Projekt – marzec 2009

# Plan działania

# Sekretariatu Regionalnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2008-2009

Toruń

# Wprowadzenie

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest 
z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą realizacji w Polsce ww. celu jest „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, który określi w dwuletnich przedziałach działania zaplanowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Centralnego oraz plany dla Sekretariatów Regionalnych, zaakceptowane przez poszczególne  samorządy województw.

Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie stworzenie podmiotom zaangażowanym 
w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. KSOW powinna przyczynić się do ożywienia tej współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem instrumentów PROW 2007-2013 i programów operacyjnych 
w ramach polityki spójności. Szczególnie istotne jest wzmocnienie infrastruktury przyczyniającej się do ułatwiania kontaktów międzysektorowych oraz budowanie postaw opartych na zaufaniu. Istotne jest pokazanie podmiotom korzyści, które mogą być efektem tej współpracy.

Działania KSOW powinny być oparte na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji oraz zmierzać do przyjmowania rozwiązań korzystnych dla obydwu stron.

Istotne jest, aby KSOW była elastyczną i sprawną platformą wymiany doświadczeń dla jak najliczniejszej grupy podmiotów, tak aby wiedza o efektywnych narzędziach rozwoju obszarów wiejskich mogła być udziałem możliwie wielu odbiorców. W Polsce nie ma dobrze rozwiniętej tradycji współpracy i wymiany wiedzy, dlatego bardzo istotnym będzie animowanie i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do czerpania wiedzy z doświadczeń innych podmiotów.

W KSOW zaangażowani będą przedstawiciele trzech sektorów (publiczny, prywatny, pozarządowy). Wkład wszystkich środowisk będzie równie cenny, chociaż będzie miał odmienny charakter, wynikający ze specyficznych funkcji pełnionych przez podmioty 
z różnych sektorów. Szczególnie duże znaczenie będzie miała aktywizacja podmiotów trzeciego sektora, których zaangażowanie w rozwój obszarów wiejskich nie jest wystarczające.

Polskie rolnictwo cechuje niski poziom zastosowania rozwiązań innowacyjnych. KSOW będzie również pełniła rolę promotora rozwiązań innowacyjnych oraz współpracy mającej na celu wypracowywanie takich rozwiązań. Szczególnie ważne będzie pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów innowacyjnych, 
a następnie rozpowszechnianie ich rezultatów.

Zbudowanie międzysektorowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno doprowadzić do:

- innowacyjnego podejścia dla rozwiązywania problemów i wyzwań związanych 
z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego i rozwiązaniem problemów bezrobocia,

- powstania różnorodnych mechanizmów umożliwiających każdemu z partnerów 
i sektorów wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów – w sposób bardziej efektywny i zrównoważony, niż w przypadku działań podejmowanych przez poszczególnych partnerów i sektory na własną rękę,

- dostępu do większej puli zasobów, poprzez wykorzystanie pełnego zakresu możliwości merytorycznych, kadrowych, technicznych i finansowych każdego 
z partnerów i sektorów,

- nowych dynamicznych wewnętrznych sieci współpracy, które udostępnią każdemu 
z sektorów sprawniejsze kanały angażowania społeczeństwa na szerszą skalę oraz zwiększą możliwości oddziaływania na politykę,

- lepszego zrozumienia wartości i cech charakterystycznych dla poszczególnych partnerów i sektorów, przyczyniając się w ten sposób do budowania bardziej zintegrowanego i stabilnego społeczeństwa,

- lepszego wykorzystania dla rozwoju obszarów wiejskich instrumentów WPR i polityki spójności.

1. Struktura Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Plan działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2008-2009 zawiera:

- cele działań obligatoryjnych przewidzianych w art. 68 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 1698/2005 i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj.:

- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych i organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,

- przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,

- zarządzanie siecią,

- pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,

- wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,

- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

- ramowy harmonogram działań obligatoryjnych i fakultatywnych;

- indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).

- 2. Struktury niezbędne do prowadzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zadaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie skupianie wszystkich organizacji 
i struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają 
w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Koordynację działań realizowanych w ramach KSOW zapewni Sekretariat Centralny usytuowany w MRiROW oraz 16 jednostek regionalnych KSOW (Sekretariaty Regionalne), w tym Sekretariat Regionalny KSOW dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, usytuowany  w Departamencie Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Do zadań tej jednostki będzie należało:

- koordynowanie zadań Planu działania KSOW na poziomie regionalnym i lokalnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie;

- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi;

- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie działania KSOW dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym zarządzanie siecią na poziomie regionu;

- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym;

- współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

- 3. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będą podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Będą to przede wszystkim:

- urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

- samorządy województw, gmin i powiatów,

- organizacje branżowe,

- organizacje spółdzielcze,

- izby rolnicze,

- instytuty resortowe,

- podmioty gospodarcze,

- jednostki badawczo-rozwojowe,

- organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego,

- ośrodki doradztwa rolniczego,

- służby ochrony przyrody,

- lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

- szkoły średnie i wyższe.

Lista podmiotów należących do Sieci jest otwarta i będzie mogła być poszerzana, również 
w związku z konkretnymi potrzebami dotyczącymi realizacji zadań przewidzianych w Planach działania KSOW na kolejne lata.

Jednocześnie utrzymywane będą kontakty z władzami i organizacjami z regionów innych krajów UE, w tym szczególnie z regionów, z którymi Województwo ma podpisane porozumienia partnerskie, zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz wykazującymi szczególne zainteresowanie działaniami realizowanymi w  regionie, przede wszystkim w celu ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach konkretnych grup tematycznych.

- 4. Działania obligatoryjne KSOW dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- 4.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat

Celem działania 4.1. jest rozpowszechnianie i przekazywanie doświadczeń, dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez:

- rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających skuteczność polityki rozwoju obszarów wiejskich;

- katalogowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań na szczeblu krajowym, nie tylko w ramach polityki objętej współfinansowaniem, ale również w zakresie polityki krajowej i regionalnej;

- określenie pozytywnych doświadczeń zdobytych na szczeblu międzynarodowym i krajowym, mających na celu kontynuację strategicznych celów rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z tym działanie to obejmuje realizację zadań mających na celu:

      - gromadzenie wszystkich informacji, które są niezbędne dla potrzeb zdefiniowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań;

      - opracowywanie, klasyfikowanie i katalogowanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań na terenie Kujawsko-Pomorskiego;

      - przeprowadzanie analiz, ekspertyz i ocen jako podstawowej formy identyfikacji i analizy dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań;

      - rozpowszechnianie zgromadzonych i skatalogowanych informacji poprzez publikacje lub wizyty studyjne;

      - rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym, również wśród podmiotów zaangażowanych 
w inne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez publikacje lub wizyty studyjne oraz warsztaty tematyczne poświęcone analizie przypadków zakończonych powodzeniem.

4.2. Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

W ramach tego działania zostaną zrealizowane przedsięwzięcia umożliwiające wymianę doświadczeń/umiejętności, przede wszystkim na szczeblu krajowym, również z udziałem partnerów międzynarodowych (ministerstwa, Instytucje Zarządzające/Agencje Płatnicze, itp.), tj.  konferencje, seminaria, spotkania poświęcone wymianie doświadczeń z innymi państwami członkowskimi, mające na celu pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich, z udziałem innych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, międzynarodowych partnerów KSOW oraz w ścisłej synergii z działaniami Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Działania te, w zależności od tego, czy mają one znaczenie krajowe czy też regionalne, będą realizowane na poziomie krajowym lub regionalnym.

- 4.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania (LGD) 
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

Wśród obowiązkowych działań prowadzonych w ramach Planu działania KSOW uwzględnia również przygotowanie specjalnych programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania 
w procesie tworzenia.

Celem tego działania jest wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW - LGD. Opracowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w odniesieniu do IV osi PROW 2007-2013, koordynowane przez jednostki regionalne i ma za zadanie rozpowszechnianie tych modeli działań informacyjnych oraz ich skuteczne wdrażanie w skali regionalnej. Lokalne Grupy Działania to istotni i aktywni partnerzy sieci na etapie tworzenia oraz działania KSOW. Wymiana doświadczeń pomiędzy LGD będzie następowała przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: wyjazdy studyjne, strona internetowa, krajowe i regionalne spotkania i seminaria.

- 4.4. Zarządzanie siecią

- 4.4.1. Uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW

Działanie to ma na celu wsparcie wydatków związanych z regularnym funkcjonowaniem struktur Sieci, zarówno w Sekretariatach Regionalnych (SR), jak i Sekretariacie Centralnym (SC), oraz wydatków związanych z zarządzaniem Siecią.

Głównymi celami tego działania są:

- zapewnienie poprawnego zarządzania organizacyjnego i finansowego strukturami tworzącymi Krajową Sieć Obszarów Wiejskich;

- koordynacja działań, za realizację których odpowiadają SC i SR,

Działania związane z zarządzaniem Siecią KSOW:

  - Zarządzanie Siecią na szczeblu europejskim i międzynarodowym,

  - Zarządzanie Siecią na szczeblu krajowym,

  - Zarządzanie Siecią na szczeblu regionalnym i lokalnym, w tym w szczególności:

- działalność w zakresie łączności między potrzebami zgłaszanymi na poziomie regionalnym i lokalnym za pośrednictwem ośrodków regionalnych a strukturami odpowiedzialnymi za ukierunkowanie i koordynację działań na szczeblu krajowym (koordynacja pionowa);

- kontakty z Sekretariatami Regionalnymi oraz z innymi sieciami obecnymi na obszarze kompetencji (koordynacja pozioma);

- koordynacja oraz łączność z władzami i organizacjami krajowymi i lokalnymi tworzącymi KSOW, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnym.

- 4.4.2. Działania informacyjno-promocyjne KSOW

Podstawowym celem działań informacyjnych jest rozpowszechnianie i informowanie 
o działaniach, możliwościach i korzyściach oferowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w taki sposób, aby zachęcić do udziału w sieci nowe podmioty. Działanie to będzie ukierunkowane przede wszystkim na obszary wiejskie oraz podmioty działające na tym obszarze.

- 4.4.3. Monitorowanie i ocena KSOW

Funkcjonowanie KSOW zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będzie monitorowane przez Instytucję Zarządzającą PROW 2007-2013 oraz przez jednostkę centralną KSOW (Sekretariat Centralny), przy pomocy jednostek regionalnych (Sekretariaty Regionalne). Dane dotyczące działalności gromadzić będą jednostki regionalne. Rolę koordynatora w tym zakresie pełnić będzie Jednostka Centralna KSOW.

Funkcjonowanie KSOW będzie podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym: średniookresowej i ex-post.

Kryteria oceny funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

- Zgodność podejmowanych przedsięwzięć z Planem Działania.

- Terminowość przekazywania informacji między Sekretariatami.

- Powszechność i łatwość w dostępie do KSOW.

- Aktualność informacji zamieszczanych na stronie KSOW.

- Zaangażowanie uczestników w działanie KSOW.

- Aktywność uczestników Sieci na stronie internetowej KSOW.

- Zgodność wybranych projektów z założeniami przyjętymi na dany rok

- Poziom zainteresowania spotkaniami szkoleniowymi organizowanymi w ramach Sieci.

- Poziom zainteresowania danym tematem wśród uczestników Sieci.

Wskaźniki monitorowania i oceny

- Liczba uczestników KSOW na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

- Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW.

- Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW.

- Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW.

- Liczba uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ramach Planu Działania.

- Liczba dni odbytych szkoleń, seminariów i konferencji.

- Liczba wydanych publikacji.

- Liczba rozprowadzonych publikacji.

- Liczba grup tematycznych.

- Liczba spotkań grup tematycznych.

- Liczba projektów w podziale na temat projektu (np. dobre praktyki, innowacyjność, współpraca międzyterytorialna).

- 4.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

Wśród obowiązkowych działań, uwzględnia się również działania w zakresie pomocy technicznej dla współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Celem działania jest wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy między podmiotami działającymi na obszarach wiejskich a podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich, m. in. poprzez wspieranie projektów współpracy realizowanych przez LGD w ramach IV Osi PROW.

- 4.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

Właściwe funkcjonowanie KSOW zależy nie tylko od aktywnej współpracy między sekretariatami KSOW, ale również od aktywnej współpracy między instytucjami zrzeszonymi w sieci. Realizując odpowiednie działania wsparcie mogą uzyskać szkoły i instytucje branżowe i doradcze. Narzędziami służącymi realizacji działania mogą być: stypendia i nagrody dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, doktorantów, finalistów konkursów, oraz wykłady, szkolenia, organizacja dla np. młodzieży wyjazdów studyjnych, kursów, konferencji.

- 6. Podział środków przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW oraz funkcjonowanie struktur

Środki przeznaczone na realizację Planu działania KSOW w latach 2007-2015 w wysokości 44 000 000 euro, czyli 149 600 000 zł zostały zarezerwowane w PROW 2007-2015 i rozdzielone po równo pomiędzy Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Przy założeniu, że Plany działania KSOW obejmują okres dwóch lat, na jeden sekretariat przypada kwota w wysokości 2 200 000,00 zł (wg kursu 1 € = 3,40 zł).

| Podział środków na 1 sekretariat w latach | Kwota (zł) |
| --- | --- |
| 2008-2009 | 2 200 000,00 |
| 2010-2011 | 2 200 000,00 |
| 2012-2013 | 2 200 000,00 |
| 2014-2015 | 2 200 000,00 |
| RAZEM | 8 800 000,00 |

- Wykorzystanie funduszy na działania regionalne ma charakter indykatywny i uzależnione jest od kreatywności i zaangażowania wojewódzkich struktur administracyjnych w ich pozyskanie.

- Środki przeznaczone na utworzenie i funkcjonowanie struktury KSOW, tj. sekretariatów centralnego i regionalnych w latach 2007–2015 wynoszą 11 000 000 euro, czyli 37 400 000 zł.

| Podział środków na 1 sekretariat w latach | Kwota (zł) |
| --- | --- |
| 2008-2009 | 545 000,00 |
| 2010-2011 | 515 000,00 |
| 2012-2013 | 515 000,00 |
| 2014-2015 | 515 000,00 |
| RAZEM | 2 090 000,00 |

- Kwota przypisana sekretariatowi regionalnemu  zostanie przeznaczona na  wydatki związane z jego utrzymaniem, w tym przede wszystkim na:

- utworzenie i administrowanie podstrony regionalnej na partalu internetowym KSOW,

- wyposażenie techniczne sekretariatu, zakup materiałów biurowych, itp.

- wynagrodzenia pracowników,

- szkolenia i wyjazdy służbowe.

- W planie budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2009r. na utworzenie 
i utrzymanie struktury regionalnej KSOW oraz realizację Planu Działania zaplanowano 2.070 tys. zł. Niewykorzystane w pierwszym okresie programowania środki przejdą na lata następne i zostaną zaplanowane do wykorzystania w okresie 2010-2011.

  - Działania zaplanowane do realizacji przez Sekretariat Regionalny KSOW  Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Planu działania KSOW na lata 2008-2009

- Działania obligatoryjne

- 1.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat

| L.p. | Działanie | Sposób realizacji | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych. | 1. przygotowanie bazy danych zrealizowanych projektów 2. powołanie Zespołu Oceny Projektów, 3. wyłonienie zwycięzców, publikacja okolicznościowego materiału informacyjnego 4. uroczyste wręczenie nominacji do etapu centralnego 5. publikacja okolicznościowego materiału informacyjnego | materiał informacyjny w nakładzie ok. 1000 szt. |
| 2. | Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. | 1. przygotowanie bazy danych nt. gospodarstw ekologicznych 2. powołanie Komisji Konkursowej, 3. wyłonienie zwycięzców, 4. uroczyste wręczenie nominacji do etapu centralnego 5. publikacja okolicznościowego materiału informacyjnego | materiał informacyjny w nakładzie ok. 1000 szt. |
| 3. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach i in. imprezach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. | 1. organizacja stoiska targowego, wystawy promocyjnej 2. pozyskanie wystawców 3. przygotowanie i wydanie regionalnych materiałów promocyjnych 4. prezentacja targowa | min. 2 imprezy, mat. inform. ok. 1000 szt./1 imprezę |
| 4. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach i in. imprezach o tematyce związanej z systemami jakości żywności | 1. organizacja stoiska targowego, wystawy promocyjnej 2. pozyskanie wystawców 3. przygotowanie i wydanie regionalnych materiałów promocyjnych 4. prezentacja targowa | min. 2 imprezy , mat. inform. ok. 1000 szt./1 imprezę |
| 5. | Regionalny konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne | 1. przygotowanie bazy danych nt. gospodarstw agroturystycznych 2. powołanie Komisji Konkursowej, 3. wyłonienie zwycięzców, publikacja okolicznościowego materiału informacyjnego 4. uroczyste wręczenie nagród | materiał informacyjny w nakładzie ok. 5000 szt. |
| 6. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z agroturystyką | 1. organizacja stoiska targowego 2. pozyskanie wystawców 3. przygotowanie i wydanie regionalnych materiałów promocyjnych 4. prezentacja targowa | min.1 impreza, materiał informacyjny w nakładzie ok. 5000 szt. |
| 7. | Organizacja konferencji "Co to jest KSOW - plany i zamierzenia na lata 2008-2009 w regionie", "KSOW - realizacja planu działania, zamierzenia na lata 2010-2011 w regionie", konsultacje społeczne | 1. organizacja konferencji 2. przygotowanie i wydanie materiałów o KSOW 3. organizacja konsultacji | min. 2 konferencji, ok. 3000 szt. materiałów |
| 8. | Organizacja regionalnych konkursów, pokazów i wystaw wyróżniających się producentów branży rolno-spożywczej | 1. przygotowanie bazy danych 2. powołanie komisji konkursowych, 3. wyłonienie zwycięzców, 4. uroczyste wręczenie nagród, 5. wydanie okolicznościowych wydawnictw promocyjnych | min.1 impreza, materiał informacyjny w nakładzie ok. 2000 szt.. |
| 9. | Regionalne imprezy promujące tradycyjne produkty regionalne i lokalne zwyczaje z tym związane | 1. współorganizacja imprez 2. pozyskanie współorganizatorów i uczestników 3. promocja imprez | min. 3 imprez |
| 10. | Wystawy tradycyjnych potraw regionalnych - wigilijnych i wielkanocnych połączone z degustacją | 1. organizacja wystawy 2. pozyskanie wystawców 3. promocja i degustacja | min. 2 wystawy |
| 11. | Organizacja imprez oraz udział w przedsięwzięciach służących wzmocnieniu powiązań KSOW | 1. organizacja i współorganizacja imprez 2. pozyskanie współorganizatorów i uczestników 3. promocja imprez | min. 3 imprezy |
| 12. | Organizacja przedsięwzięć promujących KSOW i realizowany „Plan działań” w lokalnych mediach | 1. organizacja i współorganizacja przedsięwzięć 2. pozyskanie współorganizatorów i uczestników 3. promocja | min. 3 przedsięwzięcia |

1.2	Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

| L.p. | Działanie | Sposób realizacji | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konferencja wojewódzka dla LGD na temat form aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez dywersyfikację jej działalności | 1. organizacja konferencji 2. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców 3. przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych | ok. 100 osób, materiał szkoleniowy w nakładzie ok. 200 szt. |
| 2. | Opracowanie, publikacja i dystrybucja publikacji nt. dobrych praktyk (schemat PPLeader+) oraz aktywizacji obszarów wiejskich poprzez podejście Leader | 1. zlecenie ekspertyz i opracowań 2. przygotowanie i wydanie publikacji 3. dystrybucja | nakład materiału ok. 1000 szt. |
| 3. | Organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów z prezentacją przykładów dobrych praktyk dla odbiorców lokalnych Kujawsko-Pomorskiego na terenie województwa oraz wizyt studyjnych | 1. organizacja imprez 2. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców 3. przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych, konferencyjnych | min. 6 imprez, nakład mat. informacyjnych 100 egz/1 imprezę |
| 4. | Organizacja systemu nadawania marki „Kujawsko-Pomorski Produkt Tradycyjny” oraz promocja marki i certyfikowanych produktów | 1. sformalizowanie procedury zgłoszenia marki 2. opracowanie systemu identyfikacji i procedur nadawania produktom tradycyjnym marki 3. wdrożenie sytemu 4. kampania informacyjna i promocja marki | opracowana procedura, |
| 5. | Prace studyjne nt. identyfikacji produktów tradycyjnych Kujawsko-Pomorskiego | 1. zapewnienie wykonawców, ekspertów, 2. publikacja wyników prac eksperckich 3. promocja produktów | baza produktów tradycyjnych, nakład materiału informacyjnego ok. 1000 egz. |
| 6. | Organizacja regionalnych przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 1. przygotowanie bazy potencjalnych uczestników 2. powołanie komisji konkursowych, komitetów organizacyjnych itp. 3. wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród 4. publikacja okolicznościowego materiału informacyjnego | baza osobliwości kulturowych regionu, nakład materiału informacyjnego ok. 1000 egz. |
| 7. | Organizacja i udział w imprezach krajowych i zagranicznych promujących produkcję rolną, żywność wysokiej jakości, rzemiosło i wiejską przedsiębiorczość, produkty regionalne i tradycyjne, agrobiznes, itp. | 1. organizacja imprez 2. udział w imprezach zewnętrznych 3. opracowanie materiałów promocyjnych | min. 4 imprezy, nakład materiału informacyjnego ok. 1000 egz. |

1.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania (LGD) 
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

| L.p. | Działanie | Sposób realizacji | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie dla regionalnych LGD dotyczące systemów jakości żywności oraz produktu regionalnego i tradycyjnego, agroturystyki itp. | 1. opracowanie programu szkoleń 2. organizacja szkoleń 3. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców 4. przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych | 2 szkolenia dla ok. 30 osób każde |
| 2. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego LGD , przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013 (zarządzanie organizacjami pozarządowymi) | 1. opracowanie programu szkolenia 2. organizacja szkoleń 3. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców 4. przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych | 1 szkolenie dla ok. 35 osób |
| 3. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013 (Podstawy komercjalizacji produktów opartych na lokalnej tradycji) | 1. opracowanie programu szkoleń 2. organizacja szkoleń 3. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców 4. przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych | 2 szkolenia dla ok. 40 osób |
| 4. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013; zasady rozliczania projektów, w tym stosowanie ustawy o finansach publicznych; | 1. opracowanie programu szkoleń 2. organizacja szkoleń 3. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców 4. przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych | 1 szkolenie dla ok. 35 osób |
| 5. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013, ustawa o podatku od towarów i usług oraz rachunkowości | 1. opracowanie programu szkoleń 2. organizacja szkoleń 3. zapewnienie moderatorów, ekspertów i wykładowców 4. przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych | 1 szkolenie dla ok. 35 osób |
| 6. | Wymiana doświadczeń i współpraca z LGD z innych krajów członkowskich UE - wyjazdy studyjne dla członków LGD z Kujawsko-Pomorskiego z udziałem pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW oraz pracowników wydziału ZPROW | 1. organizacja wyjazdu studyjnego, 2. zapewnienie warunków współpracy z instytucjami, organizacjami i ekspertami w krajach docelowych, 3. przygotowanie logistyczne wyjazdu | 2 szkolenia dla ok. 30 osób każde |
| 7. | Poszukiwanie partnerów zagranicznych dla regionalnych LGD | 1. pozyskanie informacji 2. umieszczenie oferty na stronach internetowych 3. aktualizacja danych |  |
| 8. | Wsparcie współpracy między LGD z Kujawsko-Pomorskiego a partnerami z innych regionów kraju | 1. pozyskanie informacji nt. potrzeb LGD 2. umieszczenie informacji na stronach internetowych 3. organizacja spotkań | ok. 10 spotkań |

- 1.4. Zarządzanie siecią

| L.p. | Działanie | Sposób realizacji | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa i aktualizacja bazy danych o uczestnikach regionalnych KSOW, gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych, produktach regionalnych i tradycyjnych itp. | 1. pozyskanie informacji do bazy danych 2. umieszczenie bazy na stronach internetowych 3. aktualizacja danych | baza danych |
| 2. | Budowa i aktualizacja regionalnego kalendarium działań i wydarzeń związanych z propagowaniem idei produkcji żywności o wysokich parametrach jakościowych, a zwłaszcza produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych. | 1. pozyskanie danych do kalendarium 2. umieszczenie bazy na stronach internetowych 3. aktualizacja danych | Kalendarium |
| 3. | Poszukiwania partnerów zagranicznych dla lokalnych organizacji, uczestników sieci | 1. pozyskanie informacji 2. umieszczenie oferty na stronach internetowych 3. aktualizacja danych |  |
| 4. | Działania organizacyjne przy realizacji planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW | 1. pozyskanie informacji dot. organizacji poszczególnych imprez 2. powoływanie komisji konkursowych 3. przedsięwzięcia logistyczne 4. przygotowanie wydawnictw 5. pozyskiwanie wystawców i uczestników imprez |  |
| 5. | Obsługa merytoryczna regionalnego portalu internetowego KSOW | 1. pozyskiwanie informacji, opracowywanie materiałów 2. publikacja informacji na stronach internetowych 3. aktualizacja danych |  |
| 6. | Uzgodnienia programów wspólnych działań z uczestnikami KSOW, konsultacje „Planu działania” | 1. pozyskanie informacji 2. publikacja informacji na stronach internetowych 3. aktualizacja danych |  |

- 1.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

| L.p. | Działanie | Sposób realizacji | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania regionalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z udziałem ekspertów z UE . | 1. wykłady, prezentacje, konsultacje 2. zapewnienie udziału ekspertów w imprezie | min. 3 imprezy z udziałem ekspertów |
| 2. | Wizyty studyjne w regionach UE zaprzyjaźnionych z Województwem o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. | 1. uzgodnienie programu 2. logistyka wyjazdu 3. przekazanie nabytych umiejętności podczas organizowanych spotkań, szkoleń i konferencji | min. 2 wyjazdy |
| 3. | Organizacja wyjazdów studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich | 1. uzgodnienie programu 2. logistyka wyjazdu 3. przekazanie nabytych umiejętności podczas organizowanych spotkań, szkoleń i konferencji | min. 2 wyjazdy |
| 4. | Wizyty studyjne w regionach UE zaprzyjaźnionych z Województwem i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działań promocyjnych produktów rolno-spożywczych. | 1. uzgodnienie programu 2. logistyka wyjazdu 3. przekazanie nabytych umiejętności podczas organizowanych spotkań, szkoleń i konferencji | min. 2 wyjazdy |

- 1.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

| L.p. | Działanie | Sposób realizacji | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca ze szkołami wyższymi z Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prac nad problematyką rozwoju obszarów wiejskich | 1. pozyskanie informacji nt. prac nad problematyką obszarów wiejskich 2. publikacja opracowań, analiz i ekspertyz | ok. 5 opracowań |
| 2. | Aktywizacja organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie Kujaw i Pomorza | 1. pozyskanie informacji nt. organizacji i ich potrzeb 2. umieszczenie danych na stronach internetowych 3. aktualizacja danych 4. inicjowanie i organizowanie spotkań organizacji | min. 3 spotkania |

- II.	Ramowy harmonogram dla działań obligatoryjnych

- 2.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat

| L.p. | Działanie | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych. |  |  |  |  |
| 2. | Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. |  |  |  |  |
| 3. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach i in. imprezach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. |  |  |  |  |
| 4. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach i in. imprezach o tematyce związanej z systemami jakości żywności |  |  |  |  |
| 5. | Regionalny konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne |  |  |  |  |
| 6. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z agroturystyką |  |  |  |  |
| 7. | Organizacja konferencji "Co to jest KSOW - plany i zamierzenia na lata 2008-2009 w regionie", "KSOW - realizacja planu działania, zamierzenia na lata 2010-2011 w regionie", konsultacje społeczne |  |  |  |  |
| 8. | Organizacja regionalnych konkursów, pokazów i wystaw wyróżniających się producentów branży rolno-spożywczej |  |  |  |  |
| 9. | Regionalne imprezy promujące tradycyjne produkty regionalne i lokalne zwyczaje z tym związane |  |  |  |  |
| 10. | Wystawy tradycyjnych potraw regionalnych - wigilijnych i wielkanocnych połączone z degustacją |  |  |  |  |
| 11. | Organizacja imprez oraz udział w przedsięwzięciach służących wzmocnieniu powiązań KSOW |  |  |  |  |
| 12. | Organizacja przedsięwzięć promujących KSOW i realizowany „Plan działań” w lokalnych mediach |  |  |  |  |

2.2	Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

| L.p. | Działanie | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Konferencja wojewódzka dla LGD na temat form aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez dywersyfikację jej działalności |  |  |  |  |
| 2. | Opracowanie, publikacja i dystrybucja publikacji nt. dobrych praktyk (schemat PPLeader+) oraz aktywizacji obszarów wiejskich poprzez podejście Leader |  |  |  |  |
| 3. | Organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów z prezentacją przykładów dobrych praktyk dla odbiorców lokalnych Kujawsko-Pomorskiego na terenie województwa oraz wizyt studyjnych |  |  |  |  |
| 4. | Organizacja systemu nadawania marki „Kujawsko-Pomorski Produkt Tradycyjny” oraz promocja marki i certyfikowanych produktów |  |  |  |  |
| 5. | Prace studyjne nt. identyfikacji produktów tradycyjnych Kujawsko-Pomorskiego |  |  |  |  |
| 6. | Organizacja regionalnych przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego |  |  |  |  |
| 7. | Organizacja i udział w imprezach krajowych i zagranicznych promujących produkcję rolną, żywność wysokiej jakości, rzemiosło i wiejską przedsiębiorczość, produkty regionalne i tradycyjne, agrobiznes, itp. |  |  |  |  |

- 2.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania (LGD) 
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

| L.p. | Działanie | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Szkolenie dla regionalnych LGD dotyczące systemów jakości żywności oraz produktu regionalnego i tradycyjnego, agroturystyki itp.. |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego LGD , przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013 (zarządzanie organizacjami pozarządowymi) |  |  |  |  |
| 3. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013 (Podstawy komercjalizacji produktów opartych na lokalnej tradycji) |  |  |  |  |
| 4. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013; zasady rozliczania projektów, w tym stosowanie ustawy o finansach publicznych; |  |  |  |  |
| 5. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013, ustawa o podatku od towarów i usług oraz rachunkowości |  |  |  |  |
| 6. | Wymiana doświadczeń i współpraca z LGD z innych krajów członkowskich UE - wyjazdy studyjne dla członków LGD z Kujawsko-Pomorskiego z udziałem pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW oraz pracowników wydziału ZPROW |  |  |  |  |
| 7. | Poszukiwanie partnerów zagranicznych dla regionalnych LGD |  |  |  |  |
| 8. | Wsparcie współpracy między LGD z Kujawsko-Pomorskiego a partnerami z innych regionów kraju |  |  |  |  |

- 2.4. Zarządzanie siecią

| L.p. | Działanie | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Budowa i aktualizacja bazy danych o uczestnikach regionalnych KSOW, gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych, produktach regionalnych i tradycyjnych itp. |  |  |  |  |
| 2. | Budowa i aktualizacja regionalnego kalendarium działań i wydarzeń związanych z propagowaniem idei produkcji żywności o wysokich parametrach jakościowych, a zwłaszcza produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych. |  |  |  |  |
| 3. | Poszukiwania partnerów zagranicznych dla lokalnych organizacji, uczestników sieci |  |  |  |  |
| 4. | Działania organizacyjne przy realizacji planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW |  |  |  |  |
| 5. | Obsługa merytoryczna regionalnego portalu internetowego KSOW |  |  |  |  |
| 6. | Uzgodnienia programów wspólnych działań z uczestnikami KSOW, konsultacje „Planu działania” |  |  |  |  |

- 2.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

| L.p. | Działanie | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Działania regionalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z udziałem ekspertów z UE . |  |  |  |  |
| 2. | Wizyty studyjne w regionach UE zaprzyjaźnionych z Województwem o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. |  |  |  |  |
| 3. | Organizacja wyjazdów studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| 4. | Wizyty studyjne w regionach UE zaprzyjaźnionych z Województwem i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działań promocyjnych produktów rolno-spożywczych. |  |  |  |  |

- 2.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

| L.p. | Działanie | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Współpraca ze szkołami wyższymi z Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prac nad problematyką rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |
| 2. | Utworzenie sieci kół gospodyń wiejskich na terenie Kujaw i Pomorza |  |  |  |  |

- III.	Indykatywny budżet

- 3.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat

| L.p. | Działanie | 2009r. koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych. | 50000 |
| 2. | Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. | 50000 |
| 3. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach i in. imprezach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. | 90000 |
| 4. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach i in. imprezach o tematyce związanej z systemami jakości żywności | 70000 |
| 5. | Regionalny konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne | 60000 |
| 6. | Organizacja prezentacji regionalnej i udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z agroturystyką | 40000 |
| 7. | Organizacja konferencji "Co to jest KSOW - plany i zamierzenia na lata 2008-2009 w regionie", "KSOW - realizacja planu działania, zamierzenia na lata 2010-2011 w regionie", konsultacje społeczne | 50000 |
| 8. | Organizacja regionalnych konkursów, pokazów i wystaw wyróżniających się producentów branży rolno-spożywczej | 70000 |
| 9. | Regionalne imprezy promujące tradycyjne produkty regionalne i lokalne zwyczaje z tym związane | 90000 |
| 10. | Wystawy tradycyjnych potraw regionalnych - wigilijnych i wielkanocnych połączone z degustacją | 50000 |
| 11. | Organizacja imprez oraz udział w przedsięwzięciach służących wzmocnieniu powiązań KSOW | 40000 |
| 12. | Organizacja przedsięwzięć promujących KSOW i realizowany „Plan działań” w lokalnych mediach | 30000 |

3.2	Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

| L.p. | Działanie | Koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konferencja wojewódzka dla LGD na temat form aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez dywersyfikację jej działalności | 25000 |
| 2. | Opracowanie, publikacja i dystrybucja publikacji nt. dobrych praktyk (schemat PPLeader+) oraz aktywizacji obszarów wiejskich poprzez podejście Leader | 25000 |
| 3. | Organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów z prezentacją przykładów dobrych praktyk dla odbiorców lokalnych Kujawsko-Pomorskiego na terenie województwa oraz wizyt studyjnych | 120000 |
| 4. | Organizacja systemu nadawania marki „Kujawsko-Pomorski Produkt Tradycyjny” oraz promocja marki i certyfikowanych produktów | 100000 |
| 5. | Prace studyjne nt. identyfikacji produktów tradycyjnych Kujawsko-Pomorskiego | 100000 |
| 6. | Organizacja regionalnych przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 20000 |
| 7. | Organizacja i udział w imprezach krajowych i zagranicznych promujących produkcję rolną, żywność wysokiej jakości, rzemiosło i wiejską przedsiębiorczość, produkty regionalne i tradycyjne, agrobiznes, itp. | 100000 |

- 3.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD  (lokalnych grup działania) 
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

| L.p. | Działanie | Koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenie dla regionalnych LGD dotyczące systemów jakości żywności oraz produktu regionalnego i tradycyjnego, agroturystyki itp.. | 22000 |
| 2. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego LGD , przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013 (zarządzanie organizacjami pozarządowymi) | 22000 |
| 3. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013 (Podstawy komercjalizacji produktów opartych na lokalnej tradycji) | 44000 |
| 4. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013; zasady rozliczania projektów, w tym stosowanie ustawy o finansach publicznych; | 22000 |
| 5. | Szkolenie dla regionalnych LGD na potrzeby zwiększania ich potencjału administracyjnego, przygotowanie do realizacji Osi IV Leader w ramach PROW 2007-2013, ustawa o podatku od towarów i usług oraz rachunkowości | 22000 |
| 6. | Wymiana doświadczeń i współpraca z LGD z innych krajów członkowskich UE - wyjazdy studyjne dla członków LGD z Kujawsko-Pomorskiego z udziałem pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW oraz pracowników wydziału ZPROW | 60000 |
| 7. | Poszukiwanie partnerów zagranicznych dla regionalnych LGD | 5000 |
| 8. | Wsparcie współpracy między LGD z Kujawsko-Pomorskiego a partnerami z innych regionów kraju | 25000 |

- 3.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

| L.p. | Działanie | Koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Działania regionalne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z udziałem ekspertów z UE . | 30000 |
| 2. | Wizyty studyjne w regionach UE zaprzyjaźnionych z Województwem o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. | 50000 |
| 3. | Organizacja wyjazdów studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich | 43000 |
| 4. | Wizyty studyjne w regionach UE zaprzyjaźnionych z Województwem i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działań promocyjnych produktów rolno-spożywczych. | 52000 |

- 3.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

| L.p. | Działanie | Koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca ze szkołami wyższymi z Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prac nad problematyką rozwoju obszarów wiejskich | 40000 |
| 2. | Aktywizacja organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie Kujaw i Pomorza | 18000 |

- 3.7. Zarządzanie siecią

| L.p. | Działanie | Koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| 1. | Utworzenie i funkcjonowanie struktury regionalnej KSOW | 404000 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) | 31000 |