Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie

Działania ewaluacyjne prowadzone

przez IZ RPO WK-P

w roku 2013

Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

Wydział Zarządzania RPO

Biuro Ewaluacji RPO

2014

Spis treści

1.	GŁÓWNE DZIAŁANIA EWALUACYJNE W 2013 ROKU	5

1.1.	EWALUACJE ZEWNĘTRZNE	6

1.2.	EWALUACJE WEWNĘTRZNE	19

1.3.	SYSTEM ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA REKOMENDACJI	19

1.4.	WSPÓŁPRACA Z  GRUPĄ STERUJĄCĄ EWALUACJĄ RPO WK-P	20

1.5.	WSPÓŁPRACA Z KOMITETEM MONITORUJĄCYM RPO WK-P	21

2.	POZOSTAŁE DZIAŁANIA JEDNOSTKI EWALUACYJNEJ W 2013 ROKU	22

Załącznik nr 1  Zestawienie rekomendacji z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2013 roku	25

# GŁÓWNE DZIAŁANIA EWALUACYJNE W 2013 ROKU

Podstawowym zadaniem Biura Ewaluacji RPO WK-P w roku 2013 roku były działania związane z oceną dotychczasowego wpływu programu operacyjnego na rozwój regionalny województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na zaawansowane prace programowe nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Jednostka Ewaluacyjna skoncentrowała również swoje zadania na ocenie przyszłego kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Od stycznia do grudnia 2013 roku Jednostka Ewaluacyjna wykonała szereg działań związanych z bieżącą realizacją programu oraz programowaniem kolejnej perspektywy finansowej. 
W kwietniu 2013 r. zakończyła się, rozpoczęta w czwartym kwartale 2012 r., ocena stopnia realizacji założonego celu strategicznego oraz celów szczegółowych programu poprzez pryzmat osiągniętych wartości wskaźników. W pierwszym półroczu 2013 r. prowadzona była ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją. Równocześnie trwała ocena skuteczności i efektywności zaangażowania środków RPO WK-P na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektów, skierowanych na bezpośrednie i pośrednie wsparcie przedsiębiorczości w regionie. W ostatnim kwartale 2013 roku rozpoczęło się badanie wpływu projektów współfinansowanych z RPO WK-P na lata 2007-2013 na działania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody.

Ponadto w trybie partycypacyjnym realizowano ewaluację ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, która jest wymogiem wynikającym z zapisów art. 15. ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także art. 55 rozporządzenia ogólnego dla nowego okresu programowania (1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.). Raport końcowy z ewaluacji ex-ante wraz z projektem RPO przekazywany jest do negocjacji z Komisją Europejską.

W 2013 r. kontynuowana była współpraca z Grupą Sterującą Ewaluacją RPO WK-P, która stanowi jednostkę doradczą i wspierającą działania Biura Ewaluacji RPO WK-P.

Ewaluacja prowadzona była zgodnie z założonym Planem Ewaluacji na lata 2007-2013 oraz Okresowym Planem Ewaluacji RPO WK-P na rok 2013 (Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 200/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.).

Najważniejsze informacje z zakresu działalności Jednostki Ewaluacyjnej RPO publikowano na stronie internetowej funduszy strukturalnych województwa kujawsko-pomorskiego – www.mojregion.eu w zakładce Ewaluacja.

## EWALUACJE ZEWNĘTRZNE

W roku 2013 Jednostka Ewaluacyjna RPO WK-P kontynuowała realizację działań zmierzających do oceny skuteczności i efektywności interwencji EFRR na rzecz rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego pod kątem obecnej oraz nowej perspektywy finansowej poprzez zlecenie wykonania czterech badań zewnętrznym ewaluatorom. Realizacja dwóch badań zakończyła się w 2013 roku. Dwa badania są w toku realizacji, a ich zakończenie zaplanowano kolejno na 4 marca 2014 roku oraz 28 sierpnia 2014 roku.

- Dnia 18 kwietnia 2013 roku IZ RPO WK-P zakończyła realizację badania pn. „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)”, nad którym prace rozpoczęły się 24 października 2012 r. Badanie zlecone zostało firmie Pracownia Badań „SOMA” Monika Kwiecińska-Zdrenka z siedzibą w Toruniu. Celem głównym badania była ocena dotychczasowej realizacji zakładanych w programie celów oraz sprawdzenie, czy podjęte działania przyniosły spodziewane wyniki i czy przeznaczone na te cele środki zostały wydatkowane w sposób zaplanowany i efektywny. Na cele szczegółowe badania składała się:

- ocena stopnia realizacji założonego celu strategicznego oraz celów szczegółowych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 poprzez pryzmat osiągniętych wartości wskaźników,

- analiza poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych efektów,

- identyfikacja problemów i zagrożeń w realizacji celów Programu.

W ramach pierwszego celu szczegółowego zaprezentowane zostały rezultaty analizy wartości wskaźników horyzontalnych oraz produktu i rezultatu dla poszczególnych osi. Jak wynika z badania, wartości wskaźników wskazują na wysoki poziom zaawansowania Programu. Wśród osi priorytetowych o największym znaczeniu dla rozwoju regionu (oś 1: Rozwój infrastruktury technicznej i 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw) zaobserwowano pewną dysharmonię. Pierwsza z nich realizowana była bardzo sprawnie i nie było zagrożeń dla osiągnięcia założonych wskaźników (z wyjątkiem pojedynczych – jak liczba wybudowanych obwodnic). Z kolei cele osi 5 były, jak dotąd, realizowane na umiarkowanym poziomie – można było jednak zakładać, że zwiększy się on do poziomu wyższego niż średni między innymi dzięki rzetelnemu sprawozdaniu osiągniętych wskaźników. Osie 3 (Rozwój infrastruktury społecznej) i 6 (Wsparcie rozwoju turystyki), o wyższym niż umiarkowanym wpływie na rozwój regionu osiągnęły zakładany poziom. Wreszcie w grupie trzeciej osi, inwestycji o najmniejszej sile oddziaływania na rozwój regionu (oś 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy), zaobserwowano wyższy niż przeciętny poziom realizacji założeń.

W rozdziale tym pokazano także, w jakim stopniu zrealizowane zostały cele RPO WK-P odwołując się do trzech źródeł informacji: wskaźników Programu, wskaźników kontekstowych oraz ocen samych mieszkańców i beneficjentów. Analiza wskaźników pozwoliła sądzić, że cele RPO WK-P w 2013 roku będą zrealizowane na poziomie 92,11%, a przy efektywnym wykorzystaniu pozostałej alokacji – 95,49%. Wprawdzie dynamika rozwojowa była umiarkowana (na co wskazują przywoływane dane statystyczne), ale była ona odczuwalna i doceniana przez mieszańców regionu.

W części drugiej raportu zbadano, jaka jest relacja między poniesionymi nakładami a uzyskanymi efektami. Analiza ta odwoływała się do wskaźników poszczególnych działań i osi. W efekcie analizy wyodrębniono trzy grupy działań:

- te, dla których alokacja jest wystarczająca, aby osiągnąć założone cele – w których pojawia się nadwyżka środków w stosunku do potrzeb (1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.),

- te, które niemal wyczerpały lub przekroczyły już pełną kwotę przyznanej alokacji i nie wystarczyła ona do pełnej realizacji założeń (1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 7.2),

- te, które przekroczyły pełną kwotę alokacji i osiągnęły założony cel (3.1, 6.2).

Każda z tych grup działań wymagała odrębnego planu napraw. Pierwsza z nich wymagała dużej aktywności ze strony IZ polegającej na ogłoszeniu i skutecznym przeprowadzeniu kolejnych (ostatnich) konkursów. Druga wymagała z jednej strony uzupełnienia wskaźników przez beneficjentów, a z drugiej przesunięcia środków na kontraktację z tych obszarów, które nie są zagrożone. W rozdziale omówiono także czynniki wpływające na efektywność działań (definiowane przez badanych ekspertów), zależne od Instytucji Zarządzającej i od niej niezależne.

W części trzeciej raportu podjęto próbę zidentyfikowania problemów i zagrożeń w realizacji celów Programu oraz zakresu możliwych działań naprawczych stosowanych dotąd przez IZ wraz z próbą oceny ich skuteczności w oparciu o opinie badanych ekspertów. Jako kluczowe i konieczne działania w przyszłej perspektywie zarekomendowano:

Rekomendacje odnoszące się do wskaźników realizacji poszczególnych osi i działań:

- Uzupełnienie bazy KSI SIMIK o brakujące wartości wskaźników na podstawie informacji od beneficjentów o poziomie realizacji założeń projektów.

- Opracowanie instrukcji wyliczenia wartości wskaźników. Ponowne oszacowanie wartości wskaźników przez beneficjentów.

- Weryfikację trafności wybranych wskaźników oraz rzeczywistego poziomu ich realizacji a następnie przesunięcie środków umożliwiających zwiększenie wartości wskaźników.

Rekomendacje dotyczące wskaźników dla przyszłej perspektywy:

- Powiązanie inwestycji we wszystkich typach przedsiębiorstw (także w mikroprzedsiębiorstwach i jednostkach B+R) ze zwiększaniem (nie tylko z utrzymaniem) zatrudniania.

- Zastąpienie wskaźników ilościowych (liczba projektów) wskaźnikami odwołującymi się do skuteczności.

- Zachęcenie beneficjentów do rzetelnego obliczania wartości wskaźników przez konieczność zastosowania metodologii wyliczeń według instrukcji opracowanej przez IZ.

- Promowanie inwestycji z zakresu  usług turystycznych, wymagających posiadania  personelu – np. do obsługi obiektów turystycznych, świadczenia usług informacyjnych na rzecz turystyki.

Rekomendacje ogólne na poziomie Programu:

- Premiowanie (na etapie oceny) projektów innowacyjnych, w szczególności w dziedzinach wiodących (flagowych) dla województwa.

- Kryterium rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy traktować jako kryterium horyzontalne – to znaczy takie, które ma charakter przekrojowy i powinno być uwzględniane we wszystkich typach projektów.

- Prowadzenie akcji promocyjnych na rzecz środowiska.

Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych w badaniu były analizy dokumentów (desk research) wyznaczających ramy prawne i organizacyjne dla podejmowanych działań. Ponadto, przeprowadzono 600 wywiadów telefonicznych (CATI) z dorosłymi mieszkańcami województwa, 309 wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI)  z beneficjentami działań oraz 13 wywiadów indywidualnych (IDI) z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego i ekspertami oceniającymi projekty. Przeprowadzono również Panel ekspertów z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, przedstawicielami organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, przedstawicielami organizacji pracodawców oraz przedstawicielami Departamentu Planowania Regionalnego (odpowiadający za prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa). W panelu eksperckim wzięli także udział pracownicy IZ RPO WK-P odpowiadający za ewaluację Programu.

Wyniki ewaluacji zostały wykorzystane przez IZ RPO WK-P m.in. do bieżącego monitorowania regionalnego programu operacyjnego, posłużyły jako materiał do przygotowania sprawozdań w roku 2013 z realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz do prac nad nowym regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem:http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/ badanie%20celow%20RPO/Raport%20koncowy%20cele%20RPO%20WK-P%20-%20FINAL_18_04.pdf

W okresie od  24 stycznia 2013 r. do 17 maja 2013 r. firma Pracownia Badań i Doradztwa 
Re-Source z Poznania przeprowadziła badanie pn. „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją”. Celem głównym badania była analiza wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych/zrealizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na jakość życia mieszkańców miast, w tym szczególnie z obszarów wytypowanych do rewitalizacji w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). Szczegółowe cele analizy polegały na:

- charakterystyce obszarów wytypowanych do rewitalizacji w okresie 2007-2013,

- analizie udzielonego wsparcia w ramach RPO WK-P w Osi priorytetowej 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy,

- ocenie wpływu projektów rewitalizacyjnych na jakość życia mieszkańców miast,

- identyfikacji potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych.

Z analizy pierwszego celu szczegółowego wynika, że rozkład przestrzenny (wg gmin) obszarów wytypowanych do rewitalizacji w ramach LPR, był nierównomierny. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne podejmowano najczęściej w gminach miejskich położonych w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Największe ich skupisko miało miejsce w części południowo-zachodniej regionu. Średnia wielkość obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w ramach LPR wyniosła ok. 130 ha. W przypadku ponad 1/3 miast wytypowanych do rewitalizacji wyznaczono więcej niż jeden obszar. Najczęstszą pełnioną przez nie funkcją była funkcja mieszkaniowa. Więcej niż połowa obszarów pełniła też funkcje: handlowo-usługową, rekreacyjną i kulturową.

Na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w ramach LPR występowało szereg problemów. Podstawowe potrzeby wynikały z konieczności zniwelowania takich negatywnych zjawisk jak wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia, przestępczości i naruszeń prawa, a także niski poziom aktywności gospodarczej oraz szczególnie zniszczone otoczenie.

W okresie poprzedzającym realizację projektów w ramach LPR prowadzono niewiele przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Miasta w większości nie posiadały doświadczenia w tym zakresie.

Analiza postępu realizacji celów LPR była bardzo utrudniona ze względu na braki danych oraz liczne błędy w Sprawozdaniach rocznych z realizacji LPR. Analizując postęp rzeczowy należało stwierdzić, iż w 2012 roku nie zrealizowano nawet połowy zamierzonych na ten okres zadań projektowych. Uzupełnieniem były najnowsze dane dot. stopnia wykorzystania alokacji Działania 7.1. Biorąc pod uwagę, że część przedsięwzięć była jeszcze w trakcie realizacji to dotychczasowy zakres wykorzystania środków można było ocenić jako wysoki.

Analizując zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych miast największy postęp dokonał się w ośrodkach miejskich liczących 15-20 tys. mieszkańców. Postęp o najmniejszej dynamice wystąpił w miastach subregionalnych. Poprawa nastąpiła w odniesieniu do problemu wykluczenia społecznego oraz wymiaru kulturalno-edukacyjnego, zaś najtrudniejsza sytuacja dotyczyła demografii.

W następnej kolejności przeanalizowany został wpływ udzielonego wsparcia w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w Osi priorytetowej 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy. Wynika z niego, że największy przyrost liczby projektów odnotowano od roku 2009 do 2010, najliczniej występowały projekty dot. obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkaniowe, ponad połowę beneficjentów stanowiły JST a blisko 1/3 wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zdecydowanie najwięcej projektów zrealizowano na terenie Torunia. Suma środków zainwestowanych z funduszy unijnych w 2012 osiągnęła ponad 272 mln zł, nieco mniejsza była wielkość wkładu własnego, zaś wielkość dofinansowania krajowego (spoza środków UE) wyniosła nieco ponad 2 mln zł.

Analiza stopnia realizacji wskaźników 7 Osi Priorytetowej była utrudniona z powodu braków danych. W ramach Działania 7.1 żaden wskaźnik nie osiągnął poziomu 100% zakładanej wartości docelowej. Jeżeli chodzi o Działanie 7.2 to tylko wskaźnik dot. liczby zbudowanych / przebudowanych / doposażonych obiektów osiągnął wartość docelową.

Do najważniejszych barier we wdrażaniu 7 Osi Priorytetowej należą: utrudniony kontakt z IZ, długi okres oczekiwania na ocenę składanych dokumentów, częste zmiany wytycznych, rozbudowana biurokracja i wymogi formalne, brak danych koniecznych do opracowania LPR, problemy ze stosowaniem Prawa Zamówień Publicznych, opóźnienia ze strony wykonawców.

Realizowane projekty były generalnie zgodne z celami dokumentów strategicznych miast. Największa część z nich przyczyniła się do realizacji celu polegającego na zwiększeniu poziomu atrakcyjności centrów miast i rozwoju turystyki.

W dalszej części badania omówiono wpływ projektów rewitalizacyjnych na jakość życia mieszkańców miast. Z perspektywy mieszkańców obszarów rewitalizowanych, w odniesieniu do większości aspektów jakości życia jak i oceny zmian w najbliższej okolicy dominowało przekonanie o braku zmiany. W opinii koordynatorów działań rewitalizacyjnych aż 3/4 zrealizowanych projektów przynosiło efekty w postaci poprawy komfortu/wygody i bezpieczeństwa mieszkańców.

Złe praktyki w odniesieniu do realizacji projektów rewitalizacyjnych związane były z: brakiem współpracy z przedsiębiorcami, niskim zaangażowaniem mieszkańców w konsultacje społeczne, brakiem wzajemnego powiązania projektów, traktowaniem rewitalizacji jako remontu czy modernizacji, bez oddziaływania na sferę społeczną.

W ramach ostatniego celu szczegółowego oceniono, że działania rewitalizacyjne powinny być kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej. Należy jednak – uwzględniając możliwości, jakie daje dwufunduszowość w przyszłej perspektywie finansowej – rozbudować projekty rewitalizacyjne o komponent społeczny (który winien być obligatoryjny w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez instytucje publiczne tj. JST). Przyszły rzeczowy oraz finansowy zakres działań rewitalizacyjnych powinien uwzględniać przedsięwzięcia (wyodrębnione np. Działaniem lub Poddziałaniem), których celem będzie „ożywianie” obszarów zrewitalizowanych ze środków RPO WK-P, co przyczyni się do zwiększenia trwałości uzyskanych efektów.

Jako kluczowe i konieczne działania w przyszłej perspektywie zarekomendowano:

- Premiowanie w przyszłej perspektywie projektów wynikających z podejścia zintegrowanego, a więc powiązanie projektów „twardych” (modernizujących infrastrukturę) z projektami „miękkimi”, które przyczynią się do pobudzenia lokalnych społeczności.

- Ukierunkowanie projektodawców na rozszerzanie zakresu przedsięwzięć nakierowanych na wzrost estetyki przestrzeni o działania związane z aktywizacją społeczną czy rozwojem gospodarczym, poprzez odpowiednio skalibrowany system wyboru projektów (w szczególności kryteria).

- Uwzględnienie w przyszłym rzeczowym oraz finansowym zakresie działań rewitalizacyjnych przedsięwzięcia, których celem będzie oddolne „ożywianie” obszarów zrewitalizowanych ze środków RPO.

- Zmodyfikowanie systemu wskaźników oraz dokumentację projektową, tak, by było możliwe monitorowanie pełnego postępu rzeczowego na poziomie projektów/Działań/Priorytetu i programu.

- Monitorowanie efektów (w szczególności – rezultatów) projektów rewitalizacyjnych także w dalszej perspektywie czasowej (po rozliczeniu projektów).

- Jednoznaczne wskazywanie na powiązanie wskaźników z działaniami realizowanymi w projekcie (wdrożeniem LPR).

- Zapewnienie powiązań pomiędzy realizowaną interwencją a poszczególnymi wskaźnikami. Włączenie do katalogu wskaźników tylko takich mierników, które są jednoznacznie powiązane z realizowaną w ramach RPO interwencją.

- Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia kosztów finansowych i pozafinansowych związanych z pozyskaniem danych dotyczących wartości poszczególnych wskaźników.

- Podjęcie działań redukujących deficyty informacyjne dotyczące określonych aspektów funkcjonowania systemu wskaźników poprzez odpowiednie zdefiniowanie wskaźników.

- Zwiększenie udziału mieszkańców obszarów zdegradowanych we wszystkich etapach procesu rewitalizacji, w szczególności w proces konsultacji społecznych.

- Uproszczenie procesu opracowywania LPR, aplikowania o wsparcie, realizacji projektu oraz jego rozliczania, ze względu na formalno-administracyjne obowiązki spoczywające na beneficjencie.

- Zwiększenie stopnia zaangażowania się przedsiębiorstw w przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ich planowanie, a także dobre rozpoznanie potrzeb oraz potencjału lokalnych przedsiębiorców.

- Takie zaprojektowanie procesu pozyskiwania danych na potrzeby badania, by zbytnio nie obciążać procesem badawczym danej (tej samej)  kategorii informatorów.

Podstawą do opracowania wniosków w niniejszym raporcie były zarówno własne prace analityczne zespołu badawczego, jak i różnorodne badania terenowe, które objęły beneficjentów Osi priorytetowej 7, jednostki zaangażowane w jej programowanie oraz wdrażanie, przedstawicieli uczelni wyższych oraz mieszkańców obszarów wytypowanych do wsparcia w ramach LPR. W ramach badania przeprowadzono pogłębioną analizę dokumentów strategicznych i programowych, danych pochodzących ze statystyki publicznej oraz danych dotyczących projektów (desk research). Równolegle prowadzono badania terenowe. Zrealizowano 464 wywiady telefoniczne (CATI) z beneficjentami 7. Osi priorytetowej RPO WK-P (130 wywiady CATI) oraz z mieszkańcami obszarów wyznaczonych do rewitalizacji w ramach LPR (334 wywiady CATI). Ponadto, przeprowadzono wywiady fokusowe (FGI), w których udział wzięło łącznie 18 osób: przedstawicieli JST na terenie których realizowane były LPR oraz beneficjenci 7. Osi priorytetowej RPO WK-P, 32 pogłębione wywiady indywidualne (ITTI) z przedstawicielami podmiotów pełniących rolę koordynacyjną dla wdrażania LPR, wywiad ekspercki z pracownikami uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego oraz studium 5 skutecznych i użytecznych przykładów rewitalizacji (case study).

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumentyrpo/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/Badanie%20 rewitalizacja/Raport_koncowy%20OSTATECZNY_17.05.2013.pdf

W okresie od 25 lutego 2013 roku do  18 czerwca 2013 roku firma Agrotec Polska Sp. z o.o. 
z Warszawy zrealizowała badanie pn. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Celem głównym badania było określenie skuteczności i efektywności zaangażowania środków RPO WK-P na dofinansowanie projektów, skierowanych na bezpośrednie i pośrednie wsparcie przedsiębiorczości w regionie. Badanie objęło 6 obszarów badawczych:

- analiza udzielonego przedsiębiorcom wsparcia ze środków RPO WK-P,

- opis i ocena działań podjętych przez IZ w kierunku wsparcia przedsiębiorczości,

- ocena wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki,

- ocena potencjału i barier rozwijania mechanizmów sieciowych i kooperacyjnych wspierających przedsiębiorstwa,

- ocena potencjału innowacyjności technologicznej  przedsiębiorstw,

- ocena potencjału podejścia zintegrowanego we wspieraniu konkurencyjności województwa w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W ramach pierwszego obszaru badania ustalono, że do 1 marca 2013 roku podpisano łącznie 874 umowy na realizację projektów w ramach działań objętych analizą (działanie 4.3, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 7.1) o łącznej wartości dofinansowania ponad 931,5 mln zł (wartość całkowita projektów, tj. uwzględniająca wkład własny beneficjentów, to ponad 1,77 mld zł). 
W okresie objętym badaniem (do 1 marca 2013 roku) najwięcej umów o dofinansowanie projektów wspierających bezpośrednio i pośrednio przedsiębiorstwa w ramach RPO WK-P zostało zawartych w działaniu 5.2 (58%) i 5.5 (25%). Umowy zawarte w ramach działania 5.2 miały największy udział w ogólnej kwocie zakontraktowanego dofinansowania (prawie 38 %).

Dominującym rodzajem projektu realizowanym przez beneficjentów RPO WK-P były dostawy (ponad 70%; przy 36,3% - usługi i 27,4% - roboty budowlane), które miały przełożenie na strukturę typów inwestycji/ działań realizowanych/ zrealizowanych przez przedsiębiorców w ramach wsparcia z RPO WK-P. Ponad 60% beneficjentów - przedsiębiorców dokonało bowiem zakupu maszyn i urządzeń. Najwyższa wartość dofinansowania trafiła do projektów realizowanych przez beneficjentów reprezentujących sekcję C PKD (Przetwórstwo przemysłowe) - 23,3% wszystkich zakontraktowanych środków. Najwięcej środków własnych w stosunku do dofinansowania zaangażowali beneficjenci działań: 5.2 (1,35 PLN wkładu własnego na 1 PLN dofinansowania) i 7.1 (1,34 PLN na 1 PLN). Wśród beneficjentów-przedsiębiorców RPO WK-P aż 84,3%  sfinansowało wkład własny do realizowanego projektu ze środków własnych, a 37,1%  z kredytu. Ponad 85% projektów pośrednio i bezpośrednio wspierających przedsiębiorców w ramach RPO WK-P było realizowanych przez przedsiębiorców. Niemal 10% to projekty, w których beneficjentami są JST, a 2,1% stanowią projekty realizowane przez IOB. Dominującymi formami prawnymi wśród przedsiębiorców były: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo (36,9% wszystkich przedsiębiorców - beneficjentów) i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo (13,6%).

W dalszej części badania analizie poddane zostało dotychczasowe wdrażanie RPO oraz działania podjęte przez IZ w kierunku wsparcia przedsiębiorczości. Wyniki wskazały, że kryteria wyboru projektów stanowiły kluczowy instrument selekcji projektów na każdym z etapów oceny.

Projekty wdrażane w ramach RPO WK-P były realizowane efektywnie. Najbardziej efektywne kosztowo w celu wygenerowania jednostkowej wartości wskaźnika „liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów” było wspieranie projektów w ramach poddziałania 5.2.1 (88 697 PLN na utworzenie 1 nowego etatu). W drugiej kolejności najbardziej efektywne okazały się projekty
z poddziałania 5.2.2 (146 689 PLN na utworzenie 1 nowego etatu). Działania, w których nie było dużego zainteresowania aplikowaniem o dofinansowanie to:  działanie 4.3 oraz działanie 5.3.

Ponadto, wyniki tej części badania potwierdziły istotny wpływ projektów realizowanych dzięki bezzwrotnej pomocy w ramach RPO WK-P na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Również zwrócono uwagę na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej na obszarze, którego dotyczył projekt oraz lepsze poznanie instytucji otoczenia biznesu w swoim regionie.

Pozytywnie oceniono również działania IZ służące ograniczeniu kosztów zarządzania działaniami skierowanymi do przedsiębiorców.

Obszarem, w którym Samorząd Województwa powinien rozważyć dokonanie interwencji jest przygotowanie terenów pod inwestycje. Słabe przygotowanie dla lokalizacji inwestycji w regionie (planistyczne i infrastrukturalne) jest także wskazane w analizie SWOT regionu w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020.

Następnie oceniony został wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki regionu. Zdaniem ewaluatorów wpływ RPO WK-P na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw był istotny. W wyniku interwencji Programu nastąpił wzrost liczby miejsc pracy brutto w wysokości 2710. Beneficjenci deklarowali również wzrost przychodów netto w okresie od rozpoczęcia realizacji interwencji RPO WK-P do końca 2012 roku, wzrost produktywności pracy (z wyjątkiem beneficjentów z podregionu grudziądzkiego) oraz spadek kosztu jednostkowego sprzedawanych produktów/usług. Odnotowali też średnio o 4,8% wzrost eksportu wskutek realizacji inwestycji RPO WK-P 2007-2013.

Realizacja interwencji RPO WK-P nie zróżnicowała częstości korzystania z TIK w grupie beneficjentów i w grupie przedsiębiorstw lustrzanych. Mniej więcej taki sam odsetek (69% beneficjentów i 66% przedsiębiorców z grupy kontrolnej) deklarowało korzystanie z informatycznych systemów zarządzania. Jednakże beneficjenci częściej niż przedsiębiorstwa z grupy kontrolnej sprzedawali swoje produkty przez Internet (53% versus 32%).

Przedsiębiorstwa dofinansowane w ramach RPO WK-P reprezentowały głównie tradycyjne branże regionu (sektor rolno-spożywczy, usługi), co odzwierciedlało branżową strukturę przedsiębiorstw
w regionie.

W kolejnym obszarze badawczym podkreślono, że stworzony system nie zapewnił – jak dotąd – wystarczających narzędzi, które pozwoliłyby beneficjentom tworzyć projekty komplementarne wobec ich własnych działań, jak i na szerszym poziomie wobec działań w jego otoczeniu. Wyniki badania wskazują również, że zdecydowana większość przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego wykazuje bierność w samodzielnym budowaniu relacji proinnowacyjnych z innymi firmami. Najczęstszymi problemami był brak zainteresowania współpracą (82% respondentów) czy niedostrzeganie korzyści wynikających z takiego działania. W dalszej kolejności przyczyny braku współpracy z innymi przedsiębiorcami upatrywano w braku odpowiednich partnerów do współpracy i braku komunikacji między przedsiębiorcami (7%). Wśród przyczyn braku współpracy wskazywano również obawę przed ujawnieniem tajemnicy firmy i problemy w zorganizowaniu współpracy (2%).

Ankietowane IOB wskazywały na różnorodne działania mające na celu zwiększenie aktywności oferty na rzecz przedsiębiorstw. Najważniejsze z nich to budowa portfolio usług, tworzenie systemu informacji o usługach, kontynuacja szkoleń dla przedsiębiorców. Wskazywano również na plany budowy infrastruktury liniowej związanej z poprawą warunków logistycznych na terenie parku przemysłowo – technologicznego. Zaproponowano dodatkowo organizację forum IOB (np. sieci ośrodków doradczo – informacyjnych w zakresie innowacji), forum kojarzenia partnerów
w transferze wiedzy i innowacji oraz opracowanie strategii rozwoju instytucji otoczenia biznesu
w regionie kujawsko-pomorskim.

Biorąc pod uwagę sektor instytucji pożyczkowych i poręczeniowych, to oceniony został jako bardzo dobrze rozwinięty. Maksymalizacja efektów instrumentów zwrotnych nie zostanie osiągnięta jednak bez łatwej dostępności informacji o oferowanych instrumentach i warunkach, na jakich było udzielane wsparcie.

Efekt deadweight udzielonego wsparcia przedsiębiorczości ze środków RPO WK-P również był wysoki, tj. efekty realizowanych projektów zostałyby osiągnięte nawet w przypadku braku dotacji z Programu. Obszar instrumentów finansowych stanowić powinien zatem jedno z kluczowych zagadnień wspierania wszelkich przedsięwzięć innowacyjnych w przyszłym okresie programowania. Zwiększenie udziału IOB w absorpcji środków strukturalnych jest konieczne do pełnego
i efektywnego wykorzystania środków pomocowych dostępnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W kolejnym obszarze analizy oceniono współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi w przyszłym okresie programowania oraz wpływ inwestycji RPO na zmniejszenie barier transferu technologii. Z badania wynika, że innowacyjność przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego należy do najniższych w Polsce. Brak jest również zainteresowania przedsiębiorców współpracą z sektorem B+R bądź prowadzeniem własnych prac badawczo-rozwojowych, co skutkuje słabą siecią zorientowanych pro-rynkowo instytucji otoczenia biznesu, oferujących kompleksowy pakiet doradczy w zakresie transferu technologii. Potrzebne są więc działania systemowe – konsolidujące wszystkie trzy sfery: B+R+I. Rozwiązaniem wydaje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych, dotacyjnych dla działań zakupu technologii bądź własnych prac badawczo-rozwojowych oraz audytu i walidacji dla podmiotów tych trzech sektorów oraz wprowadzenie szeregu działań systemowych wspierających networking, wymianę doświadczeń, a także wzmocnienie umiejętności i wiedzy przedsiębiorców w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Niemniej jednak w ramach RPO WK-P zrealizowano szereg inwestycji, zwiększających potencjał B+R w regionie poprzez wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych w ramach projektów kluczowych działania 5.4 oraz wprowadzenie instrumentu „Vouchera Badawczego” – zakupu prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa w ramach wspólnych z uczelniami projektów. Nie wypracowano jednak mechanizmów zapewniających trwałość tych inwestycji.

Ostatnim elementem badania było określenie możliwych sposobów realizacji wybranych typów projektów wspierających przedsiębiorczość w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zdaniem ewaluatorów narzędzia podejścia zintegrowanego w przyszłej perspektywie finansowej – ZIT i RKLS stwarzają nowe możliwości wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o strategie miejskie i lokalne. Konsolidacja obszarów miejskich Bydgoszczy i Torunia 
i towarzyszące im inwestycje infrastrukturalne umożliwiają włączenie przedsiębiorstw w ramach modeli hybrydowych nie tylko do projektów rewitalizacyjnych, ale także do innych projektów inwestycyjnych (w ramach PPP). Przewidziane w pierwszym celu tematycznym wspieranie jednostek badawczo-rozwojowych podregionu bydgosko-toruńskiego w zakresie rozwijania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby regionalnej gospodarki powinno być prowadzone w wiązce projektów (tzw. operacji) ze wsparciem doradztwa IOB w deficytowych obszarach: audytu technologicznego, walidacji rynkowej, walidacji biznesowej oraz komercjalizacji technologii i ochrony własności intelektualnej. Dodatkowo niezbędne wydają się działania systemowe na poziomie regionu kształtujące umiejętności i wiedzę regionalnych przedsiębiorców w zakresie transferu technologii. Dla zapewnienia trwałości rezultatów rekomenduje się wprowadzenie mechanizmu sprzężonego na wzór działania 1.4-4.1 PO IG, wiążącego mechanizm dotacyjny na zakup własności intelektualnej, jej wytworzenie oraz na zakup walidacji rynkowej, biznesowej z instrumentami zwrotnymi, finansującymi jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Jako kluczowe i konieczne działania w przyszłej perspektywie zarekomendowano:

- Utrzymanie bezpośredniego charakteru pomocy w ramach wsparcia dla przedsiębiorstw w kolejnym okresie dofinansowania RPO WK-P.

- Stworzenie systemu elektronicznej obsługi wniosków z aplikacją umożliwiającą uzyskanie przez wnioskodawcę informacji o aktualnym etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za ten etap.

- Tworzenie zasobów i baz danych najlepszych praktyk pokazujących przykłady realizacji projektów przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków RPO WK-P.

- Uwzględnienie w ewaluacji ex-ante oceny zastosowania IIF skierowanych do sektora MŚP.

- Wsparcie IOB w zakresie promocji własnych usług skierowanych do przedsiębiorców z regionu, realizację różnych form szkoleniowych i edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców z regionu pokazujących korzyści ze współpracy z IOB, kontynowanie działań funduszy w kierunku wypracowania jednolitych standardów świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców, co służyć ma podnoszeniu jakości, wdrożenie mechanizmów sieciujących IOB w regionie (inicjatywa ze strony Urzędu Marszałkowskiego do rozpoczęcia działań sieciujących).

- Kontynuowanie przez IZ działania w zakresie synchronizowania ogłaszania naborów w ramach samego RPO oraz z konkursami ogólnopolskimi (np. realizowanymi w ramach PO IG), które wspierają zbliżone typy projektów.

- Kontynuowanie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorców (potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu).

- Rozwinięcie w skali regionu mechanizmu powiązania finansowania prac badawczych z finansowaniem wdrażania ich wyników u jednego beneficjenta.

- Współpracę nie tylko między uczelniami i przedsiębiorcami, ale także z udziałem IOB, świadczących usługi doradcze dla biznesu przy transferze technologii.

- Wprowadzenie rozwiązań systemowych wspierających doradztwo w zakresie dominujących technologii, audytu technologicznego, walidacji biznesowej i rynkowej w łańcuchu B+R+I (badania, rozwój, innowacje).

Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych w badaniu były analizy dokumentów i danych zastanych (desk research). Ponadto, przeprowadzono 244 wywiady telefoniczne (CATI) z beneficjentami wybranych działań oraz 194 wywiady z przedsiębiorcami, którzy nie korzystali ze środków RPO WK-P. Zrealizowano w sumie 30 wywiadów indywidualnych (IDI) z przedstawicielami IZ, IOB, ośrodków B+R, przedstawicielami funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz przeprowadzono Panel ekspertów. Dodatkowo, w badaniu wykorzystano metodę propensity score matching (metoda najbliższego sąsiada), wykorzystana w doborze grupy kontrfaktycznej oraz modelowanie ekonometryczne (modele regresji liniowej).

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem:

http://www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/ Badanie%20przedsiebiorczosc2013/RK_Agrotec_20%2006%20FINAL_bez%20wykazu%20rozmowcow.pdf

Dnia 10 czerwca 2013 r. rozpoczęła się „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020”, którą przeprowadza konsorcjum firm Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz Ecorys Polska Sp. z o.o z Warszawy.

Badanie prowadzone jest zgodnie z założeniami  metodologicznymi dotyczącymi sposobu ewaluacji ex-ante programów operacyjnych w Polsce, które zawarte zostały w dokumencie Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, przygotowanym przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

Ocena projektu regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 przeprowadzana jest równolegle z procesem programowania, w trybie tak zwanego modelu partycypacyjnego. Efektem działań jest wypracowanie zarówno końcowego raportu ewaluacyjnego (raport końcowy został przyjęty 11.12.2013 r.), jak i projektu programu operacyjnego, które następnie zostaną przedłożone Komisji Europejskiej w ramach procedury negocjacji. Rolą ewaluatorów jest doradztwo w sporządzaniu projektu programu oraz przygotowywanie wniosków i rekomendacji, które w konsekwencji wpłyną na podniesienie jakości procesu programowania i samego dokumentu.

Zakończenie procesu ewaluacji ex-ante zaplanowano na 28 sierpnia 2014 r.

Ponadto, dnia 30 października 2013 r. rozpoczęła się realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, którego zakończenie zaplanowano na 4 marca 2014 r. Badanie realizowane jest przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, a jego celem jest określenie wpływu projektów współfinansowanych z RPO WK-P na działania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Ponadto, badanie oceni jak, oraz w jakim stopniu regionalny program operacyjny realizuje zobowiązania wynikające z dyrektyw UE w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i odpadowej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wyniki zrealizowanego badania zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w pracach nad sprawozdawczością programu oraz planowaniem przyszłych działań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody w latach 2014-2020. Ponadto wyniki badania mogą być pomocne podczas negocjacji z Komisją Europejską kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w trakcie procesu zamykania obecnej perspektywy 2007-2013. Finalnym produktem badania będzie opracowany zestaw wniosków i rekomendacji.

## EWALUACJE WEWNĘTRZNE

W roku 2013 Jednostka Ewaluacyjna nie realizowała ewaluacji wewnętrznych.

## SYSTEM ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA REKOMENDACJI

Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i wdrażania rekomendacji 
z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, zawartym w Instrukcji Wykonawczej nr 1.6.3. (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 59/988/09 z dnia 30 lipca 2009 r. z późn. zm.) Biuro Ewaluacji RPO zobowiązane jest do monitorowania przyjętych rekomendacji oraz stałej współpracy z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych. Ponadto, raz w roku na posiedzeniu Komitetu Monitorującego przedstawiana jest informacja dotycząca stanu wdrażania rekomendacji.

Z przeprowadzonych w 2013 roku badań uzyskano 32 rekomendacje w ramach następujących obszarów ewaluacyjnych:

- Konkurencyjność i innowacyjności gospodarki:

- Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 – 10 rekomendacji;

- Organizacja zarządzania i wdrażania programu – system wskaźników:

- Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych) 2013 – 10 rekomendacji;

- Rozwój regionalny i przestrzenny:

- Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją – 12 rekomendacji.

W związku z zaawansowanymi pracami nad nowym regionalnym programem operacyjnym Biuro Ewaluacji RPO kładzie szczególny nacisk na rekomendacje przedstawiające propozycje rozwiązań w różnych obszarach (z zakresu programowania, zarządzania i wdrażania) oraz dobre praktyki do wykorzystania w perspektywie 2014-2020. Zagadnienia zawarte w rekomendacjach można traktować jako te, na których należy skoncentrować działania w przyszłym okresie programowania.

W załączniku do poniższego sprawozdania znajduje się szczegółowe zestawienie rekomendacji 
z badań ewaluacyjnych wraz z informacją o adresatach rekomendacji, stanie ich wdrożenia, statusie i klasyfikacji.

## WSPÓŁPRACA Z  GRUPĄ STERUJĄCĄ EWALUACJĄ RPO WK-P

W celu zapewnienia równego udziału pomiędzy poszczególnymi podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w realizacji procesu ewaluacyjnego, kontynuowana była współpraca z Grupą Sterującą Ewaluacją RPO WK-P. Zorganizowane zostały cztery spotkania:

- omówiono wstępną koncepcję planowanego badania ewaluacyjnego pn. „Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” (24.01.2013 r.),

- przedstawiono wyniki z przeprowadzonego w roku 2013 badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją” oraz badania „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007- 2013 (strategicznego i szczegółowych)” (4.06.2013 r.),

- przedstawiono wyniki z przeprowadzonego w roku 2013 badania ewaluacyjnego pn. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” (4.072013 r.),

- przedstawiono informację sprawozdawczą z realizacji działań Biura Ewaluacji w 2013 roku, omówiono propozycję tematów do Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2014, zaprezentowano postępy prac nad ewaluacją ex-ante K-P RPO na lata 2014-2020 a także założenia do planowanego badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” (8.11.2013 r.).

Ponadto, w związku z toczącymi się pracami nad nową perspektywą finansową zmieniono dotychczasowy zakres funkcjonowania GSE. Zmiany obejmują wprowadzenie do § 2 Regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P punktu 8) dotyczącego wsparcia jednostki ewaluacyjnej w zakresie prac nad perspektywą 2014-2020, ewaluacją ex-ante i innymi dokumentami nowego okresu programowania. Zatwierdzony przez Zarząd Województwa dokument jest podstawą do dalszych prac Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P na lata 2007-2013, która będzie miała możliwość podjęcia prac związanych z przygotowaniami do perspektywy 2014-2020.

## WSPÓŁPRACA Z KOMITETEM MONITORUJĄCYM RPO WK-P

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej nr 1.6.3. (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 59/988/09 z dnia 30 lipca 2009 r. z późn. zm.) zadaniem Biura Ewaluacji RPO jest przedstawianie Planu Ewaluacji RPO WK-P, Rocznej informacji o zrealizowanych badaniach ewaluacyjnych, jak również wyników badań ewaluacyjnych Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P. Ponadto, raz w roku na posiedzeniu Komitetu przedstawiana jest informacja sprawozdawcza dotycząca stanu wdrażania rekomendacji.

W roku 2013 Biuro Ewaluacji kontynuowało współpracę z Komitetem Monitorującym w następującym zakresie:

- w dniu 14 marca 2013 r. uczestniczono w XXXIV posiedzeniu, podczas którego Pani Jolanta Rudnicka, kierownik Biura Ewaluacji RPO, przedstawiła działania ewaluacyjne prowadzone przez IZ RPO WK-P w roku 2012,

- w dniu 23 maja 2013 r. uczestniczono w XXXV posiedzeniu, na którym Pani Monika Kwiecińska-Zdrenka, przedstawiciel firmy Pracownia Badań SOMA z Torunia, przedstawiła wyniki z zakończonego w 2013 r. badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych),

- w dniu 29-30 lipca 2013 r. na XXXVII posiedzeniu, Pani Monika Walecka-Gołasz, Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, przedstawiła sposób wdrożenia rekomendacji z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów  RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)” oraz zaprezentowała sposób współpracy z ewaluatorami ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- w okresie od 18 września do 2 października 2013 r. przeprowadzono konsultacje tematów badań ewaluacyjnych do Okresowego Planu Ewaluacji na rok 2014 dla RPO WK-P na lata 2007-2013.

# POZOSTAŁE DZIAŁANIA JEDNOSTKI EWALUACYJNEJ W 2013 ROKU

Zgodnie z zapisami Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 Jednostka Ewaluacyjna zobowiązana jest do budowy potencjału ewaluacyjnego, w tym  m.in. do rozpowszechniania wiedzy
i informacji na temat ewaluacji. Do działań ewaluacyjnych podjętych w 2013 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO należy zaliczyć:

- Przygotowanie dokumentacji do badania ewaluacyjnego pn. „Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. Badanie rozpoczęło się 30 października 2013 r. a jego zakończenie zaplanowano na 4 marca 2014 r.

- W dniach 25-26 czerwca 2013 r. w Toruniu zorganizowano i przeprowadzono Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną pn. Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość. Podczas konferencji poruszone zostały takie zagadnienia jak: związki między ewaluacją, a analizą  polityk publicznych, społeczne  uwarunkowania procesu ewaluacji, rozwój badań ewaluacyjnych, a także metodologia procesów i badań ewaluacyjnych. Ponadto przeprowadzona została debata nad przyszłością i rolą ewaluacji w nowym okresie programowania 2014-2020. Adresatami konferencji byli przedstawiciele Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, administracji samorządowej i rządowej, środowiska akademickiego, a także firm badawczo-konsultingowych, beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji. W konferencji udział wzięło blisko 100 uczestników.

- Prowadzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie www.mojregion.eu, na której umieszczane są bieżące informacje w zakresie ewaluacji RPO WK-P.

- Współpraca z KJE:

- przekazywanie dokumentacji z zakończonych badań ewaluacyjnych (raporty z badań, rekomendacje oraz karty ocen procesu i wyników badań ewaluacyjnych),

- opracowanie i przekazywanie do KJE informacji dotyczących działań w zakresie ewaluacji realizowanych w roku poprzednim.

- Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

- Stała współpraca z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych.

- Stała współpraca z wykonawcami zleconych badań ewaluacyjnych – zgodnie z zawartymi umowami.

- Opracowanie, konsultowanie, aktualizowanie Okresowego Planu Ewaluacji RPO WK-P.

- Aktualizacja bazy badań ewaluacyjnych RPO WK-P – na bieżąco, zgodnie z wykonywanymi badaniami.

- Udział w konferencjach /spotkaniach:

- organizacja i udział w pracach Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020,

- organizacja i udział w warsztatach realizowanych na potrzeby ewaluacji ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 (łącznie 15 warsztatów tematycznych),

- udział w pracach Grupy roboczej wspierającej przygotowanie K-P RPO 2014-2020,

- udział w spotkaniu roboczym Zespołu sterującego procesem ewaluacji (Warszawa, 21.03.2013 r.),

- udział w XI seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu Decydujmy razem pn. Ewaluacja jako instrument poprawy jakości lokalnego zarządzania, wspierania procesów modernizacji i rozwoju (Kraków, 4-5.04.2013 r.),

- udział w seminarium dla członków Grupy ds. ewaluacji polityki spójności (Opole,

9-10.05.2013 r.),

- udział w posiedzeniu Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności (Warszawa 5.07.2013 r. oraz 28.08.2013 r.),

- udział w spotkaniu Zespołu sterującego procesem ewaluacji Polityki Spójności oraz Grupy Sterującej Ewaluacją POKL (Lublin, 10-11.10.2013 r.),

- udział w warsztatach na temat metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych (Warszawa, 27—28.11.2013 r.),

- udział w seminarium z zakresu monitorowania rozwoju lokalnego, jako istotnego elementu zarządzania rozwojem na szczeblu lokalnym i regionalnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (Bydgoszcz, 10.12.2013 r.),

- udział w warsztatach towarzyszących IX konferencji ewaluacyjnej (Warszawa, 10-11.12.2013 r.),

- udział w konferencji pn. „Ewaluacja ex-ante polityki spójności 2014-2020. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń” (12.12.2013 r.).

# Załącznik nr 1  Zestawienie rekomendacji z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2013 roku

- „Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)”

| Lp. | Wniosek | Rekomendacja | Adresat Rekomendacji | Sposób Wdrożenia | Status | Termin Realizacji | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W wybranych działaniach beneficjenci nie oszacowali, obliczyli niewłaściwie (zaniżyli/obliczyli niedokładnie) lub nie wybrali wskaźników, które mogą zostać osiągnięte dzięki realizowanym przez nich projektów. Niezbędna jest korekta wartości wskaźników przez beneficjentów (dotyczy działań: 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 3.1, 3.3, 5.1, 5.4). | Uzupełnienie bazy KSI SIMIK o brakujące wartości wskaźników na podstawie informacji od beneficjentów o poziomie realizacji założeń projektów. Oszacowanie wskaźników, których uprzednio nie wybrano, a wiążą się z realizacją umowy. Po uzupełnieniu wskaźników przez beneficjentów niezbędna jest ponowna ocena poziomu realizacji działań i ewentualnej potrzeby przesunięć alokacji. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi UMWKP Wydział Zarządzania RPO Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Wdrażania RPO | Ewaluator zarekomendował wprowadzenie wymogu uzupełnienia wyboru wskaźników oraz sprawozdania ich aktualnej wartości. Ponadto, zalecił przygotowanie matrycy ułatwiającej przełożenie wskaźników projektu na wskaźniki Programowe (dot. zwłaszcza umów zawartych przed 2011 r.). Matryca powinna być skonstruowana w taki sposób, że w wierszach umieszczone są nazwy wskaźników Programu, w kolumnach wskaźniki projektu (wskaźniki dodatkowe), w miejscu przecięcia zaznaczamy, które wskaźniki projektu zawierają się (same lub po przeliczeniu) we wskaźnikach Programu lub wybór których wskaźników dodatkowych umożliwia (i/lub wymusza) obliczenie wartości wskaźników Programu, np. wskaźnik dodatkowy 1.1.2 (liczba wybudowanych/przebudowanych ciągów rowerowych) a P0107 (długość wybudowanych/oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych) lub wskaźnik dodatkowy 1.1.10 (skrócenie czasu przejazdu) powinien być podstawą do obliczenia wartości wskaźnika R010101 (Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich) po uwzględnieniu czasu zaoszczędzonego, liczby osób, które skorzystają z drogi, wartość w zł oszczędności. Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Analiza projektów pod kątem faktycznej realizacji wskaźników. Weryfikacja wartości wskaźników w projektach i określenie aktualnej szacowanej wartości wskaźników przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie oraz zaktualizowanych informacji od Beneficjentów. Wprowadzanie zaktualizowanych danych do nowego systemu informatycznego. Departament Wdrażania RPO Podjęte zostały działania mające na celu weryfikację oraz uzupełnienie wartości wskaźników we wszystkich działaniach Programu. Powyższe czynności zostały udokumentowane za pomocą formularzy zawierających pełną listę wskaźników według załącznika III do URPO, wysłanych następnie do beneficjentów celem weryfikacji bądź uzupełnienia wartości. Agregowanie danych z przedmiotowego formularza nastąpi do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), po jego uruchomieniu, a w dalszej kolejności zostanie dokonane przeniesienie z LSI do KSI SIMIK 07-13. Z uwagi na fakt, iż do KSI SIMIK nie jest możliwe wprowadzenie wszystkich wskaźników zawartych w załączniku III do URPO, pełna sprawozdawczość z realizacji RPO WK-P dostępna będzie tylko z poziomu LSI. | Rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2013 r. | rekomendacja operacyjna |
| 2. | Trudność w realizacji założonych wskaźników przy dostępnej alokacji (dotyczy to działań 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3, 5.1, 5.4, 7.1). | Niezbędna jest weryfikacja trafności wybranych wskaźników oraz rzeczywistego poziomu ich realizacji a następnie przesunięcie środków umożliwiających zwiększenie wartości wskaźników. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Biuro Programowania RPO | Ewaluator zarekomendował przesunięcie środków z tych działań, których realizacja nie jest zagrożona, ponieważ już osiągnięto założony poziom lub zostanie on osiągnięty i zostanie nadwyżka środków (1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.6). Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Weryfikacja osiągnięcia założonych wartości wskaźników w kontekście wykorzystanej alokacji. Analiza możliwości przesunięcia środków do działań o niskiej realizacji wskaźników. Przesunięcie środków tam gdzie jest to możliwe. Biuro Programowania RPO Przeanalizowany zostanie poziom wykonania wskaźników oraz możliwości osiągnięcia ich w przyszłości w ramach wskazanych działań. Odpowiednio do wyników przeprowadzonej analizy podjęta zostanie decyzja o przesunięciu środków na te działania, w których osiągnięcie założonych wskaźników przy dostępnej alokacji nie jest możliwe. Zmiana alokacji nie zawsze będzie możliwa. Wydział Zarządzania RPO Na poziomie kraju oraz regionu zostanie opracowany spójny system wskaźników na lata 2014-2020. Definicje opisujące wskaźniki zostaną sformułowane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości. Departament Wdrażania RPO Adresat rekomendacji uznał, że wykonanie rekomendacji nie leży w gestii Departamentu Wdrażania RPO i jako taka nie zostanie zrealizowana w tutejszym Departamencie. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 3. | Na bardzo niskim poziomie jest realizacja wskaźnika produktu powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 1,6%. Dzieje się tak ze względu na szeroki profil realizowanych projektów, m.in. przeważają projekty, które nie obejmują dużych powierzchni lub dla których obliczenie powierzchni jest trudne – np. system monitoringu – działanie 7.1. | Opracowanie instrukcji wyliczenia wartości wskaźników. Ponowne oszacowanie wartości wskaźników przez beneficjentów. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Departament Wdrażania RPO | Ewaluator zarekomendował opracowanie matrycy umożliwiającej translację wskaźników dodatkowych na Programowe (patrz rekomendacja 1). Metodologia wyliczenia wielkości obszaru – włączenie do definicji obszaru pośredniego oddziaływania. Wydział Zarządzania RPO Na poziomie kraju oraz regionu zostanie opracowany spójny system wskaźników na lata 2014-2020. Definicje opisujące wskaźniki zostaną sformułowane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości. Departament Wdrażania RPO Adresat rekomendacji uznał, że wykonanie rekomendacji nie leży w gestii Departamentu Wdrażania RPO i jako taka nie zostanie zrealizowana w tutejszym Departamencie. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
| 4. | Trudność w osiągnięciu wskaźników horyzontalnych odnoszących się do rynku pracy (liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy, tworzenie etatów badawczych). | Powiązanie inwestycji we wszystkich typach przedsiębiorstw (także w mikroprzedsiębiorstwach i jednostkach B+R) ze zwiększaniem (nie tylko z utrzymaniem) zatrudniania. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Biuro Programowania RPO | Ewaluator zarekomendował wprowadzenie tworzenia etatów jako kryterium dostępu i/lub systemu premiowania projektów, których celem jest utworzenie etatów badawczych. Biuro Programowania RPO System premiowania projektów, w wyniku których powstają miejsca pracy będzie przedmiotem prac nad RPO 2014-2020. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
| 5. | Wskaźnik „liczba projektów” jest mało miarodajny – skuteczność osiągnięcia pozostałych wskaźników nie jest zależna wyłącznie od liczby projektów; projekty są nieporównywalne. | Zastąpienie wskaźników ilościowych (liczba projektów) wskaźnikami odwołującymi się do skuteczności. Zróżnicowanie wskaźnika „liczba projektów” dla projektów różnej wartości lub wysokości dotacji (ze względu na zakładane różnice skuteczności zależnie od tych cech). | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO | Ewaluator zarekomendował wprowadzenie wskaźników, które odwołują się do skuteczności, np. zamiast liczba projektów – liczba km tras rowerowych wybudowanych w ramach 1 projektu. Zaproponował wprowadzenie osobnych wskaźników, zależnie od typu podejmowanych działań lub ich skali, zgodnie z celami opisanymi w URPO, np.: liczba projektów o wartości poniżej 100 tys. PLN, o wartości 101-500 tys. PLN; liczba projektów o uzyskanym wsparciu do 60%, 61-70%, 71-80%, powyżej 80%. Wydział Zarządzania RPO Proponowany system wskaźników na lata 2014-2020 w ograniczonym zakresie przewiduje tego rodzaju wskaźniki. Kwestia ta zostanie doprecyzowana w późniejszym terminie. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
| 6. | Beneficjenci stosują praktykę strategicznego doboru wskaźników, to znaczy zaniżają możliwą do osiągnięcia wartość (efekt pozornie niskiej efektywności) ze względu na chęć uniknięcia przyszłych korekt finansowych. | Zachęcenie beneficjentów do rzetelnego obliczania wartości wskaźników przez konieczność zastosowania metodologii wyliczeń według instrukcji opracowanej przez IZ. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Biuro Programowania RPO | Ewaluator zarekomendował opracowanie załącznika do instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie, zawierającej zapisy metodologiczne co do sposobu i zasad obliczenia wartości wskaźników. Biuro Programowania RPO Jednolita metodologia szacowania wskaźników zostanie osiągnięta poprzez wypracowanie na poziomie kraju oraz regionu spójnego systemu wskaźników na lata 2014-2020, zawierającego definicje wskaźników. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
| 7. | Nieosiągnięcie wskaźnika utworzenie bezpośrednich miejsc pracy w sektorze turystycznym wiąże się z charakterem podejmowanych działań (służą budowie bezobsługowej infrastruktury turystycznej, bazują na dotychczasowym personelu, są rozłożone w czasie, personel do obsługi nowych obiektów turystycznych będzie zatrudniany po zakończeniu inwestycji) – działanie 6.2. | Promowanie inwestycji z zakresu usług turystycznych, wymagających posiadanie personelu – np. do obsługi obiektów turystycznych, świadczenia usług informacyjnych na rzecz turystyki. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Biuro Programowania RPO | Ewaluator zarekomendował utworzenie miejsc pracy jako kryterium dostępu w projektach turystycznych - tworzenie miejsc pracy powinno być warunkiem wpływającym na możliwość uzyskania dotacji. Biuro Programowania RPO System premiowania projektów, w wyniku których powstają miejsca pracy, będzie przedmiotem prac nad RPO 2014-2020. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
| 8. | Niski popyt na działania proinnowacyjne. Program umożliwił zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych (budowa, modernizacja budynków i laboratoriów, uzupełnienie wyposażenia, itd.), ale już nie kadrowych jednostek naukowo-badawczych. W efekcie Programu nie rozwinęła się na oczekiwanym poziomie współpraca przedsiębiorstw z jednostkami B+R, nie powstały wdrożenia, ani patenty. | Premiowanie (na etapie oceny) projektów innowacyjnych, w szczególności w dziedzinach wiodących (flagowych) dla województwa. Szersza promocja korzyści związanych z realizacją działań proinnowacyjnych. Promowanie innowacyjności. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Biuro Programowania RPO | Ewaluator zarekomendował określenie obszarów o największym potencjale innowacyjnym i rozwojowym (najbardziej dynamicznie rozwijające się branże – wyróżnionych np. przez udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych i istotnie ulepszonych) i wprowadzenie systemu premiowania wniosków składanych przez beneficjentów reprezentujących te branże, o ile ich przedsięwzięcia będą zakładały działania proinnowacyjne. Ponadto zalecił wprowadzenie pośredniego sposobu realizacji działań, które wymagają promocji mało rozpowszechnionych praktyk, takich jak wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych. Skierowanie działania do wybranych grup beneficjentów, zwłaszcza do IOB. Biuro Programowania RPO Przyszła perspektywa finansowa będzie w znacznym stopniu ukierunkowana na wsparcie wybranych branż (smart specialisation). Wprowadzenie rekomendacji zostanie przeanalizowane na etapie tworzenia RPO 2014-2020. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
| 9. | Program słabo oddziałuje na rozwój społeczeństwa informacyjnego – mimo realizacji inwestycji, stosunkowo słaby jest dla mieszkańców dostęp do informacji, do nowoczesnych produktów i usług, dystrybuowanych z pomocą nowoczesnych mediów (Internet, e-usługi), niskie jest zapotrzebowanie przedsiębiorstw na systemy informatyczne B2B – o czym świadczy niski poziom wskaźników dla działań 4.1, 4.2, 4.3. | Kryterium rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy traktować jako kryterium horyzontalne – to znaczy takie, które ma charakter przekrojowy i powinno być uwzględniane we wszystkich typach projektów. Rezygnacja ze wskaźnika liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wydział Zarządzania RPO Biuro Programowania RPO | Ewaluator zarekomendował rezygnację z działania odnoszącego się wyłącznie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W zamian zalecił premiowanie w konkursach projektów, które skutkują (dodatkowo) takim rozwojem (np. rozwój sieci komunikacji miejskiej wraz z rozwojem portalu informującego o połączeniach komunikacyjnych). Ponadto zaproponował usunięcie wskaźnika liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B lub zastąpienie go wskaźnikiem, na które jest większe zapotrzebowanie społeczne: liczba wspartych przedsiębiorstw, które wdrożyły i/lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2C (business-to-client). Biuro Programowania RPO Podczas prac nad RPO przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zaproponowanego mechanizmu wdrożenia rekomendacji. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
| 10. | Słabiej rozwijającą się sferą jest oddziaływanie na jakość środowiska – niska jest liczba projektów inwestycyjnych wprost wpływających na ten obszar problemowy (budowa kompostowni, składowisk odpadów, sortowni, jednostek wytwarzania energii, przetwarzania energii odnawialnej, itp.) oraz pośrednio oddziałujących na środowisko (liczba przedsiębiorstw zainteresowanych działaniami ochronnymi dla środowiska). | Prowadzenie akcji promocyjnych na rzecz środowiska. Oznacza to zarówno promowanie działań w ramach Programu, które służą oddziaływaniu na środowisko , jak i zwiększenie świadomości problemów środowiskowych, które mogą mieć wpływ na jakość życia w regionie. | Departament Promocji Wydział Koordynacji Promocji i Informacji Funduszy Unijnych | Ewaluator zarekomendował szerszą promocję konkursów w ramach działań 5.3, 2.3, 2.4, 2.6 (akcja informacyjna, wprowadzenie systemu zachęt dla beneficjentów – obniżenie wysokości dostępnej dotacji, zmiana wkładu własnego w ten typ inwestycji, itp.). Zalecił promocję dobrych praktyk oraz wskazywanie na możliwość powiązania inwestycji pro środowiskowych ze zwiększaniem prestiżu i pozycji przedsiębiorstw. Ponadto, zaproponował zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie „środowiskowej odpowiedzialności biznesu”, np. przez organizację konkursów dla przedsiębiorców, prezentację rankingów gmin i powiatów ze względu na jakość powietrza i wody. Wydział Koordynacji Promocji i Informacji Funduszy Unijnych W okresie programowania 2007-2013 w ramach działań promocyjnych przeprowadzono szereg działań promujących konkursy 5.3, 2.3, 2.4 oraz 2.6 m.in.: - Seminarium Komisji DEVE pn. „Działania dostosowawcze w zakresie zmian klimatycznych: strategie lokalne i regionalne w kontekście europejskim i krajowym”, poświęcone najlepszym praktykom stosowanym przez władze lokalne i regionalne z myślą o skutecznym łagodzeniu skutków zmian klimatu i dostosowaniu się do nich w kontekście przyjętych przez Unię Europejską na rok 2020 celów w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; - Kampanię promującą konkurs w ramach Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych RPO WK-P, która miała na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do skorzystania z pieniędzy przeznaczonych na konkurs i została przygotowana z naciskiem na promocję projektów twardych, w tym przede wszystkim skierowanych na ochronę różnorodności biologicznej regionu. - Cykl Warsztatów Ekologiczno-europejskich dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego, których celem było pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, a w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto przeprowadzano spotkania informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów zachęcające do udziału w konkursach oraz publikowano ogłoszenia o konkursach w prasie. W przyszłej perspektywie przewiduje się podobne akcje informacyjno-promocyjne dotyczące wdrażanego programu. | Rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |

- „Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją”

| Lp. | Wniosek | Rekomendacja | Adresat Rekomendacji | Sposób Wdrożenia | Status | Termin Realizacji | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan wdrażania 7 Osi Priorytetowej przedstawiany w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P nie jest obrazem pełnym. Po pierwsze wynika to z niedoskonałości systemu wskaźników (brak jednoznacznych definicji wskaźników, ich wrażliwość na zmiany społeczno-ekonomiczne i względna niezależność od interwencji, brak obligatoryjności w zakresie wybierania wskaźników w początkowym okresie wdrażania), po drugie realizowane projekty mogą przynieść dodatkowe, odroczone w czasie efekty. | Należy zmodyfikować system wskaźników oraz dokumentację projektową, tak, by było możliwe monitorowanie pełnego postępu rzeczowego na poziomie projektów/Działań/Priorytetu i programu. Należy także monitorować efekty (w szczególności – rezultaty) projektów rewitalizacyjnych także w dalszej perspektywie czasowej (po rozliczeniu projektów). | Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Wdrażania RPO | Ewaluator wskazał, że podane wartości wskaźników nie odzwierciedlają pełnego postępu w realizacji 7 Osi Priorytetowej, m.in. dlatego, że beneficjenci zostali zobligowaniu do wybierania obowiązkowych wskaźników już w trakcie wdrażania Działania (podczas jednego z kolejnych konkursów). W celu zniwelowania tego problemu i umożliwienie opisu postępu realizacji RPO WK-P w bieżących okresie programowania należy – za pośrednictwem opiekunów projektów - podjąć starania mające na celu pozyskanie od wszystkich beneficjentów danych pozwalających na oszacowanie i zagregowanie na poziom działania/priorytetu kluczowych wskaźników. W odniesieniu do przyszłego okresu programowania należy przed rozpoczęciem wdrażania programu skonstruować przemyślany system wskaźników i zapewnić jego niezmienność w całym okresie finansowania. Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Podane wartości wskaźników nie odzwierciedlają pełnego postępu w realizacji 7 Osi Priorytetowej, m.in. dlatego, że beneficjenci zostali zobligowani do wybierania obowiązkowych wskaźników już w trakcie wdrażania Działania (podczas jednego z kolejnych konkursów). W celu zniwelowania tego problemu i umożliwienie opisu postępu realizacji RPO WK-P w bieżących okresie programowania za pośrednictwem opiekunów projektów podjęto starania mające na celu uzupełnienie danych pozwalających na oszacowanie i zagregowanie na poziom działania/priorytetu kluczowych wskaźników. W odniesieniu do przyszłego okresu programowania przed rozpoczęciem wdrażania programu zaproponowane jest skonstruowanie przemyślanego systemu wskaźników i zapewnienie jego niezmienności w całym okresie finansowania. Departament Wdrażania RPO Adresat nie przedstawił propozycji sposobu wdrożenia rekomendacji. Rekomendacja zostanie poddana ponownym konsultacjom w ramach procesu monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, tj. 31.03.2014 r. | rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2020 r. | rekomendacja operacyjna |
| 2. | Metodologię niniejszego badania, w tym dobór próby i narzędzia badawcze należy generalnie ocenić jako adekwatną do specyfiki przedmiotu badania i jego celu, choć należy podkreślić, iż dla zoptymalizowania procesu badawczego uzasadnione byłyby pewne modyfikacje w zakresie doboru respondentów. | Należy tak zaprojektować proces pozyskiwania danych na potrzeby badania, by zbytnio nie obciążać procesem badawczym danej (tej samej) kategorii informatorów. | Biuro Ewaluacji RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował, aby projektując techniki badawcze i dobierając kategorie informatorów (respondentów), unikać sytuacji, gdy ta sama osoba występuje jako respondent w badaniach prowadzonych z zastosowaniem wielu różnych technik (>2) (np. wystandaryzowany wywiad wspomagany komputerowo CATI, jakościowe wywiady pogłębione oraz panel grupowy lub zogniskowany wywiad grupowy FGI. Szczególnie gdy zakres tematyczny narzędzi jest taki sam/ zbliżony. Biuro Ewaluacji RPO Rekomendacja zostanie uwzględniona podczas planowania oraz realizacji kolejnych badań ewaluacyjnych. | rekomendacja wdrożona w całości | 31.12.2013 r. | rekomendacja operacyjna |
|  | Projekty rewitalizacyjne często nie mają charakteru kompleksowego. W realizowanych projektach sporadycznie podejmowano przedsięwzięcia, które łączyły działania polegające na rozwoju infrastruktury z zaprojektowanymi działaniami zmierzającymi do ożywienia społeczno-gospodarczego, które jest główny zamierzeniem interwencji przewidzianej w ramach 7 Osi Priorytetowej. Tego typu efekty przewidywano raczej jako rezultat realizacji projektu, a nie jego przedmiot. Same projekty infrastrukturalne, które nawet poprawiają estetykę miasta, nie wpływają na zniwelowanie nurtujących ten obszar problemów społecznych, lub ich wpływ jest znikomy. Ponadto, przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w wielu miastach są od siebie zupełnie niezależne tj. brakuje zintegrowanej strategii i wspólnych celów, którym projekty byłyby podporządkowane. Jednocześnie w dokumentacji projektowej brakuje jasnej i precyzyjnej definicji komplementarności dla działań rewitalizacyjnych, którą mogliby się posługiwać projektodawcy. | W przyszłej perspektywie finansowej należy premiować projekty wynikające z podejścia zintegrowanego. By rewitalizacja prowadziła do rzeczywistego ożywienia newralgicznych obszarów miejskich konieczne jest ściślejsze powiązanie projektów „twardych”(modernizujących infrastrukturę) z projektami „miękkimi”, które przyczyną się do pobudzenia lokalnych społeczności. Konieczne jest premiowanie projektów komplementarnych na etapie wyboru projektów oraz sformułowanie precyzyjnej i jednoznacznej definicji terminu „komplementarność” (którą jednocześnie dałoby się w sposób prosty zoperacjonalizować) i jej zawarcie nie tylko w dokumentach programowych, ale także w dokumentacji konkursowej/aplikacyjnej. | Biuro Programowania RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Wdrażania RPO | Ewaluator zarekomendował, aby wykorzystać możliwości, jakie daje zasada dwufunduszowości (EFS i EFRR) w nowej edycji regionalnych programów operacyjnych. Zakładając, że zakres nowej edycji regionalnego programu operacyjnego będzie zbliżony do RPO WK-P i regionalnego komponentu POKL należy rozbudować projekty rewitalizacyjne o komponent społeczny. W przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych przez JST uwzględnienie komponentu społecznego w projekcie winno być – w zależności od decyzji IZ: 1) obligatoryjne (i stanowić kryterium dostępu), 2) dodatkowo premiowane przez system wyboru projektów. Natomiast w przypadku projektów „prywatnych” np. realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe ten wymóg nie obowiązywałby, lecz projekty zawierające komponent społeczny winny być dodatkowo premiowane przez system wyboru projektów. Jednocześnie można rozważyć wprowadzenie wsparcia zwrotnego (pożyczek) w przypadku przedsięwzięć prywatnych tj., np. termomodernizacja budynku realizowana przez wspólnoty (jako projekt nie zawierający komponentu społecznego). Ograniczenie się do zapisów w treści samego RPO lub jego Uszczegółowienia uznać należy za niewystarczające, gdyż nie gwarantuje wystarczającego ukierunkowania wnioskodawców na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie (kiedy to w szczególności projektodawca bazuje na dokumentacji konkursowej oraz wzorach dokumentów stanowiących załączniki do rzeczowej dokumentacji). Uwzględniając fakt, iż kryteria wyboru projektów mogą stanowić jeden z najbardziej efektywnych instrumentów zapewnienia realizacji zasady komplementarności, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań, które to umożliwią. Po pierwsze, by kryteria wyboru projektów odnoszące się do komplementarności mogły być w praktyce stosowane, niezbędne jest wdrożenie rekomendowanych wcześniej rozwiązań zorientowanych na doprecyzowanie terminu „komplementarność” oraz upowszechnienie wśród projektodawców wiedzy na temat zasady komplementarności. Do zwiększenia kompleksowości projektów przyczynią się także Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – projektowany w chwili obecnej instrument rozwoju terytorialnego, w ramach którego przewiduje się finansowanie inwestycji na terenach miast wojewódzkich ze środków rezerwy programowej, w wysokości 5 % sum alokacji funduszy strukturalnych, natomiast na terenach miast regionalnych i subregionalnych – z podstawowej alokacji RPO. Biuro Programowania RPO Podczas prac nad RPO 2014-2020 przeanalizowane zostanie wprowadzenie zaproponowanego mechanizmu. Jego zastosowanie będzie uzależnione od zakresu zaproponowanych w przyszłym okresie działań rewitalizacyjnych. Poza tym, dwufunduszowość daje możliwość zwiększenia komplementarności pomiędzy EFRR i EFS. Departament Wdrażania RPO Adresat nie przedstawił propozycji sposobu wdrożenia rekomendacji. Rekomendacja zostanie poddana ponownym konsultacjom w ramach procesu monitorowania i wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, tj. 31.03.2014 r. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | System wyboru projektów cechuje ograniczona użyteczność, jeśli chodzi o skuteczność w typowaniu projektów, które przyczyniają się do realizacji celów 7 Osi Priorytetowej. Z przeprowadzonego badania wynika, że rzadko realizowano projekty nadające przestrzeni nowe funkcje, dominują projekty polegające na wzmocnieniu obecnej funkcjonalności bez jej zmian, dominują przedsięwzięcia skierowane na polepszenie estetyki przestrzeni, i takie efekty są głównie odczuwane przez mieszkańców, rzadko występują efekty dotyczące sfery społeczno-gospodarczej, a obecnie osiągane efekty mają przede wszystkim charakter estetyczno-turystyczno-promocyjny. Ponadto, rewitalizacja w najczęściej wdrażanym – wąskim - wariancie w ograniczonym stopniu może przyczyniać się do poprawy sytuacji mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz podniesienia jakości życia. | Należy – poprzez odpowiednio skalibrowany system wyboru projektów (w szczególności kryteria) – ukierunkować projektodawców na rozszerzanie zakresu przedsięwzięć nakierowanych na wzrost estetyki przestrzeni o działania związane z aktywizacją społeczną czy rozwojem gospodarczym. | Biuro Programowania RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował, aby dokonać takiej modyfikacji kryteriów wyboru projektów, by wprowadzić i zwiększyć znaczenie kryteriów odnoszących się do kwestii wpływu projektu na realizację założeń osi priorytetowej dotyczącej wsparcia działań rewitalizacyjnych oraz przyczyniających się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Ponadto, zasugerował organizowanie szkoleń dotyczących zagadnień zintegrowanego planowania i programowania rozwoju i rewitalizacji miast skierowanych dla samorządów terytorialnych, jak i pozostałych kategorii potencjalnych beneficjentów. W ww. szkolenia powinny by zaangażowane także jednostki/osoby zajmujące się planowaniem zagospodarowania przestrzennego (zarówno w roli twórców programu szkoleń, prelegentów, jak i słuchaczy). Biuro Programowania RPO Podczas prac nad RPO 2014-2020 przeanalizowane zostanie wprowadzenie zaproponowanego mechanizmu. Jego zastosowanie będzie uzależnione od zakresu zaproponowanych w przyszłym okresie działań rewitalizacyjnych. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | Istnieje ryzyko, że w przypadku niektórych projektów (polegających na przykład na inwestycji w małą architekturę typu plac zabaw) po zakończeniu ich realizacji (i finansowania ze środków RPO WK-P), mogą pojawić się problemy w utrzymaniu trwałości ich efektów (zarówno jeśli chodzi o utrzymanie infrastruktury, jak i rezultatów bardziej miękkich związanych z ożywieniem obszaru wynikających przykładowo z zakończenia działań informacyjno-promocyjnych, które były prowadzone w trakcie realizacji projektu). | Przyszły rzeczowy oraz finansowy zakres działań rewitalizacyjnych powinien uwzględniać przedsięwzięcia, których celem będzie oddolne „ożywianie” obszarów zrewitalizowanych ze środków RPO WK-P. | Biuro Programowania RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował, aby przedsięwzięcia dotyczące obszarów, które zostały zrewitalizowane w poprzedniej perspektywie finansowej zostały w kolejnej edycji RPO wydzielone odrębnym Działaniem lub Poddziałaniem. Ich formuła może opierać się o grant rewitalizacyjny, czyli pulę środków przeznaczoną poszczególnym gminom przy założeniu, iż środki te dystrybuowane są dalej (w formie mini grantów w ramach uproszczonej procedury). Granty rewitalizacyjne byłyby przyznawane podmiotom (zarówno tym, które dany projekt realizowały, czyli poprzednim beneficjentom, jak i innym), które podejmowałyby działania mające na celu ożywienie /utrzymanie efektów, nadanie nowych funkcji obszarom zrewitalizowanym w okresie 2007-2013. Mogłyby to być jednorazowe eventy, lub – zdecydowanie bardziej integrujące i aktywizujące społeczność lokalną: cykliczne inicjatywy (które powinny być w większym stopniu premiowane przez procedurę konkursową), na większym lub mniejszym terenie obszaru zrewitalizowanego (np. posadzenie trawnika, konkurs, hyde-park, remont zniszczonego podwórka, ogrodu czy placu zabaw), angażujące przedsiębiorców (sponsoring, prezentacja swojej oferty) i/lub mieszkańców i/lub prowadzone z ich inicjatywy. System grantów rewitalizacyjnych ma stanowić instrument aktywizowania ośrodków miejskich nie tylko poprzez dostarczenie mu określonej puli środków finansowych do wewnętrznego podziału, ale także poprzez stworzenie pola do wspólnej dyskusji nad tym jak otrzymane środki dystrybuować oraz współdziałania, co zwiększyłoby aktywność i partycypację społeczną. Dodatkową funkcją wdrożenia systemu grantów rewitalizacyjnych byłoby zapewnienie gminom realnej podmiotowości (rozumianej jako wpływ na sposób dystrybucji środków wspólnotowych), przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wynikających ze specyfiki programu operacyjnego, a także umożliwiłoby (pod względem finansowym) na przeprowadzenie wielu ciekawych inicjatyw oddolnych (grup mieszkańców, organizacji pozarządowych itd.), które bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie miałyby możliwości realizacyjnych. Biuro Programowania RPO Podczas prac nad RPO 2014-2020 przeanalizowane zostanie wprowadzenie zaproponowanego mechanizmu. Jego zastosowanie będzie u | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | Zakłócenie rzetelności pomiarowej części wskaźników przez ich nadmierną wrażliwość na zmiany ekonomiczno-gospodarcze zachodzące w województwie/kraju. Inwestycja jest jednym z wielu czynników wpływających na skalę zjawisk społeczno-gospodarczych takich jak na przykład: stopa bezrobocia i jednocześnie relatywnie mało „istotnym” (w sensie statystycznym) w porównaniu z innymi czynnikami. Tego typu rezultaty projektów rewitalizacyjnych być może nastąpią, ale w dłuższej perspektywie czasowej niż perspektywa stosowana w systemie wdrażania funduszy UE. Jednocześnie niezwykle trudny będzie pomiar ich wielkości netto, czyli efektu, którego wystąpienie było spowodowane w sposób bezpośredni i wyłączny poprzez realizację danego projektu . Projekty w poszczególnych miastach (może z wyjątkiem Torunia i Bydgoszczy) mają zbyt małą skalę, by stały się istotnym bodźcem zmian o takim charakterze, których się oczekuje i które zostały wyrażone w systemie wskaźników. | Jednoznaczne wskazywanie na powiązanie wskaźników z działaniami realizowanymi w projekcie (wdrożeniem LPR). | Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator wskazał, że realizatorzy projektów i koordynatorzy LPR wyrażają przekonanie, że podejmowane przez nich działania rewitalizacyjne nie mogą realnie wpłynąć na zmianę wartości niektórych wskaźników, szczególnie tych o charakterze kontekstowym (np. stopa bezrobocia), gdyż są one przed wszystkim powiązane ze zjawiskami gospodarczymi i społecznymi w większej skali. By uniknąć faktu zakłócania rzetelności pomiarowej wskaźników przez ich nadmierną wrażliwość na zmiany ekonomiczno-gospodarcze zachodzące w województwie należy dążyć do tego, by na etapie formułowania wskaźników jednoznacznie wskazywać na ich powiązanie z dofinansowanymi projektami. Wydział Zarządzania RPO Na poziomie kraju oraz regionu zostanie opracowany spójny system wskaźników na lata 2014-2020, zawierający definicje wskaźników. Celem systemu będzie zdefiniowanie wskaźników w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości oraz jak najlepiej odpowiadały zaproponowanym działaniom. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | Nieadekwatność wskaźników w szczególności wskaźników na podstawie których wyznaczano obszary do rewitalizacji oraz wskaźników postępu realizacji LPR przejawiająca się względną niezależnością części wskaźników wobec realizowanej w ramach RPO WK-P interwencji oraz wdrażania LPR, a także trudności z doborem wskaźników postępu realizacji LPR, a także wskaźników produktu i rezultatu realizacji projektu uwzględniających specyfikę danego projektu/obszaru/LPR. | Zapewnienie powiązań pomiędzy realizowaną interwencją a poszczególnymi wskaźnikami. Włączenie do katalogu wskaźników tylko takich mierników, które są jednoznacznie powiązane z realizowaną w ramach RPO interwencją. | Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował, aby na etapie konstruowania systemu wskaźników (w części poświęconej wskaźnikom rezultatu), w sposób szczególnie precyzyjny identyfikować charakter powiązania pomiędzy realizowaną interwencją a danym wskaźnikiem. Należy także rozszerzyć listę możliwych do wyboru wskaźników, by umożliwić wybór takich, które są w największym stopniu dopasowane do ich specyficznej sytuacji. Wydział Zarządzania RPO Na poziomie kraju oraz regionu zostanie opracowany spójny system wskaźników na lata 2014-2020, zawierający definicje wskaźników. Celem systemu będzie zdefiniowanie wskaźników w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości oraz jak najlepiej odpowiadały zaproponowanym działaniom. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | Część wskaźników (oraz kryteriów służących delimitacji obszarów na potrzeby opracowania LPR) kreuje po stronie beneficjentów i koordynatorów LPR duże koszty finansowe i pozafinansowe związane z pozyskaniem danych dotyczących wartości poszczególnych wskaźników, czego skutkiem są duże ilości braków danych w sprawozdaniach / wnioskach itd. W szczególności problem dotyczy ustalenia wartości wskaźników w odniesieniu do wyodrębnionego w LPR obszaru, który nie jest najczęściej żadną jednostka statystyczną i nie można posłużyć się ogólnodostępnymi danymi statystycznymi, lecz trzeba je pozyskiwać samodzielnie - branżowo (tj. wg zagadnień) i/lub terytorialnie. | Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia kosztów finansowych i pozafinansowych związanych z pozyskaniem danych dotyczących wartości poszczególnych wskaźników. | Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zaznaczył, że w odniesieniu do wskaźników kreujących po stronie beneficjentów i koordynatorów LPR duże koszty finansowe i pozafinansowe związane z pozyskaniem danych dotyczących wartości poszczególnych wskaźników należy rozważyć możliwość ich usunięcia lub zmodyfikowania (zmiana zakresu wskaźnika, zmiana sposobu lub jednostek pomiaru). Jednocześnie, w celu programowania projektów rewitalizacyjnych w ramach LPR oraz analizy i oceny zrealizowanych projektów, a take ich udoskonalania, porównania, priorytetyzacji i wyboru projektów do wdrażania sugeruje się stosowanie narzędzia do jakościowej analizy i oceny projektów rewitalizacji (Hous-Es - Qualititative Assessment Technology) opracowanego przez Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie . Zostało ono przygotowane w oparciu o zintegrowane podejście do projektów rewitalizacji oraz wskazania Bristol Accord, Urban Acqui oraz doświadczenia z realizacji projektów sieci URBACT. W ramach narzędzia proponuje się zbiór kryteriów ilościowych i jakościowych wraz z propozycją wag (na potrzeby porządkowania liniowego projektów/obszarów) uwzględniający następujące wymiary oceny: fizyczny (materialny), społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, zrównoważenia przestrzennego, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, techniczny oraz wymiar organizacyjny. Narzędzie może także być wykorzystane na potrzeby oceny i modyfikowania polityki w zakresie rewitalizacji oraz szkoleń dotyczących rewitalizacji. Wydział Zarządzania RPO Na poziomie kraju oraz regionu zostanie opracowany spójny system wskaźników na lata 2014-2020, zawierający definicje wskaźników. Celem systemu będzie zdefiniowanie wskaźników w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości oraz jak najlepiej odpowiadały zaproponowanym działaniom. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | W przypadku niektórych wskaźników, przykładowo: „powierzchnia zrewitalizowanych obszarów”, użytkownicy systemu wskaźników wskazują na występowanie określonych problemów w korzystaniu z systemu. Problemy dotyczą trudności w zrozumieniu treści (nazwy) danego wskaźnika, co skutkuje np. niewybieraniem przez realizatorów danego wskaźnika dla monitorowania postępu swojego projektu czy – przy błędnej lub niejednakowej interpretacji - uniemożliwia agregację i rzetelny opis postępu rzeczowego. | Podjęcie działań redukujących deficyty informacyjne dotyczące określonych aspektów funkcjonowania systemu wskaźników poprzez odpowiednie zdefiniowanie wskaźników. | Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował modyfikację systemu wskaźników, która powinna polegać na opracowaniu jednoznacznych, czytelnych i zrozumiałych definicji opisowych wraz z opisem sposobu pomiaru popartych przykładami dla wszystkich wskaźników (zarówno dla RPO WK-P, jak i LPR) w sposób, który ograniczy problemy ze stosowaniem systemu wskaźników (stanowiącego element dokumentacji tj. podręcznik beneficjenta / instrukcja wypełniania wniosku/ opracowywania LPR). Ewentualne zmiany powinny w szczególności objąć te wskaźniki, które generują trudności zarówno z właściwym zinterpretowaniem definicji wskaźnika, jak i sposobem wyliczenia jego wartości. Celowe jest także podjęcie działań o charakterze informacyjnym (np. szkolenia), które poszerzą bazę informacyjną w odniesieniu do powyższych kwestii. Wydział Zarządzania RPO Na poziomie kraju oraz regionu zostanie opracowany spójny system wskaźników na lata 2014-2020, zawierający definicje wskaźników. Celem systemu będzie zdefiniowanie wskaźników w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości oraz jak najlepiej odpowiadały zaproponowanym działaniom. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | Małe zaangażowanie mieszkańców obszarów wytypowanych do rewitalizacji w proces konsultacji społecznych. | Należy zwiększyć udział mieszkańców obszarów zdegradowanych we wszystkich etapach procesu rewitalizacji, w szczególności w proces konsultacji społecznych. | Biuro Programowania RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zaznaczył, ze partycypacja mieszkańców winna służyć dwóm celom: pozyskiwaniu informacji o potrzebach, problemach i oczekiwaniach (w formie udziału bezpośredniego). W tym przypadku należy zastosować metody aktywizujące (np. zamiast ankiet – wywiady osobiste lub hyde-park oraz forum dyskusyjne na stronie internetowej urzędu lub stronie urzędu na portalu społecznościowym typu facebook). Po drugie mieszkańców należy włączyć w proces opracowywania i/lub monitorowania LPR (w formie udziału przedstawicielskiego) poprzez utworzenie rady/komitetu w formie stałego gremium, którego uczestnikami będą przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej. Biuro Programowania RPO Podczas programowania przyszłej perspektywy finansowej IZ zaproponuje odpowiedni zapis w wytycznych do tworzenia strategii ZIT. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | Występowanie w procedurze aplikowania o środki z 7 Osi Priorytetowej trudności o charakterze formalno-administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernej ilości dokumentów, które muszą przygotowywać i składać realizatorzy projektów rewitalizacyjnych oraz koordynatorzy LPR. Ponadto, przygotowanie sprawozdań z realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji stanowi dla części beneficjentów duży problem. Znaczna część dokumentów oddawana jest z istotnymi brakami, bądź też z nieprawidłowo wypełnionymi tabelami. Wzór sprawozdania stanowiący załącznik do Wytycznych dotyczących przygotowania LPR jest zbyt ogólnikowy i wieloznaczny, a wskazówki dotyczące sposobu wypełniania dokumentu nie są wystarczająco precyzyjne. | Należy, w miarę możliwości, uprościć proces opracowywania LPR, aplikowania o wsparcie, realizacji projektu oraz jego rozliczania, ze względu na formalno-administracyjne obowiązki spoczywające na beneficjencie. | Biuro Programowania RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował, aby ewentualne uproszczenia dotyczyły przede wszystkim ilości dokumentów do przygotowania których zobowiązywani się beneficjenci na poszczególnych etapach realizacji projektu (od momentu aplikowania o wsparcie, przez bieżącą realizację projektu aż po końcowe jego rozliczenie i sprawozdawczość). Należy także zróżnicować procedurę przygotowywania LPR (dla małych gmin wprowadzić procedurę uproszczoną). Ponadto, należy opracować wzór sprawozdania z jasno określonymi zasadami jego uzupełnienia i zapewnić jego niezmienność w całym okresie finansowania. Pozwoli to koordynatorom LPR gromadzić wszystkie niezbędne dane do sprawozdania od samego początku realizacji działań rewitalizacyjnych. Biuro Programowania RPO Podczas prac nad RPO 2014-2020 przeanalizowane zostanie wprowadzenie zaproponowanego mechanizmu. Jego zastosowanie będzie uzależnione od zakresu zaproponowanych w przyszłym okresie działań rewitalizacyjnych. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |
|  | W chwili obecnej mamy do czynienia z bardzo ograniczonym zaangażowaniem sektora biznesowego w działania rewitalizacyjne. W wielu realizowanych projektach nie przewidziano współpracy z przedsiębiorcami, która mogłaby się przyczynić do uzyskania lepszych efektów w zakresie ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego obszaru. | Należy dążyć do zwiększenia stopnia zaangażowania się przedsiębiorstw w przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ich planowanie, a także dobrze rozpoznać potrzeby oraz potencjał lokalnych przedsiębiorców. | Biuro Programowania RPO Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował, aby formy współpracy z podmiotami gospodarczymi związanym z rewitalizowanym obszarem mogły przybierać różne formy począwszy od włączenia przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw w proces tworzenia LPR (jako członków stałego gremium- komitetu lub - w pierwszym etapie –zbudowanie powiązań międzysektorowych poprzez konkretne „zaproszenia” do określonych działań (niekoniecznie mających charakter stałych zobowiązań), np. konsultacje społeczne po finansowy udział w realizacji projektów (partnerstwo publiczno-prywatne). Istotnym czynnikiem zachęcającym do tworzenia międzysektorowych partnerstw projektowych mogą być kryteria oceny merytorycznej premiujące realizację projektu w formule partnerskiej. Dodatkowe punkty przyznane podczas oceny projektu mogą wynagrodzić wnioskodawcy utrudnienia i ryzyko związane z zarządzaniem projektem partnerskim. Maksymalna możliwa do przyznania w ramach tego kryterium winna zostać określona z rozwagą (w zależności od wag nadanych pozostałym kryteriom), tak by kryterium nie stwarzało zachęty dla tworzenia partnerstw fasadowych i wybierania do dofinansowania projektów o niewielkiej wartości merytorycznej. Biuro Programowania RPO Podczas programowania przyszłej perspektywy finansowej IZ zaproponuje odpowiedni zapis w wytycznych do tworzenia strategii ZIT. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |

- „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”

| Lp. | Wniosek | Rekomendacja | Adresat Rekomendacji | Sposób Wdrożenia | Status | Termin Realizacji | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyniki badania potwierdzają istotny wpływ projektów realizowanych dzięki bezzwrotnej pomocy w ramach RPO WK-P na wzrost konkurencyjności indywidualnych przedsiębiorstw będących beneficjentami Programu. Można zatem uznać bezzwrotną pomoc oferowaną w ramach RPO WK-P za skuteczne narzędzie wsparcia przedsiębiorców. | Rekomenduje się utrzymanie bezpośredniego charakteru pomocy w ramach wsparcia dla przedsiębiorstw w kolejnym okresie dofinansowania RPO WK-P. Zasadne będzie ukierunkowanie wsparcia przedsiębiorców na inteligentne specjalizacje wynikające z projektu Strategii Rozwoju Województwa i RSI. | Departament Wdrażania RPO | Ewaluator zarekomendował wprowadzenie do zapisów przyszłego regionalnego programu operacyjnego form bezpośredniego wspierania przedsiębiorczości w regionie. Departament Wdrażania RPO Czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji programowej dla przyszłej perspektywy 2014-2020. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 2. | Należy pozytywnie ocenić działania IZ służące ograniczeniu kosztów zarządzania działaniami skierowanymi do przedsiębiorców. Nie rozwiązano jednak problemu systemowego udzielania informacji o stanie sprawy i poziomie oceny wniosków aplikacyjnych, co mogło wpłynąć na podniesienie kosztów organizacyjnych zarządzania Programem. | Rekomenduje się stworzenie systemu elektronicznej obsługi wniosków z aplikacją umożliwiającą uzyskanie przez wnioskodawcę informacji o aktualnym etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za ten etap (wzorem rozwiązań przyjętych w województwie śląskim; patrz rozdział 4.5). | Departament Wdrażania RPO | Ewaluator zarekomendował: 1. Podjęcie decyzji dotyczącej stworzenia elektronicznego systemu obiegu wniosków z aplikacją umożliwiającą uzyskanie informacji o statusie złożonego projektu o dofinansowanie i osobie odpowiedzialnej za dany etap. 2. Organizacja wizyty studyjnej w województwie śląskim w celu zapoznania się z doświadczeniami IZ przy wykorzystaniu aplikacji informatycznej SIWiZ RPO WSL przeznaczonej do obsługi wnioskodawców RPO. Departament Wdrażania RPO Uruchomienie właściwych modułów w LSI. | rekomendacja do wdrożenia w całości | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 3. | Stworzony system nie zapewnił – jak dotąd – wystarczających narzędzi, które pozwoliłyby beneficjentom (lub ich do tego zmusiły) tworzyć projekty komplementarne wobec ich własnych działań, jak i na szerszym poziomie - wobec działań w ich otoczeniu. Wyniki badania wskazują również, że zdecydowana większość przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego wykazuje bierność w samodzielnym budowaniu relacji proinnowacyjnych z innymi podmiotami z branży. | Rekomenduje się tworzenie zasobów i baz danych najlepszych praktyk pokazujących przykłady realizacji projektów przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków RPO WK-P. Funkcjonowanie takiej bazy danych umożliwiłoby innym przedsiębiorcom realizację projektów komplementarnych i uzupełniających się do już sfinansowanych ze środków unijnych. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności | Ewaluator zarekomendował opracowanie lokalnych „Map Dotacji” oraz pokazywanie dobrych praktyk i zwiększenie dostępności opisów wdrażanych projektów finansowanych z RPO WK-P. Działania te można rozszerzyć poprzez: • Organizację forum instytucji otoczenia biznesu (np. sieci ośrodków doradczo – informacyjnych w zakresie innowacji). • Organizację forum kojarzenia partnerów w transferze wiedzy i innowacji. • Opracowanie Strategii rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie kujawsko-pomorskim. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Utworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie jaki daje poszanowanie tajemnicy biznesowej. Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Nie rozlicza projektów przedsiębiorców z wykorzystaniem środków RPO WK-P w zakresie innowacyjności, zatem nie posiada wiedzy odpowiedniej do stworzenia bazy danych dobrych praktyk przedsiębiorców w tym zakresie. Innowacyjność nie należy do zakresu działania DWRiRG. Tematem tym zajmuje się Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności, zatem do jego zadań powinna należeć organizacja forów dotyczących innowacji i transferu technologii. Biuro Pełnomocnika Zarządu Działania w tym zakresie podejmowane są już przez powołany w 2012r. Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz inne IOB (np. TARR - model współpracy IOB - strategia i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji (KPAI) - innowacje). | rekomendacja do wdrożenia w całości | 2020-12-31 | rekomendacja operacyjna |
| 4. | W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach regionalnych programów operacyjnych istnieje możliwość wykorzystania instrumentów finansowych na szerszą skalę. Beneficjentem tych instrumentów powinien być sektor MŚP (szczególnie narzędzi dłużnych tj. pożyczek i poręczeń. Jednocześnie warunkiem ustanowienia systemu finansowania zwrotnego w latach 2014-2020 będzie opracowanie oceny ex-ante. | W celu wprowadzenia w RPO WK-P 2014-2020 IIF rekomenduje się uwzględnienie w ewaluacji ex-ante oceny zastosowania IIF skierowanych do sektora MŚP. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował, aby w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu w RPO WK-P 2014-2020 IIF w raporcie ex-ante projektu RPO należy uwzględnić: 1. opis priorytetów inwestycyjnych, w ramach których znajdą zastosowanie instrumenty finansowe w celu wspierania strategii lub spodziewanych rezultatów programu operacyjnego 2. ocenę wartości dodanej instrumentów finansowych przewidzianych do wsparcia z funduszy strukturalnych 3. szacunkowy potencjalny wzrost wsparcia ze środków publicznych i prywatnych na płatności dla ostatecznych odbiorców (oczekiwany poziom dźwigni finansowej). Departament Wdrażania RPO Uwzględnienie zaproponowanych elementów analizy ex ante. | rekomendacja wdrożona w całości | 31.12.2013 r. | rekomendacja operacyjna |
| 5. | Terminy naborów WoD w RPO WK-P były odpowiednio rozłożone w czasie. Przedsiębiorcy mogli aplikować o wsparcie w różnych działaniach, zaś przygotowanie WoD do różnych naborów nie kolidowało ze sobą. | IZ powinna kontynuować działania w zakresie synchronizowania ogłaszania naborów: - w ramach samego RPO, - oraz z konkursami ogólnopolskimi (np. realizowanymi w ramach PO IG), które wspierają zbliżone typy projektów. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował: 1. Odpowiednie planowanie terminów prowadzenia naborów konkursów w ramach RPO (tj. tak by po pierwsze nabory wniosków były prowadzone w odpowiednich odstępach czasu, umożliwiając złożenie WoD oraz po drugie by IZ była w stanie sprawnie ocenić złożone WoD). 2. Analiza terminów naborów w programach/ działaniach ogólnopolskich. 3. Odpowiednie planowanie terminów prowadzenia naborów konkursów w ramach RPO z konkursami ogólnokrajowymi. Departament Wdrażania RPO Zapisanie w systemie wdrażania regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 sposobu planowania terminów prowadzenia naborów konkursów. | rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 6. | Beneficjenci RPO bardzo wysoko ocenili jakość i użyteczność szkoleń dotyczących zarówno przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak i poprawnej realizacji i rozliczania projektu. W ramach RPO funkcjonują różnorodne instrumenty o charakterze informacyjno-promocyjnym, które po pierwsze pomagają odpowiednio rozpropagować informację o możliwości i warunkach aplikowania o dofinansowanie, a po drugie lepiej przygotować WoD a następnie realizować projekt. | Rekomenduje się kontynuowanie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorców (potencjalnych beneficjentów i beneficjentów programu). | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Promocji | Ewaluator zarekomendował: 1. Kontynuacja działań informacyjno-promocyjnych w dotychczasowym zakresie. 2. Rozsyłanie materiałów szkoleniowych przed właściwym spotkaniem (drogą elektroniczną: prezentacje, dokumenty, skany) do uczestników. 3. Kontynuacja stosowania dotychczasowych zasad rekrutacji uczestników na szkolenia (upewniając się, czy osoba zgłaszająca się na szkolenie jest świadoma zakresu oraz charakteru szkolenia). Departament Wdrażania RPO Zapisanie w systemie wdrażania regionalnego programu operacyjnego 2014-2020 sposobu planowania terminów prowadzenia naborów konkursów. | rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 7. | Sektor MŚP chętnie korzysta z instrumentów bezzwrotnych w zakresie rozwijania prac badawczych we współpracy z JBR. Trwałość rezultatów wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych jest jednak dyskusyjna ze względu na brak mechanizmów zapewnienia wdrożenia innowacji. | Należy rozwinąć w skali regionu mechanizm powiązania finansowania prac badawczych z finansowaniem wdrażania ich wyników u jednego beneficjenta. Rozwijanie prac badawczych (oraz audytu technologicznego, walidacji rynkowej i biznesowej) w ramach instrumentów bezzwrotnych byłoby możliwe pod warunkiem wdrożenia tej samej innowacji przy pomocy instrumentów zwrotnych. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował: 1. Przyporządkowanie form wsparcia do poszczególnych typów interwencji w dokumencie programowym RPO WK-P 2014-2020: • instrumentów bezzwrotnych do działań rozwijających prace badawcze (oraz audyt technologiczny, walidację rynkową i biznesową), • instrumentów zwrotnych do wdrożenia innowacji w praktyce. 2. Uzależnienie kwalifikowalności dotacji bezzwrotnej od obowiązku wdrożenia wyników prac badawczych za pomocą instrumentów finansowych. 3. Przyjęcie mechanizmu obecnego działania 1.4-4.1. PO IG (Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe –działanie 1.4 oraz wdrożenie wyników tych prac – działanie 4.1). Oznacza to uzależnienie pozyskania dofinansowania inwestycyjnego od opracowania prototypu w ramach innego działania RPO WK-P. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Sposób zastosowania rozwiązania polegającego na powiązaniu finansowania prac badawczych z finansowaniem wdrażania ich wyników zostanie przeanalizowany na etapie uszczegółowiania dokumentów programowych. | rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 8. | W województwie kujawsko-pomorskim nie wypracowano trwałej struktury i praktyk współpracy JBR z IOB i sektorem MŚP. Skutkuje to brakiem współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym Główną barierą rozpoczynania współpracy badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców regionu jest brak możliwości oszacowania ryzyka biznesowego związanego z ochroną własności intelektualnej). Ani uczelnie ani JBR nie planują rozwinięcia usług związanych z walidacją rynkową, biznesową planowanej innowacji ani też usług audytu technologicznego. | Konieczna jest współpraca nie tylko między uczelniami i przedsiębiorcami, ale także z udziałem IOB, świadczących usługi doradcze dla biznesu przy transferze technologii. Dla wsparcia wszystkich sektorów w ramach łańcucha B+R+I (jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu) warto preferować partnerstwa projektowe w ramach postępowań konkursowych, skierowanych do przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych,. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności | Ewaluator zarekomendował: 1. Wprowadzenie zapisów w Uszczegółowieniu RPO WK-P 2014-2020: wprowadzenie dodatkowej punktacji w kryteriach strategicznych dla partnerstwa międzysektorowego, tzn. uzależnienie liczby punktów od zakresu współpracy: JBR z przedsiębiorcami, IOB z przedsiębiorcami, itp. w projektach realizujących cel tematyczny nr 1 i 3. 2. Organizacja szkoleń dla IOB i JBR w zakresie współpracy międzysektorowej. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Sposób preferowanie partnerstw projektowych w ramach postępowań konkursowych, skierowanych do przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych, zostanie przeanalizowany na etapie uszczegółowiania dokumentów programowych. Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Organizacja spotkań i szkoleń dla IOB i JBR w zakresie współpracy międzysektorowej, zgodnie z projektem RSI 2014-2020. Biuro Pełnomocnika Zarządu Utworzenie zintegrowanego zespołu w ramach kujawsko-pomorskiego obszaru badawczego (w KT) - współpraca wszystkich uczelni z IOB i Firmami, Rekomendacja nawiązuje do inicjatywy planowanej w RSI WKP powołania na uczelniach instytucji brokera innowacji, KPAI - jako instytucja scalająca te działania. | rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 9. | MŚP nastawione są jedynie na poziomy transfer technologii (pomiędzy firmami, tj. business-to-business). Ich skłonność do rozwijania własnych prac badawczych jest ograniczona. Należy przyjąć, iż w przyszłej perspektywie finansowej dominować będzie imitacyjny charakter innowacji (niemal co trzecia wprowadzona innowacja była innowacją jedynie w skali przedsiębiorstwa). | Należy wprowadzić rozwiązania systemowe wspierające doradztwo w zakresie dominujących technologii, audytu technologicznego, walidacji biznesowej i rynkowej w łańcuchu B+R+I (badania, rozwój, innowacje). Proponuje się umożliwienie finansowania tego typu działań w ramach dotacji. | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi | Ewaluator zarekomendował wprowadzenie typu projektu do dokumentów operacyjnych, polegającego na finansowaniu doradztwa w zakresie dominujących technologii, audytu technologicznego, walidacji biznesowej i rynkowej w łańcuchu B+R+I w osi priorytetowej właściwej dla celu tematycznego nr 1 oraz celu tematycznego nr 3. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wprowadzenie działań służących wzmocnieniu IOB w celu realizacji działań doradczych jest projektowane w regionalnym programie operacyjnym 2014-2020. | rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2014 r. | rekomendacja operacyjna |
| 10. | Wyniki badania potwierdzają słabą współpracę IOB między sobą i ograniczoną wiedzę przedsiębiorców o możliwym wsparciu oferowanym przez IOB z regionu kujawsko-pomorskiego. | Rekomenduje się: - wsparcie IOB w zakresie promocji własnych usług skierowanych do przedsiębiorców z regionu, - realizację różnych form szkoleniowych i edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców z regionu pokazujących korzyści ze współpracy z IOB - kontynowanie działań funduszy w kierunku wypracowania jednolitych standardów świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców, co służyć ma podnoszeniu jakości, - wdrożenie mechanizmów sieciujących IOB w regionie (inicjatywa ze strony Urzędu Marszałkowskiego do rozpoczęcia działań sieciujących). | Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności | Ewaluator zarekomendował: 1. Wprowadzenie do zapisów przyszłego regionalnego programu operacyjnego typu projektu dotyczącego wparcia IOB w zakresie promocji własnych usług skierowanych do przedsiębiorców oraz mechanizmów sieciujących IOB w regionie. 2. Uzupełnieniem powyższego będą następujące działania: 2.1 Promowanie zachowań sieciowych IOB przy wykorzystaniu narzędzi marketingowych 2.2 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców przez IOB 2.3 Promowanie tworzenia sieci współpracy pomiędzy IOB komplementarnymi pod względem świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców szczególnie na poziomie powiatowym i w skali regionu 2.4 Zabezpieczenie środków finansowych w ramach RPO na lata 2014-2020 na uruchomienie i animację sieci. 2.5 Organizacja konferencji regionalnej z udziałem IOB w celu wypracowania jednolitych standardów usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Wprowadzenie do zapisów przyszłego regionalnego programu operacyjnego typu projektu dotyczącego wparcia IOB w zakresie promocji własnych usług skierowanych do przedsiębiorców oraz mechanizmów sieciujących IOB w regionie. Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Promowanie IOB w materiałach informacyjnych kierowanych do przedsiębiorców, - Organizacja szkoleń skierowanych do przedsiębiorców z regionu pokazujących korzyści ze współpracy z IOB, - Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców przez IOB, - Organizacja konferencji regionalnej z udziałem IOB w celu wypracowania jednolitych standardów usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz przedstawienie pozyskanych informacji na temat dobrych praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców przez IOB, -Uruchomienie działań dotyczących tworzenia powiązań kooperacyjnych. Biuro Pełnomocnika Zarządu Działania w tym zakresie podejmowane są już przez powołany w 2012r. Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz inne IOB (np.TARR - model współpracy IOB - strategia i Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji (KPAI) - innowacje). Patrz "Badanie przedsiębiorstw oraz IOB" TARR z grudnia 2012r. | rekomendacja w części wdrożona | 31.12.2014 r. | rekomendacja horyzontalna |

Miasto obniżyło poziom dofinansowania projektów i dzięki temu wsparło ich więcej.

Elementem badania było porównanie kondycji ekonomicznej dwóch grup firm: będących beneficjentami RPO oraz tych, którzy nie skorzystali ze wsparcia (tzw. grupa kontrfaktyczna).

Uchwała Nr 47/1709/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dotyczącej powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego