## Slide 1
„Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych”
dr Bartosz Grucza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

## Slide 2
ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU
PCM (ang. Project Cycle Management) – system zarządzania projektami stworzony na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć, przyjęty przez Komisję Europejską w 1992 roku.
Prosty, wywodzący się z nauk zarządzania, model pozwalający jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia projektów.
Głównym celem stworzenia PCM było dostarczenie narzędzia pomagającego wykonanie wszystkich zamierzeń w zaplanowanym czasie, w ramach zatwierdzonego budżetu i z osiągnięciem założonych rezultatów.
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 3
Cykl projektu
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 4
Podejście LFA (Logical Framework Approach)
czyli inaczej:
matryca logiczna
matryca projektu
rama logiczna projektu
mapa projektu
LFA jest opracowanym pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku przez Amerykańską Agencję do spraw Rozwoju Międzynarodowego (US Agency of International Development) podejściem metodycznym zmierzającym do poprawy systemów planowania i kontroli projektów.
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 5
Zgodnie z podejściem LFA (Logical Framework Approach)
do pełnego zdefiniowania projektu prowadzą dwie fazy – analizy i planowania, w ramach których realizowane są następujące działania:
faza analizy:
  Analiza interesariuszy – identyfikacja i charakterystyka głównych interesariuszy, grup docelowych i beneficjentów, z uwzględnieniem problemów wymagających późniejszej interwencji
  Analiza problemu – identyfikacja kluczowych problemów, zagrożeń i możliwości determinujących przyczyny i skutki relacji
  Analiza celów – określenie celów wynikających z istniejących problemów, wskazanie środków prowadzących do pożądanych rezultatów
  Analiza strategii – określenie różnych strategii prowadzących do osiągnięcia celów; wybór najwłaściwszej strategii; określenie celów nadrzędnych i celów projektu
faza planowania:
  Matryca logiczna – określenie struktury projektu / programu, sprawdzenie wewnętrznej logiki, formułowanie celów i mierzalnych rezultatów, ogólne określenie zasobów i kosztów
  Harmonogram projektu – określenie sekwencji i zależności między zadaniami; oszacowanie czasu trwania zadań, określenie kamieni milowych i przypisanie odpowiedzialności
  Plan wykorzystania zasobów – wynikające z harmonogramu projektu zestawienie zapotrzebowania na zasoby i budżet
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 6: Analiza interesariuszy
Definicja interesariuszy
Termin interesariusze jest polskim tłumaczeniem anglojęzycznego terminu stakeholders pochodzącego od określenia to have a stake in co można przetłumaczyć na polski jako „mieć interes w czymś”.
Interesariuszy można określić jako osoby, grupy osób i instytucje, których interesy (aspiracje) związane są z projektem ze względu na możliwość oddziaływania na przebieg i skutki projektu lub/i ze względu na podleganie oddziaływaniu projektu lub jego skutków.
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 7
Analiza problemu
wykonywana jest najczęściej za pomocą drzewa problemu
stanowiącego zwięzły opis istniejącej negatywnej sytuacji.
Analiza problemu obejmuje następujące etapy:
Analiza istniejącej sytuacji
Identyfikacja kluczowych problemów
Wskazanie zależności przyczynowo-skutkowych
<number>
© Bartosz Grucza

## Slide 8
Niewielka skala działalności instytucji zrzeszających kierowników projektów
Brak wspólnej metodyki europejskiej zarządzania projektami
Nieefektywne metody kształcenia
Przestarzały program kształcenia
Słabe rozpowszechnienie standardów działalności projektowej
Niedostateczne kwalifikacje kadr w zakresie zarządzania projektami
Nieelastyczne struktury organizacyjne
Organizacje działające w Europie nie są właściwie przygotowane do pracy w systemie projektowym
Problemy we wdrażaniu projektów
Mała liczba realizowanych przedsięwzięć
Niechęć do realizacji przedsięwzięć
Niski stopień osiągania założonych celów
Utrata szans przez organizacje
Pogarszająca się konkurencyjność organizacji
Skutki
Przyczyny
Przykład analizy problemu
Uwarunkowania historyczne
Specyfika kultury organizacyjnej i kultury pracy
Słabo rozwinięty system międzynarodowych certyfikacji kwalifikacji
Przekroczenia budżetu projektów
Przekroczenia terminów realizacji
Pogarszająca się konkurencyjności gospodarki
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 9
Kluczem do przejścia od analizy problemów do analizy celów jest przekształcenie negatywnych zjawisk w postulat pozytywnego działania
Problem
(istniejąca
niekorzystna
sytuacja)
Cel
(obraz
pożądanej
sytuacji
w przyszłości)
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 10
Analiza celów
wykonywana jest najczęściej za pomocą drzewa celów stanowiącego zwięzły opis pożądanej sytuacji w przyszłości.
Analiza celów obejmuje następujące etapy:
Opis przyszłej, pożądanej sytuacji
Identyfikacja potencjalnych rozwiązań
Zamiana aspektów negatywnych w pozytywne
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 11
Przykład analizy celów
Cele
Środki
Poprawa funkcjonowania instytucji zrzeszających kierowników projektów
Stworzenie wspólnej metodyki europejskiej zarządzania projektami
Udoskonalenie metod kształcenia
Nowoczesne programy kształcenia
Upowszechnienie standardów działalności projektowej
Podniesienie kwalifikacji kadr w zakresie zarządzania projektami
Uelastycznienie struktur organizacyjnych
Właściwe przygotowanie organizacji działających w Europie do pracy w systemie projektowym
Bezproblemowe wdrażanie projektów
Rosnąca liczba realizowanych przedsięwzięć
Zaangażowanie w realizację przedsięwzięć
Realizacja założonych celów
Wykorzystanie szans przez organizacje
Rosnąca konkurencyjność organizacji
Stworzenie wzorców struktur projektowych
Stworzenie kultury pro projektowej
Usprawnienie systemu międzynarodowych certyfikacji kwalifikacji
Utrzymywanie budżetów projektów
Utrzymywanie terminów realizacji
Rosnąca konkurencyjności gospodarki
Kampania społeczna
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 12
Po przeprowadzeniu analizy celów należy dokonać wyboru sposobu poprawy sytuacji za pomocą odpowiedniej strategii wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji projektu
Możliwość 1
Wybór 3
Możliwość 2
Możliwość 3
Możliwość 4
Wybór 4
Wybór 2
Wybór 1
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 13
Analiza strategii polega na ocenie i wyborze wariantów osiągnięcia celów w oparciu o:
uwarunkowania zewnętrzne (np. czas, budżet, priorytety UE, zasoby, akceptacja społeczna etc.)
uwarunkowania wewnętrzne (np. zdolności organizacyjne, doświadczenie, know-how etc.)
Analiza strategii obejmuje następujące etapy:
Identyfikacja możliwych rozwiązań
Wybór jednej lub kilku strategii
Decyzja o wyborze strategii jako punkt wyjścia dla projektu
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 14
Przykład analizy i wyboru strategii
Cele
nadrzędne
Cel
projektu
Rezultaty
Poprawa funkcjonowania instytucji zrzeszających kierowników projektów
Stworzenie wspólnej metodyki europejskiej zarządzania projektami
Udoskonalenie metod kształcenia
Nowoczesne programy kształcenia
Upowszechnienie standardów działalności projektowej
Podniesienie jakości kształcenia kadr w zakresie zarządzania projektami
Uelastycznienie struktur organizacyjnych
Właściwe przygotowanie organizacji działających w Europie do pracy w systemie projektowym
Bezproblemowe wdrażanie projektów
Rosnąca liczba realizowanych przedsięwzięć
Zaangażowanie w realizację przedsięwzięć
Realizacja założonych celów
Wykorzystanie szans przez organizacje
Rosnąca konkurencyjność organizacji
Stworzenie wzorców struktur projektowych
Stworzenie kultury pro projektowej
Usprawnienie systemu międzynarodowych certyfikacji kwalifikacji
Utrzymywanie budżetów projektów
Utrzymywanie terminów realizacji
Rosnąca konkurencyjności gospodarki
Kampania społeczna
„strategia standardów”
„strategia kształcenia”
„strategia struktur”
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 15
Czas
Założenia
podstawowe
Koszt
Źródła
weryfikacji
Założenia
Opis
projektu
Środki
Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki
Zadania
Cele
szczegółowe
Cel
główny
Cele
nadrzędne
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 16
Pierwsza kolumna matrycy logicznej:
Overall Objectives (cele nadrzędne, długookresowe)
Project Purpose (cel projektu, cel główny)
Results (cele szczegółowe, rezultaty, produktu projektu)
Activities (czynności, zadania, działania)
Cele nadrzędne projektu powinny wyjaśniać, dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa, w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup. Powinny wskazywać w jaki sposób projekt pasuje do regionalnej i sektorowej polityki Unii Europejskiej. Cele ogólne nie zostaną osiągnięte wyłącznie dzięki projektowi, ale będzie on wkładem w realizację tych celów.
Cel główny powinien odnosić się do kluczowego problemu i być definiowany w kategoriach korzyści otrzymywanych przez beneficjentów, będących rezultatem działań zaplanowanych w ramach projektu.
Cele szczegółowe / rezultaty opisują efekty projektu, które będą dostarczane beneficjentom. Rezultaty powinny zaspokajać główne potrzeby grup docelowych.
Zadania określają poszczególne działania / czynności do wykonania w projekcie, pokazują w jaki sposób osiągane będą rezultaty projektu.
Środki
Cele
nadrzędne
Cel
główny
Cele
szczegółowe
Zadania
logika interwencyjna
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 17
S – specific – szczegółowe, konkretne - powinny być szczegółowo opisane, dotyczyć konkretnych problemów
M – measurable – mierzalny – cel powinien być łatwo przeformułowany na rezultaty, ujęty w liczby (skwantyfikowany) przedstawione w dalszej części wniosku
A – acceptable/accurate – akceptowalny/trafny – cel powinien być przedyskutowany i skonsultowany z najważniejszymi interesariuszami projektu, a przede wszystkim z jego odbiorcami. Trafność odnosi się do zdiagnozowanego wcześniej problemu i wskazuje, że cel musi bezpośrednio wynikać z opisanej wcześniej sytuacji i obejmować wszystkie przyczyny powstania problemu (kompleksowość).
R – realistic – realistyczny – możliwy do osiągnięcia poprzez realizację projektu - nie może się odnosić do zadań i obszarów, które projektem nie będą objęte. Zadania przedstawione w punkcie 3.3 wniosku, które projektodawca zamierza wykonać, powinny być ściśle związane z celem i w oczywisty sposób zmierzać do jego realizacji.
T – time-bound – określony w czasie - każdy cel powinien zawierać w swojej konstrukcji termin, w jakim ma być osiągnięty.
S (specific) Odnoszące się do celów, które mają mierzyć.
M (measurable) Mierzalne (ilościowo lub jakościowo).
A (available) Dostępne po akceptowanej cenie.
R (relevant) Odpowiadające potrzebom kierowników w zakresie informacji.
T (timly) Mierzące we właściwym czasie, by wiadomo było, kiedy dany cel ma zostać osiągnięty.
Co oznacza, że cele są SMART?
S – Specific (konkretne)
M – Measurable (mierzalne)
A – Achievable (osiągalne)
R – Realistic (realne)
T – Timebound (określone w czasie)
?
<number>
© Bartosz Grucza

## Slide 18
Druga kolumna matrycy logicznej:
obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki opisują cele projektu w operacyjnie mierzalnych kategoriach i zapewniają podstawy dla mierzenia wydajności. Specyfikacja tych wskaźników działa jako sprawdzenie wykonalności celów oraz formuje bazę dla systemu monitorowania projektu. Kiedy już wskaźnik zostanie określony, powinien być rozwinięty z uwzględnieniem szczegółów ilości, jakości, czasu, miejsca, grupy docelowej.
Środki
Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki
Zadania
Cele
szczegółowe
Cel
główny
Cele
nadrzędne
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 19
Trzecia kolumna matrycy logicznej:
źródła weryfikacji - dowody
Źródła weryfikacji
Podczas formułowania wskaźników, powinno zostać określone źródło informacji i sposób zbierania danych. Pomoże to w sprawdzeniu czy realistycznie wskaźnik może zostać zmierzony angażując rozsądną ilość czasu, pieniędzy i wysiłku.
Należy określić:
format, w którym informacja powinna być udostępniania (np. raporty postępu, sprawozdania z projektu, ewidencję projektu, oficjalne statystyki itp.)
kto powinien dostarczać informacje
jak regularnie informacja powinna być dostarczana (miesięcznie, kwartalnie, rocznie itp.)
Koszt
Źródła
weryfikacji
Zadania
Cele
szczegółowe
Cel
główny
Cele
nadrzędne
Źródła poza projektem powinny być oszacowywane pod kątem dostępności, niezawodności i odpowiedniości. Wkład pracy oraz koszt gromadzenia informacji powinny zostać również oszacowane, a odpowiednie środki przeznaczone na ten cel. Inne wskaźniki powinny zastąpić te, dla których odpowiednie źródła weryfikacji nie mogą być wskazane.
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 20
Czwarta kolumna:
Assumptions (założenia)
Założenia podstawowe (warunki wstępne) różnią się od założeń tym, że muszą być spełnione przed rozpoczęciem projektu. Na przykład bez wdrożenia odpowiednich działań przez partnera, racja bytu projektu może być podważona.
Prawdopodobieństwo i znaczenie spełnienia tych warunków powinno być obliczane jako część oszacowywania ryzyka projektu. Niektóre z nich będą krytyczne dla sukcesu projektu, inne będą miały marginalne znaczenie.
Założenia
zewnętrzne czynniki, które są istotne dla powodzenia projektu, czyli:
definiują środowisko systemu i zagadnienia trwałości
podsumowują czynniki, których projekt nie może lub z założenia nie chce kontrolować
są czynnikami, na które projekt nie jest ukierunkowany, ale powinien je monitorować
Czas
Założenia
podstawowe
Założenia
Zadania
Cele
szczegółowe
Cel
główny
Cele
nadrzędne
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 21
Czas
Założenia
podstawowe
Koszt
Źródła
weryfikacji
Założenia
Opis
projektu
Środki
Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki
Cele
nadrzędne
Cel
główny
Cele
szczegółowe
Zadania
Logika wertykalna matrycy
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 22
Logika horyzontalna matrycy
Czas
Założenia
podstawowe
Koszt
Źródła
weryfikacji
Założenia
Opis
projektu
Środki
Obiektywnie
weryfikowalne
wskaźniki
Cele
nadrzędne
Cel
główny
Cele
szczegółowe
Zadania
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 23
Cele nadrzędne
Cel projektu
Cele szczegółowe
Zadania
Środki
Problem
Wpływ
Skuteczność
Wydajność
Zgodność
Długotrwałość oddziaływania
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 24
Harmonogram czynności
Harmonogram wykorzystania zasobów / budżet
Matryca logiczna
Matryca logiczna jest punktem wyjścia do szczegółowych planów
przebiegu czasowego i zasobowego projektu
© Bartosz Grucza
<number>

## Slide 25
<number>
Przyczyny
Problem
Skutki
Zadania projektu
Produkty projektu
Cele szczegółowe projektu
Cel główny projektu
Analiza problemów
Analiza celów
Cele programu (oddziaływanie)
Logika PCM w nowym wniosku dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 26
<number>
Logika PCM w nowym wniosku dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 27
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 28
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 29
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 30
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 31
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 32
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 33
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 34
<number>
Struktura nowego wniosku o dofinansowanie
© Bartosz Grucza

## Slide 35
Zadanie 1
(ang. activity, task)
Zadanie n
(ang. activity, task)
Zadanie 2
(ang. activity, task)
Produkt 1
(ang. output, product)
Produkt 2
(ang. output, product)
Produkt n
(ang. output, product)
Cel szczegółowy
(ang. result, outcome)
Cel główny
(ang. goal, objective)
Wkład 1
(zasób)
(ang. input)
Wkład 2
(zasób)
(ang. input)
Wkład n
(zasób)
(ang. input)
<number>
© Bartosz Grucza
Oddziaływanie, wartość dodana
(ang. overall goals, added value)

## Slide 36
Matryca logiczna
WBS / PBS
Wykres sieciowy CPM/PERT
Harmonogram
Macierz odpowiedzialności
Budżet
<number>
© Bartosz Grucza

## Slide 37: Dziękuję za uwagę!
dr Bartosz Grucza
Katedra Zarządzania Projektami
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: bartosz@grucza.pl
<number>
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Notes: <number>