## Slide 1
  Specyfika
  projektów innowacyjnych PO KL
  Ksenia Kempa-Pietrala
  Bydgoszcz, 13 maja 2011
<number>
Specyfika projektów innowacyjnych PO KL
Ksenia Kempa - Pietrala
Notes: <number>

## Slide 2
<number>

## Slide 3: Definicje (1)
Podejście innowacyjne w PO KL to:
nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup na rynku pracy oraz rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był przedmiotem polityki państwa
wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów na rynku pracy, w tym adaptacja rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach, kontekstach (np. w stosunku do innej grupy docelowej), rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Definicje (2)
Celem projektu innowacyjnego jest poszukiwanie
nowych, lepszych, efektywniejszych
sposobów rozwiązywania
problemów mieszczących się
w obszarach wsparcia EFS
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Definicje (3)
Projekt innowacyjny
poszukuje nowych sposobów rozwiązywania problemów
jest nastawiony na badanie i rozwój oraz (lub) upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów, służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów
nie służy rozwiązywaniu problemów grup docelowych, co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów wspierania grup docelowych
to projekt przygotowany i złożony w odpowiedzi na odrębny konkurs zgodnie z zapisami sekcji D Planu Działania
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Rodzaje projektów innowacyjnych
Projekty innowacyjne testujące
mają na celu wypracowanie,
upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań
Projekty innowacyjne upowszechniające
mają na celu nie wypracowanie nowego produktu,
lecz upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki
dobrych praktyk/rozwiązań wypracowanych w ramach innych
programów czy projektów
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Specyfika projektów innowacyjnych
<number>
Związana z projektem:
Innowacyjność
Produkt finalny
Grupy docelowe i ich angażowanie
Upowszechnianie i włączanie do polityki/praktyki
Etapowość realizacji
Specyficzny rodzaj projektu – projekt innowacyjny z komponentem
Związana z zasadami aplikowania i oceny projektów:
Wniosek o dofinansowanie
Karta oceny
Kryteria oceny (horyzontalne, szczegółowe dostępu i strategiczne, ogólne merytoryczne)
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: Innowacyjność
Związana z konkretnym obszarem, miejscem i czasem, stąd niemożliwe jest podanie jej uniwersalnej definicji, zwłaszcza dla tak szerokiego obszaru jak obszar wsparcia EFS
Z tego powodu nie można mówić o przejrzystej i jednoznacznej definicji innowacyjności w oderwaniu od kontekstu konkretnego problemu, obszaru, także geograficznego, konkretnych grup docelowych, konkretnego czasu
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Innowacyjność
Innowacyjność w danym projekcie:
wynika z charakteru i ze specyfiki Tematu dla projektów innowacyjnych
może wystąpić w jednym z 3 wymiarów
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: Tematy dla projektów innowacyjnych woj. kujawsko-pomorskie
Priorytet VI
Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia
Priorytet VII
Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
Priorytet VIII
Dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do funkcjonowania w warunkach gospodarki niskoemisyjnej i oszczędzającej zasoby
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Tematy dla projektów innowacyjnych woj. kujawsko-pomorskie
Priorytet IX
Nowe modele doradztwa edukacyjnego / zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych (kluczowych) i zawodowych
Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Wymiary innowacyjności
wymiar grupy docelowej – nastawienie na wspieranie nowych, nietypowych grup, nie korzystających wcześniej z pomocy
wymiar problemu – rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa
wymiar formy wsparcia – wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów, możliwość adaptowania rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Produkt finalny
Produkt, w przypadku projektów innowacyjnych jest rozumiany jako model/narzędzie/instrument Produkt to nowe rozwiązanie problemów, nowe podejście do rozwiązania problemów, nowe metody postępowania, nowe formy i treści działania/nauczania Wypracowany produkt projektu może być innowacyjny w skali europejskiej, krajowej, regionalnej lub lokalnej, choć ta jest najmniej pożądana Produkty: pośrednie lub/i kilka równoległych produktów finalnych w ramach jednego projektu
Wstępna wersja produktu finalnego to pełny produkt finalny, gotowy do testowania, a więc przed ostatecznymi poprawkami, jednak w pełni opracowany
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Określenie produktu finalnego
Na opis produktu pt. nowe podejście do rozwiązania problemu X może składać się, przykładowo informacja:
jak wygląda nowe podejście (co będzie treścią działań, kto powinien je wykonywać, jakie warunki wstępne muszą być spełnione)
w jakiej postaci zostanie dostarczone użytkownikom
w jaki sposób zostanie przekazane (program szkolenia wymaganego do wdrożenia)
<number>

## Slide 15: Grupy docelowe
Grupa docelowa – osoby, grupy , środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść dzieli się na:
Użytkownicy – to ci, którzy otrzymują do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia
Odbiorcy – to ci, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowej metodzie
Uwaga: Tabela 3.2.1
<number>

## Slide 16: Wymiary przedstawienia grupy użytkowników
Wymiar docelowy wszyscy członkowie grupy docelowej, którzy ostatecznie powinni otrzymać do stosowania nowe narzędzie
Wymiar upowszechniania i włączania liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którym nowe narzędzie zostanie przekazane w ramach działań upowszechniających i włączających do polityki zastosowanych w projekcie
Wymiar testowania liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którzy uczestniczyć będą w testowaniu i ocenie produktu w ramach projektu
<number>

## Slide 17: Wymiary przedstawienia grupy odbiorców
Wymiar docelowy wszyscy ci , którzy potencjalnie będą mogli skorzystać ze wsparcia z zastosowaniem nowego narzędzia już po jego włączeniu do polityki
Wymiar upowszechniania i włączania – nowość od 1.01.2011 liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którzy będą aktywizowani z wykorzystaniem wypracowanego narzędzia w ramach upowszechniania i włączania
Wymiar testowania liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którzy uczestniczyć będą w testowaniu i ocenie produktu w ramach projektu

## Slide 18: Włączanie grup docelowych
Włączać grupy docelowe można w:
zarządzanie (udział w pracach ciał doradczych, sterujących, grupach roboczych itp.)
pogłębioną diagnozę (udział w grupach focusowych, jako odbiorcy działań diagnostycznych, konsultacje wniosków, ocena raportów, recenzja opracowań)
opracowanie produktu finalnego (konsultacje, recenzje)
opracowanie strategii wdrażania (opiniowanie, udział w spotkaniach roboczych, dyskusjach)
testowanie
walidację (udział w pracach ST, opiniowanie produktu)
upowszechnianie i włączanie do polityki (udział w konferencjach, spotkaniach, informowanie, prezentowanie, udział w działaniach promocyjnych)
<number>

## Slide 19: Upowszechnianie i włączanie (1)
<number>
Upowszechnianie to przekazywanie do zdefiniowanych adresatów merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie dobrych praktyk, rezultatów oraz przede wszystkim produktów
<number>

## Slide 20: Upowszechnianie i włączanie (2)
<number>
Mainstreaming - włączanie produktów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki lub praktyki, mainstreaming dzielimy na:
Mainstreaming horyzontalny – skoncentrowany na działaniach praktycznych, najczęściej bywa ograniczony do poziomu lokalnego i regionalnego, na którym wygenerowano dobre rozwiązanie, praktykę. Dokonujące się w jego ramach powielanie w całości lub w części przez inny podmiot produktów finalnych to inaczej mainstreaming praktyk
Mainstreaming wertykalny – angażujący otoczenie polityczne i decydentów różnych szczebli w celu przekonania ich do włączenia produktów projektu do systemu wpływającego lub współtworzącego główny nurt polityki. Dokonujący się w jego ramach wpływ doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w projekcie na główny nurt polityk i decyzji politycznych to inaczej mainstreaming polityk
<number>

## Slide 21: Etapy realizacji (1)
<number>
I ETAP Przygotowania (3–8 miesięcy)
diagnoza i analiza problemu
tworzenie (rozszerzanie) partnerstwa
opracowanie wstępnej wersji produktów pośrednich i produktu finalnego
Realizacja wszystkich wyżej opisanych faz, za wyjątkiem budowania (rozszerzania) partnerstwa, jest obowiązkowa
Opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego
<number>
Notes: <number>

## Slide 22: Etapy realizacji (2)
<number>
II ETAP Wdrożenia
testowanie opracowanego produktu na wybranej oraz szczegółowo określonej i scharakteryzowanej grupie docelowej użytkowników i odbiorców
ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego
analiza informacji z testowania i ewaluacji – ocena efektów testowania
opracowanie produktu finalnego
Przygotowanie opisu produktu finalnego i poddanie produktu walidacji
upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki
Realizacja wszystkich wyżej wskazanych faz jest obowiązkowa
<number>
Notes: <number>

## Slide 23: Przykład harmonogramu (1)
<number>
Zadanie 1 Pogłębiona diagnoza
Zadanie 2 Opracowanie wstępnej wersji produktu
Zadanie 3 Testowanie
Zadanie 4 Analiza wyników testowania i opracowanie finalnych wersji produktu
Zadanie 5 Upowszechnianie i włączanie
Zadanie 6 Zarządzanie (koordynacja, promocja, monitoring, ewaluacja, zarządzanie ryzykiem)
<number>

## Slide 24: Przykład harmonogramu (2)
<number>
Zadanie 1 Pogłębiona diagnoza
Etap 1 Weryfikacja i aktualizacja danych, zbieranie i analiza nowych danych zastanych
Etap 2 Wybór metody i opracowanie narzędzi badawczych
Etap 3 Realizacja badania
Etap 4 Opracowanie wniosków z badania i wniosków z analizy danych zastanych
Etap 5 Konsultacje wniosków z interesariuszami, propozycje zmian do projektu
Etap 6 Przygotowanie opracowań badawczych i publikacji
<number>

## Slide 25: Rodzaje działań / wydatków
<number>
Realizacja pogłębionej diagnozy może wiązać się z realizacją takich działań, jak (z poniesieniem takich wydatków, jak):
zatrudnienie ekspertów/badaczy/ankieterów, w zależności od przyjętej metody, wynagrodzenie za opracowanie metody, narzędzi
organizacja badań np. grup fokusowych, pokrycie kosztów prowadzenia fokusów
organizacja i zakup danych, informacji, publikacji
organizacja podróży w celu zdobycia danych, delegacje i pobyt
organizacja spotkań konsultacyjnych i innych form angażowania grup docelowych
Konieczność prowadzenia badań musi być uzasadniona diagnozą, a same badania nie mogą prowadzić do uzyskiwania danych już dostępnych z innych źródeł
<number>

## Slide 26: Przykład harmonogramu (3)
<number>
Zadanie 3 Testowanie
Etap 1 Przygotowanie do testowania, rekrutacja, dobór uczestników testowania, konsultacje
Etap 2 Wdrożenie produktu w instytucjach użytkowników
Etap 3 Zastosowanie produktu przez użytkowników wobec odbiorców
Etap 4 Zebranie danych i wniosków z fazy testowania
<number>

## Slide 27: Testowanie
<number>
Charakter testowania, rodzaje zaplanowanych działań i ponoszonych wydatków, będą zależały od (katalog otwarty):
cech charakterystycznych i specyfiki produktu finalnego
liczby i rodzaju produktów pośrednich
sytuacji/realiów funkcjonowania użytkowników/odbiorców
typu podmiotów występujących jako użytkownicy i/lub odbiorcy
cech osób występujących jako użytkownicy i/lub odbiorcy
Testowanie produktu, jakim jest innowacyjny program szkolenia wraz z materiałami będzie polegało na przeprowadzeniu szkolenia, testowanie produktu edukacyjnego, na jego wykorzystaniu w cyklu edukacyjnym, a produktu pt. model współpracy instytucji określonego typu, na praktycznej realizacji tej współpracy zgodnie z zasadami i z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach projektu
<number>

## Slide 28: Dodatkowe narzędzia oceny
<number>
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego
Walidacja produktu projektu innowacyjnego
Umożliwiają wypracowanie produktu, który będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby grup docelowych poprzez uwzględnienie opinii różnych zainteresowanych środowisk i ekspertów w dziedzinie odpowiadającej zakresowi projektu
<number>
Notes: <number>

## Slide 29: Strategia wdrażania (1)
<number>
Jest dokumentem w gruncie rzeczy operacyjnym
Stanowi dodatkowe narzędzie oceny projektu innowacyjnego testującego
Jest przygotowywana i przekazywana do akceptacji na zakończenie realizacji Etapu I projektu
Doprecyzowuje i uszczegóławia zapisy wniosku
Może różnić się od wniosku, jeśli jest to uzasadnione wynikiem prac podejmowanych w I etapie projektu - nie może się różnić w zakresie celu, a jedynie w zakresie sposobu dojścia do tych celu
W wyniku zatwierdzenia strategii może, choć nie musi zostać zmodyfikowany wniosek- wyłącznie w zakresie wynikającym z zatwierdzonej strategii
Nie złożenie strategii: rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zwrot całości lub części dotychczas otrzymanych środków
<number>
Notes: <number>

## Slide 30: Strategia wdrażania (2)
<number>
Opracowywana według wzoru zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (wzór strategii - Załącznik 12, lista sprawdzająca – Załącznik 13),
Wzór dotyczy minimalnego zakresu strategii, który może być, pod pewnymi warunkami (termin, informacja) rozszerzony przez IOK (IWPS)
Opiniowana przez Sieć Tematyczną na podstawie opinii eksperta
Opinia ST musi zawierać uzasadnienie, nie jest jednak wiążąca dla IOK (IWPS)
Akceptowana / akceptowana warunkowo / odrzucana przez IOK (IWPS)
Decyzja IOK (IWPS) musi zawierać uzasadnienie
Konsekwencje odrzucenia strategii – rozwiązanie umowy o dofinansowanie
Poprawiona strategia (akceptacja warunkowa) nie wraca już do ST
<number>
Notes: <number>

## Slide 31: Walidacja produktu (1)
Jest procesem polegającym na ocenie projektu pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności produktu finalnego
Dodatkowe narzędzie oceny projektu innowacyjnego testującego
Następuje po analizie wyników testowania, ewaluacji zewnętrznej i opracowaniu produktu finalnego
Podstawą dla oceny jest opis produktu finalnego opracowany przez beneficjenta i złożony(wraz z produktem) w sekretariacie ST
Wzór opisu produktu określony jest w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (wzór opisu - Załącznik 14, arkusz oceny – Załącznik 15)
<number>
Notes: <number>

## Slide 32: Walidacja produktu (2)
Wzór dotyczy minimalnego zakresu opisu produktu, który może być, pod pewnymi warunkami (termin, informacja) rozszerzony przez IOK (IWPS)
Opiniowana przez ST na podstawie opinii eksperta
Sieć Tematyczna waliduje produkt lub go nie waliduje (brak opcji warunkowej)
Konsekwencja walidacji przez ST – decyzja IOK (IWPS) o realizacji ostatniej fazy bez zmian lub w zmienionym zakresie
Konsekwencje braku walidacji/nie złożenia produktu do walidacji – rozwiązanie umowy o dofinansowanie lub zmniejszenie kwoty dofinansowania lub realizacja ostatniej fazy bez zmian lub jej realizacja w zmienionym zakresie
<number>
Notes: <number>

## Slide 33: Przykład harmonogramu
<number>
Zadanie 1 Dia XXXXXXXXXXX
Zadanie 2 Opr XXXX
Zadanie 3 Test XXXXX
Zadanie 4 Opr XXXXX
Zadanie 5 Upow X XXXXXXXXX XXXX
Zadanie 6 Zarz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<number>
Notes: Przykład wskazuje na to, że:
Poszczególne etapy mogą się „nakładać”, mogą być realizowane równolegle
Upowszechnianie musi rozpocząć się jeszcze w pierwszym etapie realizacji projektu
Należy zaplanować okresy przestoju, zamrożenia projektu, na ocenę strategii i walidację
<number>

## Slide 34: Ewaluacja (1)
<number>
Ustalanie wartości i ceny czegoś, ocenianie, szacowanie
Część procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości
Ocena wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, adekwatności, trwałości) i standardów
Ocena dotyczy potrzeb, jakie mają być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów
Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych, za pomocą odpowiedniej metodologii, informacjach
Notes: <number>

## Slide 35: Ewaluacja (2)
<number>
Przedmiotem ewaluacji może być:
polityka
program
personel
proces
projekt
produkt
Z punktu widzenia specyfiki i zasad realizacji projektów innowacyjnych, największe znaczenie ma ewaluacja projektu i produktu
Notes: <number>

## Slide 36: Ewaluacja (3)
<number>
Ewaluacja może być:
zewnętrzna
wewnętrzna
      ex ante
      mid term
      końcowa
      ex post
Z punktu widzenia specyfiki i zasad realizacji projektów innowacyjnych, największe znaczenie ma obowiązkowa ewaluacja projektu (dowolnie: wewnętrzna lub zewnętrzna, mid-term lub końcowa) oraz obowiązkowa dla PI testujących ewaluacja zewnętrzna produktu przeprowadzona po zakończeniu testowania
Notes: <number>

## Slide 37: Ewaluacja projektu
<number>
obowiązkowa w każdym PI od 1.01.2011
bliska monitoringowi projektu
prowadzona wewnętrznie przez zespół projektowy / zespół ds. monitoringu i ewaluacji przy ewentualnym wsparciu innych osób (np. ankieterów czy ekspertów)
zaplanowana, na ile to możliwe (temat, pytania kluczowe, kryteria, źródła, metody, narzędzia, procedury realizacji, opracowania i wykorzystania wyników, harmonogram, zasoby) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – niektóre szczegóły wpływające na kształt procesu znane będą dopiero w trakcie realizacji więc bardzo szczegółowe zaplanowanie ewaluacji nie jest możliwe na tym etapie
dopracowana w szczegółach w trakcie realizacji projektu
dane zbierane na bieżąco, w trakcie realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem
efekt ewaluacji – raporty, analizy , notatki służbowe, propozycje procedur, dokumentów itp.
wynik ewaluacji projektu wpływa na sposób realizacji projektu
Notes: <number>

## Slide 38: Ewaluacja produktu
<number>
obowiązkowa w każdym PI
zlecona podmiotowi zewnętrznemu w stosunku do podmiotu beneficjenta / projektodawcy / partnerów występujących w projekcie
jedynie nadzorowana przez zespół projektowy (w zakresie zgodności realizacji zadań zleconych z podpisaną umową na ewaluację, dostarczania potrzebnych danych i informacji, odbioru i weryfikacji zgodności dzieła z umową)
warunki ewaluacji, szczegóły procesu, w miarę możliwości zaplanowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i
dopracowywane w szczegółach (nie wszystkich, np. zaproponowanie metody i narzędzi można zostawić potencjalnemu wykonawcy) w trakcie realizacji projektu, najpóźniej na etapie testowania, z uwagi na czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy zadania
dane zbierane zgodnie z harmonogramem wykonawcy
efekt ewaluacji – raport
wynik ewaluacji produktu wpływa na ostateczne cechy produktu finalnego projektu i jego kształt
Notes: <number>

## Slide 39
<number>

## Slide 40: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
<number>
Projektem innowacyjnym z komponentem ponadnarodowym jest projekt, który:
poza działaniami o zasięgu krajowym przewiduje współpracę ponadnarodową (co najmniej 1 cel sz. powinien być związany z WP)
zakłada realizację komponentu ponadnarodowego od początku realizacji albo wprowadza komponent współpracy ponadnarodowej do już realizowanego projektu (zwiększenie budżetu do 30%)
zakłada realizację wyraźnie wyodrębnionych w opisie wniosku zadań związanych ze współpracą ponadnarodową w zadaniu „współpraca ponadnarodowa”
zakłada wspólną partnerską realizację działań kwalifikowanych przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
zmierza do osiągnięcia rzeczywistej wartości dodanej, wynikającej ze współpracy

## Slide 41: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Współpraca ponadnarodowa powinna koncentrować się na realizacji tych celów szczegółowych Priorytetów, w przypadku których możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wniesie rzeczywistą wartość dodaną
Notes: <number>

## Slide 42: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Wartość dodana w projektach współpracy ponadnarodowej:
to kluczowy element projektu
powinna być wyrażona poprzez konkretne cele i produkty niemożliwe do osiągnięcia w projekcie realizowanym bez współpracy ponadnarodowej
Notes: <number>

## Slide 43: Formy współpracy ponadnarodowej
<number>
Załącznik 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL
Dokumentacja konkursowa precyzuje zakres zastosowania w danym konkursie
<number>
Notes: <number>

## Slide 44: Formy współpracy ponadnarodowej
<number>
Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań (nie samodzielnie)
Prowadzenie badań i analiz
Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów (nie samodzielnie)
Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju
Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne (samodzielnie jeśli konkretny efekt)
Wypracowywanie nowych rozwiązań
<number>
Notes: <number>

## Slide 45: Modele współpracy ponadnarodowej
<number>
Model 1: Wymiana informacji i doświadczeń
Model 2: Równoległe wypracowywanie rozwiązań
Model 3: Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji
Model 4: Wspólne tworzenie produktu lub systemu
Model 5: Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie (równolegle z innymi modelami)
<number>
Notes: <number>

## Slide 46: Formy współpracy ponadnarodowej
<number>
Dokumentacja konkursowa precyzuje zakres zastosowania w danym konkursie
współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także przez podmioty, których projekty / działania nie są współfinansowane z EFS
współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach
współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze (tylko instytucje sektora publicznego)
<number>
Notes: <number>

## Slide 47: Konkurs na partnera zagranicznego
<number>
Art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
„W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów ... „
Powyższy wymóg nie stoi w sprzeczności z możliwością poszukiwania partnerów zagranicznych z wykorzystaniem baz internetowych.
Konieczność wypełnienia obowiązku ustawowego
Notes: <number>

## Slide 48: Poszukiwanie partnerów ponadnarodowych
Sposoby poszukiwania partnerów poprzez:
kontakty własne
pomoc Krajowej Instytucji Wspomagającej (forum)
tzw. toolkit http://www.transnational-toolkit.eu/
bazę partnerów http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=000100010021&sectionTitle=Find+Partners
bazę produktów i rezultatów Programu Leonardo da Vinci
http://www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm
Notes: <number>

## Slide 49: Przydatne adresy www
<number>
www.cpe.gov.pl, www.kiw-pokl.org.pl - Centrum Projektów Europejskich, Krajowa Instytucja Wspomagająca
www.equal.org.pl – baza rezultatów PIW EQUAL
www.frse.org.pl - strona Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wdrażającej program LLP (Life Long Learning Programme, w tym Leonardo da Vinci, projekty pilotażowe i projekty transferu innowacji, z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego)
www.leonardo.org.pl - kompendia projektów Leonardo da Vinci
<number>

## Slide 50: Kontakt do KIW
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich
Ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa
E-mail: kiw@cpe.gov.pl
Faks: (22) 201 97 25
Zespół ds. projektów współpracy ponadnarodowej PO KL
Tel.: (22) 378 31 59
Zespół ds. projektów innowacyjnych PO KL
Tel.: (22) 378 31 60
Zespół ds. wsparcia realizacji projektów
Tel.: (22) 378 31 61
<number>

## Slide 51
<number>

## Slide 52: 3.1 Uzasadnienie
<number>
Notes: <number>

## Slide 53: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
<number>
Uzasadnienie:
Treść uzasadnienia powinna nawiązywać wprost do potrzeby nawiązania i realizacji współpracy ponadnarodowej i tę potrzebę argumentować
W przypadku projektów ponadnarodowych konieczność realizacji komponentu ponadnarodowego powinna wynikać z celów projektu, których osiągnięcie bez tego komponentu nie byłoby możliwe. Przynajmniej jeden z celów szczegółowych powinien wskazywać na możliwość jego osiągnięcia wyłącznie w wyniku nawiązania współpracy ponadnarodowej
Należy także wskazać te doświadczenia partnera zagranicznego, które będą przydatne z punktu widzenia współpracy ponadnarodowej
Notes: <number>

## Slide 54: 3.2 Innowacyjność
<number>

## Slide 55: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
<number>
Innowacyjność:
Opis produktu finalnego powinien odnosić się do tych jego elementów, które zostały wypracowane na skutek realizacji współpracy ponadnarodowej
Notes: <number>

## Slide 56: 3.3 Zadania
<number>

## Slide 57: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
<number>
Zadania:
W projektach z komponentem ponadnarodowym należy wykazać również produkty, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez nawiązania współpracy ponadnarodowej. Konieczne wskazanie form działań kwalifikowanych
Opis zadań powinien uwzględniać informację o ich realizacji (w całości lub odpowiedniej części) przez partnerów w ramach partnerstwa ponadnarodowego. Informacje te mają być spójne z opisem roli partnerów z punktu 3.7 Zarządzanie projektem. Wskazanie zadań finansowanych z budżetu projektu oraz ze źródeł własnych partnerów
Notes: <number>

## Slide 58: 3.5 Oddziaływanie projektu
<number>

## Slide 59: 3.4, 3.6, 3.7 Ryzyko
<number>

## Slide 60: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Ryzyko:
Zidentyfikowane ryzyka powinny dotyczyć także sfery współpracy ponadnarodowej, np. ryzyko związane z utrudnioną technicznie komunikacją (odległość, możliwości techniczne), związane z różnicami kulturowymi, z nieodpowiednią znajomością języka po stronie wnioskodawcy/partnera, z różnic systemowych w krajach partnerskich czy różnic w definiowaniu kluczowych pojęć merytorycznych w projekcie, trudności z prowadzeniem rozliczeń z partnerem zagranicznym itp.
<number>
Notes: <number>

## Slide 61: 3.4, 3.6, 3.7 Potencjał i doświadczenie
<number>

## Slide 62: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Potencjał i doświadczenie partnerów ponadnarodowych
rodzaj wcześniej realizowanych projektów/przedsięwzięć
ich zakres
podobieństwa do projektu innowacyjnego (pod względem obszaru, grupy docelowej, zadań itp.)
zasięg
skuteczność realizacji
<number>
Notes: <number>

## Slide 63: 3.4, 3.6, 3.7 Zarządzanie
<number>

## Slide 64: Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Uzasadnienie wyboru partnera ponadnarodowego
Opis roli partnera ponadnarodowego
podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności między partnerami i podwykonawcami (spójne z opisem w 3.3, harmonogramem i budżetem)
podział zadań między partnerami, zasady zarządzania, harmonogram
opis realizowanych form współpracy ponadnarodowej (Załącznik 8 do Wytycznych)
<number>
Notes: <number>

## Slide 65: IV. Wydatki projektu
<number>

## Slide 66
Dziękuję za uwagę
<number>