## Slide 1: Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów wniosek o płatność w ramach Działania 5.5 RPO WK-P.
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego
  Departament Rozwoju Gospodarczego
  Biuro Produktu Markowego
  Wrzesień 2011

## Slide 2: Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów
2010
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości
Biuro Produktu Markowego
Projekt własny
Samorządu Województwa
2011
Departament Rozwoju Gospodarczego
Biuro Produktu Markowego

## Slide 3
Etapy oceny i wdrażania wniosku:
Złożenie wniosku
Ocena wniosku
Podpisanie umowy o dofinansowaniu
Realizacja projektu
Złożenie wniosku o płatność
Weryfikacja wniosku o płatność
Kontrola projektu
Wypłata środków



## Slide 4: Umowa o dofinansowanie projektu:
Beneficjent projektu składa wniosek o płatność końcową do Samorządu do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie płatności końcowej następuje w terminie do 85 dni roboczych od momentu złożenia poprawnej wersji wniosku o płatność. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi projektu niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego niezbędnej wysokości środków dotacji.
Beneficjent projektu zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu.

## Slide 5: Umowa o dofinansowanie projektu:
Beneficjent projektu jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że Beneficjent projektu zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą publiczną przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Zmiany w Umowie nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust. 3 Umowy.
Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta projektu wymaga poinformowania Samorządu w formie pisemnej celem dokonania zmiany Umowy w formie aneksu.

## Slide 6: Umowa o dofinansowanie projektu:
Zmiany zakładanych wskaźników realizacji Projektu, przekraczające 15 % ich wartości, mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Samorządu. Zmiany te wymagają aneksowania w oparciu o zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu.
Zmiany wskaźników realizacji Projektu nie przekraczające 15% ich wartości oraz przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków nie przekraczające 15% ich zaplanowanej wartości, mogą być dokonane przez pisemne poinformowanie o planowanej zmianie. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Samorządu w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o zmianę oznacza akceptację planowanej zmiany.
Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegające na przesunięciach przekraczających 15% ich zaplanowanej wartości oraz zmiany instytucji, które ponoszą dany wydatek (dotyczy projektów partnerskich) wymagają aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na etapie składania wniosku o płatność i wymagają zgody Samorządu.
Zmiany zakładanych wskaźników produktów i rezultatów realizacji Projektu, przekraczające 15% ich wartości, wymagają dokonania zmiany w Umowie w formie aneksu. Podstawą zmian będzie zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu.

## Slide 7: Umowa o dofinansowanie projektu:
Beneficjent projektu jest zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w przypadku:
wykorzystania całości lub części dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur,
pobrania całości lub części dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości,

## Slide 8: Wniosek o płatność:
Celem weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność jest sprawdzenie kwalifikowalności dokonanych wydatków, poświadczenie tych wydatków oraz dokonanie płatności na rzecz Beneficjenta projektu.

## Slide 9
Weryfikacja wniosku Beneficjenta o płatność:
prowadzona jest w oparciu o listę sprawdzającą:
weryfikacja formalna - sprawdzenie zgodności
zapisów we wniosku o płatność z posiadaną
dokumentacją (wniosek o dofinansowanie, umowa
o dofinansowanie wraz z aneksami), kontrola
kompletności opisów na fakturach;
weryfikacja merytoryczna - przede wszystkim
kwalifikowalność kosztów (w tym ich zgodność
merytoryczna z wnioskiem o dofinansowanie, treść opisów na fakturach, terminowość ponoszenia wydatków),
- weryfikacja rachunkowa - prawidłowość rachunkowa kwot, zgodność dokonanych wydatków z kwotami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

## Slide 10: Załączniki do wniosku o płatność:
oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta projektu lub osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu:
- kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
- kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac,
- kopie wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta projektu lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków,
- kopie dokumentów potwierdzających stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub stosowanie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (przedstawienie np. 3 ofert),
- kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, w tym zdjęć dokumentujących przebieg imprezy targowo-wystawienniczej.

## Slide 11: Kwalifikowalność wydatków:
1 styczeń 2010 r. – 31 marzec 2011 r.
(dopuszcza się wydatki z 2009 roku jednak tylko dotyczące działań zrealizowanych w 2010 r. np. wcześniejsza rezerwacja powierzchni targowej)

## Slide 12: Kwalifikowalność wydatków:
Regulamin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 (§ 9 katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach kategorii projektu)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Slide 13: Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków
wydatek powinien być niezbędny dla realizacji projektu,
wydatek powinien być dokonany zgodnie z
obowiązującym prawem,
wydatek powinien być dokonany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
wydatek powinien być dokonany w sposób
oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia
do uzyskania założonych efektów przy jak
najniższej kwocie wydatku,

## Slide 14: Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków cd.
wydatek, który został uznany za kwalifikowalny w ramach danego projektu dofinansowanego środkami publicznymi krajowymi lub unijnymi nie może być ponownie uznany za wydatek kwalifikowalny w ramach innego projektu,
wydatek powinien być należycie dokumentowany. Dowodem poniesienia wydatku jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości wraz z dowodami zapłaty,
wydatek musi być poniesiony w okresie realizacji projektu, najpóźniej do 31.03.2011.

## Slide 15: Kontrola realizacji projektu:
Departamentu Rozwoju Gospodarczego (Biuro Produktu Markowego) dokona kontroli 100% realizowanych projektów,
do przeprowadzenia kontroli uprawnione są również inne instytucje i organy (np. Departament Wdrażania RPO Urz. Marsz., Urząd Kontroli Skarbowej, NIK, OLAF), przy czym szczegółowy zakres i sposób
przeprowadzenia kontroli
przewidziane są w odrębnych
przepisach prawa.

## Slide 16: Kontrola na miejscu:
zgodność finansowej realizacji projektu z przepisami prawa, oryginały dokumentów księgowych, w tym oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, wydruki z ewidencji księgowej,
zgodność dokonanych w ramach projektu zakupów z „Wytycznymi w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych z EFRR ….”,
obowiązujące u Beneficjenta procedury archiwizacji dokumentów związanych z projektem realizowanym w ramach RPO WK - P.

## Slide 17: Więcej informacji www.mojregion.eu

## Slide 18: Dziękuję za uwagę