## Slide 1
Postęp prac w zakresie ewaluacji ex-ante
Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Notes: <number>

## Slide 2
Postęp prac w zakresie ewaluacji ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
W ramach trwającego procesu programowania perspektywy 2014-2020 Biuro Ewaluacji RPO Wydziału Zarządzania RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zleciło badanie „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020”.
Wykonawcą badania jest konsorcjum firm Agrotec Polska Sp. z o.o. i Ecorys Sp. z o.o. z Warszawy.
Realizacja badania rozpoczęła się 10 czerwca 2013 r. i potrwa do 25 sierpnia 2014 r.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Notes: <number>

## Slide 3
Postęp prac w zakresie ewaluacji ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Do tej pory w ramach procesu ewalaucji ex-ante wykonano:
Dnia 17.07.2013 r. została zaakceptowana ostateczna wersja Raportu metodologicznego.
Opracowano wyniki przeprowadzonych w okresie od 25 lipca do 8 sierpnia 2013 r. 8 warsztatów, których celem było wypracowanie logiki interwencji poszczególnych osi priorytetowych programu. W spotkaniach uczestniczyli członkowie Grupy roboczej wspierającej przygotowanie K-P RPO na lata 2014-2020 oraz pracownicy odpowiedzialni za programowanie nowej perspektywy.
Ponadto przeprowadzone zostały wywiady indywidualne pogłębione z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2007-2013 oraz komponentu regionalnego POKL, z zewnętrznymi ekspertami dziedzinowymi oraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Przeprowadzono badanie delfickie, w którym wzięli udział przedstawiciele regionalnych środowisk eksperckich.
Podczas II spotkania Grupy roboczej wspierającej przygotowanie K-P RPO na lata 2014-2020 zaprezentowano wyniki warsztatów tematycznych, prowadzonych na przełomie lipca i sierpnia br. oraz przedstawiono pierwsze rekomendacje do zapisów projektu dokumentu.
Po otrzymaniu ostatecznej listy wskaźników na poziomie regionalnym i PI przeanalizowano koszty jednostkowe wskaźników.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Notes: <number>

## Slide 4
Postęp prac w zakresie ewaluacji ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Aktualnie w ramach procesu ewalaucji ex-ante:
Trwa druga tura warsztatów w której uczestniczą osoby odpowiedzialne za przygotowywanie programu w zakresie poszczególnych osi priorytetowych oraz systemu zarządzania. Warsztaty rozpoczęły się 23 października i potrwają do 29 listopada 2013 r. Wśród zaplanowanych 7 tematycznych spotkań 4 z nich poświęcone zostały wskaźnikom wybranym dla każdej osi priorytetowej. Omawiane są poszczególne definicje wskaźników (produktu, rezultatu strategicznego, kamienie milowe), rozważana jest zasadność ich zastosowania w kontekście celu głównego, celów szczegółowych i zaplanowanej alokacji, a także omawiany jest sposób wyliczenia wartości docelowych wskaźników oraz weryfikowana i oceniana jest realność ich osiągnięcia z uwzględnieniem czynników zewnętrznych. Pozostałe 3 warsztaty pozwolą na analizę i uporządkowanie wiedzy z zakresu logiki interwencji programu, zaplanowanego systemu zarządzania (wraz z oceną i możliwościami potencjału administracyjnego) oraz zasad interwencji w ramach polityki terytorialnej.
Ponadto, dobiega końca badanie CAWI realizowane wśród potencjalnych beneficjentów programu.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Notes: <number>

## Slide 5
Postęp prac w zakresie ewaluacji ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Pozostałe działania do zrealizowania w ramach procesu ewaluacji ex-ante:
Udział ewaluatorów w konsultacjach społecznych K-P RPO na lata 2014-2020 (w okresie od 7 listopada do 17 grudnia 2013 r.).
Przeprowadzenie wywiadów fokusowych z ekspertami opracowującymi prognozę oddziaływania na środowisko dla K-P RPO na lata 2014-2020.
Przygotowanie projektu Raportu końcowego (w terminie do 20 listopada 2013 r.).
Przekazanie ostatecznej wersji Raportu końcowego (w terminie do 11 grudnia 2013 r.).
Przygotowywanie i przedstawienie prezentacji z wynikami badania (w terminie ustalonym z Zamawiającym).
Udział ewaluatorów w negocjacjach K-P RPO na lata 2014-2020 z Komisją Europejską (w terminie od 25 listopada do 25 sierpnia 2014).
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Notes: <number>

## Slide 6
Dziękuję za uwagę
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Notes: <number>