Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

- I. Informacje wstępne

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: | Konwergencja |
| --- | --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar: | Region Kujawsko-Pomorski |
|  | Okres programowania: | 2007-2013 |
|  | Numer programu (CCI): | CCI2007PL161PO006 |
|  | Nazwa programu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 |
| SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Numer sprawozdania: | II/2011/RPO/04 |
|  | Okres sprawozdawczy: | 01.07.2011 r.- 31.12.2011 r. |

SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne ........................................................................................................................1

- Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem ……..…..... 3

- Realizacja i analiza postępów …………………………………………………………………... 3

  - Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego (Załącznik 1) …........... 3

  - Informacje finansowe (Załącznik 2b) …………………………………………………….......… 3

  - Analiza jakościowa ……………………………………………………………………….......…. 3

2.    Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych ………....…. 3

3.     Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie  sprawozdawczym ………………………………………………….……………………….….... 6

3.1  Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu ….....….…..… 6

3.2  Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów…………....… 11

3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej ………………………... 14

3.4  Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) …... 18

3.5  Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach ….……………...…..…... 29

3.6  Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania …...…………....... 31

4.    Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego 
podczas realizacji programu …………………….……………………………………….…… 41

4.1  Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych  42

4.2  Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej (Załącznik 3) ………………….........… 42

5.    Informacja o realizacji dużych projektów ……………………………………………….….... 44

6.    Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej …………….…………………………....  44

# 7.    Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji ………………….………......…  75

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacja na temat postępów rzeczowych RPO WK-P została przedstawiona w tabeli                    nr 1 „Postęp rzeczowy programu operacyjnego”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym przedstawione zostały w tabelach znajdujących się w załączniku 2b dołączonym do niniejszego sprawozdania.

1.3 Analiza jakościowa

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

2.  Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych

Problemy zidentyfikowane przez Instytucję Zarządzającą RPO podczas realizacji Programu:

- długi czas przekazywania i zatwierdzania wniosków o płatność oraz dokonywania płatności:

Jednym z problemów z jakimi boryka się nadal Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest relatywnie długi czas przekazywania i zatwierdzania wniosków o płatność oraz dokonywania płatności. Wpływ na powyższe mają w szczególności błędy popełniane przez beneficjenta 
w ujęciu ściśle formalnym oraz merytorycznym, jak również stopień skomplikowania prowadzonych spraw (w tym dużą rolę odgrywają przypadki stwierdzonych nieprawidłowości czy oczekiwanie na opinię ekspertów).

IZ RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości 
i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemną informację w tym zakresie. 
W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych 
w złożonym wniosku o płatność IZ RPO WK-P wzywa beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku bądź do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Niezłożenie przez beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów w terminie powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania.

Dodatkowo, w przypadku wniosku o płatność końcową konieczne jest przeprowadzenie przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz potwierdzenie w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji projektu lub usunięcia nieprawidłowości. Ponadto, czasochłonność procesu weryfikacji wniosków o płatność                     i przekazywania płatności wynika między innymi z konieczności weryfikacji statusu przedsiębiorcy i projektów objętych PZP pod kątem uchybień stwierdzonych przez Instytucję Audytową.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez beneficjenta należą te popełniane podczas wypełniania formularza wniosku o płatność jak i brak należytej staranności w kompletowaniu 
i opisywaniu dokumentacji stanowiących załączniki do przedmiotowych wniosków.

- problemy beneficjentów związane z przestrzeganiem Prawa Zamówień Publicznych oraz deklarowanym statusem prawnym:

Większym problemem wpływającym na cały proces wdrażania RPO WK-P jest przestrzeganie Prawa Zamówień Publicznych przez beneficjentów oraz nieścisłości związane 
z deklarowanym statusem prawnym. Audyt operacji przeprowadzony przez Instytucję Audytową stwierdził nieprawidłowości z zakresu Prawa Zamówień Publicznych (uchybienia 
w stosowaniu procedury zamówień publicznych – IA stwierdziła wydatki niezgodne 
z zasadami zamówień publicznych i rekomendowała odpowiednie pomniejszenia wydatków kwalifikowanych), dla których niebagatelną rolę odgrywa również niedostosowanie prawa polskiego do unijnego, co wpływa na zaciemnienie procesu dotyczącego zamówień 
w odniesieniu do przestrzegania prawa przez Beneficjentów, gdyż określenie w powyższym zakresie nieprawidłowości nie wpływa na wypłaty środków, ale na sam proces w ujęciu prawno-formalnym. Dodatkowo, oprócz wspomnianego problemu dotyczącego niedostosowania prawa, na każdym etapie weryfikacji wykryto błędy związane z procedurą przeprowadzania zamówień publicznych. Ponadto, wykryto nieprawidłowe określenie statusu przedsiębiorcy.

- problemy beneficjentów związane z realizacją wskaźników:

Kolejnym etapem w pracach nad poprawieniem efektywności wdrażania RPO WK-P jest rozwiązanie problemów beneficjentów związanych z realizacją wskaźników. W 2011 roku jak i w latach poprzedzających projekty realizowane przez Beneficjentów napotkały na problemy związane z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną powszechnie odnotowywanym kryzysem finansowym, co miało bezpośredni wpływ na wydłużenie terminu zrealizowania wskaźników rezultatu określonych w poszczególnych projektach.

Pozostałe działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P i Komitet Monitorujący RPO WK-P mające na celu poprawę realizacji Programu:

Celem rozwiązania powyższych problemów podjęto następujące środki zaradcze:

- szkolenia dla poszczególnych grup beneficjentów z zagadnień stwarzających najwięcej problemów, w tym z tematyki: rozliczania projektów, prawidłowego kwalifikowania ponoszonych wydatków, osiągania wskaźników produktu oraz rezultatów (z uwzględnieniem metodologii oraz dokumentacji źródłowej potwierdzającej wykonanie wskaźników), biorąc jednocześnie poprawkę na zależność części beneficjentów od skutków kryzysu,  prawidłowego procesu wyboru wykonawców/dostawców/producentów w przypadku projektów realizowanych w oparciu o „Wytyczne w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych” oraz prawidłowego przeprowadzania procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku projektów dla których przepisy prawa obligatoryjnie przewidują obowiązek stosowania Ust. PZP;

- w związku z występowaniem nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz deklarowanego statusu prawnego przez Beneficjentów, 
w celu uniknięcia w przyszłości ich występowania IZ RPO w ramach funkcjonowania Biura Kontroli Wdrażania RPO w Departamencie Wdrażania RPO, utworzone zostało wieloosobowe stanowisko pracy ds. kontroli zamówień publicznych. Departament Wdrażania RPO na etapie weryfikacji merytorycznej oraz przed podpisaniem umowy dokonywać będzie dokładnej analizy statusu Beneficjenta w oparciu o niezbędną dokumentację m.in. „Bilans               i rachunek zysków i strat”, PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym”, druki ZUS P DRA,  ZUS P RCA. Jednocześnie Biuro Kontroli Wdrażania RPO w Departamencie Wdrażania RPO w celu zapobiegania występowania jakichkolwiek nieprawidłowości w sposób ciągły i systematyczny przeprowadza kontrole projektów na miejscu ich realizacji oraz monitoruje ich przebieg;

- wyjściem naprzeciw trudnej sytuacji przedsiębiorców było i jest bardziej liberalne podejście do kwestii wykonania wskaźników, co obrazuje między innymi wyrażanie zgody Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu osiągnięcia przedmiotowych wskaźników do roku po zakończeniu projektu. Jednocześnie każdy taki przypadek jest badany indywidualnie 
i w miarę możliwości szczegółowo rozpatrywany.

W odpowiedzi na pojawiające się problemy związane z definiowaniem i analizą poszczególnych wskaźników zawartych zarówno dokumentach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, jak i dokumentach przygotowywanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, powołana została Grupa ds. wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Prace grupy mają posłużyć do opracowania systemu monitorowania RPO WK-P za pomocą przyjętych wskaźników.

Ponadto, w związku z zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą niskim wykonaniem niektórych wskaźników, podjęto decyzję o przeanalizowaniu wszystkich umów 
o dofinansowanie pod kątem realizacji /potencjalnej realizacji wskaźników oraz pozyskaniu od beneficjentów informacji na temat realizacji wskaźników zarówno tych, które wskazał we wniosku o dofinansowanie, jak i tych, których wówczas nie uwzględnił. Przeprowadzenie powyższego działania określono na początek 2012 roku;

- pomimo znacznych korzyści wynikających z podjęcia przedstawionych działań, projekty 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego posiadają dużą indywidualność dlatego też część problemów musi być na bieżąco konsultowana i rozpatrywana, co również wpływa na stopień wydłużenie rozliczenia projektów. Dodatkowo, muszą być kontynuowane prace nad przejrzystością obszaru rozliczeń, gdzie przykładem działania mającego przynieść poprawę 
w tym zakresie jest wprowadzenie Generatora Wniosków o Płatność;

- dodatkowo w celu zwiększenia skuteczności eliminacji zagrożeń związanych 
z występującymi błędami, Instytucja Zarządzająca opracowała, a następnie udostępniła na stronie dokument pod nazwą „Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w trakcie realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P”, w którym zostały opisane w sposób przejrzysty, wraz z podanymi przykładami, nieprawidłowości i inne uchybienia, występujące w projektach współfinansowanych z EFRR.

Uproszczeniem i ułatwieniem dla Beneficjentów RPO WK-P było również umieszczenie na stronie internetowej wzorów dokumentów, na bieżąco aktualizowanych w przypadku zmian        w zakresie kwalifikowalności bądź innych wpływających na proces rozliczania projektów;

- w okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace (zapoczątkowane w I półroczu 2010 r.) nad nowym narzędziem informatycznym wspierającym system monitorowania jakim jest Lokalny System Informatyczny (LSI), z której będzie można pozyskać dane niedostępne            w KSI SIMIK, w tym dotyczące stanu realizacji wskaźników;

- poprawie jakości i efektywności wdrażania RPO WK-P (oprócz powyżej wskazanych rozwiązań wprowadzonych przez IZ) służyć ma również funkcjonowanie Komitetu Monitorującego RPO WK-P, który w tym celu podejmuje odpowiednie rekomendacje 
i działania:

- odstąpienie od stosowania kryteriów rejestracyjnych: celem wprowadzenia konieczności badania zgodności projektów z kryteriami rejestracyjnymi było polepszenie jakości dokumentacji projektowej. Na tym etapie wdrażania Programu analiza dokumentacji projektowych w ramach poszczególnych konkursów wskazuje na osiągnięcie ww. celu, co uzasadnia odstąpienie od przeprowadzania oceny rejestracyjnej (Uchwała KM nr 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.),

- powołanie i funkcjonowanie Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE: w celu prawidłowego i efektywnego wdrożenia inicjatywy JEREMIE 
w Województwie Kujawsko-Pomorskim w umowie nr WPW.II.3043-2-319-600/2010 
o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE zawartej w dniu 21 grudnia 2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, a „Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu, przewidziano powołanie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JEREMIE,

- posiedzenie  KM z zakresu zamówień publicznych – „Praktyczne zastosowanie taryfikatora do wymierzania korekt finansowych dotyczących projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 – przypadki uchybień 
i konkretne kary finansowe korekt” - 9-10 listopada 2011 r.,

- szkolenie dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – „Udzielanie pomocy publicznej ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO” – 
15 grudnia 2011 r.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu 
w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

Pomimo, iż z treści Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 
2 lutego 2011 r., usunięto zapisy mówiące o obligatoryjnym prowadzeniem audytu procedur w sytuacji, gdy IZ RPO nie deleguje swoich funkcji w całości lub części, IZ RPO WK-P utrzymała w mocy ustalone wcześniej zasady oraz procedury w zakresie zaangażowania do wykonywania zadań kontroli systemowej oraz oceny systemu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 przez Biuro Audytu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu funkcjonujące 
w Departamencie Kontroli i Audytu.

W związku z powyższym, mimo iż IZ RPO nie deleguje swoich funkcji, określonych 
w art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 innym podmiotom, czuje się zobowiązana do corocznego prowadzenia audytu wewnętrznego procedur związanych z wdrażaniem RPO           w ww. zakresie, z zachowaniem zasady, o której mowa w art. 58 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

a.)  W okresie od 1 marca 2011 r. do 16 maja 2011 r. przeprowadzone zostało przez audytora wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego                    w ramach kontroli systemowej - zadanie audytowe w temacie: „Ocena systemu przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów RPO WK-P”. Zakres podmiotowy badania dotyczył przede wszystkim działań Biura Kontroli Wdrażania RPO WK-P Departamentu Wdrażania RPO i działalności operacyjnej powiązanej z Departamentem Polityki Regionalnej.

Celem ogólnym zadania audytowego była ocena systemu przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe zadania to:

- ocena zgodności i kompletności procedur kontroli na miejscu operacji,

- ocena procedur wykrywania i korygowania nieprawidłowości na etapie kontroli na miejscu,

- ocena przestrzegania wymogów w zakresie stosowania metody doboru próby, określonej przez IZ zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,

- ocena monitoringu i nadzoru realizacji zaleceń pokontrolnych,

- ocena mechanizmów kontroli zarządczej w obszarze „Kontrola na miejscu realizacji projektu RPO WK-P”.

Po wniesieniu przez audytowane komórki wyjaśnień, ostateczna wersja sprawozdania 
z zadania audytowego została przekazana do Departamentu Wdrażania RPO i Departamentu Rozwoju Regionalnego w sierpniu 2011 r.

W sprawozdaniu wskazane zostały następujące uchybienia w zakresie analizowanych procesów:

Zalecenia dla Departamentu Rozwoju Regionalnego:

- Dokonać we współpracy z Departamentem Wdrażania RPO uszczegółowienia wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na temat przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

- Dokonać przeglądu procedur pod kątem ich wewnętrznej spójności (dotyczy przede wszystkim IW nr 6.7.2.1; 6.7.2.2; 6.7.2.2.1; 6.7.3; 5.4.14.5; 6.7.4; 6.8.1.2) 
i wprowadzić stosowne zmiany.

Zalecenia dla Departamentu Wdrażania RPO:

- Podjąć działania, mające na celu usprawnienie systemu monitoringu zaleceń pokontrolnych.

- Stosować zasadę formułowania zaleceń pokontrolnych w sytuacji gdy stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości lub uchybienia.

- Nieprawidłowości i uchybienia zidentyfikowane w ramach projektów określać w informacji pokontrolnej w sposób precyzyjny formułując jednocześnie uwagi i wnioski zmierzające do ich usunięcia.

- Opracować i złożyć do Departamentu Rozwoju Regionalnego propozycję zapisów do Instrukcji Wykonawczej w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.

- Dokonać przeglądu procedur wewnętrznych w kontekście oceny adekwatności mechanizmów kontroli do występujących ryzyk (dotyczy przede wszystkim IW nr 6.7.2.1; 6.7.2.2; 6.7.2.2.1; 6.7.3; 6.7.4; 6.8.1.2 i 5.4.14.5.) i wprowadzić stosowne zmiany.

- Prowadzić analizę nieprawidłowości w sposób usystematyzowany pozwalający dokonać prawidłowego przeglądu założeń metodologii doboru próby.

- Wprowadzić mechanizmy kontroli mające na celu poprawę skuteczności procesu kontroli na miejscu realizacji projektu.

W odpowiedzi:

Departament Rozwoju Regionalnego zobowiązał się w ramach wykonania zaleceń wskazanych w wersji ostatecznej sprawozdania audytowego do:

Ad 1 – dokonania przy współpracy Departamentu Wdrażania RPO uszczegółowienia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w obszarze przeprowadzania kontroli trwałości projektu i wprowadzenia stosownych zmian 
w dokumencie do końca października 2011 r.

Ad 2 – dokonania przeglądu procedur Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 pod kątem ich wewnętrznej spójności, w tym podrozdziałów o numerach:

- 6.7.2.1 Instrukcja przeprowadzania kontroli planowej;

- 6.7.2.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli doraźnej;

- 6.7.2.2.1 Instrukcja przeprowadzania wizyty monitorującej;

- 6.7.3 Instrukcja monitorowania realizacji zaleceń pokontrolnych;

- 6.7.4 Instrukcja dotycząca opracowania i przekazania do weryfikacji metodologii doboru próby do prowadzenia kontroli przez DW RPO do DPR;

- 5.4.16 Instrukcja dotycząca przyjęcia i weryfikacji metodologii doboru próby do prowadzenia kontroli z DW RPO (dawniej 5.4.15.5);

- 6.8.1.2 Instrukcja dotycząca nieprawidłowości stwierdzonych podczas wykonywania czynności kontrolnych;

a następnie do wprowadzenia stosownych zmian w ich treści, w terminie do końca października 2011 r.

Departament Wdrażania RPO poinformował, iż co do zasady zgadza się z ustaleniami zawartymi w otrzymanym sprawozdaniu i podjął lub podejmie w przedmiotowym zakresie następujące działania:

Ad 1 – W celu usprawnienia systemu monitoringu zaleceń pokontrolnych, wprowadzono zasadę, która wskazuje, iż w przypadku gdy zalecenia pokontrolne wstrzymują płatność na rzecz Beneficjenta monitorowaniem zajmuje się pracownik Biura Kontroli Wdrażania RPO, natomiast pozostałe zalecenia, nie skutkujące wstrzymaniem płatności, monitoruje Wydział Wdrażania RPO.

Ad 2 – Biuro Kontroli Wdrażania RPO informuje, iż dotychczas stosowana praktyka polegająca na formułowaniu zaleceń, również w przypadkach gdy nie wystąpiły nieprawidłowości sprawdziła się. Wskazanie Beneficjentowi, aby podczas przygotowywania dokumentów w przyszłości, zwracał większą niż do tej pory uwagę na to, by były one zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa mieści się w zakresie pojęcia „zalecenie”. Zapisy dotyczące przechowywania dokumentacji, czy realizacji wskaźników są radą, wskazówką dla Beneficjenta, by pamiętał o dokonaniu tych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu elementach. Zalecenia pokontrolne bowiem nie muszą wiązać się jedynie 
z nieprawidłowościami, czy też uchybieniami skutkującymi negatywnymi dla Beneficjenta konsekwencjami, np. nałożeniem korekty finansowej. W związku z czym, celem zapewnienia prawidłowości działań Beneficjenta na przyszłość i podkreślenia wagi tych działań jakie winien on jeszcze wykonać, zasadnym jest zamieszczanie tego typu zaleceń w części dotyczącej zaleceń pokontrolnych. Praktyka wykazała, że niewpisanie w formie zalecenia pokontrolnego obowiązku przedstawienia informacji o osiągnięciu wskaźników rezultatu, powodowała iż informacje nie wpływały do IZ od Beneficjenta – powodowało to konieczności wzywania, w formie telefonicznej, mailowej bądź też listownej, Beneficjenta do uzupełnienia braków, tym samym powodowało zarówno przedłużenie procesu monitorowania projektu, jak i zwiększało zaangażowanie czasu pracowników mogących wykonywać w tym czasie inne czynności służbowe. Ponadto jest to ułatwienie również wewnętrzne, gdyż informacja pokontrolna zbiera wszystkie zobowiązania Beneficjenta w jednym dokumencie.

Ad 3 – Pracownicy Biura Kontroli Wdrażania RPO zostaną poinformowani, aby nieprawidłowości i uchybienia zidentyfikowane w ramach projektów, określać w informacji pokontrolnej w sposób precyzyjny, formułując jednocześnie uwagi i wnioski zmierzające do ich usunięcia, co w przyszłości spowoduje, iż zapisy w informacjach pokontrolnych będą bardziej jasne i przejrzyste.

Ad 4 – Biuro Kontroli Wdrażania RPO opracowało projekt założeń, dotyczących kontroli trwałości wraz z metodologią doboru próby projektów, w którym wskazano ścieżkę postępowania od momentu wysłania ankiet do Beneficjentów do momentu wylosowania konkretnego projektu do kontroli trwałości na miejscu jego realizacji oraz poinformowało jednocześnie Departament Rozwoju Regionalnego o konieczności wprowadzenia odpowiednich zapisów w Instrukcji Wykonawczej.

Ad 5 – W kontekście oceny adekwatności mechanizmów kontroli do występujących ryzyk – 
w przypadku uznania konieczności i zasadności wprowadzenia zmian w procedurach: 6.7.2.1; 6.7.2.2; 6.7.2.2.1; 6.7.3; 6.7.4; 6.8.1.2 i 5.4.14.5, zostanie wystosowane do Departamentu Rozwoju Regionalnego pismo z propozycjami ewentualnych korekt zapisów Instrukcji Wykonawczej.

Ad 6 – W najbliższym czasie Biuro Kontroli Wdrażania RPO przeprowadzi analizę wykrytych nieprawidłowości, mającą na celu dokonanie przeglądu założeń metodologii doboru próby projektów do kontroli, która pozwoli na wprowadzenie ewentualnej korekty założeń, czynników ryzyka oraz ich wag.

Ad 7 – Kierownik Biura Kontroli Wdrażania RPO dokona przeglądu dotychczas stosowanych mechanizmów kontroli zarządczej, w odniesieniu do słabości wskazanych w sprawozdaniu audytowym, mającego na celu wprowadzenie mechanizmów poprawiających skuteczność procesu kontroli na miejscu realizacji projektu. Zaproponowane, w wyniku przeglądu, rozwiązania znajdą odzwierciedlenie w wewnętrznych procedurach.

Biuro Kontroli Wdrażania RPO wskazało koniec października 2011 r., jako terminu wykonania zaleceń wymienionych w sprawozdaniu.

Instytucja Zarządzająca RPO/ Departament Rozwoju Regionalnego przekazał ostateczną wersję sprawozdania z zadania audytowego w temacie „Ocena systemu przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów RPO WK-P” wraz z odpowiedzią na zawarte w nim zalecenia do wiadomości IPOC oraz IA/ Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów.

b.) W grudniu 2011 r. Biuro Audytu pisemnie poinformowało Instytucję Zarządzająca RPO/ Departament Rozwoju Regionalnego oraz Departament Wdrażania RPO o wszczęciu zadania audytowego w zakresie: „Ocena systemu wyboru wniosków o dofinansowanie projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” na podstawie udzielonego upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, które prowadzone będzie              w okresie od 19 grudnia 2011 r. do 7 marca 2012 r., przez Kierownika Biura Audytu/ Audytora Wewnętrznego do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Inspektorem wykonującym zadania asystenta audytu.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym - w grudniu 2011 r., Biuro Audytu rozpoczęło czynności sprawdzające realizację zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu 
z zadania audytowego w temacie: „Ocena systemu komunikacji w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” oraz „Ocena systemu przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, których zakończenie zostało zaplanowane na styczeń 2012 r.

Według Planu Audytu na rok 2011/ Kontroli Systemowej UM WK-P w Toruniu 
w obszarze RPO WK-P na lata 2007-2013, Audytor wewnętrzny zaplanował realizację następujących zadań audytowych:

- „Doskonalenie systemu kontroli zarządczej w obszarze RPO WK-P” – zadanie audytowe doradcze,

- „Ocena systemu przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów “– zadanie audytowe zapewniające;

które zostały zrealizowane we wcześniejszym terminie, niż pierwotnie wyznaczono.

Następnie w październiku 2011 r. dokonano zmiany Planu Audytu na rok 2011 w obszarze RPO WK-P na lata 2007-2013 i dodano realizację niżej wymienionego zadania audytowego:

- „Ocena systemu wyboru wniosków o dofinansowanie projektów do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, którego realizację rozpoczęto w grudniu 2011 r.

Dodatkowym mechanizmem weryfikującym poprawność procesów obszaru zarządzania 
i kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WK-P jest wdrażanie i utrzymywanie odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, za pomocą Grupy roboczej ds. zarządzania ryzykiem oraz komórek odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie RPO. W ten sposób, Instytucja Zarządzająca spełnia szereg wymagań, które potwierdzają jej profesjonalizm oraz dążenie do sprawnego i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Efektem prowadzonych działań w tym zakresie, jest opracowywanie Rocznego raportu dotyczącego zarządzania ryzykiem w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Tym samym, uchwałą Nr 1/5/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia ww. rocznego raportu, został zatwierdzony dokument, który wprowadza usprawnione mechanizmy kontrolne, mające na celu całkowite wykluczenie lub znaczące zminimalizowanie występowania potencjalnych ryzyk w obszarze zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

W  2011 roku zostało przeprowadzonych 389 kontroli, w tym 138 kontroli planowych, 234 wizyty monitorujące, 5 wizyt monitorujących - sprawdzających status przedsiębiorcy,                  4 wizyty monitorujące trwałość oraz 8 kontroli doraźnych (dane dotyczące ilości kontroli pochodzą z bazy danych posiadanej przez Biuro Kontroli Wdrażania Projektów).

Wszystkie przeprowadzone czynności kontrolne, oprócz 1 wizyty monitorującej z Osi 4, były kontrolami na miejscu realizacji projektów.

Zgodnie  z wytycznymi w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, tj. metodologią doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013, iż w I i II półroczu 2011 zbadano średnio 64% projektów (populacji).

Powyższe kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli na 2011 rok.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce 4 kwartalne aktualizacje planów kontroli projektów przypadające na:

- 15 stycznia 2011 roku,

- 15 kwietnia 2011 roku,

- 15 lipiec 2011 roku,

- 15 października 2011 roku.

Kontrole zostały przeprowadzone w zakresie:

- rzeczowej i finansowej realizacji projektu,

- informacji i promocji projektu,

- sprawozdawczości,

- archiwizacji dokumentacji,

- pomocy publicznej,

- polityk horyzontalnych,

- zamówień publicznych.

W toku wykonywanych czynności kontrolnych weryfikacji podlegają następujące rodzaje dokumentów:

- dokumentacja finansowa (wnioski o płatność, faktury, rachunki, umowy, wyciągi bankowe, itp.),

- dokumentacja  przetargowa ( umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogłoszenie                   o udzieleniu zamówienia, warunki udziału, wadium, przedmiot zamówienia, ogłoszenia, prawidłowość oceny i badania ofert, ogłoszenie o wyniku postępowania itp.),

- dokumentacja związana z promocją projektu,

- dokumentacja budowlana,

- dokumentacja dotycząca zrealizowania zakładanych wskaźników (produktu, rezultatu).

Weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki, obligatoryjnie podlegają złożone do IZ RPO WK-P wnioski o płatność (zarówno pośrednią jak i końcową) wraz z częścią sprawozdawczą oraz wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wniosek o płatność wraz                     z wymaganą dokumentacją poświadczającą poniesione wydatki służy uznaniu i potwierdzeniu kwalifikowalności wydatków. Weryfikacja dokumentów przeprowadzana jest z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, co oznacza, że każdy dokument weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby. Innymi słowy, weryfikacja kompletnej dokumentacji odbywa się zgodnie z wytycznymi w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz zgodnie z literą wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

W ramach RPO WK-P przyjęto zasady częściowej weryfikacji dokumentów, które zawarto 
w obowiązującej Instrukcji Wykonawczej, przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o nr 63/1330/11 z dnia 2 listopada 2011 r. Ostatniego przeglądu metody doboru próby dokumentów do kontroli dokonano również w ramach aktualizacji Instrukcji Wykonawczej.

W przypadku weryfikacji całości dokumentacji poświadczającej poniesione wydatki, do wniosku o płatność załączane są następujące rodzaje dokumentów:

- faktury,

- rachunki,

- wyciągi bankowe,

- umowy,

- umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

- załącznik nr 1 „opis udzielonego zamówienia” + oferty do wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku kontroli dokumentów innych niż wnioski o płatność, skala kontroli tych dokumentów wynosi 100%.

W 2011 roku przeprowadzono 4 kontrole trwałości projektów.

Biuro Kontroli RPO WK-P nie stosuje żadnych, dodatkowych mechanizmów weryfikacji dokumentacji.

W okresie sprawozdawczym w związku z przeprowadzonymi kontrolami, Instytucja kontrolująca do większości przeprowadzonych kontroli wydała stosowne zalecenia pokontrolne. Zalecenia te są sukcesywnie poddawane kontrolom sprawdzającym, które polegają na kontroli dokumentacji oraz kontroli na miejscu.

W I i II półroczu 2011 r. nie przeprowadzono żadnej wizyty monitorującej, która miała na celu weryfikację wykonania zaleceń pokontrolnych sporządzonych w wyniku przeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu

Nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

Oś 1. Rozwój infrastruktury technicznej

W ramach osi 1 zostało przeprowadzonych 28 kontroli, w tym 22 kontrole planowe , 5 wizyt monitorujących i 1 kontrola doraźna. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2011 r. W przypadku kontroli planowych kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana 
z promocją projektu). Wizyty monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

W ramach osi 2 zostały przeprowadzonych 20 kontroli, w tym 16 kontroli planowych, 
2 wizyty monitorujące i 2 kontrole doraźne. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2011 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

Oś 3. Rozwój infrastruktury społecznej

W ramach osi 3 zostało przeprowadzonych 14 kontroli, w tym 13 kontroli planowych 
i 1 kontrola doraźna. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2011 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Wizyty monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

Oś 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

W ramach osi 4 zostało przeprowadzonych 19 kontroli, w tym 6 kontroli planowych,12 wizyt monitorujących z czego jedna na miejscu w biurze, oraz 1 kontrola doraźna. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia 
w rocznym planie kontroli na 2011 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski 
o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

W ramach osi 5 przeprowadzono 285 kontroli, w tym 65 kontrole planowe, 210 wizyty monitorujące, 4 kontrole trwałości, 1 kontrola doraźna,  oraz 5 wizyt monitorujących sprawdzających status przedsiębiorcy. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2011 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu). Wizyty monitorujące przeprowadzono na podstawie pisemnej prośby Wydziału Wdrażania, określającej dokładny zakres kontroli/wizyty.

Oś 6. Wsparcie rozwoju turystyki

W ramach osi 6 zostało przeprowadzonych zostało 6 kontroli, w tym 4 wizyty monitorujące oraz 2 kontrole doraźne. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2011 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy

W ramach osi 7 zostały przeprowadzonych zostało 12 kontroli planowych. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia 
w rocznym planie kontroli na 2011 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski 
o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

Oś 8. Pomoc techniczna

W ramach osi 8 zostało przeprowadzonych 5 kontroli, w tym 4 kontrole planowe i 1 wizyta monitorująca. Ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w rocznym planie kontroli na 2011 rok. Kontrolą zostało objęte 100% dokumentacji (wnioski o płatność, dokumentacja finansowa, dokumentacja przetargowa, dokumentacja projektowa, dokumentacja związana z promocją projektu).

3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

3.3.1 Opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych Programu.

Przedmiotowa kontrola prowadzona jest odnośnie 100% beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach RPO WK-P. Weryfikacji podlegają wszystkie dokumenty księgowe, ułożone historycznie od początku realizacji RPO WK-P, załączone do wszystkich wniosków o płatność kontrolowanego beneficjenta.

Aby zachować właściwą ścieżkę audytu przy prowadzeniu kontroli krzyżowej Programu zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 2 lutego 2011 r. IZ RPO WK-P zaktualizowała treść listy sprawdzającej dokonywania weryfikacji wniosków Beneficjenta 
o płatność - załącznika do Instrukcji Wykonawczej o nr ZW-6.4.2-2, tym samym wprowadziła obowiązek ich wypełniania przez pracowników Wydziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania RPO w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy z opisu dokumentu wynika, że wydatek dotyczy tylko przedmiotowego projektu (brak możliwości podwójnego finansowania)?”.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach krzyżowych programu, zamieszczana jest w KSI (SIMIK 07-13) zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji użytkownika KSI”.

Po utworzeniu Bazy danych – złożonej z dwóch arkuszy/ raportów zawierających: zestawienie numerów NIP beneficjentów dostępnych w bazie danych KSI (SIMIK 07-13) 
w zakresie RPO WK-P, eksportowanych poprzez narzędzie Oracle Discoverer Plus 
w formacie MS Excel oraz zestawienie numerów faktur oraz dane szczegółowe z faktur 
i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla każdego wniosku o płatność danego beneficjenta dostępnych w bazie danych KSI (SIMIK 07-13), pracownik Departamentu Wdrażania RPO wyznaczony do przeprowadzania kontroli krzyżowych programu na ostatni dzień danego miesiąca, generuje dane niezbędne do opracowania Raportu kontroli krzyżowych PRO WK-P – pozwalającego zidentyfikować powielone numery dokumentów księgowych dla tego samego numeru NIP, w powiązaniu z numerami wniosków o płatność danego beneficjenta.

W dalszej kolejności pracownik dokonuje weryfikacji, czy powielone numery dokumentów księgowych rodzą podejrzenie podwójnego finansowania wydatków.

W tym celu pracownik/ pracownicy prowadzący sprawę projektu dokonują porównania danych szczegółowych z faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej i jeżeli wykluczono możliwość podwójnego finansowania wydatku, przekazują stosowną informację na ten temat, do osób wyznaczonych do prowadzenia kontroli krzyżowej programu.

W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków, osoba dokonująca kontroli krzyżowej programu ustala, czy podwójne finansowanie miało miejsce, poprzez pozyskanie i kontrolę poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wskazanych dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia.

Wymiana dokumentacji odbywa się poprzez przekazanie pisemnej informacji, zawierającej dokładne wskazanie potrzebnej do weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej. Po weryfikacji przedmiotowej dokumentacji i po dokonaniu uzgodnienia czy podwójne finansowanie miało miejsce, pracownik dokonujący kontroli krzyżowej przekazuje pisemną informację do Biura Kontroli Wdrażania RPO z prośbą o przeprowadzenie kontroli doraźnej, ze wskazaniem numerów faktur, co do których istnieje podejrzenie, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków.

Zespół kontrolujący Biura Kontroli Wdrażania RPO dokonuje potwierdzenia przeprowadzonych czynności w przedmiotowym zakresie w liście sprawdzającej z kontroli na miejscu, doraźnej - na wniosek pracownika wyznaczonego do wykonywania kontroli krzyżowej oraz planowej - dokonywanej przed wypłaceniem płatności końcowej.

W dalszej kolejności, przeprowadzane są procedury następcze, dotyczące postępowania 
w przypadku wykrycia nieprawidłowości oraz konieczności dokonania korekt finansowych na projekcie.

Pracownicy Departamentu Wdrażania RPO dokonujący kontroli krzyżowej programu - do 15 dnia każdego miesiąca raportują o wynikach przeprowadzonych kontroli do Departamentu Rozwoju Regionalnego, w postaci: Bazy danych oraz Raportu kontroli krzyżowych RPO WK-P oraz dokonują rejestracji kontroli krzyżowej RPO WK-P w KSI (SIMIK 07-13) 
w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia przedmiotowego raportu.

Dodatkowo, pismo Departamentu Wdrażania RPO zawierające analizę Raportu kontroli krzyżowych programu – jest przekazywane przez Departament Rozwoju Regionalnego do wiadomości IPOC, niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej korespondencji.

3.3.2 Kontrola krzyżowa horyzontalna z PROW 07-13.

Dla prowadzenia przedmiotowych kontroli krzyżowych, wyznaczonym pracownikom 
z Departamentu Wdrażania RPO został przyznany dostęp do: bazy danych KSI (SIMIK 07-13) oraz danych zgromadzonych w systemie wsparcia informatycznego dla działań pomocowych realizowanych w ramach PROW 07-13 (OFSA PROW). Dodatkowo, dane dotyczące beneficjentów PROW 07-13, które nie podlegają rejestracji w systemie OFSA PROW, są przekazywane w każdym miesiącu pracownikom IZ RPO WK-P na zewnętrznym nośniku danych przez IK RPO. Ww. pracownicy mogą generować dane o beneficjentach PROW 07-13, w formie dwóch raportów: Raportu podstawowego lub pogłębionego (OFSA PROW).

Pracownik wyznaczony do przeprowadzania kontroli krzyżowych z, w 15 dniu każdego miesiąca, generuje Raport podstawowy z systemu OFSA PROW i łączy go z Raportami podstawowymi dosłanymi w danym miesiącu przez IK RPO na wydzielonym nośniku zewnętrznym. Utworzony w ten sposób zbiorczy raport stanowi narzędzie do przeprowadzenia dalszych czynności w ramach przedmiotowej kontroli krzyżowej.

Korzystając z narzędzia Oracle Discoverer Plus, pracownik generuje raport – format Raportu numerów NIP zdefiniowanych w KSI SIMIK 07-13, zawierający numery NIP beneficjentów, którzy podpisali umowę o dofinansowanie (wobec których podjęto decyzję o dofinansowaniu) w ramach RPO WK-P i przenosi do oprogramowania MS Excel.

Na podstawie dwóch ww. raportów, wyszukuje numery NIP występujące równolegle 
w ramach RPO WK-P i PROW 07-13. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego porównania nie znaleziono powielających się numerów NIP, pracownik dokonuje archiwizacji dokumentacji – następuje zakończenie tego etapu kontroli.

W przypadku wyselekcjonowania powtarzających się numerów NIP, pracownik wyznaczony do kontroli krzyżowych sporządza z uprzednio utworzonej Bazy danych – zestawienie numerów faktur oraz dane szczegółowe z faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla każdego wniosku o płatność danego beneficjenta dostępnych w bazie danych KSI (SIMIK 07-13) oraz generuje Raport pogłębiony (OFSA PROW).

Następnie porównuje dane szczegółowe na temat faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla każdego wniosku o płatność danego beneficjenta w obrębie obydwu Raportów. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego porównania nie znaleziono powielających się numerów faktur w zestawieniach generowanych dla każdego projektu oraz każdego wniosku

o płatność danego beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WK-P oraz PROW 07-13, pracownik dokonuje archiwizacji dokumentacji – następuje zakończenie tego etapu kontroli.

W sytuacji, gdy powtarzający się numer NIP dotyczy beneficjenta ujętego w Raporcie podstawowym przekazanym na zewnętrznym nośniku danych przez IK RPO, IZ RPO WK-P występuje do właściwej komórki ARiMR z wnioskiem o sporządzenie Raportu pogłębionego dla wskazanego numeru NIP. Na podstawie przekazanego Raportu następuje porównanie danych szczegółowych na temat faktur, zgodnie z powyższą procedurą.

W sytuacji wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków, osoba dokonująca kontroli krzyżowej ustala, czy podwójne finansowanie miało miejsce, poprzez pozyskanie i kontrolę poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii wskazanych dokumentów finansowo – księgowych, przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia danego wniosku o płatność realizowanego projektu w ramach RPO WK-P jak i PROW 07-13.

W tym celu pracownik występuje na piśmie do przełożonych o udostępnienie w możliwie najkrótszym terminie, poświadczonych za zgodność z oryginałem wskazanych kopii faktur 
i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

Następnie po weryfikacji ww. dokumentacji, pracownik wyznaczony do przeprowadzania kontroli krzyżowych dokonuje uzgodnienia, czy podwójne finansowanie miało miejsce, zaś poprzez przekazanie pisemnej informacji do Biura Kontroli Wdrażania RPO zawiadamia 
o potrzebie przeprowadzenia kontroli projektu w miejscu realizacji, w trybie doraźnym.

Zespół kontrolujący Biura Kontroli Wdrażania RPO dokonuje potwierdzenia przeprowadzonych czynności w przedmiotowym zakresie w liście sprawdzającej.

W sytuacji wykrycia podwójnego finansowania wydatków beneficjenta, informacja na temat dokonanych ustaleń, przekazywana jest do instytucji przekazującej dokumenty oraz agencji płatniczej PROW 07-13 (jeśli jest różna od instytucji udostępniającej dokumenty), IPOC.

W dalszej kolejności, przeprowadzane są procedury następcze dotyczące postępowania 
w przypadku wykrycia nieprawidłowości oraz konieczności dokonania korekt finansowych na projekcie.

Pracownicy wyznaczeni do przeprowadzania kontroli krzyżowej, raportują w trybie comiesięcznym wyniki z przeprowadzonych kontroli do Departamentu Polityki Regionalnej, 
w postaci Raportu z przeprowadzonej kontroli krzyżowej RPO WK-P z PROW na podstawie danych z systemów  KSI (SIMIK 07-13) oraz OFSA PROW 07-13, natomiast przedmiotowy Departament, niezwłocznie po otrzymaniu Raportu przekazuje dokument do wiadomości IPOC.

W związku ze zmianą Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole krzyżowe z dnia 21.09.2011, w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 2007-2013, w module kontrole krzyżowe rejestrowane są dane dotyczące kontroli krzyżowych:  horyzontalnych z projektami PROW oraz horyzontalnych z projektami PO RYBY, jeśli realizowane są zgodnie z metodyką ujętą odpowiednio w rozdz. 7.3 pkt 4 lub 
w rozdz. 7.4 pkt 4 wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym. W sytuacji, gdy 
w trakcie weryfikacji krzyżowej w stosunku miesiąc do miesiąca tego samego beneficjenta, nie pojawiają się nowe wnioski o płatność, kontrola taka nie podlega rejestracji. W uwagi na powyższe IZ RPO WK-P zaczęła proces rejestracji kontroli krzyżowych horyzontalnych 
z projektami PROW w systemie KSI SIMIK.

    - Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PO RYBY

Sytuacja w zakresie kontroli z projektami PO RYBY wygląda analogicznie jak w przypadku projektów PROW, różnica występuje na etapie generowania raportu pogłębionego, który to raport pracownik IZ pozyskuje na wniosek skierowany do komórki organizacyjnej wskazanej przez ARiMR lub Instytucji Pośredniczących PO RYBY 2007-2013.

    - Informacja dotycząca liczby przeprowadzonych kontroli krzyżowych oraz liczby podejrzeń podwójnego finansowania wydatków (w sytuacji obowiązku rejestracji kontroli krzyżowych w KSI ISMIK 07-13).

- W ramach kontroli krzyżowych Programu sprawdzeniu podlegają w trybie comiesięcznym wszyscy beneficjenci RPO WK-P. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole krzyżowe dla 97 beneficjentów, dla których wykryto zbieżne numery faktur, nie wykryto przypadku podwójnego dofinansowania. Kontroli na dokumentach przeprowadzono w ilości 348.

- W zakresie realizacji kontroli krzyżowej programu z projektami PROW, sprawdzeniu podlegają w trybie comiesięcznym wszyscy beneficjenci RPO WK-P oraz OFSA PROW, dla których znaleziono zbieżne NIP-y w ramach obydwu programów. Tak więc liczbę porównań wstępnie determinuje ilość zbieżnych NIP-ów, a następnie zakres dokumentów w złożonych wnioskach o płatność. Określenie ilości przeprowadzonych kontroli może dotyczyć dwóch aspektów: kontroli w ramach wyróżnionych NIP-ów oraz ze względu na wykryte zbieżne numery dokumentów w ramach jednego numeru NIP. Pierwszy zakres ze względu na specyfikę kontroli, czyli raport zbieżnych numerów NIP generowany na podstawie raportów podstawowych, może zawierać w trybie comiesięcznym powtarzające się numery. W tym ujęciu dokonano w okresie sprawozdawczym 703 kontrole krzyżowe, wykrytych zbieżnych numerów dokumentów księgowych w okresie sprawozdawczym było 4, jednakże nie wykryto występowania podwójnego finansowania. W okresie sprawozdawczym obejmującym cały rok 2011, powyższe dane prezentują się następująco: przeprowadzono 1378 kontroli zbieżnych numerów NIP w tym wykrytych zbieżnych dla obu Programów numerów księgowych 6. Wykryto podejrzenie występowania podwójnego dofinansowania dla Beneficjenta RPO Gminy Boniewo, jednakże analiza dokumentów źródłowych wykluczyła taką możliwość.

Dodatkowo pierwszy zakres kontrolowanych beneficjentów został zarejestrowany w systemie KSI SIMIK zgodnie ze zmianą Instrukcji użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole krzyżowe z dnia 21.09.2011, która obliguje do powyższej rejestracji 
w przypadku kontrole krzyżowe realizowane są zgodnie z metodyką ujętą odpowiednio 
w rozdz. 7.3 pkt 4 lub w rozdz. 7.4 pkt 4 wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

- W trakcie okresu sprawozdawczego nie zostały przeprowadzone kontrole krzyżowe 
z projektami PO RYBY. Po akceptacji metodologii kontroli przystąpiono do rozwiązania technicznego problemu zestawienia połączeń do aplikacji PO RYBY oraz KSI SIMIK 
w związku z niekompatybilnością ich działania na jednym stanowisku.

    - Informacja na temat liczby podejrzeń podwójnego finansowania wydatków, wykrytych w trakcie weryfikacji (niezależnie od sposobu prowadzenia kontroli krzyżowej).

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w okresie sprawozdawczym (w roku 2011) w ramach kontroli krzyżowych programu wykryto przypadek podwójnego finansowanie w projekcie Gminy Sępólno Krajeńskie.

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)

- W okresie sprawozdawczym, w dniach od 6 do 10 czerwca 2011 r. został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej dotyczący RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „EFRR oraz Fundusz Spójności – Przegląd prac Instytucji Audytowej przeprowadzonych na podstawie artykułu 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006”.

Audyt nr 2011/PL/REGIO/J4/804/8 przeprowadziło dwóch audytorów wytypowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Głównym celem zadania audytowego było:

- uzyskanie wystarczającego zapewnienia, że prace przeprowadzone przez instytucję audytową są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
a w szczególności z jego art. 62,

- ocena stopnia, w jakim można polegać na wynikach prac audytowych przeprowadzonych przez instytucję audytową przedstawionych w rocznym sprawozdaniu audytowym 
i w rocznych opiniach (w ramach ogólnego zapewnienia dla rocznego sprawozdania 
z działalności).

Audyt dotyczył ponownego przeprowadzenia audytów operacji na poziomie wybranych beneficjentów RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W trakcie audytu na miejscu, weryfikacji dokonano w siedzibie beneficjentów na podstawie zapisów księgowych oraz oryginałów dokumentów uzupełniających.

W celu przeprowadzenia czynności audytowych wytypowano 6 projektów.

Pismem o sygnaturze nr 2011/PL/REGIO/J.4/804/8 z dnia 11 listopada 2011 r., które wpłynęło do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w dniu 21 listopada 2011 r., Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej przekazała wstępne sprawozdanie śródokresowe 
z audytu z następującymi zaleceniami dla poszczególnych projektów:

- RPKP.01.01.00 – 04 – 107/08 „Połączenie autostrady A – 1 w korytarzu TEN – T VI 
z obszarem Wąbrzeźna, Golubia – Dobrzynia, Rypina do drogi S – 10” Samorząd  Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

Instytucja Zarządzająca proszona jest o zapewnienie, że tablice informacyjne umieszczone             w miejscu realizacji projektu w trakcie jego realizacji zawierały aktualne informacje, dotyczące współfinansowania z EFRR.

- RPKP.01.03.00 – 04 – 001/08 „Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego” Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

Należy zastosować korektę finansową w wysokości 5% kwoty umowy w zakresie dotyczącym EFRR zgodnie z następującymi obliczeniami:

23 668 000 PLN x 0,05 x 1,00 = 1 183 400 PLN

Należy dokonać stosownego pomniejszenia w następnym wniosku do KE o płatność. Z tego względu władze polskie proszone są o potwierdzenie, że dokonały korekty wydatków zadeklarowanych do KE, ze wskazaniem deklaracji wydatków, w odniesieniu do której zastosowano korektę oraz wysokość kwoty w euro.

- RPKP.02.01.00 – 04 – 002/09 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.:

Prosi się o obliczenie wartości luki finansowej, w celu ustalenia maksymalnego poziomu wkładu z EFRR w realizacji projektu. W tym kontekście zalecane jest zapoznanie się ze zmienionymi Wytycznymi dotyczącymi art. 55 w zakresie EFRR i FS: projekty generujące dochód komitetu koordynującego fundusze (COCOF 07/0074/09). Szczegółowe obliczenia wartości luki w finansowaniu należy przedstawić Komisji.

Instytucja Zarządzająca powinna dopilnować, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych nieprawidłowości.

- RPKP.05.01.00 – 04 – 001/09 „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko – pomorskiego do kapitału pożyczkowego” Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.:

Instytucja Zarządzająca powinna zweryfikować wszystkie pożyczki udzielone do tej pory przez IIF, w celu ustalenia zakresu występowania ustaleń określonych w niniejszym sprawozdaniu. Wyniki tych kontroli powinny zostać przedstawione Komisji. Należy również zapewnić wycofanie odpowiednich niekwalifikowanych wydatków z kwoty wydatków poświadczonych Komisji.

- RPKP.05.02.02 – 04 – 322/08 „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do parku maszynowego obróbki metali w celu poprawy jakości 
i dywersyfikacji usług” Zakład Mechaniczny Lewandowski Marian:

Instytucja Zarządzająca proszona jest o przedstawienie dowodów, że przy realizacji przedmiotowego projektu przestrzegano zasad pomocy publicznej i zasad de mini mis, dotyczących kumulowania różnych środków pomocy.

- RPKP.08.01.00 – 04 – 002/09 „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK – P w 2009” Samorząd Województwa  Kujawsko – Pomorskiego:

Zaleca się, aby beneficjent rejestrował czas pracy zgodnie z zasadami kwalifikowalności ustanowionymi dla programu, w celu uzasadnienia wartości procentowej kwoty wynagrodzenia podlegającej zwrotowi z EFRR.

Jednocześnie pismem o sygnaturze DKR-IV-82632-(2)-1-DS/11 z dnia 17 listopada 2011 r., które wpłynęło do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 21 listopada 2011 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Koordynująca RPO zwróciła się z prośbą o przekazanie ustaleń do wstępnej wersji sprawozdania śródokresowego Komisji Europejskiej, w terminie 30 dni od otrzymania wersji polskiej dokumentu i przesłanie stanowiska drogą pocztową, jak również na adres mailowy.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego do dnia 21 grudnia 2011 r., przekazała do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Instytucji Koordynującej RPO wstępną wersję stanowiska, będącego odpowiedzią na zalecenia Komisji Europejskiej. Następnie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, po uzgodnieniu z Instytucją Koordynującą RPO ostatecznej odpowiedzi na zalecenia zawarte we wstępnej wersji sprawozdania śródokresowego Komisji Europejskiej, przekazała stanowisko pismem 
o sygnaturze RR-II-Z.1710.5.1.2011 z dnia 11 stycznia 2012 r. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Treść odpowiedzi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zalecenia Komisji Europejskiej, zostanie przedstawiona w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z datą przekazania ostatecznej odpowiedzi do wstępnej wersji sprawozdania śródokresowego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Instytucji Koordynującej RPO.

- Instytucja Audytowa / Urząd Kontroli Skarbowej

- Instytucja Audytowa - Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów pismem o sygnaturze DO2/9013-6/432/MMS/10 
z dnia 24 września 2010 r., poinformowała Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o zamiarze przeprowadzenia audytu operacji na podstawie próby wybranej spośród wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010 r.

Czynności audytowe wykonywane są przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Bydgoszczy w instytucji, która zgodnie z Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P odpowiedzialna jest za wdrożenie danego działania oraz u Beneficjenta realizującego projekt.  Próba wybrana do kontroli obejmuje 25 projektów.

Zgodnie z powyższym na podstawie upoważnienia Ministerstwa Finansów – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-141/2010 z dnia 11 października 2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy – 25 osobowy zespół kontrolny - rozpoczął czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi 
z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt operacji, art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999)             w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ww. 25 projektów.

W wyniku ww. audytu operacji przeprowadzonego przez IA - Urząd Kontroli Skarbowej             w Bydgoszczy wykryto nieprawidłowości w 7 projektach z 25 projektowej próby. Nieprawidłowości dotyczyły :

- kwalifikowalności – np. wydatek poniesiony na Studium Wykonalności dla trzech etapów inwestycji a projekt dotyczy I Etapu - 1/3 poniesionego wydatku; wydatek poniesiony na opracowanie Koncepcji projektu i Projektu - zieleni na obszarze rynku             w danej miejscowości sfinansowany również z GFOŚiGW - funduszu celowego,

- PZP – np. ustalenie 5% wskaźnika wydatków niekwalifikowanych – za nie ogłoszenie zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Biuletynie; ustalenie 25% wskaźnika wydatków niekwalifikowanych - uchybienie w ogłoszeniu o zamówieniu              i SIWZ oraz niewłaściwy tryb przy wyborze; ustalenie 10% wskaźnika wydatków niekwalifikowanych - art. 32 ust. 1 PZP oraz art. 32 ust. 2 PZP;

- OOŚ - nieprawidłowość - sporządzenie cząstkowych raportów dla przedsięwzięcia zamiast całościowego dla inwestycji;

- beneficjent nie spełnia kryteriów podmiotowych - Operacja nie spełnia kryteriów wyboru do RPO WK-P - typ Beneficjenta dopuszczalnego do Poddziałania 5.2.1                  - udzielono pomocy podmiotowi nieuprawnionemu.

- Pismem o sygnaturze DO2/9013-6/471/MMS/11/3629 z dnia 12 lipca 2011 r. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P z prośbą o odniesienie się do ustaleń zawartych w Sprawozdaniu wstępnym z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (NR kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006) - audytu gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt systemu, art. 62 ust.1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), przeprowadzonego w miesiącach od września 2010 do stycznia  2011 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P pismem z dnia 1 sierpnia 2011 r., znak RR-II.Z.1710.1.3.2011 przekazała egzemplarz Sprawozdania wstępnego z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (NR kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006), zawierający odpowiedzi Instytucji Zarządzającej RPO WK – P na ustalenia i rekomendacje, zawarte w przedmiotowym dokumencie.

W wyniku prac audytowych system zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego został oceniony w kategorii nr 2, zgodnie z wytyczną COCOF nr 08/0019/01-EN Guidance dokument on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period), z uwagi na ocenę następujących kluczowych wymogów kontrolnych.

Kluczowy wymóg kontrolny nr 2 - Adekwatne procedury wyboru projektów (art. 60 a i art. 65 a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 5 i art. 13.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) został oceniony w kategorii nr 2 ze względu na uchybienia w procesie weryfikacji statusu beneficjenta – Instytucja Zarządzająca (pkt 3.1.2.3 sprawozdania).

Kluczowy wymóg kontrolny nr 4 - Procedury zapewniające adekwatne kontrole zarządcze (art. 60 b, g rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 art. 13.2-13.4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) został oceniony w kategorii nr 2, ze względu na:

- ustalenia dotyczące kontroli zamówień publicznych – Instytucja Zarządzająca (pkt 3.1.4.18 sprawozdania);

- brak w metodologii doboru próby do kontroli na miejscu czynników związanych 
z charakterem projektu – Instytucja Zarządzająca (pkt 3.1.4.9 sprawozdania);

- braku kontroli na zakończenie realizacji projektu – kompletność Instytucja Zarządzająca (pkt 3.1.4.23 sprawozdania).

Kluczowy wymóg kontrolny nr 6 - Wiarygodne skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości (art. 58 d) i art.60 c, d rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 został oceniony w kategorii nr 2, ze względu na ustalenie odnośnie Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13), dotyczące braku regularnych testów planów awaryjnych, zgodnie z zapisami w Planie ciągłości działania KSI SIMIK 07-13 (pkt 14.1.5 Sprawozdania z czynności sprawdzających w zakresie audytu systemów informatycznych (KSI) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii nr 1 – system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne (kategoria nr 1 zgodnie z wytyczną COCOF nr 08/0019/01-EN).

Pismem o sygnaturze DO2/9013/6/415/AKT/11/4038 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazał Instytucji Zarządzającej RPO  WK – P kopię Sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (NR kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006) przesłanego do Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu SFC.

- Instytucja Audytowa - Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów pismem o sygnaturze DO2/9013-6/76/MMS/11 
z dnia 21 lutego 2011 r., poinformowała Instytucję Zarządzającą RPO WK-P o zamiarze przeprowadzenia audytu operacji na podstawie próby wybranej spośród wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Czynności audytowe wykonywane są przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Bydgoszczy w instytucji, która zgodnie z Opisem Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P odpowiedzialna jest za wdrożenie danego działania oraz u Beneficjenta realizującego projekt.

Próba wybrana do kontroli obejmuje 36 projektów.

Zgodnie z powyższym na podstawie upoważnienia Ministerstwa Finansów – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-56/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy – 36 osobowy zespół kontrolny - rozpoczął czynności                w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt operacji, art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Instytucji Zarządzającej                 – Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie ww. 36 projektów.

W wyniku ww. audytu operacji wykryto nieprawidłowości w 8 projektach z 36 projektowej próby. Nieprawidłowości dotyczyły:

-  kwalifikowalności,

-  PZP – np ustalenie 5% obniżenia wydatków kwalifikowanych.

- Pismem o sygnaturze DO2/9013-6/764/AKT/11/5568 z dnia 1 grudnia 2011 r. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów przekazał projekt Rocznego sprawozdania audytowego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Nr kodu CCI 2007 PL 16 1 PO 006) i zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji, dotyczących ustaleń z audytów operacji zawartych w przedmiotowym dokumencie w pkt. 5.3 w formie tabelarycznej.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P/ Departament Wdrażania RPO pismem o sygnaturze WPW.I.1710.1.2011 dnia 16 grudnia 2011 r. przesłała w formie papierowej oraz elektronicznej stosowną informację z odpowiedzią dotyczącą ustaleń zawartych w Rocznym sprawozdaniu audytowym, w wyznaczonym przez Instytucję Audytową terminie.

Instytucja Zarządzająca ustosunkowała się do 15 nieprawidłowości wskazanych przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów, które zostały wyselekcjonowane z wyników audytu operacji z dwóch prób przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej – czyli z 61 skontrolowanych projektów (w zakresie ww. prób wybranych do kontroli obejmujących kolejno 25 i 36 projektów).

Następnie pismem o sygnaturze DO2/9013-6/797/AKT/11/5862 z dnia 22 grudnia 2011 r. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów przekazał kopię ostatecznej wersji Rocznego sprawozdania audytowego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz 
z Opinią Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dokumentami, które zostały przekazane do Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu SFC.

Treść odpowiedzi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na zalecenia Instytucji Audytowej, zawarte w Rocznym sprawozdaniu (…), zostaną przedstawione w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z datą przekazania ostatecznej wersji dokumentu, w której zawarto pozytywną Opinię, na temat działania systemów zarządzania i kontroli utworzonych w ramach programu.

- Na podstawie upoważnienia Ministerstwa Finansów – Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWK-P-193/2011 z dnia 9 września 2011 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy – 23 osobowy zespół kontrolny – wszczął przeprowadzanie, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt operacji, art.62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie 32 projektów, które objęła wybrana próba do kontroli (wydatki, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej na przestrzeni lat 2008-2010).

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wpływu wszystkich protokołów lub wyników kontroli – audytu operacji ww. projektów.

- IPOC

- W dniach od 5 do 20 kwietnia 2011 r. została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji - kontrola planowa - sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Kontrola została przeprowadzona przez 5 osobowy zespół pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Celem kontroli było uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 
w Instytucji Zarządzającej oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Zakres kontroli obejmował:

- kontrolę poprawności sporządzania Poświadczenia i Deklaracji wydatków oraz wniosku                  o płatność nr RPKP.IZ.UMWKP_-D13/10-01 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P, w tym: poprawność sporządzenia Poświadczenia i dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do KE, wprowadzanie danych do KSI, prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwania kwot, system weryfikacji wydatków, realizację obowiązków kontrolnych, nabór projektów i kontraktację,

- realizację zaleceń audytu wewnętrznego, UKS, IA i IPOC.

Ostateczna wersja Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przekazana pismem z dnia 14 czerwca 2011 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udzieliła odpowiedzi w sprawie wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i podjętych działaniach, w celu realizacji zaleceń pokontrolnych 
w zakresie:

Zalecenia i udzielone odpowiedzi IZ RPO:

- Naliczenie odsetek od kwoty korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych, proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych w transzach (dotyczy projektu nr RPKP.07.01.00-04-004/09) i odsetek z tytułu refundacji wydatków wykazanych we wniosku o płatność nr RPKP.05.02.02-04-136/09-01, uznanych 
w Informacji pokontrolnej za wydatki niekwalifikowane. Dokonanie analizy wszystkich wniosków o płatność związanych z nałożeniem korekt finansowych i w przypadku stwierdzenia, że nie naliczono odsetek, dokonać ich wyliczenia i rozliczenia w ramach projektów.

Instytucja Zarządzająca podejmując decyzję o naliczeniu odsetek opierała się na stanowisku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażonym w piśmie znak: DKR–IV–82630–38– JP/10      z 13 sierpnia 2010 r. Proponowane podejście do naliczania odsetek stosowane było zarówno dla nieprawidłowości wynikających z naruszenia prawa zamówień publicznych jak i dla nieprawidłowości wynikających z błędnego zakwalifikowania wydatków do kosztów kwalifikowalnych, tym samym wykraczających poza ramy prawa zamówień publicznych. Przyjęty przez Instytucję Zarządzającą sposób naliczania odsetek miał być gwarantem stosowania zasady równego traktowania Beneficjentów. Tak szeroko rozciągnięty sposób naliczenia odsetek spowodował, iż w ramach wniosku o płatność RPKP.05.02.02-04-136/09-01 nie naliczono należnych odsetek. W chwili obecnej, stanowisko Instytucji Zarządzającej uległo zmianie na skutek konsultacji z innymi jednostkami wdrażającymi środki unijne dla przedsiębiorców oraz w wyniku zaleceń pokontrolnych Instytucji Pośredniczącej                             w Certyfikacji. Jednocześnie informuję, iż dla powyższego wniosku naliczone zostaną odsetki od kwoty korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
z tytułu refundacji wydatków uznanych w informacji pokontrolnej za niekwalifikowane.

W odniesieniu do  zarzutu naruszenia procedur w zakresie naliczenia odsetek od kwoty korekty finansowej, proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych w transzach (dotyczy projektu nr RPKP.07.01.00-04-004/09) informuję, iż nieprawidłowość z tytułu naruszenia prawa zamówień publicznych została wykryta w trzecim wniosku o płatność, który został zatwierdzony 14 października 2010 r. W związku z powyższym, na moment zatwierdzenia wniosku o płatność, w którym wykryto nieprawidłowości obowiązującą interpretacją była opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2010 r.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych przez Instytucję Pośredniczącą 
w Certyfikacji Ministerstwo Finansów wystosowało do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismo znak IP3/033/3/PAC/11/5651 z dnia 12 kwietnia 2011 r. prezentując stanowisko odmienne od dotychczas stosowanego. Z powyższego pisma wynika, iż zgodnie z art. 207 ust  1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 lub są pobrane niezależnie, lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Tym samym, Instytucja Zarządzająca zwróci się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o przedstawienie ostatecznego stanowiska             w tej sprawie. W związku z powyższym, Departament Wdrażania RPO zajmie ostateczne stanowisko w zakresie korekt finansowych zgodnych z art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uzyskaniu pisemnej interpretacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
a o swoim stanowisku niezwłocznie poinformuje Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

- Przestrzeganie Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK – P, w zakresie prawidłowej weryfikacji dokumentacji załączanej do wniosków 
o płatność, w tym dokumentów potwierdzających przyjęcie środka trwałego (OT). Zalecenie dotyczy projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się, zgodnie z zaleceniem, do rzetelnego przestrzegania Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach  RPO WK–P,
 w zakresie prawidłowej weryfikacji dokumentacji załączanej do wniosków o płatność, w tym dokumentów potwierdzających przyjęcie środka trwałego (OT). Weryfikacja tego zalecenia będzie możliwa dzięki kontroli zarządczej oraz systematycznym spotkaniom z pracownikami.

- Dokonanie analizy wszystkich wniosków o dofinansowanie znajdujących się 
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych 
w ramach RPO WK – P, pod kątem ilości dokonywanych poprawek na etapie oceny formalnej. W zależności od jej wyników i wagi za nieprzestrzeganie zapisów dokumentów programowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego podejmie stosowne decyzje będące w jego wyłącznej gestii.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w chwili obecnej jest w trakcie przeprowadzania analizy pod kątem ilości dokonywanych poprawek na etapie oceny formalnej, w stosunku do wszystkich wniosków o dofinansowanie znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK – P. Termin ukończenia przedmiotowych czynności planowany jest na dzień 29 lipca 2011 r.

- Dostosowanie się do Wytycznych IK NSRO, wyrażonych w piśmie z dnia 10.02.2011, znak: DKF-V-048-(3)-02-KK/11, dot. tzw. aneksów czyszczących w zakresie dokonywania zmian (aneksowania) w umowie w zakresie  wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania 
w związku z nałożeniem na zamówienie publiczne korekty finansowej w trakcie realizacji projektu.

Instytucja Zarządzająca podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone podczas wizyty monitorującej IPOC. Aneks czyszczący będzie stosowany nadal, zarówno jako wersja papierowa oraz jako wpis w KSI (SIMIK 07 – 13) celem sprowadzenia kwot udzielonego dofinansowania do wartości faktycznej. Umożliwi to automatyczne raportowanie kwot zakontraktowanych do algorytmu L, jako zmienną UPLN. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca stoi na stanowisku, że obawa wyrażona w piśmie Pana Dyrektora Kalupy odnośnie możliwości oszacowania kwot oszczędności wygenerowanych podczas realizacji projektów jest niezasadna, ponieważ z raportu wygenerowanego z programu Oracle Discoverer można uzyskać zarówno dane z umów pierwotnych jak i z ostatniego aneksu, 
a przez to ustalić różnicę kwotową, która stanowi ww. oszczędności. Jeśli chodzi 
o ewentualne zmiany treści umowy, to po dokonaniu analizy jej zapisów Instytucja Zarządzająca oceni zasadność wprowadzenia zmian oraz czy obecne zapisy wykluczają stosowanie aneksu czyszczącego. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona taka konieczność, zmiany zostaną ujęte w kolejnej aktualizacji treści Instrukcji Wykonawczej.

Ponadto Instytucja Zarządzająca informuje, iż analiza zapisów umowy w kontekście nakładanych korekt finansowych zostanie przeprowadzona w terminie do 15 lipca 2011 r.

- Dokonanie zmian w Regulaminie wewnętrznym Departamentu Wdrażania RPO, uwzględniających przeprowadzanie kontroli krzyżowych Programu  i horyzontalnych.

Instytucja Zarządzająca przyjęła zalecenie pokontrolne. Zarządzeniem nr 84/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. został przyjęty regulamin wewnętrzny Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, który 
w sposób precyzyjny wskazał na zakres działań biur tworzących wydziały oraz poszerzył strukturę departamentu o Biuro Raportowania i Analiz oraz Zespół ds. kontroli zamówień publicznych.

- Przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK – P w zakresie przekazywania przez Departament Wdrażania RPO do Departamentu Polityki Regionalnej Formularzy korekt dodatnich i ujemnych dla projektów ujętych w Poświadczeniu.

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą przyjętą uchwałą nr 84/1411/10 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2010 r., Departament Wdrażania RPO 
i podległe mu: Biuro Wdrażania Projektów oraz Biuro Wdrażania Projektów –Przedsiębiorczość mają obowiązek przekazywania formularzy korekt dodatnich i ujemnych do Departamentu Polityki Regionalnej. Informuję, iż Departament Wdrażania RPO na bieżąco przekazuje wyżej wskazane dokumenty, zaś ewentualne braki zostaną uzupełnione 
w najbliższym czasie.

- Przestrzeganie przez IZ RPO WK – P zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie rzetelności, poprawności i terminowości realizowanych procesów.

Kadra zarządzająca IZ RPO WK – P/ Departamentu Wdrażania RPO, w związku 
z przypadkami naruszania terminów przeznaczonych na dokonanie poszczególnych czynności, przeprowadza cotygodniowe narady, poświęcone m.in. terminowości załatwiania spraw oraz organizuje w zależności od potrzeb, raz lub dwa razy w miesiącu spotkania 
z pracownikami, podczas których instruuje o obowiązku przestrzegania zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie rzetelności, poprawności i terminowości realizowanych procesów.

- W okresie sprawozdawczym, w okresie od 11 do 27 października 2011 r. została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji - kontrola planowa - sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Celem kontroli było uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 
w Instytucji Zarządzającej, jak również stosowania procedur zawartych w Instrukcji

Wykonawczej IZ RPO WK-P, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

Kontrola została przeprowadzona przez 4 osobowy zespół pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2011 r. nr 744/2011.

Zakres kontroli obejmował:

I. Kontrolę poprawności sporządzania Poświadczenia i Deklaracji wydatków oraz wniosku 
o płatność nr RPKP.IZ.UMWKP_-D06/11-01 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P, w tym:

- poprawność sporządzenia Poświadczenia i dokumentów dotyczących, wydatków zadeklarowanych do KE,

-   wprowadzanie danych do KSI (SIMIK 07-13),

-   prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwania kwot,

-   system weryfikacji wydatków,

-   realizację obowiązków kontrolnych,

-   nabór projektów i kontraktację,

-   informacje o nieprawidłowościach.

II. Realizację zaleceń audytu wewnętrznego, UKS, IA i IPOC.

Ostateczna wersja Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przekazana pismem przewodnim z dnia 20 grudnia 2011 r., wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 21 grudnia 2011 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P pismem z dnia 27 grudnia 2011 r. przekazała podpisaną przez Marszałka Województwa Informację pokontrolną, zaś pismem z dnia 10 stycznia 
2012 r. udzieliła odpowiedzi w sprawie wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i podjętych działaniach, w celu realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie:

- Należy zapewnić odpowiedni nadzór nad wykonywanymi czynnościami w zakresie rzetelności, poprawności i terminowości realizowanych procesów, zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK – P oraz w zakresie stosowania załączników zgodnie ze wzorami określonymi w IW IZ.

- Należy zapewnić spójność pomiędzy zapisami Instrukcji Wykonawczej a faktycznie wykonywanymi czynnościami w zakresie:

-    informacji o dokonanej płatności z Departamentu Finansów,

-    weryfikowania kompletności załączonych dokumentów do wniosku o płatność,

-  określenia trybu postępowania w sytuacji zaistnienia uzasadnionego przypuszczenia, iż określona nieprawidłowość może występować także  u innych podmiotów,

- systematycznego monitorowania wykonania wskaźników/zaleceń pokontrolnych dla projektów,

-  monitorowania wskaźników nieujętych w KSI (SIMIK 07 – 13) w formie papierowej do czasu uruchomienia Lokalnego Systemu Informatycznego.

3. Należy podjąć działania mające na celu zapewnienie terminowego wprowadzania danych do ROP.

Treść odpowiedzi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji zawarte w ostatecznej wersji ww. Informacji pokontrolnej, zostanie przedstawiona 
w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z datą przekazania dokumentu.

- pkt. 3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach

W trakcie przeprowadzania audytów oraz kontroli systemowych opisanych w punkcie 3.1 oraz 3.4 niniejszego sprawozdania, nie zidentyfikowano nieprawidłowości, zaś wszystkie uchybienia zostały wymienione w treści wyżej cytowanych części sprawozdania okresowego.

3.5 Informacja o stwierdzonych  uchybieniach i nieprawidłowościach

- Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych, niezrealizowanie zadania zgodnie z zapisami umowy, zakwestionowania kwalifikowalności wydatków  na etapie weryfikacji wniosków końcowych, nie  wypełnienie  obowiązków wynikających  z zapisów Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości wskaźników produktu i rezultatu, podmioty realizujące projekty nie posiadają odpowiedniego, właściwego statusu mikroprzedsiębiorcy.

W związku z powyższym dziedzinami, których najczęściej dotyczyły wykryte nieprawidłowości są zamówienia publiczne.

W ramach RPO WK-P  za 2011 rok przekazane zostały  do Komisji Europejskiej raporty następcze oraz raporty dotyczące nowych nieprawidłowości.

W poszczególnych kwartałach sytuacja przedstawiała się następująco:

| Kwartał /Rok | Liczba przekazanych do KE raportów | Kwota nieprawidłowość (środki UE w EURO) |
| --- | --- | --- |
| I /2011 | 22 raporty (w tym 1 dotyczył anulowania nieprawidłowości) | 3 198 546,23 |
| II/2011 | 10 raportów | 404 838,79 |
| III/2011 | 25 raportów (w tym 2 dotyczyły anulowania nieprawidłowości) | 3 767 889,10 |
| IV/2011 | 14 raportów | 1 968 723,87 |

Zgodnie z powyższą tabelą, za I, II, III i IV kwartał zostało przekazanych 71 raportów (w tym 
3 dotyczyły anulowania nieprawidłowości) na kwotę nieprawidłowości środków UE 
w wysokości 9 339 997,99 euro (w 2011 roku wykrytych zostało 39 nowych nieprawidłowości).

W 2011 roku wykryte zostały także nieprawidłowości  niepodlegające raportowaniu do KE
 i ujęte w zestawieniach kwartalnych przekazanych do IC. W ramach poszczególnych kwartałów sytuacja przedstawiała się następująco:

| Kwartał/Rok | Liczba przekazanych w zestawieniu nieprawidłowości | Kwota nieprawidłowości (środki UE w PLN) |
| --- | --- | --- |
| I/2011 | 27 nieprawidłowości | 1 081 227,19 |
| II/2011 | 49 nieprawidłowości (w tym 2 nieprawidłowości zostały anulowane) | 1 526 150,87 |
| III/2011 | 57 nieprawidłowości | 1 574 120,89 |

Zgodnie z powyższą tabelą, za I, II i III kwartał zostały przekazane 3 zestawienia dotyczące 133 nieprawidłowości (w tym 2 nieprawidłowości zostały anulowane) na kwotę nieprawidłowości środków UE w wysokości 4 181 498,95 PLN (w 2011 roku wykryte zostały 72 nowe nieprawidłowości).

- Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli systemowych

W trakcie przeprowadzania audytów oraz kontroli systemowych opisanych 
w punktach 3.1 oraz 3.4 niniejszego sprawozdania, nie zidentyfikowano nieprawidłowości, zaś wszystkie uchybienia zostały wymienione w treści wyżej cytowanych częściach niniejszego sprawozdania.

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Wykaz środków do odzyskania, umieszczony w „Rejestrze obciążeń na projekcie” KSI SIMIK prezentuje poniższa tabela:

| Numer Umowy | Nazwa Beneficjenta3 | Typ Nieprawidlowosci | Typ Kwoty | Podstawa Decyzji O Zwrocie | Suma z Kwota Do Odzyskania (dofinansowanie) SUM | Suma z Kwota odzyskana - kwota obciążenia SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPKP.01.01.00-04-064/08-00 | Gmina Bukowiec | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 4 749,83 | 4 749,83 |
| RPKP.01.01.00-04-066/08-00 | Gmina Mrocza | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 9 252,32 | 9 252,32 |
| RPKP.01.01.00-04-067/08-00 | Gmina Waganiec | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 5 337,37 | 5 337,37 |
| RPKP.01.01.00-04-078/08-00 | Gmina Czernikowo | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 28 494,01 | 14 247,01 |
| RPKP.01.01.00-04-083/08-00 | Gmina Nowe | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 9 310,58 | 9 310,58 |
| RPKP.01.01.00-04-110/08-00 | Gmina Pakość | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 6 503,57 | 6 503,57 |
| RPKP.05.02.01-04-254/08-00 | Zakład Mechanizacji i Transportu oraz Usług Księgowych Sp. z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 5,92 | 5,92 |
| RPKP.06.02.00-04-147/09-00 | Miasto Inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 1 829,63 | 1 829,63 |
| Suma końcowa |  |  |  |  | 65 483,23 | 51 236,23 |

Poniższa tabela prezentuje wszystkie kwoty nieprawidłowości ujęte w ROP wraz 
z wartościami odzyskanymi:

| Numer Umowy | Nazwa Beneficjenta | Typ Nieprawidlowosci | Typ Kwoty | Podstawa Decyzji O Zwrocie | Suma z Kwota Do Odzyskania (dofinansowanie) SUM | Suma z Kwota odzyskana - kwota obciążenia SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPKP.01.01.00-04-001/10-00 | Powiat Bydgoszcz | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 240,49 | 5 240,49 |
| RPKP.01.01.00-04-003/09-00 | Powiat Brodnicki | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 75 636,52 | 75 636,52 |
| RPKP.01.01.00-04-010/08-00 | Gmina Topólka | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 358,54 | 13 358,54 |
| RPKP.01.01.00-04-011/09-00 | NULL | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 33 593,36 | 0,00 |
|  | Powiat Żniński | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 785,27 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-014/09-00 | NULL | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 63 798,06 | 0,00 |
|  | Powiat Świecki | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 194 712,14 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-015/09-00 | Powiat Chełmiński | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 225,10 | 4 225,10 |
| RPKP.01.01.00-04-018/09-00 | Powiat Żniński | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 950,00 | 950,00 |
| RPKP.01.01.00-04-024/09-00 | Powiat Golubsko-Dobrzyński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 67 816,32 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-025/09-00 | Powiat Nakielski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 22 811,04 | 22 811,04 |
| RPKP.01.01.00-04-027/08-00 | Gmina i Miasto Lubraniec | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 18 864,96 | 18 864,96 |
| RPKP.01.01.00-04-028/09-00 | Powiat Aleksandrowski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 80 619,37 | 80 619,37 |
| RPKP.01.01.00-04-030/09-00 | Gmina Miasta Brodnicy | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 246 011,04 | 246 011,04 |
| RPKP.01.01.00-04-037/09-00 | Gmina Miejska Ciechocinek | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 19 069,47 | 19 069,47 |
| RPKP.01.01.00-04-042/09-00 | Powiat Chełmiński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 198 620,57 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-043/09-00 | Gmina Miasta Toruń | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 26 718,00 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-045/09-00 | Gmina Janikowo | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 550 402,38 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-046/09-00 | Gmina Miasto Włocławek | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 14 640,00 | 14 640,00 |
| RPKP.01.01.00-04-049/09-00 | Gmina Miasto Grudziądz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 357 857,84 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-050/09-00 | Gmina Miasto Włocławek | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 231 519,87 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-053/08-00 | Gmina Kowalewo Pomorskie | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 16 508,67 | 16 508,67 |
| RPKP.01.01.00-04-054/08-00 | GMINA BRZUZE | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 23 248,14 | 23 248,14 |
| RPKP.01.01.00-04-064/08-00 | Gmina Bukowiec | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 4 749,83 | 4 749,83 |
| RPKP.01.01.00-04-066/08-00 | Gmina Mrocza | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 9 252,32 | 9 252,32 |
| RPKP.01.01.00-04-067/08-00 | Gmina Waganiec | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 5 337,37 | 5 337,37 |
| RPKP.01.01.00-04-072/10-00 | Gmina Osielsko | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 707,71 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-078/08-00 | Gmina Czernikowo | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 28 494,01 | 14 247,01 |
| RPKP.01.01.00-04-078/10-00 | Gmina Tuchola | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 440,73 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-082/08-00 | Gmina Nowa Wieś Wielka | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 617,50 | 0,00 |
|  | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 16 375,00 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-083/08-00 | Gmina Nowe | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 9 310,58 | 9 310,58 |
| RPKP.01.01.00-04-093/10-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 508,55 | 1 508,55 |
| RPKP.01.01.00-04-104/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 158 619,34 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-105/08-00 | NULL | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 596 777,20 | 0,00 |
|  | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 648 459,33 | 399 838,92 |
| RPKP.01.01.00-04-106/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 3 486,91 | 3 486,91 |
|  |  | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 478 298,42 | 1 275 095,00 |
| RPKP.01.01.00-04-107/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 399 455,13 | 399 455,13 |
|  |  | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 518,50 | 518,50 |
|  |  | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 3 959 084,94 | 3 690 733,59 |
| RPKP.01.01.00-04-108/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 131 158,40 | 0,00 |
|  |  | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 9 010,25 | 9 010,25 |
| RPKP.01.01.00-04-109/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 589 359,53 | 96 280,26 |
| RPKP.01.01.00-04-110/08-00 | Gmina Pakość | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 6 503,57 | 6 503,57 |
| RPKP.01.02.00-04-002/09-00 | Miasto Bydgoszcz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 154 000,00 | 0,00 |
| RPKP.01.04.00-04-003/10-00 | Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 193 907,02 | 193 907,02 |
| RPKP.02.01.00-04-001/09-00 | Gmina Mogilno | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 331,37 | 4 331,37 |
| RPKP.02.01.00-04-002/08-00 | Gmina Brześć Kujawski | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 037,50 | 0,00 |
| RPKP.02.01.00-04-002/09-00 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 017,94 | 0,00 |
|  |  | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 217 276,82 | 0,00 |
| RPKP.02.01.00-04-013/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 63 740,35 | 0,00 |
| RPKP.02.01.00-04-019/08-00 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 810,49 | 810,49 |
| RPKP.02.03.00-04-006/09-00 | Powiat Sępoleński | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 39 109,08 | 0,00 |
| RPKP.02.03.00-04-014/09-00 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 8 649,76 | 0,00 |
| RPKP.02.03.00-04-035/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 53 477,91 | 0,00 |
| RPKP.03.01.00-04-001/08-00 | Powiat Wąbrzeski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 346 946,72 | 0,00 |
| RPKP.03.01.00-04-001/09-00 | Powiat Radziejowski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 217 074,08 | 0,00 |
| RPKP.03.01.00-04-002/08-00 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 661 767,53 | 0,00 |
| RPKP.03.01.00-04-003/08-00 | Gmina Miasta Rypina | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 551 105,08 | 0,00 |
|  |  | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 498,25 | 4 498,25 |
|  |  | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 344 440,65 | 344 440,65 |
| RPKP.03.02.00-04-001/09-00 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 60 540,43 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-006/09-00 | Powiat Sępoleński | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 20 421,65 | 15 577,56 |
| RPKP.03.02.00-04-007/08-00 | Powiat Inowrocławski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 109 642,34 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-007/09-00 | Powiat Mogileński | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 148 682,20 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-008/08-00 | NOVUM-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 604,50 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-010/08-00 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 18 170,47 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-011/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 17 242,14 | 0,00 |
|  |  | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 68 699,78 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-015/09-00 | Powiat Wąbrzeski | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 24 532,26 | 12 266,13 |
| RPKP.03.02.00-04-017/08-00 | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 32 160,56 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-018/08-00 | Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 247 383,29 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-019/08-00 | NULL | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 39 752,63 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-020/08-00 | Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 69 030,70 | 69 030,70 |
| RPKP.03.02.00-04-021/08-00 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 808,07 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-024/08-00 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakażny w Toruniu | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 061,59 | 0,00 |
| RPKP.03.03.00-04-001/08-00 | Gmina Miasto Chełmno | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 99 691,02 | 0,00 |
| RPKP.04.03.00-04-026/09-00 | Mentor Ubezpieczenia Indywidualne Sp. z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 15 506,20 | 15 506,20 |
| RPKP.05.02.01-04-007/08-00 | MPL CONSULTING Dariusz Czyżak | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 182,14 | 91,07 |
| RPKP.05.02.01-04-033/08-00 | Janusz Rak Maxbelt | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 242 983,30 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-034/08-00 | EUROMEBLE Jarosław Urbański | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 239 116,39 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-086/08-00 | Agencja Usługowo-Handlowa "TRANZAX" Piotr Skotnicki | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 36 909,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-095/08-00 | Astex S.C. Producent Tynków Szlachetnych i Klejów Budowlanych Marcin i Michał Puczyńscy | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 50 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-117/08-00 | Zakład Instalacji Sanitarnych Władysław Lewandowski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 104 810,30 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-124/08-00 | KAJA Investment Sp. z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 2 271,06 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-174/08-00 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AN-TOM Anna Staszewska | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 349 443,65 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-192/08-00 | Intkomp Kszysztof Baryła | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 632,82 | 13 632,82 |
| RPKP.05.02.01-04-208/08-00 | "Maxbelt" Janusz Rak | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 245 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-212/08-00 | zakład Wielobranżowy "KLIMAT" Janusz Jarczyński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 180 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-214/08-00 | Zakład Wielobranżowy "KLIMAT" Janusz Jarczyński. | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 198 900,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-215/08-00 | zakład Wielobranżowy "KLIMAT" Janusz Jarczyński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 156 600,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-225/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 3 500,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-254/08-00 | Zakład Mechanizacji i Transportu oraz Usług Księgowych Sp. z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 5,92 | 5,92 |
| RPKP.05.02.01-04-281/08-00 | NULL | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 63 960,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.02-04-048/09-00 | BUSTER Grzegorz Buczyński, Piotr Buczyński, Lucyna Stejter, Piotr Stejter Spółka Jawna. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 36 350,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.02-04-053/09-00 | Rurex Sp.z.o.o. | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 70 520,93 | 0,00 |
| RPKP.05.02.02-04-114/09-00 | PRACOWNIA INWESTPROJ - Wojciech Osak | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 165 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.02-04-136/09-00 | Moto Budrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 692,15 | 1 692,15 |
| RPKP.05.05.00-04-048/09-00 | Przemysław Kempiński Arthan | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 116,05 | 0,00 |
| RPKP.05.05.00-04-060/08-00 | POLDER Spółka zo.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 41,40 | 41,40 |
| RPKP.05.05.00-04-062/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 7 698,50 | 0,00 |
| RPKP.05.05.00-04-107/09-00 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Hiacynt" | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 27 353,61 | 0,00 |
| RPKP.05.05.00-04-146/09-00 | Gmina Miasta Toruń | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 285,21 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-001/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 9 070,60 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-004/10-00 | Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 7 544,11 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-010/10-00 | Powiat Nakielski | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 81 570,44 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-147/09-00 | Miasto Inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 1 829,63 | 1 829,63 |
| RPKP.06.02.00-04-150/09-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 648,74 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-002/09-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 35 061,04 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-012/09-00 | Gmina Miasto Grudziądz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 108 808,64 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-028/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 213,46 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-032/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 40 630,05 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-038/10-00 | Gmina Gniewkowo | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 7 470,54 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-043/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 29 800,36 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-052/10-00 | Urząd Miasta Chełmno | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 167,54 | 1 167,54 |
| RPKP.07.01.00-04-059/10-00 | Miasto Bydgoszcz | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 524 781,88 | 0,00 |
| RPKP.07.02.00-04-001/10-00 | Gmina - miasto Grudziądz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 151 949,03 | 0,00 |
| RPKP.08.01.00-04-001/09-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 35 534,46 | 0,00 |
| RPKP.08.01.00-04-002/09-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 950,00 | 0,00 |
| RPKP.08.01.00-04-008/09-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 004,15 | 0,00 |
|  | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 684,46 | 0,00 |
| Suma końcowa |  |  |  |  | 24 471 744,21 | 7 145 340,03 |

W okresie sprawozdawczym (2011 roku) podjęto następujące decyzje o wycofaniu / odzyskaniu kwot:

| Numer Umowy | Nazwa Beneficjenta3 | Typ Nieprawidlowosci | Typ Kwoty | Podstawa Decyzji O Zwrocie | Suma z Kwota Do Odzyskania (dofinansowanie) SUM | Suma z Kwota odzyskana - kwota obciążenia SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPKP.01.01.00-04-001/10-00 | Powiat Bydgoszcz | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 240,49 | 5 240,49 |
| RPKP.01.01.00-04-014/09-00 | Powiat Świecki | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 194 712,14 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-018/09-00 | Powiat Żniński | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 950,00 | 950,00 |
| RPKP.01.01.00-04-024/09-00 | Powiat Golubsko-Dobrzyński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 67 816,32 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-027/08-00 | Gmina i Miasto Lubraniec | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 18 864,96 | 18 864,96 |
| RPKP.01.01.00-04-028/09-00 | Powiat Aleksandrowski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 80 619,37 | 80 619,37 |
| RPKP.01.01.00-04-037/09-00 | Gmina Miejska Ciechocinek | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 19 069,47 | 19 069,47 |
| RPKP.01.01.00-04-042/09-00 | Powiat Chełmiński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 198 620,57 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-043/09-00 | Gmina Miasta Toruń | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 26 718,00 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-045/09-00 | Gmina Janikowo | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 550 402,38 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-046/09-00 | Gmina Miasto Włocławek | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 14 640,00 | 14 640,00 |
| RPKP.01.01.00-04-049/09-00 | Gmina Miasto Grudziądz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 357 857,84 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-050/09-00 | Gmina Miasto Włocławek | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 231 519,87 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-072/10-00 | Gmina Osielsko | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 707,71 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-078/10-00 | Gmina Tuchola | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 440,73 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-093/10-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 508,55 | 1 508,55 |
| RPKP.01.01.00-04-104/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 158 619,34 | 0,00 |
| RPKP.01.01.00-04-106/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 3 486,91 | 3 486,91 |
| RPKP.01.01.00-04-107/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 399 455,13 | 399 455,13 |
|  |  | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 518,50 | 518,50 |
| RPKP.01.01.00-04-108/08-00 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 131 158,40 | 0,00 |
| RPKP.01.02.00-04-002/09-00 | Miasto Bydgoszcz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 154 000,00 | 0,00 |
| RPKP.01.04.00-04-003/10-00 | Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 193 907,02 | 193 907,02 |
| RPKP.02.01.00-04-001/09-00 | Gmina Mogilno | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 331,37 | 4 331,37 |
| RPKP.02.01.00-04-002/08-00 | Gmina Brześć Kujawski | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 037,50 | 0,00 |
| RPKP.02.01.00-04-002/09-00 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 017,94 | 0,00 |
|  |  | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 217 276,82 | 0,00 |
| RPKP.02.01.00-04-013/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 63 740,35 | 0,00 |
| RPKP.02.01.00-04-019/08-00 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 810,49 | 810,49 |
| RPKP.02.03.00-04-006/09-00 | Powiat Sępoleński | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 39 109,08 | 0,00 |
| RPKP.02.03.00-04-014/09-00 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 8 649,76 | 0,00 |
| RPKP.02.03.00-04-035/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 53 477,91 | 0,00 |
| RPKP.03.01.00-04-001/09-00 | Powiat Radziejowski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 217 074,08 | 0,00 |
| RPKP.03.01.00-04-002/08-00 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 661 767,53 | 0,00 |
| RPKP.03.01.00-04-003/08-00 | Gmina Miasta Rypina | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 551 105,08 | 0,00 |
|  |  | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 4 498,25 | 4 498,25 |
| RPKP.03.02.00-04-001/09-00 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 60 540,43 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-006/09-00 | Powiat Sępoleński | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 20 421,65 | 15 577,56 |
| RPKP.03.02.00-04-007/08-00 | Powiat Inowrocławski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 109 642,34 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-007/09-00 | Powiat Mogileński | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 148 682,20 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-008/08-00 | NOVUM-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 604,50 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-011/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 17 242,14 | 0,00 |
|  |  | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 68 699,78 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-015/09-00 | Powiat Wąbrzeski | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 24 532,26 | 12 266,13 |
| RPKP.03.02.00-04-017/08-00 | Szpital Tucholski Sp. z o.o. | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 32 160,56 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-020/08-00 | Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 69 030,70 | 69 030,70 |
| RPKP.03.02.00-04-021/08-00 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 808,07 | 0,00 |
| RPKP.03.02.00-04-024/08-00 | Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakażny w Toruniu | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 061,59 | 0,00 |
| RPKP.03.03.00-04-001/08-00 | Gmina Miasto Chełmno | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 99 691,02 | 0,00 |
| RPKP.04.03.00-04-026/09-00 | Mentor Ubezpieczenia Indywidualne Sp. z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 15 506,20 | 15 506,20 |
| RPKP.05.02.01-04-007/08-00 | MPL CONSULTING Dariusz Czyżak | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 182,14 | 91,07 |
| RPKP.05.02.01-04-033/08-00 | Janusz Rak Maxbelt | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 242 983,30 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-034/08-00 | EUROMEBLE Jarosław Urbański | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 239 116,39 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-086/08-00 | Agencja Usługowo-Handlowa "TRANZAX" Piotr Skotnicki | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 36 909,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-095/08-00 | Astex S.C. Producent Tynków Szlachetnych i Klejów Budowlanych Marcin i Michał Puczyńscy | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 50 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-117/08-00 | Zakład Instalacji Sanitarnych Władysław Lewandowski | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 104 810,30 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-124/08-00 | KAJA Investment Sp. z o.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 2 271,06 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-174/08-00 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AN-TOM Anna Staszewska | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 349 443,65 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-192/08-00 | Intkomp Kszysztof Baryła | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 632,82 | 13 632,82 |
| RPKP.05.02.01-04-208/08-00 | "Maxbelt" Janusz Rak | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 245 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-212/08-00 | zakład Wielobranżowy "KLIMAT" Janusz Jarczyński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 180 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-214/08-00 | Zakład Wielobranżowy "KLIMAT" Janusz Jarczyński. | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 198 900,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.01-04-215/08-00 | zakład Wielobranżowy "KLIMAT" Janusz Jarczyński | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 156 600,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.02-04-048/09-00 | BUSTER Grzegorz Buczyński, Piotr Buczyński, Lucyna Stejter, Piotr Stejter Spółka Jawna. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 36 350,00 | 0,00 |
| RPKP.05.02.02-04-053/09-00 | Rurex Sp.z.o.o. | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 70 520,93 | 0,00 |
| RPKP.05.02.02-04-114/09-00 | PRACOWNIA INWESTPROJ - Wojciech Osak | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 165 000,00 | 0,00 |
| RPKP.05.05.00-04-048/09-00 | Przemysław Kempiński Arthan | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 116,05 | 0,00 |
| RPKP.05.05.00-04-060/08-00 | POLDER Spółka zo.o. | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 41,40 | 41,40 |
| RPKP.05.05.00-04-107/09-00 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Hiacynt" | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 27 353,61 | 0,00 |
| RPKP.05.05.00-04-146/09-00 | Gmina Miasta Toruń | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 285,21 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-001/08-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 9 070,60 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-004/10-00 | Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 7 544,11 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-010/10-00 | Powiat Nakielski | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 81 570,44 | 0,00 |
| RPKP.06.02.00-04-147/09-00 | Miasto Inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Środki do odzyskania | Nieprawidłowość | 1 829,63 | 1 829,63 |
| RPKP.06.02.00-04-150/09-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 5 648,74 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-002/09-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 35 061,04 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-012/09-00 | Gmina Miasto Grudziądz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 108 808,64 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-028/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 213,46 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-032/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Została zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 40 630,05 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-038/10-00 | Gmina Gniewkowo | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 7 470,54 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-043/10-00 | Gmina Miasto inowrocław | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 29 800,36 | 0,00 |
| RPKP.07.01.00-04-052/10-00 | Urząd Miasta Chełmno | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 1 167,54 | 1 167,54 |
| RPKP.07.02.00-04-001/10-00 | Gmina - miasto Grudziądz | Jeszcze nie zgłoszona | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 151 949,03 | 0,00 |
| RPKP.08.01.00-04-008/09-00 | NULL | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 13 004,15 | 0,00 |
|  | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Nie podlega zgłoszeniu | Kwota wycofana po anulowaniu | Nieprawidłowość | 684,46 | 0,00 |
| Suma końcowa |  |  |  |  | 13 965 321,95 | 877 043,56 |

Kwoty zostały odzyskane poprzez pomniejszenie płatności końcowej, zatem pomniejszyły wartość środków wypłaconych na rzecz beneficjenta, co oznacza, że „wróciły do puli” środków możliwych do zakontraktowania. Fizycznie, w rozumieniu kasowym środki nie przepłynęły przez IZ WK-P, a więc nie można mówić w jakich innych celach zostały wykorzystane.

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

| Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans. | Data i miejsce: |
| --- | --- |
|  | 08.03.2012 r. , Toruń |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: |
|  | Monika Walecka-Gołasz |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: |

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych publicznych

Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 są zgodne              z programami pomocowymi zatwierdzonymi dla Regionalnych Programów Operacyjnych.

Informacje dotyczące pomocy publicznej przedstawione zostały w tabeli 3 Pomoc publiczna           – Załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli:

- w ramach Działania 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 4 umowy o dofinansowanie,

- w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 3 umowy o dofinansowanie,

- w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 4 umowy                                   o dofinansowanie,

- w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 3 umowy                                    o dofinansowanie,

- w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 1 umowa o dofinansowanie,

- w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 1 umowa o dofinansowanie,

- w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludości, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego                   z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 1 umowa o dofinansowanie,

- w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego               z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 55 umów o dofinansowanie,

- w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego                 z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007 r.                   w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych – 470 umów o dofinansowanie,

- w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych                        – 10 umów o dofinansowanie,

- w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia MRR z dnia 02.10.2007 r.  w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych                  – 167 umów o dofinansowanie,

- w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – 1 umowa 
o dofinansowanie,

- w ramach Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów – 14 umów o dofinansowanie,

- w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, w ramach udzielanej pomocy publicznej znalazły zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
w ramach regionalnych programów operacyjnych – 6 umów o dofinansowanie.

Łącznie, narastająco od uruchomienia Programu podpisano 741 umów 
o dofinansowanie dla projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis. Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis stanowiącej dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 260 210 846,45 PLN.

5. Informacja o realizacji dużych projektów)

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 nie występują duże projekty w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006.

6.  Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Głównym celem Osi 8 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmującego działania zmierzające do prawidłowego przebiegu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez skuteczną informację i promocję programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem Osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym, monitoringu 
i kontroli.

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację Osi 8 przeznaczono kwotę 33 564 841,00 euro 
z czego wkład wspólnotowy wyniósł 28 530 115,00 euro. Środki finansowe na realizację Osi 8 RPO WK-P stanowią 2,86% środków finansowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (28 530 115,00 euro/996 053 121,00 euro). W ramach Osi 8 podpisano umowy na łączną kwotę 97 148 375,99 zł w tym środki EFRR 82 576 114,99 zł. Do dnia 31.12.2011 beneficjent rozliczył wydatki kwalifikowane w kwocie 53 011 612,14 zł w tym środki EFRR 45 059 868,32 zł co stanowi 54,57% przyznanego dofinansowania (przy uwzględnieniu obciążeń 52 985 762,52 zł; w tym środki EFRR 45 037 896,15 zł).

| LP. | nr projektu | Wydatki kwalifikowane |  |  | Dofinansowanie |  | korekta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | było | jest | było |  | jest | Wydatki kwalifikowane | Dofinansowanie |
| 1 | RPKP.08.01.00-04-008/09-00 | -41 805,26 | -2 745,37 | -35 534,46 |  | -2 333,56 | -39 059,89 | -33 200,90 |

W ramach Osi 8 wyodrębniono 2 Działania:

  - 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO,

### Zakres działania ukierunkowany jest na efektywne, sprawne i prawidłowe wykorzystanie środków EFRR w ramach RPO poprzez zapewnienie wysokiej jakości obsługi naboru, oceny, wyboru i kontroli projektów, a także monitoring realizacji Programu za pomocą mechanizmu jakim jest sprawozdawczość.

### Na realizację zadania przeznaczono kwotę 27 114 216,00 euro z czego dofinansowanie EFRR wynosi 23 047 084,00 euro.

W ramach Działania podpisano 17 umów na łączną kwotę 85 601 028,71 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 72 760 869,85 zł. Ponadto beneficjent rozliczył się z wydatków kwalifikowanych w kwocie 47 023 473,50 zł w tym wkład wspólnotowy 39 969 950,58 zł  (przy uwzględnieniu obciążeń 46 997 623,88 zł w tym środki EFRR 39 947 978,41 zł).

  - 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Zakres działania ukierunkowany jest na komunikację i promocję zmierzającą do upowszechnienia wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków EFRR w ramach RPO WK-P oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących                       z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 6 450 625,00 euro z czego dofinansowanie    EFRR wynosi 5 483 031,00 euro.

W ramach Działania podpisano 4 umowy na łączną kwotę 11 547 347,28 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 9 815 245,14 zł. Ponadto beneficjent rozliczył się z wydatków kwalifikowanych w kwocie 5 988 138,64 zł w tym wkład wspólnotowy 5 089 917,74 zł.

W trakcje realizacji Pomocy Technicznej naniesiono korekty dokonanych wydatków odpowiednio:

| LP. | nr projektu | Wydatki kwalifikowane | Dofinansowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie 8.1 |  |  |  |
| 1. | RPKP.08.01.00-04-002/09-00 | -7 000,00 | -5 950,00 |
| 2. | RPKP.08.01.00-04-001/09-00 | -2 745,37 | -2 333,56 |
| 3. | RPKP.08.01.00-04-008/09-00 | -16 104,25 | -13 688,61 |
| suma |  | -25 849,62 | -21 972,17 |

*obciążenia zostały skorygowane odpowiednio wg poniższej tabeli:

W okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku beneficjent realizował między innymi następujące projekty:

- Działanie 8.1

- „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2011 roku”,

- „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję
 i informację RPO WK-P w latach 2011-2013”,

Na realizację powyższych zadań beneficjent podpisał umowy na łączną kwotę 40 180 557,65 zł z czego 34 153 474 zł stanowi dofinansowanie EFRR.

W drugim półroczu 2011 r. kontynuowano również projekty rozpoczęte w 2009 i 2010 roku:

- „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w latach 2010-2012 ”,

- „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”,

- „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”,

- „Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-

2011”

- „Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010”.

- Działanie 8.2

- „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2011r.”.

Na realizację powyższego zadania beneficjent podpisał umowę na łączną kwotę 3 685 000,00 z czego 3 132 250,00 stanowi dofinansowanie EFRR.

Powyższe zadania realizowane były na podstawie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011 zaakceptowanego Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
nr 5/53/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku (z późn.zm.).

Zgodnie z decyzją Komisji Nr K(2011) 8611 z 28.11.2011 zmieniającą decyzję K(2007) 5071 w sprawie przyjęcia "RPO WK-P na lata 2011-2013" oraz Uchwałą Nr 70/1519/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 14 grudnia 2011 r. zmieniającą Uchwałę nr 70/892/07 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2013 z dn. 23 października 2007 r., nastąpiła zmiana stopy finansowania wydatków dokonywanych w ramach przedmiotowych projektów z 85% EFRR na 100% EFRR. W związku z powyższym dokonano zmian umożliwiających finansowanie zadań realizowanych w ramach Działania 8.1 i 8.2 PT RPO WK-P w 100% ze środków EFRR od miesiąca grudnia 2011 roku.

Działanie 8.1 RPO WK-P

Ad 1) „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P                   w 2011 roku”

Całkowita wartość projektu: 3 772 663,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3 206 761,00 PLN

Poniesione wydatki w II półroczu 2011 roku:  1 876 759,42 PLN

Głównym celem projektu jest zapewnienie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2011 r.

W ramach projektu beneficjent sfinansował:

- dzierżawę pomieszczeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie 
i promocję RPO;

- usługi telekomunikacyjne na potrzeby RPO;

- zakup energii elektrycznej na potrzeby RPO;

- opłatę za użytkowanie systemu MDOK, LEX, ESET NOD 32,

- obsługę Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniających Wnioski w ramach 
RPO WK-P;

- usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby wdrażania RPO;

- szkolenia dla pracowników podnoszące kwalifikacje i kompetencje pracownicze;

- wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P;

- zakupy inwestycyjne w ramach wdrażania RPO;

- wydatki administracyjno- organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO.

W okresie sprawozdawczym beneficjent zrealizował następujące zadania:

- Wydatki administracyjno-organizacyjne na bieżące wdrażanie RPO (poniesione wydatki: 722 144,18 PLN

- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz garaże

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

- Zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej

- Zużycie wody i odprowadzanie ścieków

- Użytkowanie systemu Mdok, Lex, KSAT, ESET Nod 32

- Modyfikację Generatora Wniosków Aplikacyjnych oraz Wniosków o Płatność

- Opłaty z tytułu obsługi prawnej i zastępstwa procesowego

- Koszty postępowania sądowego

- Usługi transportowe

- Zakup i wykonanie pieczątek mechanicznych

- Zakup i wykonanie wizytówek

- Zakup akcesoriów samochodowych

- Przesyłki listowe

- Usługę konwojowania

- Naprawy i konserwacja kserokopiarek

- Tłumaczenia

- Zakup i dostawa wody mineralnej

- Zakup środków czystości

- Zakup prasy oraz specjalistycznych czasopism

- Zakup artykułów spożywczych

- Zapłata za wywóz nieczystości

- Zakup drobnego sprzętu komputerowego

- Zapłata za roboty adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych

- Zapłata za konserwację dźwigu towarowego

- Zapłata za czynsz za dystrybutor oraz stojak na wodę mineralną

- Zapłata za abonament za monitoring

- Zapłata za usługi cateringowe

- Zapłata za aktualizację oprogramowania do nawigacji

- Zapłata za wykonanie projektu graficznego oraz realizacja projektu (oklejanie drzwi)

- Wykonanie duplikatu dokumentacji

- Zapłata za opinie niezależnego rzeczoznawcy ws. wyceny linii technologicznej

- Zapłata za wykonanie, zakup i montaż tabliczek informacyjnych

- Opłaty z tytułu przeglądów okresowych

- Inne

- Obsługa Komitetu Monitorującego (poniesione wydatki : 27 709,08 PLN)

- Obsługa i organizacja Posiedzeń Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych (XXV, XXVI, XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego oraz VIII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego)

- Organizacja Komitetu Monitorującego z zakresu Zamówień Publicznych

- Organizacja szkolenia „Udzielanie pomocy Publicznej ze środków instrumentów inżynierii finansowej,

- Zakup biletów lotniczych wraz z opłatą transakcyjną, usługi noclegowej dla p. Iris Jakupić przedstawiciela regionów chorwackich w Brukseli w celu prezentacji założeń nowego okresu programowania podczas Komitetu Monitorującego

- Obsługa Komisji Oceniających Wnioski (poniesione wydatki: 268 399,00 PLN)

- Wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi

- Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- Szkolenia dla pracowników oraz wyjazdy na  spotkania i kontrole (poniesione wydatki: 209 472,02 PLN)

- Organizacja szkoleń dla pracowników

- Wyjazdy służbowe pracowników krajowe i zagraniczne

- Inne opłaty i składki (np. polisy ubezpieczeniowe)

- Zakup biletów miesięcznych

| Szkolenia dla pracowników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Temat szkolenia | Liczba uczestników | Termin realizacji |
| 1 | Pomoc Publiczna | 31 | 06.07.2011 |
| 2 | Pomoc Publiczna ściśle związana z mieszkalnictwem | 35 | 13.09.2011 |
| 3 | Sprawozdawczość budżetowa s sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych za III kwartały 2011 roku w świetle obowiązujących przepisów | 1 | 22.09.2011 |
| 4 | Zamówienia Publiczne dla projektów unijnych | 41 | 27.09.2011 |
| 5 | Zarządzanie projektami informatycznymi w oparciu o MSP | 9 | 30.06.-01.07.2011, 07-08.07.2011 |
| 6 | Pomoc publiczna w działaniach polskich portów lotniczych | 1 | 27.10.2011 |
| 7 | Zamówienia Publiczne | 2 | 27-28.10.2011 |
| 8 | Zarządzanie projektami | 1 | 21-22.11.2011, 29-30.11.2011 |
| 9 | Wydatki osobowe | 1 | 23.11.2011 |
| razem |  | 122 |  |

- Zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych (poniesione wydatki: 649 035,12 PLN)

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup przełączników HP, montaż i konfiguracja systemy; kontroler KD, czytnik kart, czytnik CardMan RFDI)

- Zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych (zakup zakup materiałów biurowych, serwisów do kawy, aparatów telefonicznych, kamer komputerowych, baz polskich firm B2B, zakup specjalistycznej literatury, zakup płyt z oklejonym obrzeżem, zakup rolet okiennych, zakup mat ochronnych pod krzesła)

Ponad to, z uwagi na częściowe finansowanie wydatków w miesiącu grudniu 2011 roku w 100% ze środków EFRR, nastąpiła zmiana stopy finansowania projektu z 85% na 91,21% środków EFRR w stosunku do całkowitej wartości projektu.

Realizację projektu przedłużono do 31.03.2012 roku.

Ad 2)  „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję 
i informację RPO WK-P w latach 2011-2013”

Całkowita wartość projektu: 36 407 897,65 PLN

Kwota dofinansowania: 30 946 713,00 PLN

Poniesione wydatki w II półroczu 2011 roku:  5 652 197,75 PLN

Głównym celem projektu jest zatrudnienie i finansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi etatów specjalistycznej kadry pracowniczej, znającej procedury wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. Każda z zatrudnionych osób ma znaczący wpływ na funkcjonowanie całego systemu i stanowi jego podstawę.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego komórek odpowiedzialnych za realizację RPO WK-P oraz Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P zatrudnienie pracowników              w II półroczu 2011 roku kształtowało się w następujący sposób:

- Lipiec 2011r.- 173,8 etatów  (co daje  163,60  etato/miesiąca w przeliczeniu na pełen etat).

- Sierpień 2011r.- 173,8 etatów  (co daje  163,60  etato/miesiąca w przeliczeniu na pełen etat).

- Wrzesień 2011r. – 174,8 etatów (co daje  164,60  etato/miesiąca w przeliczeniu na pełen etat).

- Październik 2011r.- 172,80 etatów (co daje 163,00 etato/miesiąca w przeliczeniu na pełen etat)

- Listopad 2011r.- 172,80 etatów (co daje 163,00 etato/miesiąca w  przeliczeniu na pełen etat)

- Grudzień 2011 r. – 174,00 etatów (co daje 164,60 etato/miesiąca w  przeliczeniu na pełen etat)

Dodatkowo w ramach projektu beneficjent  finansował umowy cywilno-prawne, które stanowiły wsparcie potencjału administracyjnego. W okresie sprawozdawczym beneficjent kontynuował realizację podpisanych w I półroczu 38 umów zleceń. Ponad to podpisał 20 nowych umów i zakończył 16.

Ponad to, z uwagi na częściowe finansowanie wydatków w miesiącu grudniu 2011 roku                 w 100% ze środków EFRR, nastąpiła zmiana stopy finansowania projektu z 85% na 95,76 % środków EFRR w stosunku do całkowitej wartości projektu.

Ad 3) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w latach 2010-2012”

Całkowita wartość projektu: 1 903 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 617 550,00 PLN

Poniesione wydatki w II półroczu 2011 roku: 424 389,21 PLN

Głównym celem projektu jest zaplanowanie badań ewaluacyjnych do przeprowadzenia                    w latach 2010 - 2012 na wszystkich poziomach wdrażania programu operacyjnego.                        W szczególności chodzi o badania ewaluacyjne zewnętrzne w zakresie:

- rozwoju regionalnego i przestrzennego,

- rozwoju i modernizacji infrastruktury,

- konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,

- ochrony środowiska,

- działań promocyjno-informacyjnych programu,

- systemu programowania i wdrażania programu.

W toku realizacji programu mogą pojawić się potrzeby wykonania dodatkowych analiz, badań czy ekspertyz oraz innych dokumentów/opracowań, które na etapie tworzenia projektu nie zostały zidentyfikowane, a pozwolą na sprawne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Ponadto zaplanowane zostały działania, służące budowaniu potencjału ewaluacyjnego                       w regionie, do przeprowadzenia w latach 2010 – 2012 dotyczące:

- druku raportów końcowych, broszur oraz ich rozpowszechnianie,

- współpracy i obsługi Grupy Sterującej Ewaluacją,

- organizacji spotkań wewnętrznych, prezentacji raportów z przeprowadzonych badań,

- organizacji międzyregionalnej konferencji ewaluacyjnej.

W okresie sprawozdawczym beneficjent przeprowadził i sfinansował następujące przedsięwzięcia:

| I półrocze 2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ewaluacja i ekspertyzy |  |  |
| 1 | Badanie „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników” | 64 660,00 |
| 2 | Badanie „ Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach RPO WK-P | 64 089,04 |
| 3 | Ekspertyza w sprawie przepisów pomocy publicznej dotyczących realizowanych projektów w ramach RPO WK-P | 4 000,00 |
| Konferencja ewaluacyjna |  |  |
| 1 | Wynagrodzenie prelegenta | 1 425,00 |
| razem |  | 134 174,04 |
| II półrocze 2011 |  |  |
| Ewaluacja i ekspertyzy |  |  |
| 1 | Ekspertyza w sprawie poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych przez Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 50/II/2.2/2010". | 12 500,00 |
| 2 | Badanie „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach www.mojregion.eu | 172 200,00 |
| 3 | Ekspertyza w sprawie wykładni przepisów o pomocy publicznej | 2 460,00 |
| 4 | Analiza porównawcza modeli realizacji wojewódzkiej radiowej sieci transmisji danych | 29 520,00 |
| 5 | Ekspertyza dotycząca ustalenia statusu przedsiębiorstwa LILA w świetle przepisów o pomocy publicznej Ekspertyza dotycząca ustalenia statusu Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w świetle przepisów o pomocy publicznej | 4 000,00 |
| 6 | Opinia prawna w sprawie prawidłowości przeprowadzonej procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej – linia kolejowa nr 207 | 3 690,00 |
| 7 | Ekspertyza dotycząca ustalenia statusu Zakładu Mechanicznego Maciej Lewandowski w świetle przepisów o pomocy publicznej | 2 000,00 |
|  | Ekspertyza w sprawie ustalenia czy kosztu ujęte jako zakup usług doradczych w złożonym wniosku w ramach działania 5.1 są w rzeczywistości wysokospecjalistycznymi usługami doradczymi | 1 000,00 |
| 8 | Opinia na temat poprawności sporządzenia analiz finansowych czterech projektów aplikujących o wsparcie w ramach konkursu 5.4 RPO WK-P | 24 600,00 |
| 9 | Analiza oceny wykonalności technicznej projektu „Rewitalizacja linii kolejowej Toruń- Malbork” | 12 054,00 |
| 10 | Analiza potrzeb rozwojowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. | 840,00 |
| 11 | Opinia prawna w zakresie weryfikacji czy zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do udzielenia pomocy publicznej w świetle właściwych regulacji prawnych 4 projektów, które aplikują o wsparcie w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013" | 8 000,00 |
| 12 | Ekspertyza w zakresie wykorzystania technologii i zgodności w zakresie obowiązujących aplikacji Web dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P | 6 027,00 |
| 13 | Badanie ‘Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenie obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim | 104 550,00 |
| Konferencja ewaluacyjna |  |  |
| 1 | Wynagrodzenie prelegenta | 75,00 |
| razem |  | 383 516,00 |
| Druk raportów |  |  |
| 1 | Wydruk 600 sztuk raportu końcowego z badan ewaluacyjnych oraz wykonanie 200 szt. płyt CD zawierających raport w wersji elektronicznej | 40 623,21 |
| razem |  | 40 623,21 |
| Obsługa spotkań |  |  |
| 1 | Usługa cateringowa | 250,00 |
| razem |  | 250,00 |
| razem |  | 558 563,25 |

Ponad to, z uwagi na częściowe finansowanie wydatków w miesiącu grudniu 2011 roku w 100% ze środków EFRR, nastąpiła zmiana stopy finansowania projektu z 85% na 92,46 % środków EFRR w stosunku do całkowitej wartości projektu..

Ad 4) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”

Całkowita wartość projektu: 435 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 369 750,00 PLN

Poniesione wydatki w II półroczu 2011 roku: 78 517,90 PLN

Głównym celem projektu jest wynajem długoterminowy (na okres 3 lat) samochodów osobowych w ilości 3 sztuk wraz z pokryciem kosztów eksploatacyjnych (zakupu paliwa). Niniejsze samochody posłużą do transportu pracowników Biura Kontroli, Departamentu Wdrażania RPO WK-P w ramach wykonywanych kontroli oraz pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wyjazdy związane z uczestnictwem 
w seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, promocji itp.).

Ponad to, z uwagi na częściowe finansowanie wydatków w miesiącu grudniu 2011 roku w 100% ze środków EFRR, nastąpiła zmiana stopy finansowania projektu z 85% na  88,89% środków EFRR w stosunku do całkowitej wartości projektu..

Ad 5) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”

Całkowita wartość projektu: 516 484,80 PLN

Kwota dofinansowania: 439 012,08 PLN

Poniesione wydatki w II półroczu 2011 roku: 75 572,27 PLN

Głównym celem projektu jest wynajem długoterminowy (na okres 3 lat) samochodów osobowych w ilości 5 sztuk wraz z pokryciem kosztów eksploatacyjnych (zakupu paliwa). Niniejsze samochody posłużą do transportu pracowników Biura Kontroli, Departamentu Wdrażania RPO WK-P w ramach wykonywanych kontroli oraz pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wyjazdy związane z uczestnictwem 
w seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, promocji itp.).

Ponad to, z uwagi na częściowe finansowanie wydatków w miesiącu grudniu 2011 roku w 100% ze środków EFRR, nastąpiła zmiana stopy finansowania projektu z 85% na  93,87% środków EFRR w stosunku do całkowitej wartości projektu.

Ad 6)  „Remont budynku głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011”

Całkowita wartość projektu: 7 665 400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 515 590,00 PLN

Poniesione wydatki w II półroczu 2011 roku: 1 766 244,90 PLN

Głównym celem projektu jest modernizacja południowego skrzydła z częścią główną frontową budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego             w Toruniu i tym samym na zapewnieniu odpowiedniego standardu powierzchni biurowych w celu efektywnego i sprawnego wykorzystywania środków z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cały ten budynek wpisany jest do rejestru zabytków   i podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z czym przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zostaną ustalone warunki przeprowadzania robót z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wyremontowane oraz zmodernizowane w ramach inwestycji zostaną istniejące pomieszczenia biurowe, z których część zostanie zlikwidowanych, głównie te od strony dziedzińca w skrzydle południowym. Jednocześnie zostaną utworzone nowe pomieszczenia  w innych lokalizacjach, np. z biblioteki lub wskutek nowego podziału. Inwestycja obejmie również pomieszczenia dydaktyczne – sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze – schowki porządkowe, a także pomieszczenia komunikacji – istniejące korytarze, przy czym  w niektórych miejscach zostaną utworzone nowe np. na parterze czy w miejscach                 po likwidacji pokoi biurowych, oraz istniejącą klatkę schodową. Inwestycja obejmuje szereg robót budowlanych we wskazanej części budynku, tj.:

• Wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, dostosowanie otworów drzwiowych wraz           z opisami w alfabecie Braille’a dla osób niepełnosprawnych w wyznaczonych pomieszczeniach,

• Roboty rozbiórkowe związane z remontem i przebudową,

• Roboty budowlane związane z koniecznością połączenia pomieszczeń użytkowych przez Wydział Nauk Historycznych oraz Instytut Historii i Archiwistyki UMK z resztą budynku                w funkcjonalną całość,

• Wyposażenie instalacji w standardzie technicznym tzw. „inteligentny budynek”,

• Wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej,

• Modernizację węPLNów sanitarnych,

• Modernizację ciągów komunikacyjnych – sufity podwieszone, posadzki,

• Renowację, uzupełnienie bądź wymianę parkietów,

• Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., c.w.u.,

• Wydzielenie przeciwpożarowej klatki schodowej,

• Prace malarskie i wykończeniowe,

• Inne prace budowlane niezbędne do realizacji inwestycji,

• Odtworzenie wodotrysku na parterze według zaleceń konserwatorskich.

Projekt zakończono 30.09.2011 roku.

Działanie 8.2 RPO WK-P

Ad 7) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-     
              Pomorskiego w 2011  roku”

Całkowita wartość projektu – 3 685 000,00 PLN

Kwota dofinansowania – 3 132 250,00  PLN

Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku -  2 377 789,97 PLN

Głównym celem projektu było zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych informacji na temat możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dotarcie z informacjami na temat RPO do szerokiego grona wnioskodawców możliwe było dzięki wykorzystaniu narzędzi promocyjnych tj. szkoleń, spotkań, konkursów, prasy. Ponadto Beneficjent zorganizował  konferencje.

Działania informacyjno-promocyjne prowadzone były na podstawie „Rocznego Planu Działań w zakresie informacji i promocji na 2011 r.” zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania i wydatkowano następujące kwoty:

a) Cykl spotkań dla beneficjentów –  106 322,62 PLN

W ramach zadania Beneficjent sfinansował usługi cateringowe, wynajem sal, organizację Gali Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługi cateringowe i/lub wynajem sali na:

- potrzeby uczestników szkoleń dla beneficjentów, spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla

beneficjentów RPO,

- podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach działań reklamowych

i promocyjnych RPO,

- organizację i realizację imprezy artystycznej pod nazwą „Gala Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,

- retransmisję uroczystej Gali Wręczenia Nagród Marszałka na antenie TVP Bydgoszcz,

- zakup artykułów spożywczych i termosów.

b) Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach –  333 118,83 PLN

W ramach zadania Beneficjent sfinansował koszty związane z zamieszczaniem ogłoszeń prasowych, opracowaniem wkładek  nt. RPO w prasie, produkcją i emisją teleturnieju.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- publikację ogłoszeń prasowych, publikację ogłoszeń promujących RPO WK-P                    w kwartalniku społeczno-kulturalnym „Hybryda”, publikację dodatków i wkładek                w prasie, opracowanie i publikację materiałów w magazynie inwestycji publicznych Forum PPP,

- przygotowanie merytorycznej zawartości teleturnieju „Europa, Europa”, jego produkcję i emisję na antenie TV Bydgoszcz,

- produkcję i emisję, przez Telewizję Bydgoszcz, cyklu pikników plenerowych - Studio lato z Europą promujących RPO WK-P.

c) Terenowe Punkty Informacyjne – 0,00 PLN

W województwie kujawsko-pomorskim działają cztery Terenowe Punkty Informacyjne (Grudziądz, Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek), Punkt Konsultacyjny i Główny Punkt Informacyjny.

d) Promocja RPO w Województwie Kujawsko-Pomorskim –  1 790 577,10 PLN

W okresie sprawozdawczym Beneficjent organizował i współorganizował konferencje 
i spotkania, na których promował RPO WK-P. Współorganizował i uczestniczył w różnych imprezach podczas których prowadził działania informacyjno-promocyjne, dystrybuował materiały informacyjne i gadżety promocyjne.

Na potrzeby tego zadania Beneficjent sfinansował m.in. koszty cateringu i usługi związane                 z promocją i informacją, organizacją spotkań, konferencji, koszty druku oraz zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnych.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty związane z organizacją/ współorganizacją:

- Międzynarodowej Konferencji „PPP szansą na finansowanie rozwoju regionalnego”,

- IV Forum Funduszy Europejskich,

- ekologicznych warsztatów wiedzy o Unii Europejskiej,

- Inauguracji Sezonu Turystycznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim,

- Open Days  (imprezy  unijnej poświęconej samorządom), w tym także koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Brukseli,

- Konferencji prezentującej projekty Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

- spotkania  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z pracownikami samorządowymi w związku z promocją i oceną postępów w realizacji RPO WK-P,

- II edycji Konkursu Spotów Reklamowych „Fundusze Europejskie w Kadrze”                     w ramach „Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 2011”,

- „Star Force-Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Gwiezdnych Wojen”,

- Konferencji  „Kujawsko-Pomorskie-Mój region w Europie”,

- Konferencji „Wolontariat dla demokracji”,

- Konferencji  Regionalne Forum Innowacyjności pn. „Kreatywność w innowacyjności – dialog i współpraca”,

- akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.

Ponadto sfinansowano m.in. przygotowanie materiału programowego przeznaczonego do emisji, będącego relacją z koncertu „Śpieszmy się kochać” na potrzeby promocji projektów rewitalizacyjnych RPO WK-P, wykonanie oprawy reklamowo-informacyjnej podczas Bożonarodzeniowej Szopki Kujawskiej w Inowrocławiu, wykonanie publikacji w formie albumu fotograficznego pod nazwą „Mój region w Europie” promującego RPO WK-P                       i publikacje promujące RPO WK-P w ramach Złotej Setki Pomorza i Kujaw.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano także na potrzeby informacyjno-promocyjne m.in. wykonanie kalendarzy ściennych i książkowych na 2012 rok, teczek konferencyjnych, wydruk plakatów, zakupiono gadżety reklamowe.

e) Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych – 92 659,08 PLN

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup korpusu aparatu fotograficznego wraz z obiektywem oraz torbą do lustrzanki,

- zakup 2 tablic multimedialnych wraz ze stojakiem i projektorem,

- zakup sprzętu multimedialnego.

f) Szkolenia dla beneficjentów RPO – 11 200,00 PLN

W okresie sprawozdawczym:

- zorganizowano 21 szkoleń (w tym 3 finansowe), podczas których przeszkolono łącznie 555 osób,

- sfinansowano wykonanie dzieła polegającego na przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów RPO.

g) Konkursy propagujące wiedzę o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych, 
w szczególności  RPO WK-P –  28 912,34 PLN

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługę transportową dzieci z klubu europejskiego do Warszawy, który zwyciężył                    w konkursie na najciekawszy scenariusz obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada,

- zakup 3 sztuk aparatów fotograficznych wraz z kartą pamięci, czytnikiem kart 
i pokrowcem oraz 9 sztuk odtwarzaczy mp4 przewidzianych jako nagrody dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych  „Mój region             w Europie-mamy się czym pochwalić”,

- zakup tablicy multimedialnej wraz ze stojakiem i projektorem dla szkoły, której uczniowie zdobyli najwięcej wyróżnień i nadesłali największą liczbę prac na konkurs plastyczny.

h) Rozbudowa i bieżąca obsługa portalu internetowego – 15 000,00 PLN

W okresie sprawozdawczym:

- wysyłano Biuletyn elektroniczny do beneficjentów RPO WK-P,

- zredagowano Newslettery,

- sfinansowano modernizację, optymalizację i stworzenie nowych funkcjonalności Mapy dotacji.

Ponadto, z uwagi na częściowe finansowanie wydatków w miesiącu grudniu 2011 roku 
w 100% ze środków EFRR, nastąpiła zmiana stopy finansowania projektu z 85% na  91,00% środków EFRR w stosunku do całkowitej wartości projektu.

Beneficjent oświadcza, że w trakcie realizacji projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie napotkał żadnych przeszkód, które miałyby negatywnie wpłynąć na wykorzystanie środków przeznaczonych na ich realizację oraz, że poniesione wydatki nie przekraczają kwot na nie zarezerwowanych

Szczegółowy zakres dofinansowania oraz rozliczenie wydatków poniesionych w ramach Osi 8 RPO WK-P przedstawia tabela nr 1.

Szczegółowy spis umów podpisanych w ramach Osi 8 RPO WK-P, zestawienie złożonych wniosków o płatność oraz  kwoty (euro) zatwierdzonych i ujętych w deklaracjach wydatków przedstawia tabela nr 2.

| tabela nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lata |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | typ projektu |  |  |  | „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007r.” |  | „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008r.” |  |  | „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008r.” |  |  |  | "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r." |  |  |  |  |  |  |  |
| lata wydatków |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  |  | 2008 |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szkolenia |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 169 982,35 |  |  |  | 96 573,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pracowników |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 169 300,07 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * podróże służbowe |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 33 501,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * organizacja szkoleń |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 135 799,07 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - beneficjentów |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 682,28 |  |  |  | 96 573,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Promocja i informacja |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 392 943,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - organizacja akcji info-promo |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 106 843,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ogłoszenia |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 7 208,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - materiały info-promo |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 278 890,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zatrudnienie |  |  |  | 918 614,35 |  | 0,00 |  |  | 4 092 858,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - umowy o pracę |  |  |  | 918 614,35 |  | 0,00 |  |  | 4 092 858,30 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sprzęt komputerowy |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 761 541,08 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zestawy komputerowe/serwery/laptopy |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 445 082,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - drukarki/kserokopiarki |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 172 055,99 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - programy komputerowe/oprogramowanie |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 144 402,25 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych |  |  |  | 256 595,35 |  | 0,00 |  |  | 956 480,66 |  |  |  | 23 332,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wyposażenie |  |  |  | 62 448,14 |  | 0,00 |  |  | 166 175,01 |  |  |  | 23 332,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * meble |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 142 453,46 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * pozostałe |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 23 721,55 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - remont |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dierżawa pomieszczeń |  |  |  | 194 147,21 |  | 0,00 |  |  | 790 305,65 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * koszty dzierżawy |  |  |  | 162 857,49 |  | 0,00 |  |  | 550 898,53 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * koszt energii elektrycznej |  |  |  | 15 125,76 |  | 0,00 |  |  | 50 110,34 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * koszty telefonii stacjonarnej |  |  |  | 16 163,96 |  | 0,00 |  |  | 76 977,38 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * koszty sprzatania pomieszczeń |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 112 319,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ekspertyzy/Doradztwo |  |  |  | 0,00 |  | 244 244,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ekspertyzy |  |  |  | 0,00 |  | 4 880,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - doradztwo |  |  |  | 0,00 |  | 239 364,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * ocena/analiza |  |  |  | 0,00 |  | 190 564,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *opracowania |  |  |  | 0,00 |  | 48 800,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ewaluacje |  |  |  | 0,00 |  | 58 560,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kontrola/audyt |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9 209,94 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9 209,94 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * podróże służbowe |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 523,54 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * wyposażenie |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 8 686,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - audyt |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Organizacja procesu wyboru projektów |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 85 534,50 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ogłoszenia dot.naboru na asesorów/ekspertów |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 001,96 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ogłoszenie o naborze wniosków |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 728,54 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wsparcie kadry pracowniczej na podst.umów zleceń/ o dzieło |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - koszty asesorów /ekspertów |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 340,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - generator wniosków |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 62 464,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 40 682,79 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - organizacja |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 16 640,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - catering |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 22 110,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - obsługa techniczna |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1 267,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wyjazdy służbowe |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 664,59 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  | 35 978,92 |  | 0,00 |  |  | 298 397,96 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zakup usług do sieci internet |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 18,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zakup usług telefonii komórkowej |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 4 983,08 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zakup usług tłumaczeń |  |  |  | 1 800,72 |  | 0,00 |  |  | 1 207,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - podróże służbowe |  |  |  | 15 500,00 |  | 0,00 |  |  | 39 592,22 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zakup materiałów biurowych |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 199 837,02 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - koszty wynajmu samochodów |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pozostałe |  |  |  | 18 678,20 |  | 0,00 |  |  | 52 759,84 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 211 188,62 |  | 302 804,00 |  |  | 6 414 687,58 |  |  |  | 512 848,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lata |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lp. | typ projektu | „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2009r.” |  | „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r.” |  |  | Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku |  |  | Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2009-2012 |  |  |  | Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w 2009/2010 |  | Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego |  |  | "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 r." |
|  |  | lata wydatków |  | 2009 |  | 2009 |  | 2010 | 2009 |  | 2010 | 2009 | 2010 |  | 2011 | 2009 | 2010 | 2009 |  | 2010 | 2009 |
|  |  | 1. | Szkolenia | 0,00 |  | 276 906,45 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 164 310,46 | 150 973,10 | 0,00 |  | 0,00 | 255 431,05 |
|  |  |  | - pracowników | 0,00 |  | 276 906,45 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 164 310,46 | 150 973,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * podróże służbowe | 0,00 |  | 11 404,04 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 12 950,46 | 31 884,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * organizacja szkoleń | 0,00 |  | 265 502,41 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 151 360,00 | 119 089,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - beneficjentów | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 255 431,05 |
|  |  | 2. | Promocja i informacja | 42 449,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 420 864,81 |
|  |  |  | - organizacja akcji info-promo | 42 449,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 895 424,01 |
|  |  |  | - ogłoszenia | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 158 936,42 |
|  |  |  | - materiały info-promo | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 366 504,38 |
|  |  | 3. | Zatrudnienie | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 947 922,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - umowy o pracę | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 947 922,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4. | Sprzęt komputerowy | 0,00 |  | 294 652,15 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 84 351,70 |
|  |  |  | - zestawy komputerowe/serwery/laptopy | 0,00 |  | 183 741,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - drukarki/kserokopiarki | 0,00 |  | 110 911,15 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 41 343,70 |
|  |  |  | - programy komputerowe/oprogramowanie | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 43 008,00 |
|  |  | 5. | Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych | 0,00 |  | 908 943,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 980,00 |  | 16 104,95 | 97 009,52 |
|  |  |  | - wyposażenie | 0,00 |  | 98 214,96 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 97 009,52 |
|  |  |  | * meble | 0,00 |  | 30 532,05 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 18 024,46 |
|  |  |  | * pozostałe | 0,00 |  | 67 682,91 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 78 985,06 |
|  |  |  | - remont | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 980,00 |  | 16 104,95 | 0,00 |
|  |  |  | - dierżawa pomieszczeń | 0,00 |  | 810 728,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * koszty dzierżawy | 0,00 |  | 600 930,80 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * koszt energii elektrycznej | 0,00 |  | 72 094,84 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * koszty telefonii stacjonarnej | 0,00 |  | 98 849,79 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * koszty sprzatania pomieszczeń | 0,00 |  | 38 853,12 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6. | Ekspertyzy/Doradztwo | 115 616,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - ekspertyzy | 49 410,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - doradztwo | 66 206,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * ocena/analiza | 66 206,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *opracowania | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 7. | Ewaluacje | 345 278,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8. | Kontrola/audyt | 0,00 |  | 26 734,46 |  | 1 786,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - kontrola | 0,00 |  | 26 734,46 |  | 1 786,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * podróże służbowe | 0,00 |  | 19 284,87 |  | 1 786,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | * wyposażenie | 0,00 |  | 7 449,59 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - audyt | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9. | Organizacja procesu wyboru projektów | 0,00 |  | 706 060,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 48 219,86 |
|  |  |  | - ogłoszenia dot.naboru na asesorów/ekspertów | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 23 631,15 |
|  |  |  | - ogłoszenie o naborze wniosków | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 24 588,71 |
|  |  |  | - wsparcie kadry pracowniczej na podst.umów zleceń/ o dzieło | 0,00 |  | 705 106,95 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - koszty asesorów /ekspertów | 0,00 |  | 953,60 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - generator wniosków | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów | 0,00 |  | 27 089,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - organizacja | 0,00 |  | 10 051,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - catering | 0,00 |  | 16 755,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - obsługa techniczna | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - wyjazdy służbowe | 0,00 |  | 283,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11. | Inne | 17 114,16 |  | 761 964,14 |  | 2 860,43 | 206 879,29 |  | 1 139,68 | 43 657,44 | 132 615,24 |  | 149 529,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 731,96 |
|  |  |  | - zakup usług do sieci internet | 0,00 |  | 10 059,42 |  | 130,61 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 731,96 |
|  |  |  | - zakup usług telefonii komórkowej | 0,00 |  | 16 672,55 |  | 978,12 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - zakup usług tłumaczeń | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - podróże służbowe | 0,00 |  | 110 814,62 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - zakup materiałów biurowych | 0,00 |  | 491 220,33 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - koszty wynajmu samochodów | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 43 657,44 | 132 615,24 |  | 149 529,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | - pozostałe | 17 114,16 |  | 133 197,22 |  | 1 751,70 | 206 879,29 |  | 1 139,68 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 520 458,06 |  | 3 002 350,96 |  | 4 646,93 | 7 154 802,17 |  | 1 139,68 | 43 657,44 | 132 615,24 |  | 149 529,85 | 164 310,46 | 150 973,10 | 305 980,00 |  | 16 104,95 | 1 906 608,90 |

| lata |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | typ projektu | „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010r.” |  | Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku |  | Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku |  | „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2010-12r.” |  | "Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 20010-2011 |  | Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013 |  | "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r." |  |
| lata wydatków |  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 1. | Szkolenia | 463 593,62 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 145,00 | 0,00 |
|  | - pracowników | 463 593,62 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * podróże służbowe | 4 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * organizacja szkoleń | 459 123,22 | 9 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - beneficjentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 145,00 | 0,00 |
| 2. | Promocja i informacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995 777,32 | 94 200,87 |
|  | - organizacja akcji info-promo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 214,28 | 68 453,99 |
|  | - ogłoszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 511,76 | 0,00 |
|  | - materiały info-promo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 623,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 051,28 | 25 746,88 |
| 3. | Zatrudnienie | 0,00 | 0,00 | 7 796 644,14 | 260 743,10 | 635 902,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - umowy o pracę | 0,00 | 0,00 | 7 796 644,14 | 260 743,10 | 635 902,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sprzęt komputerowy | 195 876,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 928,00 | 0,00 |
|  | - zestawy komputerowe/serwery/laptopy | 126 035,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
|  | - drukarki/kserokopiarki | 15 428,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - programy komputerowe/oprogramowanie | 54 412,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828,00 | 0,00 |
| 5. | Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych | 956 354,66 | 50 784,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 440,00 | 1 478 179,91 | 0,00 | 0,00 | 62 715,12 | 0,00 |
|  | - wyposażenie | 61 207,12 | 35 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 715,12 | 0,00 |
|  | * meble | 37 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * pozostałe | 23 228,52 | 35 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 715,12 | 0,00 |
|  | - remont | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 440,00 | 1 478 179,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - dierżawa pomieszczeń | 895 147,54 | 15 638,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * koszty dzierżawy | 694 550,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * koszt energii elektrycznej | 95 545,25 | 6 979,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * koszty telefonii stacjonarnej | 96 213,18 | 8 658,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * koszty sprzatania pomieszczeń | 8 839,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ekspertyzy/Doradztwo | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 118,00 | 239 440,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ekspertyzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 028,00 | 31 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - doradztwo | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 090,00 | 207 453,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * ocena/analiza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 207 453,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *opracowania | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ewaluacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 660,00 | 276 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Kontrola/audyt | 31 890,25 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - kontrola | 31 890,25 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * podróże służbowe | 31 890,25 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | * wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - audyt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Organizacja procesu wyboru projektów | 572 730,49 | 111 718,68 | 650 777,83 | 16 704,88 | 741 575,25 | 6 846,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 692,07 | 0,00 |
|  | - ogłoszenia dot.naboru na asesorów/ekspertów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 534,55 | 0,00 |
|  | - ogłoszenie o naborze wniosków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 157,52 | 0,00 |
|  | - wsparcie kadry pracowniczej na podst.umów zleceń/ o dzieło | 528 945,49 | 0,00 | 650 777,83 | 16 704,88 | 741 575,25 | 6 846,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - koszty asesorów /ekspertów | 43 785,00 | 111 718,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - generator wniosków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów | 56 334,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - organizacja | 18 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - catering | 38 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - obsługa techniczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - wyjazdy służbowe | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Inne | 606 747,14 | 14 910,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 481,82 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 65 521,54 | 149 115,74 | 0,00 | 280,00 |
|  | - zakup usług do sieci internet | 15 566,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - zakup usług telefonii komórkowej | 10 446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - zakup usług tłumaczeń | 1 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - podróże służbowe | 58 347,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - zakup materiałów biurowych | 328 067,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - koszty wynajmu samochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 521,54 | 149 115,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | - pozostałe | 193 051,48 | 14 910,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 481,82 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
|  |  | 2 885 967,38 | 186 556,79 | 8 447 421,97 | 277 447,98 | 1 377 477,84 | 6 846,72 | 413 259,82 | 558 563,25 | 4 683 440,00 | 1 478 179,91 | 65 521,54 | 149 115,74 | 3 275 257,51 | 94 480,87 |

| 2011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010r.” | Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2013 | "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 r." |
| 2011 | 2011 | 2011 |
| 234 854,25 | 0,00 | 63 188,00 |
| 234 854,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5 557,78 | 0,00 | 0,00 |
| 229 296,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 63 188,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 599 445,50 |
| 0,00 | 0,00 | 2 002 037,15 |
| 0,00 | 0,00 | 122 820,19 |
| 0,00 | 0,00 | 474 588,16 |
| 0,00 | 9 677 491,41 | 0,00 |
| 0,00 | 9 677 491,41 | 0,00 |
| 276 147,99 | 0,00 | 0,00 |
| 174 675,99 | 0,00 | 0,00 |
| 101 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 048 467,10 | 0,00 | 93 539,08 |
| 313 948,55 | 0,00 | 93 539,08 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 948,55 | 0,00 | 93 539,08 |
| 28 409,26 | 0,00 | 0,00 |
| 706 109,29 | 0,00 | 0,00 |
| 572 066,54 | 0,00 | 0,00 |
| 64 042,22 | 0,00 | 0,00 |
| 70 000,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 850,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| 358 484,02 | 1 377 365,21 | 40 220,86 |
| 0,00 | 0,00 | 9 118,64 |
| 0,00 | 0,00 | 31 102,22 |
| 0,00 | 1 377 365,21 | 0,00 |
| 352 949,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 177,88 | 0,00 | 0,00 |
| 32 859,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 718,80 | 0,00 | 0,00 |
| 675 122,88 | 0,00 | 15 000,00 |
| 13 742,47 | 0,00 | 0,00 |
| 7 508,59 | 0,00 | 0,00 |
| 8 751,45 | 0,00 | 0,00 |
| 112 329,29 | 0,00 | 0,00 |
| 164 879,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 911,21 | 0,00 | 15 000,00 |
| 24 158,89 | 0,00 | 0,00 |
| 20 911,13 | 0,00 | 0,00 |
| 12 808,29 | 0,00 | 0,00 |
| 310 032,90 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2 645 104,62 | 11 054 856,62 | 2 811 393,44 |

| 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- |
| 41 177,88 | 0,00 | 0,00 |
| 32 859,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 718,80 | 0,00 | 0,00 |
| 675 122,88 | 0,00 | 15 000,00 |
| 13 742,47 | 0,00 | 0,00 |
| 7 508,59 | 0,00 | 0,00 |
| 8 751,45 | 0,00 | 0,00 |
| 112 329,29 | 0,00 | 0,00 |
| 164 879,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 911,21 | 0,00 | 15 000,00 |
| 24 158,89 | 0,00 | 0,00 |
| 20 911,13 | 0,00 | 0,00 |
| 12 808,29 | 0,00 | 0,00 |
| 310 032,90 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2 645 104,62 | 11 054 856,62 | 2 811 393,44 |

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| lp | Typ projektu | liczba projektów objętychdecyzjami/umowami od uruchomienia programu | Wartość projektów objetych decyzjami/umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenia |  | 2 225 461,10 |
| 2 | Promocja i informacja |  | 8 383 706,47 |
| 3 | Zatrudnienie |  | 46 671 305,34 |
| 4 | Sprzęt komputerowy |  | 1 455 031,36 |
| 5 | Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych |  | 10 975 863,49 |
| 6 | Ekspertyzy/Doradztwo |  | 1 654 225,28 |
| 7 | Ewaluacje |  | 566 734,55 |
| 8 | Kontrola/audyt |  | 101 697,53 |
| 9 | Organizacja procesu wyboru projektów |  | 6 963 238,68 |
| 10 | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów |  | 177 740,98 |
| 11 | Inne |  | 3 401 110,20 |
| razem |  | 21 | 82 576 114,99 |

Projekty realizowane od początku uruchomienia programu:

- Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2007 roku” wartość dofinansowania  1 139 462,38 PLN,

- Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2008 roku”, wartość dofinansowania 5 452 483,81 PLN

- „Promocja i Informacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2008 roku”, wartość dofinansowania  2 198 100,00 PLN,

- „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2008 roku”, wartość dofinansowania 425 000,00 PLN,

- „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku” wartość dofinansowania  3 200 017,95 PLN,

- „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”, wartość dofinansowania 7 460 058,00 PLN,

- „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”, wartość dofinansowania 442 389,35 PLN,

- „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”, wartość dofinansowania 369 750,00 PLN,

- „Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010, wartość dofinansowania  276 777,00 PLN,

- „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009”, wartość dofinansowania  273 772,20 PLN,

- „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2009 roku”, wartość dofinansowania  1 620 617,52 PLN,

- „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2010 roku” wartość dofinansowania  2 611 643,05 PLN,

- „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku”, wartość dofinansowania 7 416 123,03 PLN,

- „Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję                           i informację RPO WK-P w 2010 roku”, wartość dofinansowania 1 611 838,00 PLN,

- „Remont budynku głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011”, wartość dofinansowania 6 515 590,00 PLN

- „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w latach 2010-2012”, wartość dofinansowania 1 617 550,00 PLN,

- „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013”, wartość dofinansowania 439 012,08 PLN,

- „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2010 roku”, wartość dofinansowania  2 864 277,62 PLN,

- „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku” wartość dofinansowania  3 206 761,00 PLN,

- „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2013”, wartość dofinansowania  30 946 713,00 PLN,

- „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku”, wartość dofinansowania  3 132 250,00 PLN,

| Tabela nr 2 CERTYFIKACJA 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł projektu | Wartość umowy | Dofinansowanie UE | Numer wniosku o płatność | Wniosek za okres do | Wydatki Kwalifikowane | Dofinansowanie | nr deklaracji | data certyfikaci | kurs euro | Dofinansowanie wg kursu certyfikacji |
| Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r. | 1 340 543,98 | 1 139 462,38 | RPKP.08.01.00-04-004/08-01 | 31-12-2007 | 1 211 188,62 | 1 029 510,32 | 2/2009 | 4-6-2009 | 4,4140 | 233 237,50 |
| razem |  |  |  |  | 1 211 188,62 | 1 029 510,32 |  |  |  | 233 237,50 |
| Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r. | 6 414 687,58 | 5 452 483,81 | RPKP.08.01.00-04-001/08-04 | 30-9-2008 | 3 686 767,88 | 3 133 752,69 | 9/2009 | 9-12-2009 | 4,1635 | 752 672,68 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/08-06 | 30-1-2009 | 2 727 919,70 | 2 318 731,12 | 9/2009 | 9-12-2009 | 4,1635 | 556 918,73 |
| razem |  |  |  |  | 6 414 687,58 | 5 452 483,81 |  |  |  | 1 309 591,40 |
| Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r. | 3 006 997,89 | 2 555 946,95 | RPKP.08.01.00-04-001/09-04 | 31-3-2009 | 190 788,37 | 162 170,11 | 4/2009 | 19-8-2009 | 4,1775 | 38 819,89 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-06 | 27-5-2009 | 183 403,14 | 155 892,66 | 5/2009 | 10-9-2009 | 4,0870 | 38 143,54 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-07 | 29-6-2009 | 112 405,13 | 95 544,36 | 6/2009 | 21-9-2009 | 4,0870 | 23 377,63 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-09 | 31-7-2009 | 698 901,81 | 594 066,53 | 8/2009 | 27-10-2009 | 4,2135 | 140 991,23 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-10 | 31-8-2009 | 328 780,32 | 279 463,27 | 8/2009 | 27-10-2009 | 4,2135 | 66 325,68 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-11 | 30-9-2009 | 175 895,80 | 149 511,43 | 9/2009 | 9-12-2009 | 4,1635 | 35 910,03 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-13 | 18-11-2009 | 473 516,13 | 402 488,71 | 10/2009 | 17-12-2009 | 4,1635 | 96 670,76 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-14 | 26-11-2009 | 105 482,51 | 89 660,13 | 11/2009 | 30-12-2009 | 4,1635 | 21 534,80 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/09-15 | 29-1-2010 | 737 824,68 | 627 149,75 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 3 006 997,89 | 2 555 946,95 |  |  |  | 461 773,57 |
| Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 r. | 3 072 524,17 | 2 611 643,05 | RPKP.08.01.00-04-001/10-03 | 26-2-2010 | 158 724,13 | 134 915,51 | 4/2010 | 10-5-2010 | 3,9153 | 34 458,54 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-05 | 31-3-2010 | 234 136,68 | 199 016,17 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 49 000,66 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-06 | 30-4-2010 | 230 720,02 | 196 112,01 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 48 979,02 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-07 | 31-5-2010 | 138 465,33 | 117 695,53 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 29 394,49 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-08 | 30-6-2010 | 506 787,99 | 430 769,79 | 8/2010 | 28-9-2010 | 3,9806 | 108 217,30 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-09 | 30-7-2010 | 188 879,18 | 160 547,30 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 40 332,44 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-10 | 31-8-2010 | 204 882,39 | 174 150,03 | 10/2010 | 3-12-2010 | 3,9646 | 43 926,25 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-11 | 30-9-2010 | 179 560,53 | 152 626,45 | 12/2010 | 28.12.2010 | 4,0476 | 37 707,89 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-12 | 29-10-2010 | 164 722,31 | 140 013,96 | 13/2010 | 03.02.2011 | 3,9650 | 35 312,47 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-13 | 30-11-2010 | 182 539,67 | 155 158,71 | 13/2010 | 03.02.2011 | 3,9650 | 39 132,08 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/10-15 | 30-12-2010 | 696 549,15 | 592 066,77 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 2 885 967,38 | 2 453 072,23 |  |  |  | 466 461,15 |
| Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 r. | 3 772 660,00 | 3 206 761,00 | RPKP.08.01.00-04-002/11-03 | 31-1-2011 | 1 570,34 | 1 334,78 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 338,84 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/11-04 | 31-3-2011 | 346 136,23 | 294 215,79 | 04/2011 | 17.06.2011 | 3,9750 | 74 016,55 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/11-05 | 29-4-2011 | 142 662,09 | 121 262,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/11-06 | 30-5-2011 | 173 764,11 | 147 699,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/11-07 | 30-6-2011 | 104 212,43 | 88 580,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/11-08 | 29-7-2011 | 144 605,77 | 122 914,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/11-10 | 30-8-2011 | 289 493,34 | 246 069,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/11-11 | 30-9-2011 | 236 032,06 | 200 627,25 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 1 438 476,37 | 1 222 704,88 |  |  |  | 74 355,39 |
| Zatrudnianie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku | 8 776 539,00 | 7 460 058,00 | RPKP.08.01.00-04-002/09-04 | 27-3-2009 | 875 136,69 | 743 866,18 | 4/2009 | 19-8-2009 | 4,1775 | 178 064,91 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-06 | 29-5-2009 | 1 336 934,69 | 1 136 394,48 | 5/2009 | 10-9-2009 | 4,0870 | 278 051,01 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-07 | 30-6-2009 | 866 002,27 | 736 101,92 | 6/2009 | 21-9-2009 | 4,0870 | 180 108,13 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-09 | 31-7-2009 | 468 955,00 | 398 611,75 | 8/2009 | 27-10-2009 | 4,2135 | 94 603,48 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-10 | 31-8-2009 | 654 753,78 | 556 540,71 | 8/2009 | 27-10-2009 | 4,2135 | 132 085,13 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-11 | 30-9-2009 | 704 960,37 | 599 216,31 | 9/2009 | 9-12-2009 | 4,1635 | 143 921,29 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-13 | 30-10-2009 | 680 388,67 | 578 330,36 | 10/2009 | 17-12-2009 | 4,1635 | 138 904,85 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-14 | 27-11-2009 | 337 266,04 | 286 676,13 | 11/2009 | 30-12-2009 | 4,1635 | 68 854,60 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/09-15 | 21-1-2010 | 1 231 544,34 | 1 046 813,06 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 7 155 941,85 | 6 082 550,90 |  |  |  | 1 214 593,41 |
| Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 r. | 8 724 850,63 | 7 416 123,03 | RPKP.08.01.00-04-002/10-03 | 26-2-2010 | 1 131 367,51 | 961 662,38 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 236 775,18 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-05 | 31-3-2010 | 1 038 652,66 | 882 854,76 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 217 371,60 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-06 | 30-4-2010 | 611 083,98 | 519 421,38 | 6/2010 | 29-6-2010 | 4,0615 | 127 889,05 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-07 | 28-5-2010 | 596 916,21 | 507 378,77 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 126 717,97 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-08 | 30-6-2010 | 1 079 075,59 | 917 214,25 | 8/2010 | 28-9-2010 | 3,9806 | 230 421,10 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-09 | 30-7-2010 | 496 384,01 | 421 926,40 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 105 995,68 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-10 | 31-8-2010 | 746 098,18 | 634 183,45 | 11/2010 | 15-12-2010 | 4,0476 | 156 681,35 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-11 | 30-9-2010 | 870 676,56 | 740 075,07 | 11/2010 | 15-12-2010 | 4,0476 | 182 842,94 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-12 | 29-10-2010 | 466 921,01 | 396 882,85 | 12/2010 | 28.12.2010 | 4,0476 | 98 053,87 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-13 | 30-11-2010 | 711 972,51 | 605 176,63 | 13/2010 | 03.02.2011 | 3,9650 | 152 629,67 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-002/10-15 | 30-12-2010 | 698 273,75 | 593 532,68 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 150 669,58 |
| razem |  |  |  |  | 8 447 421,97 | 7 180 308,62 |  |  |  | 1 786 048,00 |
| Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w latach 2011-2013 r. | 36 407 897,65 | 30 946 713,00 | RPKP.08.01.00-04-001/11-03 | 31-1-2011 | 698 928,80 | 594 089,48 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 150 810,93 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/11-04 | 30-3-2011 | 1 779 472,35 | 1 512 551,49 | 04/2011 | 17.06.2011 | 3,9750 | 380 516,10 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/11-05 | 29-4-2011 | 420 423,16 | 357 359,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/11-06 | 30-5-2011 | 957 202,90 | 813 622,46 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/11-07 | 30-6-2011 | 1 546 631,66 | 1 314 636,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/11-08 | 29-7-2011 | 460 415,39 | 391 353,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/11-09 | 29-8-2011 | 668 424,31 | 568 160,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-001/11-10 | 30-9-2011 | 1 173 980,62 | 997 883,52 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 7 705 479,19 | 6 549 657,28 |  |  |  | 531 327,02 |
| Wynagrodzenie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku | 1 896 280,00 | 1 611 838,00 | RPKP.08.01.00-04-005/10-03 | 31-8-2010 | 95 695,46 | 81 341,14 | 11/2010 | 15-12-2010 | 4,0476 | 20 096,14 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-005/10-04 | 30-9-2010 | 184 601,72 | 156 911,46 | 11/2010 | 15-12-2010 | 4,0476 | 38 766,54 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-005/10-05 | 25-10-2010 | 83 905,37 | 71 319,56 | 12/2010 | 28.12.2010 | 4,0476 | 17 620,21 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-005/10-06 | 30.11.2010 | 108 469,51 | 92 199,08 | 13/2010 | 03.02.2011 | 3,9650 | 23 253,24 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-005/10-08 | 30-12-2010 | 904 805,78 | 769 084,91 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 195 233,90 |
| razem |  |  |  |  | 1 377 477,84 | 1 170 856,15 |  |  |  | 294 970,03 |
| Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008 r. | 500 000,00 | 425 000,00 | RPKP.08.01.00-04-002/08-05 | 31-12-2008 | 302 804,00 | 257 383,40 | 3/2009 | 26-6-2010 | 4,4910 | 57 310,93 |
| razem |  |  |  |  | 302 804,00 | 257 383,40 |  |  |  | 57 310,93 |
| Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2009r. | 520 458,06 | 442 389,35 | RPKP.08.01.00-04-003/09-03 | 30-6-2009 | 8 500,00 | 7 225,00 | 6/2009 | 21-9-2009 | 4,0870 | 1 767,80 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/09-05 | 31-8-2009 | 104 116,00 | 88 498,60 | 8/2009 | 27-10-2009 | 4,2135 | 21 003,58 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/09-06 | 29-9-2009 | 3 660,00 | 3 111,00 | 9/2009 | 9-12-2009 | 4,1635 | 747,21 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/09-09 | 30-12-2009 | 404 182,06 | 343 554,75 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 86 307,28 |
| razem |  |  |  |  | 520 458,06 | 442 389,35 |  |  |  | 109 825,87 |
| Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK - P na lata 2010 - 2012. | 1 903 000,00 | 1 617 550,00 | RPKP.08.01.00-04-003/10-03 | 30-6-2010 | 88 065,82 | 74 855,94 | 8/2010 | 28-9-2010 | 3,9806 | 18 805,19 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/10-04 | 29-7-2010 | 41 880,00 | 35 598,00 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 8 942,87 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/10-05 | 8-8-2010 | 40 380,00 | 34 323,00 | 11/2010 | 15-12-2010 | 4,0476 | 8 479,84 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/10-06 | 25-10-2010 | 82 734,00 | 70 323,90 | 12/2010 | 28.12.2010 | 4,0476 | 17 374,22 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/10-07 | 30-12-2010 | 160 200,00 | 136 170,00 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 34 567,06 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/10-08 | 06-4-2011 | 134 174,04 | 114 047,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-003/10-09 | 31-10-2011 | 264 603,69 | 224 913,13 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 812 037,55 | 690 231,90 |  |  |  | 88 169,18 |
| Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012 | 435 000,00 | 369 750,00 | RPKP.08.01.00-04-004/09-04 | 15-9-2009 | 8 027,71 | 6 823,55 | 9/2009 | 9-12-2009 | 4,1635 | 1 638,90 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-06 | 13-10-2009 | 8 852,99 | 7 525,04 | 10/2009 | 17-12-2009 | 4,1635 | 1 807,38 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-08 | 30-12-2009 | 26 776,74 | 22 760,22 | 3/2010 | 30-3-2010 | 3,9926 | 5 700,60 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-10 | 22-2-2010 | 17 941,08 | 15 249,91 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 3 754,75 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-12 | 11-3-2010 | 9 081,61 | 7 719,36 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 1 900,62 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-13 | 29-4-2010 | 11 495,61 | 9 771,26 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 2 440,37 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-14 | 25-5-2010 | 9 332,73 | 7 932,82 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 1 981,22 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-15 | 25-6-2010 | 9 082,85 | 7 720,42 | 8/2010 | 28-9-2010 | 3,9806 | 1 939,51 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-16 | 14-7-2010 | 8 852,99 | 7 525,04 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 1 890,43 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-17 | 31-8-2010 | 16 616,97 | 14 124,42 | 11/2010 | 15-12-2010 | 4,0476 | 3 489,58 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-18 | 27-10-2010 | 23 839,03 | 20 263,17 | 12/2010 | 28.12.2010 | 4,0476 | 5 006,22 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-19 | 30-11-2010 | 15 369,06 | 13 063,70 | 01/2011 | 13.03.2011 | 3,9709 | 3 289,86 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-20 | 15-2-2011 | 11 003,31 | 9 352,82 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 5 491,13 |
|  |  |  |  |  | 14 445,15 | 12 278,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-21 | 21-4-2011 | 32 621,67 | 27 728,41 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/09-22 | 30-6-2011 | 23 945,13 | 20 353,36 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 247 284,63 | 210 191,87 |  |  |  | 40 330,57 |
| Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013 | 516 484,80 | 439 012,08 | RPKP.08.01.00-04-004/10-04 | 31-8-2010 | 4 257,53 | 3 618,90 | 11/2010 | 15-12-2010 | 4,0476 | 894,09 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/10-05 | 30-11-2010 | 47 665,45 | 40 515,63 | 01/2011 | 13.03.2011 | 3,9709 | 10 203,14 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/10-06 | 21-2-2011 | 13 598,56 | 11 558,76 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 7 972,52 |
|  |  |  |  |  | 23 349,87 | 19 847,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/10-07 | 21-4-2011 | 25 972,34 | 22 076,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/10-08 | 30-6-2011 | 24 221,26 | 20 588,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-004/10-09 | 10-11-2011 | 37 377,05 | 31 770,49 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 176 442,06 | 149 975,73 |  |  |  | 19 069,74 |
| Studia podyplomowe i dokształacanie pracowników w latach 2009-2010. | 325 620,00 | 276 777,00 | RPKP.08.01.00-04-006/09-03 | 26-11-2009 | 128 660,00 | 109 361,00 | 10/2009 | 17-12-2009 | 4,1635 | 26 266,60 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-05 | 30-12-2009 | 35 650,46 | 30 302,89 | 3/2010 | 30-3-2010 | 3,9926 | 7 589,76 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-07 | 25-2-2010 | 5 834,00 | 4 958,90 | 4/2010 | 10-5-2010 | 3,9153 | 1 266,54 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-09 | 19-3-2010 | 3 908,50 | 3 322,22 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 817,98 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-10 | 28-4-2010 | 7 225,74 | 6 141,87 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 1 533,93 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-11 | 31-5-2010 | 2 584,50 | 2 196,82 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 548,66 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-12 | 30-6-2010 | 5 952,01 | 5 059,20 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 1 270,96 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-13 | 30-7-2010 | 3 283,35 | 2 790,84 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 701,11 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-14 | 25-8-2010 | 812,00 | 690,20 | 12/2010 | 28.12.2010 | 4,0476 | 170,52 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/09-15 | 28.12.2010 | 121 373,00 | 103 167,05 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 315 283,56 | 267 990,99 |  |  |  | 40 166,07 |
| Remont budynku głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2011 | 7 665 400,00 | 6 515 590,00 | RPKP.08.01.00-04-006/10-02 | 8-11-2010 | 248 900,00 | 211 565,00 | 13/2010 | 03.02.2011 | 3,9650 | 53 358,13 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-006/10-03 | 23-12-2010 | 4 434 540,00 | 3 769 359,00 | 13/2010 | 03.02.2011 | 3,9650 | 950 658,01 |
| razem |  |  |  |  | 4 683 440,00 | 3 980 924,00 |  |  |  | 1 004 016,14 |
| Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2009. | 322 084,95 | 273 772,20 | RPKP.08.01.00-04-008/09-01 | 30-6-2009 | 305 980,00 | 260 083,00 | 2/2010 | 9-3-2010 | 3,9926 | 65 141,26 |
|  |  |  | RPKP.08.01.00-04-008/09-02 | 30-6-2009 | 16 104,95 | 13 689,20 | 6/2010 | 29-6-2010 | 4,0615 | 3 370,48 |
| razem |  |  |  |  | 322 084,95 | 273 772,20 |  |  |  | 68 511,74 |
| DZIAŁANIE 8.1 | 85 601 028,71 | 72 760 869,85 |  |  | 47 023 473,50 | 39 969 950,58 |  |  |  | 7 799 757,72 |
| Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r. | 2 586 000,00 | 2 198 100,00 | RPKP.08.02.00-04-003/08-04 | 30-9-2008 | 41 733,12 | 35 473,15 | 4/2009 | 19-8-2009 | 4,1775 | 8 491,48 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-003/08-06 | 30-12-2008 | 471 115,49 | 400 448,16 | 4/2009 | 19-8-2009 | 4,1775 | 95 858,33 |
| razem |  |  |  |  | 512 848,61 | 435 921,31 |  |  |  | 104 349,80 |
| Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009r. | 1 906 608,90 | 1 620 617,52 | RPKP.08.02.00-04-001/09-04 | 20-3-2009 | 42 944,24 | 36 502,60 | 4/2009 | 19-8-2009 | 4,1775 | 8 737,91 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-06 | 20-5-2009 | 102 015,16 | 86 712,89 | 5/2009 | 10-9-2009 | 4,0870 | 21 216,76 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-07 | 30-6-2009 | 70 116,23 | 59 598,79 | 6/2009 | 21-9-2009 | 4,0870 | 14 582,53 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-09 | 31-7-2009 | 267 582,35 | 227 444,99 | 7/2009 | 25-9-2009 | 4,0870 | 55 650,84 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-10 | 26-8-2009 | 151 314,16 | 128 617,03 | 8/2009 | 27-10-2009 | 4,2135 | 30 524,99 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-12 | 16-9-2009 | 97 528,28 | 82 899,03 | 9/2009 | 9-12-2009 | 4,1635 | 19 910,90 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-14 | 21-10-2009 | 221 106,76 | 187 940,74 | 10/2009 | 17-12-2009 | 4,1635 | 45 140,08 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-15 | 2-12-2009 | 251 886,42 | 214 103,45 | 11/2009 | 30-12-2009 | 4,1635 | 51 423,91 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/09-16 | 30-12-2009 | 702 115,30 | 596 798,00 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 1 906 608,90 | 1 620 617,52 |  |  |  | 247 187,91 |
| Promocja RPO WK-P w 2010 roku | 3 369 738,38 | 2 864 277,62 | RPKP.08.02.00-04-001/10-03 | 26-2-2010 | 87 003,97 | 73 953,37 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 18 208,39 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-06 | 30-3-2010 | 112 212,71 | 95 380,80 | 5/2010 | 23-6-2010 | 4,0615 | 23 484,13 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-07 | 30-4-2010 | 90 412,03 | 76 850,22 | 6/2010 | 29-6-2010 | 4,0615 | 18 921,63 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-08 | 31-5-2010 | 113 737,66 | 96 677,01 | 7/2010 | 11-8-2010 | 4,0040 | 24 145,11 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-09 | 30-6-2010 | 417 971,33 | 355 275,63 | 8/2010 | 28-9-2010 | 3,9806 | 89 251,78 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-10 | 29-7-2010 | 250 200,52 | 212 670,44 | 9/2010 | 30-9-2010 | 3,9806 | 53 426,73 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-11 | 31-8-2010 | 297 766,86 | 253 101,83 | 10/2010 | 3-12-2010 | 3,9646 | 63 840,45 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-12 | 30-9-2010 | 140 524,47 | 119 445,79 | 12/2010 | 28.12.2010 | 4,0476 | 29 510,28 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-13 | 29-10-2010 | 284 857,81 | 242 129,13 | 13/2010 | 03.02.2011 | 3,9650 | 61 066,62 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-14 | 30.11.2010 | 365 681,86 | 310 829,58 | 01/2011 | 13.03.2011 | 3,9709 | 78 276,86 |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/10-16 | 31-12-2010 | 1 114 888,29 | 947 655,04 | 03/2011 | 25.05.2011 | 3,9393 | 240 564,32 |
| razem |  |  |  |  | 3 275 257,51 | 2 783 968,84 |  |  |  | 700 696,29 |
| Promocja RPO WK-P w 2011 roku | 3 685 000,00 | 3 132 250,00 | RPKP.08.02.00-04-001/11-03 | 31-03-2011 | 63 754,92 | 54 191,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/11-04 | 21-4-2011 | 27 412,04 | 23 300,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/11-05 | 30-5-2011 | 92 338,40 | 78 487,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | RPKP.08.02.00-04-001/11-07 | 28-7-2011 | 109 918,26 | 93 430,52 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  | 293 423,62 | 249 410,07 |  |  |  | 0,00 |
| DZIAŁANIE 8.2 | 11 547 347,28 | 9 815 245,14 |  |  | 5 988 138,64 | 5 089 917,74 |  |  |  | 1 052 234,01 |
| RAZEM DZIAŁANIE 8.1 I 8.2 | 97 148 375,99 | 82 576 114,99 |  |  | 53 011 612,14 | 45 059 868,32 |  |  |  | 8 851 991,73 |

7.  Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

# Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

| Dane osoby sporządzającej sprawozdanie | Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: |
| --- | --- |
|  | Karolina Kamińska |
|  | Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): |
|  | k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl, tel.: (056) 62 18 678; fax: 0056 62 18 501; |
| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce: |
|  | 08.03.2012 r., Toruń |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: |
|  | Monika Walecka-Gołasz |
|  | Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): |
|  | zarzadzanierpo@kujawsko-pomorskie.pl tel (056) 62-18-650 fax (0056) 62-18-501 |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: |

1) Jeżeli ma zastosowanie.