## Slide 1: Sprawozdawczość i monitorowanie w ramach RPO Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2009 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Toruń, 9 września 2009 roku
Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
<number>
Notes: <number>

## Slide 2
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
2
Podstawy prawne
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712),
Wytyczne MRR w zakresie sprawozdawczości MRR/H/4/(3)/06/2009 z dnia 9 czerwca 2009r.
Notes: <number>

## Slide 3
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
3
Sprawozdawczość odbywa się systematycznie i terminowo przez cały okres programowania. Realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu oraz przez wszystkich beneficjentów.
Monitorowanie programu służy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w programie. Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy i rzeczowy programu.
Notes: <number>

## Slide 4
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
4
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego MRR/H/4(3)06/2009 w zakresie sprawozdawczości z dnia 9 czerwca 2009 roku na Instytucje Zarządzające RPO został nałożony obowiązek sprawozdawczości, który obejmuje zbieranie informacji dotyczących realizacji programu operacyjnego z uwzględnieniem działań/grup operacji, osi priorytetowych, w postaci danych liczbowych, finansowych, w tym wskaźników rzeczowych i finansowych. Sprawozdawczość realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu.
Notes: <number>

## Slide 5
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
5
IZ RPO zobowiązana jest sporządzić i przekazać sprawozdanie okresowe do wiadomości IK RPO oraz IPOC w terminie do 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. Nie ogranicza to prawa do opiniowania sprawozdania przez przedstawicieli tych instytucji, uczestniczących w pracach Komitetu Monitorującego RPO.
Notes: <number>

## Slide 6
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
6
Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009 roku przekazane zostało do IK RPO oraz IPOC pismem o sygnaturze PRO.II.0232-31/09 z dnia 26 sierpnia 2009r. oraz drogą e-mailową w dniu 27 sierpnia 2009r.
Notes: <number>

## Slide 7
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
7
Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009 roku zawiera informacje dotyczące:
postępu fizycznego i finansowego programu,
stanu realizacji prognozy finansowej,
planowanego postępu finansowego,
odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu,
zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów,
podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji,
Notes: <number>

## Slide 8
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
8
analizy jakościowej: opis zmian w dokumentach programowych (Uszczegółowienie RPO), procedurach wewnętrznych instytucji (Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Instrukcja Wykonawcza), wytycznych obowiązujących w ramach programu,
informacje nt. przygotowywania i zmian wzorów dokumentów dla beneficjentów, prac nad kryteriami wyboru projektów,
postępu rzeczowego i finansowego, analizy jakościowej w zakresie poszczególnych Osi Priorytetowych,
analizę stopnia osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych,
informacje dot. listy projektów kluczowych oraz jej weryfikacji,
informacje dotyczące ewaluacji,
napotkanych problemów we wdrażaniu wraz z opisem podjętych działań zaradczych,
Notes: <number>

## Slide 9
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
9
informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli realizacji programu, kontrolach podjętych przez inne instytucje (np. NIK), informacje o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów według Osi Priorytetowych,
dane dotyczące wykorzystania pomocy publicznej w ramach programu,
- informacje nt. wykorzystania pomocy technicznej oraz wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji i informacji.
Notes: <number>

## Slide 10
OKRES SPRAWOZDAWCZY
1 stycznia - 31 czerwca 2009
W ramach RPO WK-P został wykazany postęp finansowy oraz rzeczowy.
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad dokumentacją, warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim oraz ogłaszanie kolejnych naborów wniosków w ramach poszczególnych działań Programu.
W tym miejscu wymienić należy między innymi:
- działania w zakresie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013,
- zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli,
- zmiany w procedurach wewnętrznych instytucji - Instrukcji Wykonawczej RPO
- zmiany wytycznych obowiązujących w ramach programu,
- opracowywanie i zmiany wzorów dokumentów dla beneficjentów (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność).
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
10

## Slide 11
W pierwszym półroczu 2009 roku ogłoszono 9 konkursów, na łączną kwotę 88 220 172,00 €, co daje 482 819 927,97 zł, w ramach następujących działań:
1.1 Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich),
1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich),
2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza,
2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (schemat: pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza),
4.3 Rozwój komercyjnych e-usług,
5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty,
6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
11

## Slide 12
W I półroczu 2009r. miało miejsce 7 naborów wniosków:
1.1 Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich): 16-27.03.2009r.
1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich): 17-30.04.2009r.
2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza: 18-29.05.2009r.
4.3 Rozwój komercyjnych e-usług: 18-29.05.2009r.
5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty – od 6 kwietnia 2009r.
6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych: 15-26.06.2009r.
7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast: 02.02.-26.06.2009r. – konkurs został ogłoszony w listopadzie 2008r.
Od uruchomienia programu do końca czerwca w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 16 naborów wniosków, z czego 5 konkursów zostało zakończonych(1.1-drogi gminne na obszarach wiejskich, 2.1, 3.2-szpitale powiatowe, 5.2.1,5.5).
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
12
Notes: <number>

## Slide 13
W I półroczu 2009r. podpisano 206 umów/decyzji o dofinansowanie projektów, co łącznie daje liczbę 222 umów/wydanych decyzji w obecnym okresie programowania. Łącznie na rzecz beneficjentów dokonane zostały płatności odpowiadające środkom UE w kwocie 24 020 844,25 zł.
Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi 951 003 820 euro. Umowy zawarto na 9,85 % alokacji, natomiast Beneficjentom przekazano 0,56 % przyznanej alokacji.
Najbardziej zaawansowana jest realizacja Osi Priorytetowej 5, 1, 3 i 8, najmniej 2, 4 i 7.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
13
Notes: <number>

## Slide 14
Do końca czerwca 2009r. złożono wnioski o płatność końcową dla projektów:
- Oś Priorytetowa 1 - „Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin”,
- Oś Priorytetowa 3 - „Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”, realizowany przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy,
Oś Priorytetowa 5 - „Zwiększenie konkurencyjności firmy ZPHU MAL-MET Marek Malak przez zakup pionowego centrum obróbczego CNC oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów”, „Podniesienie konkurencyjności gabinetu i dywersyfikacja usług stomatologicznych”,
- Oś Priorytetowa 8 - „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007r.”, „Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P w 2008r.”, „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008r.”
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
14
Notes: <number>

## Slide 15
Osiągnięto wskaźniki produktu:
„Długość przebudowanych dróg wojewódzkich” - 14,40 km,
„Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia” – 1,00 szt.,
„Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje” – 2,00 szt.,
„Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt
studyjnych” – 32 szt.,
„Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych
przez ewaluatorów” – wartość 5 szt.,
„Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów” –
wartość 27 szt.,
„Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu” (wyłącznie umowy o pracę) jednostka wskaźnika etatomiesiąc – 41.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
15
Notes: <number>

## Slide 16
Projekty kluczowe
W I półroczu 2009r. kontynuowane było wdrażanie projektów kluczowych oraz dokonano zmian w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.
Do dnia 30 stycznia 2009r. trwały konsultacje społeczne 12-tu projektów:
- uzyskane w wyniku przeprowadzonych dodatkowych naborów:
1 projekt w ramach działania 1.1 i 3 projekty w ramach działania 2.5,
8 projektów z wykazu.
W dniu 17 marca 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałą nr 21/248/09 zaktualizowany Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na którym ostatecznie znalazło się 98 projektów. Stosowny komunikat ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31 poz. 642 z dnia 1 kwietnia 2009r.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
16
Notes: <number>

## Slide 17
W zaktualizowanym Wykazie znalazło się 8 projektów kluczowych, dla których przeprowadzono ponowne konsultacje społeczne w związku ze zmianami zakresów rzeczowych oraz nowe projekty, w ramach przeprowadzonych naborów z Działania 1.1. oraz Działania 2.5. Aktualizacji poddano również wartości całkowite projektów ze względu na zmianę kursu euro.
Do końca czerwca br.:
złożono 45 wniosków o dofinansowanie,
dokonano oceny formalnej i merytorycznej 24 projektów,
wybrano 24 wnioski do dofinansowania,
podpisano 87 pre-umów,
podpisano 21 umów/decyzji o dofinansowanie.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
17
Notes: <number>

## Slide 18
W 2009 roku kontynuowane były prace nad dokumentacją, warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim. Prace nad dokumentacją dotyczyły:
zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WK-P,
zmian Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli,
zmian w procedurach wewnętrznych instytucji – Instrukcji Wykonawczej
RPO WK-P,
opracowywania i zmian wytycznych obowiązujących w ramach programu,
opracowywania i zmian wzorów dokumentów dla beneficjentów (karty oceny formalnej, umowy o dofinansowanie).
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
18
Notes: <number>

## Slide 19
Ponadto, trwały prace nad kryteriami wyboru projektów. Instytucja Zarządzająca przygotowywała propozycje kryteriów w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych, które następnie były przedstawiane i akceptowane w drodze uchwał Komitetu Monitorującego RPO.
W I półroczu 2009r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P w dniu 11 marca oraz 23 czerwca.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
19
Notes: <number>

## Slide 20
W I półroczu 2009r. na rzecz beneficjentów przekazano zaliczki w wysokości 31 998 092,82 zł, od początku realizacji programu w wysokości 42 511 643,71 zł.
Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne wyniosła 10 926 402,52 zł.
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
20
Notes: <number>

## Slide 21
Kontrole
dnia 8 stycznia 2009r. Do Departamentu Wdrażania RPO UM przekazane zostało Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w ramach kontroli systemowej w temacie: „Audyt wstępny - prowadzenie oceny i koordynacja procesu oceny, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego, Uszczegółowieniem programu i innymi wiążącymi dokumentami”, które miało miejsce od 1 kwietnia do 30 września 2008r.,
w dniach od 23 lutego do dnia 30 kwietnia 2009r. w Wydziale Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego prowadzone było zadanie audytowe – „Ocena działań informacyjno-promocyjnych w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” (do końca okresu sprawozdawczego do Instytucji Zarządzającej nie wpłynęło przedmiotowe Sprawozdanie),
- od 29 września 2008 roku do 30 stycznia 2009r. miała miejsce kontrola przeprowadzana przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy, której przedmiotem była „Prawidłowość przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach wybranych Regionalnych Programów na lata 2007-2013”,
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
21
Notes: <number>

## Slide 22
w dniach 23-31 marca 2009r., miała miejsce, przeprowadzana przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji kontrola sprawdzająca planowa – kontrola wydatków przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą w „Poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz wnioskach o płatność” pod kątem uzyskania uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art.61 lit. b) (i) Rozporządzenia nr 1083/2006,
od 20 maja do 2 czerwca 2009r. miała miejsce przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (5 osób przeprowadzających kontrolę) kontrola/wizyta sprawdzająca planowa systemy zarządzania i kontroli oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej RPO WK- na lata 2007-2013,
w ramach osi 5 i osi 8 przeprowadzono po dwie kontrole planowe na koniec realizacji projektów, przeprowadzane przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
22
Notes: <number>

## Slide 23
Kryzys gospodarczy zarówno w Polsce jak i na całym świecie spowodował znaczne pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów w tym także potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Przekłada się to na zagrożenie niewydatkowania środków w ramach programu.
W związku z tym, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego wychodząc naprzeciw powstałym trudnościom stworzył plan usprawniający realizację założeń RPO WK-P – Pakiet rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą Nr 43/622/09 Zarządu WK-P z dnia 2 czerwca 2009r.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
23
Notes: <number>

## Slide 24
Założenia pakietu antykryzysowego:
- natychmiast po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (obowiązuje od 12.02.2009r.), w dniu 26 lutego 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydował o uruchomieniu zaliczek dla wszystkich beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wcześniej taką możliwość miały j.s.t.). Przyjęto, że wypłacana zaliczkowo kwota nie może przekroczyć 35% przyznanego dofinansowania. Następnie zwiększono maksymalną wysokość zaliczki do 80% przyznanego dofinansowania. Zaznaczyć należy również, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WK - P może zwiększyć wysokość przyznanej zaliczki dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (z wyłączeniem projektów objętych pomocą publiczną), ale nie więcej niż do 95% dofinansowania,
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
24
Notes: <number>

## Slide 25
- Instytucja Zarządzająca RPO wychodzi naprzeciw beneficjentom, podejmując decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w przypadku dużego zainteresowania ze strony wnioskodawców,
harmonogram konkursów został zmieniony w taki sposób, że przyspieszono terminy ogłoszenia konkursów planowanych dla przedsiębiorców, jednocześnie zwiększając ich alokację ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów,
Oś priorytetowa 5 Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - ogłoszenie dodatkowego konkursu w sierpniu 2009r., skierowanego do funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Poziom dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych,
- Oś priorytetowa 5 Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - ogłoszenie dodatkowego konkursu w 2009 r. na projekty już zrealizowane bądź z okresem realizacji do 3 miesięcy (schemat de minimis),
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
25
Notes: <number>

## Slide 26
- Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast:
- skrócenie czasu na ocenę Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonywaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ocena formalna skrócona z 10 do 5 dni, ocena merytoryczna z 30 do 20 dni,
- wprowadzenie zasady, iż każde miasto powinno wykorzystać kwotę w wysokości ok. 1/7 przyznanej alokacji z EFRR do 30.09.2010r.,
- przeprowadzenie naboru uzupełniającego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na projekty beneficjentów, którzy zrealizowali już inny projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 (oprócz działania 5.5),
- IZ RPO podjęła decyzję o tym, aby do kolejnych ogłoszonych konkursów nie stosować etapu preselekcji ze względu na niepotrzebnie wydłużony proces naboru wniosków o dofinansowanie,
- na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej została zamieszczona karta oceny formalnej, co umożliwia potencjalnym beneficjentom wstępną weryfikację poprawności sporządzenia wniosku.
-
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
26
Notes: <number>

## Slide 27
Pomoc techniczna
W ramach pomocy technicznej realizowane były projekty:
1.) Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku”
Całkowita wartość projektu – 3 764 727,00 zł
Kwota dofinansowania – 3 200 017,95 zł
2.) „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”
Całkowita wartość projektu – 8.776.539,00 zł
Kwota dofinansowania – 7.460.058,00 zł
3.) „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”
4. ) „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
27
Notes: <number>

## Slide 28
5.) „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2009 r.”
Kolejne dwa projekty tj.
6) Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2009r.,
7) Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010,
są na etapie zatwierdzania. Beneficjent planuje rozpocząć ich realizację w II półroczu 2009 roku.
Projekty realizowane są na podstawie zaakceptowanego Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2009.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
28
Notes: <number>

## Slide 29
Oś Priorytetowa 8 Pomoc techniczna
W okresie objętym sprawozdaniem wydano decyzje/uchwały na realizację 5 projektów. Decyzje/umowy zawarto na łączną kwotę 15 917 442,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 13 529 825,55 zł. Łącznie, od początku uruchomienia programu decyzje wydano na kwotę 34 343 435,98 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 29 191 920,43 zł.
Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 22,76 %.
Od uruchomienia programu do dnia 30 czerwca 2009r. złożono wnioski o płatność, w których wydatki całkowite wynosiły 8 444 831,40 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w takiej samej wysokości.
Płatności zrealizowane na rzecz Beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE wyniosły od początku uruchomienia programu 7 091 393,75 zł.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
29
Notes: <number>

## Slide 30
Informacja i promocja
Przeprowadzone były liczne działania mające na celu:
promocję Unii Europejskiej i RPO WK-P, a także podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa w regionie na temat możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WK-P,
ukazanie roli UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu i kraju,
upowszechnianie w świadomości społecznej korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej i z wykorzystania środków unijnych,
- upowszechnianie informacji o projektach realizowanych w ramach RPO WK-P.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
30
Notes: <number>

## Slide 31
Prowadzone działania koncentrowały się na sześciu głównych obszarach:
informacja (Punkty informacyjne, konsultacja, spotkania, publikacje),
promocja (współpraca z mediami, materiały informacyjno-
promocyjne w formie drukowanej – plakaty i ulotki, gadżety
promocyjne, targi, ekspozycje projektów, eventy),
edukacja (szkolenia, konkursy),
internet (serwis internetowy, biuletyn elektroniczny, newsletter),
ewaluacja,
wymiana doświadczeń.
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
31
Notes: <number>

## Slide 32
Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO
32
Dziękuję Państwu za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Polityki Regionalnej
Notes: <number>