## Całość grafik
nr działania | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
| I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw
1.1 |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x
1.2 | x | [19 empty] | x | [5 empty] | x
1.3 | [11 empty] | x
1.4 | x | [23 empty] | x
2.1 |  | x | [6 empty] | x | [8 empty] | x | x
2.2 | [8 empty] | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | x
2.3 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x
2.4 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | [6 empty] | x | [10 empty] | x
2.5 | [13 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x
2.6 | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [5 empty] | x
3.1 | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x
3.2 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
3.3 | [8 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | x
4.1 | [8 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | x
4.2 | [8 empty] | x | [9 empty] | x |  | x
4.3 |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [11 empty] | x
5.1 | [6 empty] | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x | x | x | x
5.2.1 |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
5.2.2 |  |  | x |  |  |  | x | x | [16 empty] | x
5.3 | [5 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | x
5.4 | [10 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x
5.5 |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x
5.6 | [8 empty] | x | [11 empty] | x
6.1 | [11 empty] | x
6.2 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x
7.1 |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
7.2 | ***
legenda:
konkurs otwarty
konkurs zamknięty
tryb indywidualny

## Grafiki roczne
| Konkursy 2008 | [11 empty] | Planowane konkursy 2009 | [11 empty] | Planowane konkursy 2010 | [11 empty] | Planowane konkursy 2011 | [11 empty] | Planowane konkursy 2012 | [11 empty] | Planowane konkursy 2013 | [11 empty] | Planowane konkursy 2014 | [11 empty] | Konkursy 2008 | [11 empty] | Planowane konkursy 2009 | [11 empty] | Planowane konkursy 2010 | [11 empty] | Planowane konkursy 2011 | [11 empty] | Planowane konkursy 2012 | [11 empty] | Planowane konkursy 2013 | [11 empty] | Planowane konkursy 2015 | [11 empty] | Planowane konkursy 2016
nr działania | 2008 | [11 empty] | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011 | [11 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2008 | [11 empty] | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011 | [11 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1.1 | bar: 2008 IV; 2009 I to 2009 II; 2009 X; 2009 XII to 2010 I; 2010 III; 2010 X; 2011 V; 2012 III; 2013 IV; 2014 I; 2014 V; 2008 IV; 2009 I to 2009 II; 2009 X; 2009 XII to 2010 I; 2010 III; 2010 X; 2011 V; 2012 III; 2013 IV
1.2 | bar: 2013 II; 2014 VII; 2013 II
1.3 | bar: 2010 XI; 2010 XI
1.4 | bar: 2014 III
2.1 | bar: 2008 V; 2010 II; 2012 V; 2012 IX; 2008 V; 2010 II; 2012 V; 2012 IX
2.2 | bar: 2010 I; 2010 IX; 2011 VIII; 2013 IX; 2010 I; 2010 IX; 2011 VIII; 2013 IX
2.3 | bar: 2009 III; 2010 III; 2012 VI; 2013 V; 2014 III; 2009 III; 2010 III; 2012 VI; 2013 V
2.4 | bar: 2009 IV; 2010 III; 2010 VIII; 2012 VI; 2009 IV; 2010 III; 2010 VIII; 2012 VI; 2015 II
2.5 | bar: 2011 VI; 2011 IX; 2012 IV to 2012 V; 2013 III; 2014 III; 2014 VII; 2011 VI; 2011 IX; 2012 IV to 2012 V; 2013 III; 2015 II
2.6 | bar: 2010 X; 2013 II; 2014 IX; 2010 X; 2013 II
3.1 | bar: 2010 VIII; 2011 III; 2013 III; 2014 IX; 2010 VIII; 2011 III; 2013 III
3.2 | bar: 2008 V; 2009 VI; 2010 IV; 2010 XII; 2011 II; 2011 VIII; 2012 III; 2012 VII; 2013 III; 2014 III; 2008 V; 2009 VI; 2010 IV; 2010 XII; 2011 II; 2011 VIII; 2012 III; 2012 VII; 2013 III; 2015 II
3.3 | bar: 2010 III; 2011 III; 2014 VI; 2010 III; 2011 III
4.1 | bar: 2010 III; 2013 III; 2014 VII; 2010 III; 2013 III
4.2 | bar: 2010 I; 2012 VIII; 2013 I; 2010 I; 2012 VIII; 2013 I
4.3 | bar: 2008 I to 2010 XII; 2013 II; 2008 I to 2010 XII; 2013 II
5.1 | bar: 2008 I to 2010 XII; 2011 XI; 2013 VII; 2013 XI; 2014 I; 2014 VI; 2008 I to 2010 XII; 2011 XI; 2013 VII; 2013 XI
5.2.1 | bar: 2008 I to 2010 XII; 2011 IX; 2013 VIII; 2008 I to 2010 XII; 2011 IX; 2013 VIII
5.2.2 | bar: 2008 I to 2010 XII; 2014 I; 2008 I to 2010 XII
5.3 | bar: 2009 I to 2010 XII; 2013 VIII; 2009 I to 2010 XII; 2013 VIII
5.4 | bar: 2010 VIII; 2011 XI; 2013 I; 2013 III; 2013 VII; 2013 IX; 2013 XII; 2010 VIII; 2011 XI; 2013 I; 2013 III; 2013 VII; 2013 IX; 2013 XII
5.5 | bar: 2008 VII; 2009 II; 2010 V; 2011 II; 2013 V; 2014 I; 2014 VIII; 2008 VII; 2009 II; 2010 V; 2011 II; 2013 V; 2016 I
5.6 | bar: 2010 II; 2013 II; 2010 II; 2013 II
6.1 | bar: 2010 XI; 2010 XI
6.2 | bar: 2008 I to 2010 XII; 2013 II; 2014 III; 2008 I to 2010 XII; 2013 II; 2015 II
7.1 | bar: 2008 XI; 2009 VII; 2009 XI; 2010 VI; 2011 IV; 2012 IX; 2008 XI; 2009 VII; 2009 XI; 2010 VI; 2011 IV; 2012 IX
7.2
|  | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie" | [11 empty] | - kategorie "lizbońskie"
|  | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe | [11 empty] | - pozostałe

## Oś 1
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej
Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa | 23 drogi regionalne/lokalne | kwiecień 2008 r. | 2008 | 12.06.2008 r. | Drogi gminne na obszarach wiejskich* | 15000000
|  | styczeń 2010 r. |  | 30.04.2010 r.
|  | styczeń 2009 r. |  | 27.03.2009 r. | Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) | 18100000
|  | październik 2009 r. |  | 04.10.2010 r. | Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)
|  | październik 2010 r. |  | konkurs otwarty | Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)
|  | luty 2009 r. |  | 30.04.2009 r. | Drogi gminne (poza obszarami wiejskimi, bez miast grodzkich) | 3850000
|  | grudzień 2009 r. |  | 31.03.2010 r.
|  | październik 2010 r. |  | 26.11.2010 r.
|  | marzec 2010 r. |  | 18.05.2010 r. | Drogi wojewódzkie | 8700000
|  | maj 2011 r. |  | konkurs otwarty | Drogi wojewódzkie | 10274970
|  | marzec 2012 r. |  | konkurs otwarty | Drogi wojewódzkie | 6066524
|  | kwiecień 2013 r. |  | 28.06.2013 r. | Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) | 3962144
|  | maj 2014 r. |  | konkurs otwarty | Drogi wojewódzkie | 14380000
|  | maj 2014 r. |  | 12.09.2014 r. | Drogi powiatowe i gminne | 8900000
| 24 ścieżki rowerowe | Tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0
|  | styczeń 2014 r. |  | 28.03.2014 r. |  | 2796065
Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego | 25 transport miejski | luty 2013 r. |  | 17.05.2013 r. | z wyłączeniem Beneficjentów projektów kluczowych w ramach Działania 1.2 | 2314656
| 28 inteligentne systemy transportu |  |  |  |  | 0
| 25 transport miejski | lipiec 2014 r. |  | 12.12.2014 r. | z wyłączeniem Beneficjentów projektów kluczowych w ramach Działania 1.2 | 7200000
Działanie 1.3. Infrastruktura kolejowa | 16 kolej | listopad 2010 r. |  | konkurs otwarty |  | 20000000
18 tabor kolejowy
Działanie 1.4. Infrastruktura portu lotniczego | 29 porty lotnicze | Tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0
|  | marzec 2014 r. |  | 29.08.2014 r. |  | 10000000
* obszary wiejskie zdefiniowane jako:
- gminy wiejskie,
- gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców,
- gminy miejskie, miejscowości do 5 tys. mieszkańców,
Note on B21: kategoria "lizbońska"
Note on B23: kategoria "lizbońska"
Note on B27: kategoria "lizbońska"

## Oś 2
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej | 45 gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną | kwiecień 2008 r. | 27.06.2008 r. |  | 11200000
| 46 oczyszczanie ścieków | luty 2010 r. | 07.05.2010 r. |  | 21510002.61
|  | maj 2012 r. | konkurs otwarty | Beneficjent: miasta na prawach powiatu, które realizują zadania z zakresu dróg wojewódzkich. | 2000000
|  | wrzesień 2012 r. | 14.12.2012 r. |  | 1223643
Działanie 2.2. Gospodarka odpadami | 44 gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi | styczeń 2010 r. | 31.05.2010 r. |  | 14000000
| 50 rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów | wrzesień 2010 r. | 02.03.2011 r. |  | 4530114
|  | sierpień 2011 r. | 14.10.2011 r. |  | 5000000
|  | wrzesień 2013 r. | 08.11.2013 r. |  | 2638625
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | 43 efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią | marzec 2009 r. | 29.05.2009 r. | tylko 43 kat; efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią | 5402084
| 47 jakość powietrza | marzec 2010 r. | 29.06.2010 r. | kat. 47 i 48 | 14253295.32
48 zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
|  | czerwiec 2012 r. | 05.10.2012 r. | kat. 43, Konkurs dla podmiotów, które nie mogą się ubiegać o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia | 5413290
|  | czerwiec 2012 r. | 31.08.2012 r. | kat.43, Konkurs dla podmiotów, które mogą się ubiegać o wsparcie w ramach Funduszu Wsparcia. | 2182902
|  | czerwiec 2012 r. | 04.01.2013 r. | Schemat: efektywność energetyczna - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z przeznaczeniem na funkcje przedszkolne | 1000000
|  | maj 2013 r. | 26.07.2013 r. | Schemat: efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) | 7175005
|  | marzec 2014 r. | 18.07.2014 r. | Schemat: efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) | 10167346
Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | 35 gaz ziemny | sierpień 2010 r. | 05.10.2010 r. | tylko 35 kat | 5608031
| 40 energia odnawialna: słoneczna | kwiecień 2009 r. | 24.07.2009 r. | 40,41,42, 43 kat.; energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (bez energetyki wiatrowej), efektywność energetyczna | 7000000
41 energia odnawialna: biomasa
| 42 energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe | marzec 2010 r. | 15.06.2010 r. |  | 9457648.77
43 efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią
|  | czerwiec 2012 r. | 31.08.2012 r. | Kat. 41, 42 | 2031292
|  | luty 2015 r. | 24.04.2015 r. | Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej | 1610000
Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska | 53 zapobieganie zagrożeniom | czerwiec 2011 r. | 14.10.2011 r. |  | 2232633
54 inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
|  | wrzesień 2011 r. | 20.07.2012 r. | Beneficjent: jednostki państwowej straży pożarnej oraz samorząd województwa kujawsko-pomorskiego | 1300000
| 53 zapobieganie zagrożeniom | maj 2012 r. | 21.12.2012 r. | Schemat: przepompownie, stacje pomp (kat. 53) | 1666110
| 53 zapobieganie zagrożeniom | kwiecień 2012 r. | 06.07.2012 r. | Schemat: wsparcie jednostek OSP | 215000
|  | I kw. 2013 r. | 17.05.2013 r. | Schemat: wsparcie jednostek OSP | 250000
|  | I kw. 2014 r. | 09.05.2014 r. | Schemat: wsparcie jednostek OSP | 300000
|  | luty 2015 r. | 27.03.2015 r. | Schemat: wsparcie jednostek OSP | 230000
|  | I kw. 2014 r. | 16.05.2014 r. | Schemat: przepompownie, stacje pomp (kat. 53) | 1500000
|  | III kw.2014 r. | 12.09.2014 r. | Beneficjent: jednostki PSP | 3972000
Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych | 51 promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody | październik 2010 r. | konkurs otwarty |  | 4755019
| 51 promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody | luty 2013 r. | konkurs otwarty |  | 2291117
|  | wrzesień 2014 r. | 21.11.2014 r. | Schemat: edukacja ekologiczna | 568645
Note on B23: kategoria "lizbońska"

## Oś 3
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa III Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | 75 infrastruktura systemu oświaty | sierpień 2010 r. | 02.11.2010 r. | Schemat: infrastruktura edukacyjna | 9892142
|  | sierpień 2010 r. | 02.11.2010 r. | Schemat: wyposażenie w środki i zasoby obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne | 2000000
|  | marzec 2011 r. | konkurs otwarty | Beneficjent: samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego | 12303153
|  | I kw. 2013 r. | 14.07.2013 r. | Beneficjent: szkolnictwo zawodowe | 1710250
|  | wrzesień 2014 r. | 14.11.2014 r | Schemat: szkolnictwo zawodowe | 715855
|  | wrzesień 2014 r. | 14.11.2014 r. | Schemat: przedszkola | 970000
Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej | 76 infrastruktura ochrony zdrowia | maj 2008 r. | 24.10.2008 r. | szpitale powiatowe (bez powiatów grodzkich) - zakup sprzętu oraz przebudowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawa | 19020000
|  | kwiecień 2010 r. | 16.07.2010 r. | konkurs dla szpitali miejskich w miastach na prawach powiatu
|  | luty 2011 r. | 16.06.2011 r. | Schemat: opieka zdrowotna w zakresie: opieki długoterminowej, w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej | 2000000
|  | luty 2011 r. | 16.06.2011 r. | Schemat: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej oraz schemat: pomoc społeczna. | 1748095
|  | sierpień 2011 r. | konkurs otwarty | konkurs dla szpitali miejskich w miastach na prawach powiatu | 547950
| 77 infrastruktura opieuńczo-wychowawcza | czerwiec 2009 r. | 02.10.2009 r. | pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza | 7531950
79 pozostała infrastruktura społeczna
|  | marzec 2012 r. | 01.06.2012 r. | opieka zdrowotna | 358174
|  | marzec 2013 r. | 29.03.2013 r. | Beneficjent: kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczej | 350000
|  | lipiec 2012 r. | 14.09.2012 r. | Beneficjent: zakład opieki zdrowotnej, działający w publicznym systemie ochrony zdrowia, tzn. posiadający podpisaną umowę z NFZ, dla którego organem założycielskim jest publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (w zakresie odstępstw dopuszczalnych od Linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej) | 3100000
|  | marzec 2014 r. | 08.09.2014 r. | Schemat: opieka zdrowotna - ginekologiczno-położnicza. | 1181700
|  | marzec 2014 r. | 04.07.2014 r. | Schemat: opieka zdrowotna | 15527000
|  | luty 2015 r. | 20.04.2015 r. | Schemat: pomoc społeczna Poziom dofinansowania: do 50% | 480407
|  | luty 2015 r. | 20.04.2015 r. | Schemat: opieka zdrowotna | 688000
Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury | 58 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | marzec 2010 r. | 07.05.2010 r. |  | 6366561
59 rozwój infrastruktury kulturalnej
60 inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
|  | marzec 2011 r. | konkurs otwarty |  | 9276832
|  | czerwiec 2014 r. | 26.09.2014 r. | Beneficjenci: wojewódzkie samorządowe instytucje kultury | 6735680

## Oś 4
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT | 10 infrastruktura telekomunikacyjna | marzec 2010 r. | 25.06.2010 r. |  | 9664076
|  | I kw. 2013 r. | 28.06.2013 r. | Schemat: budowa sieci dostępowych do regionalnych/lokalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych | 11237200
|  | lipiec 2014 r. | 22.08.2014 r. | Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego | 3002000
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności | 11 technologie informacyjne i komunikacyjne | styczeń 2010 r. | 12.03.2010 r. |  | 5356000
13 usługi i aplikacje dla obywateli
|  | styczeń 2013 r. | 30.04.2013 r. | Beneficjent: jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa | 16042370
|  | sierpień 2012 r. | 12.10.2012 r. | Beneficjent: zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, tzn. posiadające podpisaną umowę z NFZ, dla których organem założycielskim jest jst bądź spółka prawa handlowego, w której jst posidają udziały | 2261469.43
Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług | 14 usługi i aplikacje dla MŚP | marzec 2009 r. | 29.05.2009 r. |  | 4216061
15 inne działania majace na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie
|  | luty 2010 r. | 07.04.2010 r. |  | 2000000
|  | luty 2013 r. | 07.06.2013 r. |  | 2522280
0
0
Note on B4: kategoria "lizbońska"
Note on B7: kategoria "lizbońska"
Note on B8: kategoria "lizbońska"
Note on B11: kategoria "lizbońska"
Note on B12: kategoria "lizbońska"

## Oś 5
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu | 05 usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | sierpień 2009 r. |  | 25.09.2009 r. | fundusze pożyczkowe i poręczeniowe do 100% | 28056112.23
|  | grudzień 2009 r. |  | 17.02.2010 r. | fundusze pożyczkowe i poręczeniowe do 100% | 4800000
|  | wrzesień 2010 r. |  | 19.11.2010 r. | wybór Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE | 10000000
|  | listopad 2010 r. |  | 24.04.2011 r. | Schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) | 8404587.97
|  | listopad 2011 r. |  | 02.03.2012 r. | Schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) | 1450000
|  | III kw. 2013 r. |  | 30.08.2013 r. | Schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych | 5000000
|  | listopad 2013 r. |  | 28.03.2014 r. | Schemat: hale targowo-wystawiennicze | 4168094
|  | styczeń 2014 r. |  | 11.04.2014 r. | Schemat: inkubatory przedsiębiorczości | 5224190
|  | czerwiec 2014 r. |  | 14.08.2014 r. | Schemat: fundusze pożyczkowe | 4020000
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | maj 2008 r. |  | 01.08.2008 r. |  | 9727324.43
|  | kwiecień 2010 r. |  | 09.06.2010 r. |  | 4947837
|  | wrzesień 2011 r. |  | 20.01.2012 r. |  | 4230965.5
|  | III kw. 2013 r. |  | 07.02.2014 r. |  | 13467685
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | sierpień 2008 r. |  | 26.11.2008 r. |  | 42648438
|  | lipiec 2009 r. |  | 05.10.2009 r. |  | 12570045
|  | październik 2009 r. |  | 26.03.2010 r. | dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach osi 5 działania 5.2 RPO WK-P* | 10823166.43
|  | październik 2009 r. |  | 26.03.2010 r. | dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach osi 5 działania 5.2 RPO WK-P** | 9459692
|  | styczeń 2014 r. |  | 28.03.2014r. | Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi | 40363881
Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska | 06 wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska | czerwiec 2009 r. |  | 02.10.2009 r. |  | 3239639
|  | kwiecień 2010 r. |  | 12.11.2010 r.
|  | III kw. 2013 r. |  | 13.12.2013 r. |  | 4805147
Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | 03 transfer technologii (…) | sierpień 2010 r. |  | 21.09.2010 r. | kat. 03,04,07,08 | 9620000
| 04 wsparcie na rzecz rozwoju B+RT | listopad 2011 r. |  | 02.03.2012 r. | kat. 04,07,08 | 1262000
|  | I kw. 2013 r. |  | 15.03.2013 r. |  | 3785000
| 07 inwestycje w przedsiębiorstwa (...) | III kw. 2013 r. |  | 13.09.2013 r. | schemat: fundusz badań i wdrożeń | 5000000
08 inne inwestycje w przesiębiorstwa
|  | marzec 2013 r. |  | 03.06.2013 r. | schemat: laboratoria badawcze | 1085000
|  | wrzesień 2013 r. |  | 25.11.2013 r. | schemat: projekty w zakresie badań i rozwoju | 1000000
|  | grudzień 2013 r. |  | 21.02.2014 r. | schemat: fundusz badań i wdrożeń | 5000000
Działanie 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | lipiec 2008 r. | 31.12.2008 | 31.12.2008 r. |  | 636000
|  | luty 2009 r. | 31.12.2009 | 30.09.2009 r. |  | 1600000
|  | maj 2010 r. | 31.12.2010 | 29.09.2010 r. |  | 3593178.04
|  | luty 2011 r. | 31.12.2011 | konkurs otwarty | dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 18546610
|  | luty 2011 r. |  | 07.06.2011 r. | dla jednostek samorządu terytorialnego innych niż Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 255360
|  | II kw. 2013 r. | 31.12.2012 | konkurs otwarty | beneficjent: przedsiębiorcy | 1450000
|  | maj 2013 r. |  | 30.09.2013 r. |  | 365000
|  | styczeń 2014 r. |  | 09.05.2014 r. |  | 2108615
|  | III kw. 2014 r. |  | 17.10.2014 r. |  | 1007120
|  | I kw. 2016 r. |  |  |  | 15000000
Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | luty 2010 r. |  | 23.04.2010 r. |  | 5000000
|  | luty 2013 r. |  | 29.03.2013 r. | konkurs z preselekcją | 22445900
* zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
** zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
Note on B4: kategoria "lizbońska"
Note on B14: kategoria "lizbońska"
Note on B20: kategoria "lizbońska"
Note on B38: kategoria "lizbońska"

## Oś 6
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | Alokacja na konkursy
Nazwa
Oś Priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki
Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze | 55 promowanie walorów przyrodniczych | listopad 2010 r. | 23.09.2011 r. |  | 5765095 | 5765095
56 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | 57 inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych | marzec 2009 r. | 26.06.2009 r. | Tylko przedsiębiorcy na projekty związane z rozwojem usług turystycznych z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową | 10500000 | 18965096
|  | styczeń 2010 r. | 29.03.2010 r. | Podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój | 3465096
|  | październik 2010 r. | 31.10.2011 r. | Jednostki samorzadu terytorialnego, podmioty z większościowym udziałem jednostek samorzadu terytorialnego oraz podmioty od nich zależne w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, związki i stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego, organizacje pozarządowe | 10200000
|  | luty 2013 r. | 14.06.2013 r. | Beneficjent: samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, uzdrowiska | 6339390
|  | marzec 2014 r. | 23.05.2014 r. | Typ beneficjenta: zakłady lecznictwa uzdrowiskowego prowadzące w uzdrowisku lecznictwo uzdrowiskowe, w których udziały posiada/ją jednostka/i samorządu terytorialnego. | 1430000
|  | luty 2015 r. | 20.04.2015 r. | Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych | 956320
24730191

## Oś 7
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast | 61 zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich | listopad 2008 r. | 26.06.2009 r. | Konkurs otwarty, beneficjenci i podział środków zgodnie z URPO | 70374283
|  | lipiec 2009 r. | 30.12.2010 r.
| 78 infrastruktura mieszkaniowa | listopad 2009 r. | 31.03.2011 r. | Konkursy dodatkowe, alokacja z oszczędności kursowych, alokacja określona w harmonogramach rocznych
|  | czerwiec 2010 r. | 31.08.2010 r.
|  | kwiecień 2011 r. | konkurs otwarty | Beneficjenci i podział środków zgodnie z URPO
|  | wrzesień 2012 r. | 30.11.2012 r. | Beneficjent: szkoły wyższe realizujące projekt zlokalizowany na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w LPR miasta
Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych | 61 zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  | 0

## Przesunięcia miedzy kat. (hidden)
Kat żródłowa | Kwota na kat | Kwota po przesunięciu | Kwota do przesunięcia | Kat. Docelowa | Kwota na kat. | Kwota po przesunięciu
47 | 7608031 | 5080641 | 2527390 | 43 | 2472610 | 5000000
56 | 14397585 | 10397585 | 4000000 | 57 | 30775096 | 34775096
03 | 34136138 | 24010191 | 10125947 | 04 | 13314053 | 23440000
57 | 30775096 | 28751153 | 2023943 | 61 | 15216071 | 17240014 | ODWOŁANE
53 |  |  | 2527390 | 43 |  |  | ODWOŁANE

## Lista zmian (hidden)
Lp.
10.01.2008
1. | Zmieniono kwotę działanie 2.3 kat 48 na 5 000 000
2. | Zmieniono kwote działanie 2.3 kat 47 na 3 390 640
3. | Zmieniono kwotę działanie 6.1 kat 56 na 3 387 585
4. | Zmieniono kwotę działanie 6.2 kat 57 na 18 956 096
5. | Zmieniono kwotę działanie 5.4 kat 03 na 21 440 191
6. | Zmieniono kwotę działanie 5.4 kat 04 na 0
15.01.2008
1. | Zmiana terminu konkursu na drogi gminne ze stycznia na luty
20.01.2008
1. | Przesunięcie terminu konkursu z Działania 5.2.1 z sierpnia 2009 na III kw. 2010
2. | Przesunięcie terminu konkursu z Działania 5.2.2 z III kw. 2010 na sierpień 2009
28.01.2009
1. | Zwiększono kwotę konkursu z Działania 1.1 z lutego 2009 na 2,9 mln. €
03.02.2009
1. | Zmieniono kwote w konkursie na działanie 5.1 z IV kwartału 2010 do 16 000 191 €
2. | Zmieniono kwotę w konkursie na działanie 5.2.2. z sierpnia 2008 r. na 28 368 000 €
3. | Zmieniono kwote w konkursie na działanie 5.2.2 z III kw. 2012 na 7 570 045 €
4. | Zmniejszono alokację na poddziałanie 5.2.2. w kat. 08 z 61 938 045 € na 55 938 045 €
5. | Zwiększono alokację na działanie 5.1 w kat. 05 z 41 550 191 € na 47 550 191 €
6. | Zmieniono kwotę konkursu w działaniu 6.2 III kw. 2010 z 3 500 000 € na 3 465 096 €
7. | Zmieniono kwotę konkursu w działaniu 6.2 IV kw. 2010 z 4 965 096 € na 5 000 000 €
8. | Zwiększono kwotę konkursu z Działania 1.1 z lutego 2009 na 3 850 000 mln. €
05.02.2009
1. | Przesunięto konkurs w działaniu 2.3 z lutego na marzec 2009
2. | Przesunięto konkurs w ramach poddziałania 5.2.2. z III kw. 2012 na III kw 2010
3. | Przesunieto konkurs w ramach działania 6.2 z II kw. 2010 na marzec 2009
10.02.2009
1. | Zmiany w opisach konkursów działanie 6.2
11.02.2009
1. | Zmiana kwoty nadziałanie 5.z z 47 550 191 € na 41 550 191 €
2. | Zmiana kwoty konkursu w działaniu 5.1 w IV kw. 2010 na 10 091 000
3. | Zmiana kwoty konkursu w działaniu 5.2.1 w maju 2008 z 5 000 000€ na 11 954 000 €
4. | Zmian alokacji na poddziałanie 5.2.1 z 9 871 420 € na 16 825 420 €
5. | Zmiana kwoty konkursu w działaniu 5.5 w lipcu 2008 z 1 590 000 € na 636 000 €
6. | Zmiana kwoty na działanie 5.5 z 9 510 038 € na 8 556 038 €
18.03.2009
1. | Pezesunięcie konkursu w działaniu 6.2. dla uzdrowisk z marca na lipiec
2. | Zmniejszenie kwoty na konkurs w 2.5 do 4 mln. Euro 1 milion przesuniety na kluczowe w 2.1 kat 46
3. | Zwiększenie kwoty w działaniu 2., z 3156951 € na 6869034 €
05.05.2009
1. | Przesunięcie 1 200 000 € z konkursu w działaniu 2.1 planowanego w I kw. 2010 do zakończonego konkursu z kwietnia 2008 r.
2. | Utworzenie dodakowego konkursu w ramach działania 5.1 w czerwcu 2009 przeznaczonego dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych alokacja 10 000 000 € przesunieta z konkursu przewidzianego na grudzień 2009
28.05.2009
1. | Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu z działania 3.2 z maja na czerwiec 2009r.
16.06.2009
1. | Zwiększenie alokacji na konkurs z działania 5.1 w czerwcu 2009 z kategorii 05 z oszczędności po konkursie z maja 2008 w kwocie 2226675,57 euro; z kluczówek; ze zlikwidowanego konkursu z IV kw. 2010 r. w kwocie 10 mln euro
2. | Zwiększenie alokacji na konkurs z działania 5.2.2 ze zlikwidowanego konkursu w III kw. 2010 w kwocie 7 570 045 euro oraz przesunięcie 5 mln euro z konkursu z sierpnia 2009 r.
25.06.2009
1. | Przesunięto konkurs w ramach działania 5.2.2 z czerwca 2009 r. na lipiec 2009 r., doprecyzowano zapisy dotyczące rodzaju beneficjenta i formuły pomocy publicznej
2. | Przesunięto konkurs w ramach działania 5.1 z czerwca 2009 r. na lipiec 2009r.
3. | Utworzono nowy konkurs w ramach działania 7.1 planowany na wrzesień 2009 r., alokacja 20 mln. zł pochodzi z oszczędności kursowych;
4. | Przesunięto konkurs w ramach działania 6.2 z lipca 2009 r. na grudzień 2009 r;
23.07.2009
1. | Przesunięto konkurs w ramach działania 5.1 z lipca 2009r. na sierpień 2009r.
20.08.2009
1. Przesunięto konkurs w ramach działania 5.2.2 z sierpnia 2009r. Na wrzesień 2009r.
15.09.2009
1. | Utworzono dodatkowy konkurs z działania 1.1 w październiku 2009r. w ramach niewykorzystanej alokacji z konkursu w lutym 2009r.
2. | Przesunięto konkurs z działania 7.1 z września 2009r. na październik 2009r.
29.09.2009
1. do opisu działania 2.2 w harmonogramie na 2009r. Wykreślono słowo projekt i dopisano Rozporządzenie na RPI
2. W konkursach wrześniowych 5.2.2 zaktualizowano podział alokacji zgodnie z bezrobociem na 31.08.2009
3. Przesunięto konkurs z działania 2.2 z września 2009r. na paździerknik 2009r.
4. Przesunięto konkursy wrześniowe z 5.2.2 na październik 2009r.
20.10.2009
1. zmienio ropozporządzenie dla 5.1 grudniowego na rozporządzenie dla IOB
2. do konkursów z 5.2.2 na październik dodano rozporządzenie o pomocy de minimis
3. konkurs z 2.2. przesunięto z października na listopad 2009r.
4. konkurs z 7.1 przesunięto z października na listopad 2009r.
29.10.2009
1 | Uaktualniono kwotę koukuru 1.1 z listopada 2009r. Na kwotę 5.749.450,5euro, 24.225.309,69zł

## harm 2010 (hidden)
Harmonogram konkursów RPO WK-P na 2010 rok
L.p. | Nazwa działania | Termin ogłoszenia konkursu | Alokacja finansowa € | Alokacja finansowa zł | % dofinansowania | Uwagi
1. | Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne na obszarach wiejskich** | Styczeń 2010 | 8213298.58 | 34196068.6378 | do 50% | Konkurs z oszczędności powstałych z konkursu ogłoszonego w kwietniu 2008r. oraz z alokacji z konkursu planowanego pierwotnie na IV kw. 2010r.
2. | Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej | Luty 2010 | 13285133 | 55312651.2455 | do 50%
3. | Działanie 2.2. Gospodarka odpadami | Styczeń 2010 | 14000000 | 58289000 | do 70 % Dla projektów objętych pomocą publiczną do 50% | Konkurs otwarty Pomoc publiczna: Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami albo Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
4. | Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | Marzec 2010 | 6869034 | 28599223.059 | do 50 % dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna W przypadku projektów z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: do 70 % dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna. | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
5. | Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | Lipiec 2010 | 5608031 | 23349037.0685 | do 75% dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna | tylko kat. 35 - gaz ziemny W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
6. | Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | Marzec 2010 | 12792448 | 53261357.248 | do 75% dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna | 40,41,42, 43 kat.; energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (bez energetyki wiatrowej), efektywność energetyczna W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
7. | Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych | Październik 2010 | 4755019 | 19797521.6065 | do 70% 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Tylko projekty, w których nie występuje pomoc publiczna.
8. | Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | Marzec 2010 | 10000000 | 41635000 | do 65% do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną | Dotyczy szkół i placówek innych niż szkoły wyższe W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
9. | Działanie 3.3.Rozwój infrastruktury kultury | Marzec 2010 | 6366561 | 26507176.7235 | do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną, do 65% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, 100% dla państwowych jednostek budżetowych | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń: - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
10. | Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT | Marzec 2010 | 10020076 | 41718586.426 | do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną, do 75% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Konkurs otwarty. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
11. | Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | Styczeń 2010 | 5000000 | 20817500 | do 75% lub zgodnie ze schematem pomocy publicznej 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Pomoc publiczna: W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
12. | Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług | Styczeń 2010 | 2000000 | 8327000 | do 70% - mikro przedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa | Konkurs otwarty W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń: - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.
13. | Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu | Maj 2010 | 12220754.34 | 50881110.6946 | do 50% | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.
14. | Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw | Styczeń 2010 | 2400000 | 9992400 | do 70% | Konkurs otwarty. Pomoc publiczna: -rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych albo - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
15. | Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw | Wrzesień 2010 | 2471420 | 10289757.17 | do 70% | Konkurs otwarty. Pomoc publiczna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych albo - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
16. | Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | Kwiecień 2010 | 25000000 | 104087500 | do 70% - mikroprzedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa do 70% - pozostali beneficjenci | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń: - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielanie zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10. 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
17. | Działanie 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów | Luty 2010 | 1600000 | 6661600 | do 70% - mikro przedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa do 70% - pozostali beneficjenci | Pomoc publiczna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
18. | Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje | Luty 2010 | 5000000 | 20817500 | do 60% dla projektów nie objętych pomocą publiczną do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną | Konkurs otwarty. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.
19. | Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze | Październik 2010 | 5765095 | 24002973.0325 | do 60% | Pomoc publiczna: Wsparciem zostaną objęte projekty, w których nie zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna.
20. | Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | Styczeń 2010 | 3465096 | 14426927.196 | Pomoc publiczna: do 70% - mikroprzedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój.
21. | Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | Październik 2010 | 5000000 | 20817500 | Pomoc publiczna: do 70% - mikroprzedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa do 60% dla projektów bez pomocy publicznej 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Samorządy, inne niż podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową.
| Do obliczeń przyjęto 1 €= | 4.1635
| (*) | - kwota z ogłoszenia o konkursie
| (**) | obszary wiejskie zdefiniowane jako:
- gminy wiejskie
- gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców
- gminy miejskie, miejscowości do 5 tys. mieszkańców