## Całość grafik
nr działania | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013
| I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw
1.1 |  | x |  |  | x |  |  | x | x
1.2 | x
1.3 | x
1.4 | x
2.1 |  | x | [6 empty] | x
2.2 | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
2.3 |  |  |  |  | x |  |  |  | x
2.4 | [5 empty] | x |  |  | x |  | x
2.5 | [12 empty] | x
2.6 | [11 empty] | x
3.1 | [8 empty] | x
3.2 |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
3.3 | [8 empty] | x
4.1. | [8 empty] | x
4.2 | [8 empty] | x
4.3 |  |  |  |  | x |  |  |  | x
5.1 | [6 empty] | x | x |  | x
5.2.1 |  | x | [5 empty] | x | x |  | x
5.2.2 |  |  | x |  |  |  | x | x
5.3 | [5 empty] | x |  |  |  | x
5.4 | [9 empty] | x |  |  |  | x
5.5 |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
5.6 | [8 empty] | x
6.1 | [11 empty] | x
6.2 |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
7.1 |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x
7.2 | ***
legenda:
konkurs otwarty
konkurs zamknięty
tryb indywidualny
* | konkurs jeśli pozostaną oszczędności
*** | brak konkursów

## Grafiki roczne
| Konkursy 2008 | [11 empty] | Planowane konkursy 2009 | [11 empty] | Planowane konkursy 2010
nr działania | 2008 | [11 empty] | 2009 | [11 empty] | 2009
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1.1 |  |  |  | x | [17 empty] | x |  | x | x |  | x | bar: 2009 I to 2009 II
1.2
1.3
1.4
2.1 |  |  |  |  | x | [20 empty] | x
2.2 | [24 empty] | x
2.3 | [26 empty] | x | bar: 2009 III
2.4 | [26 empty] | x |  |  |  | x | bar: 2009 IV
2.5
2.6 | [33 empty] | x
3.1 | [26 empty] | x
3.2 |  |  |  |  | x | [22 empty] | x | bar: 2009 VI
3.3 | [26 empty] | x
4.1 | [22 empty] | x |  |  |  | x
4.2 | [24 empty] | x
4.3 | [25 empty] | x | bar: IX to 2009 VII
5.1 | [19 empty] | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
5.2.1 |  |  |  |  | x | [18 empty] | x | x | [7 empty] | x
5.2.2 | [7 empty] | x | [13 empty] | x | bar: IX to 2009 VII
5.3 | [27 empty] | x | bar: 2009 I to 2009 VII
5.4 | [27 empty] | x
5.5 | [6 empty] | x | [21 empty] | x | bar: 2009 II
5.6 | [25 empty] | x
6.1 | [33 empty] | x
6.2 | [23 empty] | x | x | [8 empty] | x | bar: IX to 2009 VII
7.1 | [22 empty] | x | bar: XI; 2009 VII
7.2
|  | - przedsiębiorcy | [6 empty] | 2009 II: - przedsiębiorcy | [6 empty] | - przedsiębiorcy
|  | - kategorie "lizbońskie" | [6 empty] | 2009 II: - kategorie "lizbońskie" | [6 empty] | - kategorie "lizbońskie"
|  | - pozostałe | [6 empty] | 2009 II: - pozostałe | [6 empty] | - pozostałe

## Oś 1
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | zmiany | kategorie "lizbońskie" | Nr kategorii | Alokacja na konkursy w podziale na kategorie | zmiany | Alokacja na kluczowe w podziale na kategorie | zmiany | Alokacja na działanie w podziale na kategorie zapisane w uszczegółowieniu | zmiany | Alokacja na działanie w podziale na kategorie po zmianach | +/- alokacja na kategorie (uszczegółowienie minus suma kluczowych i konkursy) | Alokacja na działanie na cały okres zapisane w uszczegółowieniu | suma kluczowych+konkursy | +/- na działanie (uszczegółowienie -suma tego co jest) | nowa alokacja na działania | Alokacja na oś
Nazwa
Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej
Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa | 23 drogi regionalne/lokalne | kwiecień 2008 r. | 2008 | 12.06.2008 | Drogi gminne na obszarach wiejskich* | 15000000 | +5.000.000 | N | 23 | 36950000 |  | 114560000 |  | 155203823 |  | 155203823 | 3693823 | 161670649 | 157976826 | 3693823 | 161670649 | 238701959
|  | styczeń 2010 r. |  | 30.04.2010
|  | styczeń 2009 r. |  | 27.03.2009 | Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) | 18100000
|  | październik 2009 r. |  | konkurs otwarty | Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)
|  | luty 2009 r. |  | 30.04.2009 | Drogi gminne (poza obszarami wiejskimi, bez miast grodzkich) | 3850000
|  | grudzień 2009 r. |  | 31.03.2010
|  | marzec 2010 r. |  |  | Drogi wojewódzkie | 8700000 | kasa z kosmosu, brak pokrycia
| 24 ścieżki rowerowe | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0 |  | N | 24 | 486826 |  | 5980000 |  | 6466826 |  | 6466826 | 0
Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego | 25 transport miejski | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0 | -994.333 | N | 25 | 359552.53 | -634780.47 | 19690000 |  | 20684333 | -994333 | 20049552.53 | 634780.47 | 27579111 | 26944330.53 | 634780.47 | 26944330.53
| 28 inteligentne systemy transportu | [6 empty] | T | 28 | 334778 |  | 6560000 |  | 6894778 |  | 6894778 | 0
Działanie 1.3. Infrastruktura kolejowa | 16 kolej | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0 |  | T | 16 | 646293 |  | 20000000 |  | 20646293 |  | 20646293 | 0 | 25677103 | 26311883.47 | -634780.47 | 26311883.47
| 18 tabor kolejowy | [6 empty] | N | 18 | 0 |  | 5665590.47 | 634780.47 | 5030810 | 634780.47 | 5665590.47 | -634780.47
Działanie 1.4. Infrastruktura portu lotniczego | 29 porty lotnicze | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0 |  | T | 29 | 325096 |  | 23450000 |  | 23775096 |  | 23775096 | 0 | 23775096 | 23775096 | 0 | 23775096
[6 empty] | 36950000 |  |  |  | 39102545.53 | -634780.47 | 195905590.47 | 634780.47 | 238701959 | -359552.53 | 238701959 |  | 238701959 | 235008136 | 3693823 | 238701959
* obszary wiejskie zdefiniowane jako:
- gminy wiejskie,
- gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców,
- gminy miejskie, miejscowości do 5 tys. mieszkańców,
Note on B13: kategoria "lizbońska"
Note on B14: kategoria "lizbońska"
Note on B18: kategoria "lizbońska"
Note on K11: Agnieszka: bez przydziału, można potraktować jako oszczędność
Note on K13: a.jozwiak: oszczędność
Note on K14: Agnieszka: bez przydziału, można potraktować jako oszczędność
Note on K18: Agnieszka: bez przydziału, można potraktować jako oszczędności

## Oś 2
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | zmiana | kategorie "lizbońskie" | Nr kategorii | Alokacja na konkursy w podziale na kategorie | zmiany | Alokacja na kluczowe w podziale na kategorie | zmiany | Alokacja na działanie w podziale na kategorie zapisane w uszczegółowieniu | +/- alokacja na kategorie (uszczegółowienie - kluczowe + konkursy) | Alokacja na działanie na cały okres zapisana w uszczegółowieniu | smua kluczowych + konkursy | +/- na działanie (uszczegółowienie - suma tego co jest) | nowa alokacja na działania | Alokacja na oś
Nazwa
Oś Priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej | 45 gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną | 29.04.2008r. | 27.06.2008 r. |  | 11200000 |  | N | 45 | 6451283 |  | 1870000 |  | 8321283 | 0 | 34285133 | 34285133 | 0 | 34285133 | 117924474
| 46 oczyszczanie ścieków | 26.02.2010r. | 07.05.2010 r. |  | 13285133 |  | N | 46 | 18033850 |  | 7930000 |  | 25963850 | 0
Działanie 2.2. Gospodarka odpadami | 44 gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi | styczeń 2010r. | 31.05.2010 r. |  | 14000000 |  | N | 44 | 23965296 |  | 0 |  | 23965296 | 0 | 28530114 | 28530114 | 0 | 28530114
| 50 rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów | II kw. 2011r. |  |  | 14530114 |  | N | 50 | 4564818 | ??? | 0 |  | 4564818 | 0
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | 43 efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią | marzec 2009 r. | 29.05.2009 r. | tylko 43 kat; efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią | 5402084 |  | T | 43 | 5402084 |  | 0 |  | 5402084 | 0 | 13961119 | 13961119 | 0 | 13961119
| 47 jakość powietrza | marzec 2010 r. | 29.06.2010r. | kat 47 i 48 | 6869034 |  | N | 47 | 5918030 |  | 1690001 |  | 7608031 | 0
| 48 zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń | [5 empty] | N | 48 | 951004 |  | 0 |  | 951004 | 0
Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | 35 gaz ziemny | III kw. 2010 r. |  | tylko 35 kat | 5608031 |  | N | 35 | 5608031 |  | 2000000 |  | 7608031 | 0 | 21873089 | 24873089 | -3000000 | 24873089
| 40 energia odnawialna: słoneczna | kwiecień 2009 r. | 24.07.2009 r. | 40,41,42, 43 kat.; energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (bez energetyki wiatrowej), efektywność energetyczna | 7000000 |  | T | 40 | 2566265 |  | 0 |  | 2566265 | 0
| 41 energia odnawialna: biomasa | [5 empty] | T | 41 | 6419276 |  | 0 |  | 6419276 | 0
| 42 energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe | marzec 2010 r. | 15.06.2010 r. |  | 12792448 |  | T | 42 | 5279517 |  | 0 |  | 5279517 | 0
| 43 efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią |  |  |  |  | +3.000.000 | T | 43 | 3000000 | +3.000.000 | 0 |  | 0 | -3000000
Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska | 53 zapobieganie zagrożeniom | I kw. 2011 r. |  |  | 1000000 |  | N | 53 | 650000 | -1.947.992 | 10520000 |  | 13117992 | 1947992 | 14520000 | 11520000 | 3000000 | 11520000
| 54 inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom | [5 empty] | N | 54 | 350000 | -1.052.008 | 0 |  | 1402008 | 1052008
Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych | 51 promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody | IV kw. 2010 r. |  |  | 4755019 |  | N | 51 | 4755019 |  | 0 |  | 4755019 | 0 | 4755019 | 4755019 | 0 | 4755019
[5 empty] | 96441863 |  |  |  | 93914473 |  | 24010001 |  | 117924474 |  | 117924474 | 117924474 | 0 | 117924474
Note on B10: kategoria "lizbońska"
Note on B14: kategoria "lizbońska"
Note on B15: kategoria "lizbońska"
Note on B16: kategoria "lizbońska"
Note on B17: Agnieszka: kategoria "lizbońska"
Note on J8: Agnieszka: wolna alokacja skoro mam zlikwidować tą kategorię

## Oś 3
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | Zmiana alokacji finansowej na dany konkurs | kategorie "lizbońskie" | Nr kategorii | Alokacja na konkursy w podziale na kategorie | zmiany | Alokacja na kluczowe w podziale na kategorie | zmiany | Alokacja na działanie w podziale na kategorie w uszczegółowieniu | zmiany | Alokacja na działanie w podziale na kategorie po zmianach | Alokacja na działanie na cały okres zapisana w uszczegółowieniu | zmiany | Alokacja na działanie na cały okres po zmianach | Alokacja na oś
Nazwa
Oś Priorytetowa III Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | 75 infrastruktura systemu oświaty | I kw2010 r. | 30.07.2010 | dotyczy szkół i placówek innych niż szkoły wyższe | 10000000 |  | N | 75 | 10000000 | -3104302 | 42130000 |  | 55234302 | -3104302 | 52130000 | 55234302 | -3104302 | 52130000 | 123630496
-3104302
Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej | 76 infrastruktura ochrony zdrowia | maj 2008 r. | 24.10.2008 | szpitale powiatowe(bez powiatów grodzkich) - zakup sprzętu oraz przebudowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawa | 19020000 |  | N | 76 | 19142323 |  | 11480000 |  | 30622323 |  | 30.622.323 | 42333935 | brak | 42333935
|  | kwiecień 2010 r. |  | konkurs dla szpitali miejskich w miastach na prawach powiatu
| 77 infrastruktura opieuńczo-wychowawcza | czerwiec 2009 r. | 02.10.2009 | pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza | 7531950 | 2069662 | N | 77 | 7531950 |  | 0 |  | 7531950 |  | 7.531.950
| 79 pozostała infrastruktura społeczna |  |  |  |  | -2069662 | N | 79 | 2069662 |  | 2110000 |  | 4179662 |  | 4.179.662
Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury | 58 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | I kw. 2010 r. | 07.05.2010 |  | 6366561 | 3104302 | N | 58 | 4059586 | 1552151 | 8800000 |  | 11307435 | 1552151 | 12859586 | 26062259 | 3104302 | 29166561
| 59 rozwój infrastruktury kulturalnej | [5 empty] | N | 59 | 1552151 | 1552151 | 13237973 |  | 13237973 | 1552151 | 14790124
| 60 inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych | [5 empty] | N | 60 | 754824 |  | 762027 |  | 1516851 |  | 1516851
[5 empty] | 42918511 | 0 |  |  | 45110496 | 0 | 78520000 |  | 123630496 | 0 |  | 123630496 | 0 | 123630496

## Oś 4
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | oszczędności z kazy, która nie poszła na konkurs | kategorie "lizbońskie" | Nr kategorii | Alokacja na konkursy w podziale na kategorie | Alokacja na kluczowe w podziale na kategorie | Alokacja na działanie w podziale na kategorie | Alokacja na działanie na cały okres | Alokacja na oś
Nazwa
Oś Priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT | 10 infrastruktura telekomunikacyjna | marzec 2010 r. | 26.06.2010 |  | 10020076 |  | T | 10 | 10020076 | 9000000 | 19020076 | 19020076 | 57060229
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności | 11 technologie informacyjne i komunikacyjne | styczeń 2010 r. | 12.03.2010 |  | 5000000 | 436950.36 | T | 11 | 2086119 | 7500000 | 9586119 | 22824092
| 13 usługi i aplikacje dla obywateli |  |  |  |  | 887141.64 | T | 13 | 4237973 | 9000000 | 13237973
Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług | 14 usługi i aplikacje dla MŚP | marzec 2009 r. | 29.05.2009 |  | 15216061 | na 1.01.2010 zaplanowano 2.000.000 | T | 14 | 13390134 | 0 | 13390134 | 15216061
| 15 inne działania majace na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie | [5 empty] | T | 15 | 1825927 | 0 | 1825927
|  | luty 2010 r. | konkurs otwarty
[5 empty] | 30236137 |  |  |  | 31560229 | 25500000 | 57060229 | 57060229
Note on B4: kategoria "lizbońska"
Note on B5: kategoria "lizbońska"
Note on B6: kategoria "lizbońska"
Note on B7: kategoria "lizbońska"
Note on B8: kategoria "lizbońska"

## Oś 5
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | oszczędności z kasy, która nie poszła na konkurs | zmiany | kategorie "lizbońskie" | Nr kategorii | Alokacja na konkursy w podziale na kategorie | Alokacja na kluczowe w podziale na kategorie | zmiana | Alokacja na działanie w podziale na kategorie | Alokacja na działanie na cały okres | Alokacja na oś
Nazwa
Oś Priorytetowa V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu | 05 usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw | sierpień 2009 r. |  | 25.09.2009 | fundusze pożyczkowe i poręczeniowe do 100% | 28056112.23 |  |  | T | 5 | 43776866.57 | 0 |  | 43776866.57 | 43776866.57 | 252016012
|  | lipiec 2010 r. |  |  | do 50% . Przy wystąpieniu pomocy publicznej - zgodnie ze schematami pomocy publicznej | 10920754.34 |  | -4800000
|  | grudzień 2009 r. |  | konkurs otwarty | fundusze pożyczkowe i poręczeniowe do 100% | 4800000 |  | 4800000
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | maj 2008 r. |  | 01.08.2008 |  | 9727324.43 |  |  | T | 8 | 14598744.43 | 0 |  | 14598744.43 | 14598744.43
|  | (styczeń 2010 r.) kwiecień 2010 r. |  |  |  | 2400000
|  | wrzesień 2010 r. |  |  |  | 2471420
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | sierpień 2008 r. |  | 26.11.2008 |  | 28368000 |  |  | T | 8 | 55938045 | 0 |  | 55938045 | 55938045
|  | lipiec 2009 r. |  | 05.10.2009 |  | 12570045
|  | październik 2009 r. |  | 26.03.2010 | dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach osi 5 działania 5.2 RPO WK-P* | 10823166.43
|  | październik 2009 r. |  | 26.03.2010 | dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach osi 5 działania 5.2 RPO WK-P** | 4176833.57
Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska | 06 wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska | czerwiec 2009 r. |  | 02.10.2009 |  | 19020077 |  |  | T | 6 | 19020076 | 0 |  | 19020076 | 19020076
kwiecień 2010 r.
Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | 03 transfer technologii (…) | kwiecień 2010 r. |  |  | kat. 03,04,07,08 | 25000000 |  |  | T | 3 | 21440191 | 2670000 |  | 24110191 | 76650908
| 04 wsparcie na rzecz rozwoju B+RT | [7 empty] | T | 4 | 0 | 23440000 |  | 23440000
| 07 inwestycje w przedsiębiorstwa (...) | II kw. 2011 r. |  |  | kat. 03,04,07,08 | 25540908 |  |  | T | 7 | 28530115 | 0 |  | 28530115
| 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | [7 empty] | T | 8 | 570602 | 0 |  | 570602
Działanie 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | lipiec 2008 r. | 31.12.2008 | 31.12.2008 |  | 636000 |  |  | T | 8 | 8556038 | 0 |  | 8556038 | 8556038
|  | luty 2009 r. | 31.12.2009 | 30.09.2009 |  | 1600000
|  | maj 2010 r. | 31.12.2010 |  |  | 3200000
|  | I kw 2011 r. | 31.12.2011 |  |  | 1600000
|  | I kw 2012 r. | 31.12.2012 |  |  | 1520038 | -79962
Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | luty 2010 r. |  | 23.04.2010 r. |  | 5000000 | 2775334 | 7775334 | T | 8 | 7775334 | 25700000 | -7770000 | 33475334 | 33475334
[6 empty] | 197430679 |  |  |  |  | 200206012 | 51810000 |  | 252016012 | 252016012
* zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
** zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
Note on B4: kategoria "lizbońska"
Note on B7: kategoria "lizbońska"
Note on B12: kategoria "lizbońska"
Note on B18: kategoria "lizbońska"
Note on B20: kategoria "lizbońska"
Note on B21: kategoria "lizbońska"
Note on B22: kategoria "lizbońska"
Note on B23: kategoria "lizbońska"
Note on B24: kategoria "lizbońska"
Note on B29: kategoria "lizbońska"
Note on G12: Plus 6 milionów z 5.1 i 12 w wyniku skumulowania z konkursem z 2009

## Oś 6
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | Alokacja na konkursy | kategorie "lizbońskie" | Nr kategorii | Alokacja na konkursy w podziale na kategorie | Alokacja na kluczowe w podziale na kategorie | Alokacja na działanie w podziale na kategorie | Alokacja na działanie na cały okres | Alokacja na oś
Nazwa
Oś Priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki
Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze | 55 promowanie walorów przyrodniczych | IV kw. 2010 r. |  |  | 5765095 | #VALUE! | N | 55 | 2377510 | 0 | 2377510 | 12775095 | 47550191
| 56 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego | [5 empty] | N | 56 | 3387585 | 7010000 | 10397585
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | 57 inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych | marzec 2009 r. | 26.06.2009 | Tylko przedsiębiorcy na projekty związane z rozwojem usług turystycznych z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową | 10500000 | 18965096 | N | 57 | 18965096 | 15810000 | 34775096 | 34775096
|  | styczeń 2010 r. | 29.03.2010 | Podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój | 3465096
|  | IV kw. 2010 r. |  | samorządy inne niż podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową | 5000000
[5 empty] | 24730191 | #VALUE! |  |  | 24730191 | 22820000 | 47550191 | 47550191

## Oś 7
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | kategorie "lizbońskie" | Nr kategorii | Alokacja na konkursy w podziale na kategorie | Alokacja na kluczowe w podziale na kategorie | Alokacja na działanie w podziale na kategorie | Alokacja na działanie na cały okres | Alokacja na oś
Nazwa
Oś Priorytetowa VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast | 61 zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich | listopad 2008 r. | 26.06.2009 | konkurs otwarty, beneficjenci i podział środków zgodnie z URPO | 70374283 | N | 61 | 51259106 | 0 | 51259106 | 70374283 | 85590344
|  | lipiec 2009 r. | 31.12.2013 |  |  | N | 78 | 19115177 | 0 | 19115177
| 78 infrastruktura mieszkaniowa | listopad 2009 r. | konkurs otwarty | Konkursy dodatkowe, alokacja z oszczędności kursowych, alokacja określona w harmonogramach rocznych
|  | czerwiec 2010 r. | 31.08.2010
Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych | 61 zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  | 0 | N | 61 | -2023939 | 17240000 | 15216061 | 15216061
[5 empty] | 70374283 |  |  | 68350344 | 17240000 | 85590344 | 85590344

## Przesunięcia miedzy kat. (hidden)
Kat żródłowa | Kwota na kat | Kwota po przesunięciu | Kwota do przesunięcia | Kat. Docelowa | Kwota na kat. | Kwota po przesunięciu
47 | 7608031 | 5080641 | 2527390 | 43 | 2472610 | 5000000
56 | 14397585 | 10397585 | 4000000 | 57 | 30775096 | 34775096
03 | 34136138 | 24010191 | 10125947 | 04 | 13314053 | 23440000
57 | 30775096 | 28751153 | 2023943 | 61 | 15216071 | 17240014 | ODWOŁANE
53 |  |  | 2527390 | 43 |  |  | ODWOŁANE

## Lista zmian (hidden)
Lp.
10.01.2008
1. | Zmieniono kwotę działanie 2.3 kat 48 na 5 000 000
2. | Zmieniono kwote działanie 2.3 kat 47 na 3 390 640
3. | Zmieniono kwotę działanie 6.1 kat 56 na 3 387 585
4. | Zmieniono kwotę działanie 6.2 kat 57 na 18 956 096
5. | Zmieniono kwotę działanie 5.4 kat 03 na 21 440 191
6. | Zmieniono kwotę działanie 5.4 kat 04 na 0
15.01.2008
1. | Zmiana terminu konkursu na drogi gminne ze stycznia na luty
20.01.2008
1. | Przesunięcie terminu konkursu z Działania 5.2.1 z sierpnia 2009 na III kw. 2010
2. | Przesunięcie terminu konkursu z Działania 5.2.2 z III kw. 2010 na sierpień 2009
28.01.2009
1. | Zwiększono kwotę konkursu z Działania 1.1 z lutego 2009 na 2,9 mln. €
03.02.2009
1. | Zmieniono kwote w konkursie na działanie 5.1 z IV kwartału 2010 do 16 000 191 €
2. | Zmieniono kwotę w konkursie na działanie 5.2.2. z sierpnia 2008 r. na 28 368 000 €
3. | Zmieniono kwote w konkursie na działanie 5.2.2 z III kw. 2012 na 7 570 045 €
4. | Zmniejszono alokację na poddziałanie 5.2.2. w kat. 08 z 61 938 045 € na 55 938 045 €
5. | Zwiększono alokację na działanie 5.1 w kat. 05 z 41 550 191 € na 47 550 191 €
6. | Zmieniono kwotę konkursu w działaniu 6.2 III kw. 2010 z 3 500 000 € na 3 465 096 €
7. | Zmieniono kwotę konkursu w działaniu 6.2 IV kw. 2010 z 4 965 096 € na 5 000 000 €
8. | Zwiększono kwotę konkursu z Działania 1.1 z lutego 2009 na 3 850 000 mln. €
05.02.2009
1. | Przesunięto konkurs w działaniu 2.3 z lutego na marzec 2009
2. | Przesunięto konkurs w ramach poddziałania 5.2.2. z III kw. 2012 na III kw 2010
3. | Przesunieto konkurs w ramach działania 6.2 z II kw. 2010 na marzec 2009
10.02.2009
1. | Zmiany w opisach konkursów działanie 6.2
11.02.2009
1. | Zmiana kwoty nadziałanie 5.z z 47 550 191 € na 41 550 191 €
2. | Zmiana kwoty konkursu w działaniu 5.1 w IV kw. 2010 na 10 091 000
3. | Zmiana kwoty konkursu w działaniu 5.2.1 w maju 2008 z 5 000 000€ na 11 954 000 €
4. | Zmian alokacji na poddziałanie 5.2.1 z 9 871 420 € na 16 825 420 €
5. | Zmiana kwoty konkursu w działaniu 5.5 w lipcu 2008 z 1 590 000 € na 636 000 €
6. | Zmiana kwoty na działanie 5.5 z 9 510 038 € na 8 556 038 €
18.03.2009
1. | Pezesunięcie konkursu w działaniu 6.2. dla uzdrowisk z marca na lipiec
2. | Zmniejszenie kwoty na konkurs w 2.5 do 4 mln. Euro 1 milion przesuniety na kluczowe w 2.1 kat 46
3. | Zwiększenie kwoty w działaniu 2., z 3156951 € na 6869034 €
05.05.2009
1. | Przesunięcie 1 200 000 € z konkursu w działaniu 2.1 planowanego w I kw. 2010 do zakończonego konkursu z kwietnia 2008 r.
2. | Utworzenie dodakowego konkursu w ramach działania 5.1 w czerwcu 2009 przeznaczonego dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych alokacja 10 000 000 € przesunieta z konkursu przewidzianego na grudzień 2009
28.05.2009
1. | Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu z działania 3.2 z maja na czerwiec 2009r.
16.06.2009
1. | Zwiększenie alokacji na konkurs z działania 5.1 w czerwcu 2009 z kategorii 05 z oszczędności po konkursie z maja 2008 w kwocie 2226675,57 euro; z kluczówek; ze zlikwidowanego konkursu z IV kw. 2010 r. w kwocie 10 mln euro
2. | Zwiększenie alokacji na konkurs z działania 5.2.2 ze zlikwidowanego konkursu w III kw. 2010 w kwocie 7 570 045 euro oraz przesunięcie 5 mln euro z konkursu z sierpnia 2009 r.
25.06.2009
1. | Przesunięto konkurs w ramach działania 5.2.2 z czerwca 2009 r. na lipiec 2009 r., doprecyzowano zapisy dotyczące rodzaju beneficjenta i formuły pomocy publicznej
2. | Przesunięto konkurs w ramach działania 5.1 z czerwca 2009 r. na lipiec 2009r.
3. | Utworzono nowy konkurs w ramach działania 7.1 planowany na wrzesień 2009 r., alokacja 20 mln. zł pochodzi z oszczędności kursowych;
4. | Przesunięto konkurs w ramach działania 6.2 z lipca 2009 r. na grudzień 2009 r;
23.07.2009
1. | Przesunięto konkurs w ramach działania 5.1 z lipca 2009r. na sierpień 2009r.
20.08.2009
1. Przesunięto konkurs w ramach działania 5.2.2 z sierpnia 2009r. Na wrzesień 2009r.
15.09.2009
1. | Utworzono dodatkowy konkurs z działania 1.1 w październiku 2009r. w ramach niewykorzystanej alokacji z konkursu w lutym 2009r.
2. | Przesunięto konkurs z działania 7.1 z września 2009r. na październik 2009r.
29.09.2009
1. do opisu działania 2.2 w harmonogramie na 2009r. Wykreślono słowo projekt i dopisano Rozporządzenie na RPI
2. W konkursach wrześniowych 5.2.2 zaktualizowano podział alokacji zgodnie z bezrobociem na 31.08.2009
3. Przesunięto konkurs z działania 2.2 z września 2009r. na paździerknik 2009r.
4. Przesunięto konkursy wrześniowe z 5.2.2 na październik 2009r.
20.10.2009
1. zmienio ropozporządzenie dla 5.1 grudniowego na rozporządzenie dla IOB
2. do konkursów z 5.2.2 na październik dodano rozporządzenie o pomocy de minimis
3. konkurs z 2.2. przesunięto z października na listopad 2009r.
4. konkurs z 7.1 przesunięto z października na listopad 2009r.
29.10.2009
1 | Uaktualniono kwotę koukuru 1.1 z listopada 2009r. Na kwotę 5.749.450,5euro, 24.225.309,69zł

## harm 2010 (hidden)
Harmonogram konkursów RPO WK-P na 2010 rok
L.p. | Nazwa działania | Termin ogłoszenia konkursu | Alokacja finansowa € | Alokacja finansowa zł | % dofinansowania | Uwagi
1. | Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa Drogi gminne na obszarach wiejskich** | Styczeń 2010 | 8213298.58 | 34196068.6378 | do 50% | Konkurs z oszczędności powstałych z konkursu ogłoszonego w kwietniu 2008r. oraz z alokacji z konkursu planowanego pierwotnie na IV kw. 2010r.
2. | Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej | Luty 2010 | 13285133 | 55312651.2455 | do 50%
3. | Działanie 2.2. Gospodarka odpadami | Styczeń 2010 | 14000000 | 58289000 | do 70 % Dla projektów objętych pomocą publiczną do 50% | Konkurs otwarty Pomoc publiczna: Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami albo Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
4. | Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | Marzec 2010 | 6869034 | 28599223.059 | do 50 % dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna W przypadku projektów z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: do 70 % dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna. | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
5. | Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | Lipiec 2010 | 5608031 | 23349037.0685 | do 75% dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna | tylko kat. 35 - gaz ziemny W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
6. | Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | Marzec 2010 | 12792448 | 53261357.248 | do 75% dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna | 40,41,42, 43 kat.; energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (bez energetyki wiatrowej), efektywność energetyczna W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.
7. | Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych | Październik 2010 | 4755019 | 19797521.6065 | do 70% 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Tylko projekty, w których nie występuje pomoc publiczna.
8. | Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | Marzec 2010 | 10000000 | 41635000 | do 65% do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną | Dotyczy szkół i placówek innych niż szkoły wyższe W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
9. | Działanie 3.3.Rozwój infrastruktury kultury | Marzec 2010 | 6366561 | 26507176.7235 | do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną, do 65% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, 100% dla państwowych jednostek budżetowych | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń: - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
10. | Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT | Marzec 2010 | 10020076 | 41718586.426 | do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną, do 75% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Konkurs otwarty. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
11. | Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | Styczeń 2010 | 5000000 | 20817500 | do 75% lub zgodnie ze schematem pomocy publicznej 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Pomoc publiczna: W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
12. | Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług | Styczeń 2010 | 2000000 | 8327000 | do 70% - mikro przedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa | Konkurs otwarty W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń: - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych.
13. | Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu | Maj 2010 | 12220754.34 | 50881110.6946 | do 50% | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.
14. | Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw | Styczeń 2010 | 2400000 | 9992400 | do 70% | Konkurs otwarty. Pomoc publiczna: -rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych albo - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
15. | Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw | Wrzesień 2010 | 2471420 | 10289757.17 | do 70% | Konkurs otwarty. Pomoc publiczna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych albo - rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
16. | Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | Kwiecień 2010 | 25000000 | 104087500 | do 70% - mikroprzedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa do 70% - pozostali beneficjenci | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w jednym z następujących rozporządzeń: - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej przy zastosowaniu instrumentu elastyczności, wsparcie będzie udzielanie zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2.10. 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
17. | Działanie 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów | Luty 2010 | 1600000 | 6661600 | do 70% - mikro przedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa do 70% - pozostali beneficjenci | Pomoc publiczna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.
18. | Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje | Luty 2010 | 5000000 | 20817500 | do 60% dla projektów nie objętych pomocą publiczną do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną | Konkurs otwarty. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.
19. | Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze | Październik 2010 | 5765095 | 24002973.0325 | do 60% | Pomoc publiczna: Wsparciem zostaną objęte projekty, w których nie zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna.
20. | Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | Styczeń 2010 | 3465096 | 14426927.196 | Pomoc publiczna: do 70% - mikroprzedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa | W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie będzie udzielane w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój.
21. | Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | Październik 2010 | 5000000 | 20817500 | Pomoc publiczna: do 70% - mikroprzedsiębiorstwa do 60% - małe przedsiębiorstwa do 50% - średnie i duże przedsiębiorstwa do 60% dla projektów bez pomocy publicznej 100% dla państwowych jednostek budżetowych | Samorządy, inne niż podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową.
| Do obliczeń przyjęto 1 €= | 4.1635
| (*) | - kwota z ogłoszenia o konkursie
| (**) | obszary wiejskie zdefiniowane jako:
- gminy wiejskie
- gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców
- gminy miejskie, miejscowości do 5 tys. mieszkańców