Załącznik ZW – 6.4.2 - 1

## WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

| 1. Wniosek za okres: do 20.11.2008 |  |
| --- | --- |
| Data wpływu wniosku: |  |
| Podpis i pieczęć: |  |
| Nr wniosku: |  |

2. DANE BENEFICJENTA

Nazwa/Imię i nazwisko*: Szpital „X”

ul./al./pl.Parkowa

nr domu:72  nr lokalu:-

miejscowość: XY kod: 88-140

telefon (052)123456 faks (052) 6543217 e-mail: x@wp.com.pl

Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność:

1) w części dot. postępu finansowego

Imię i nazwisko: Jan Nowak

telefon: (052)1234561  faks: (052) 6543217 e-mail: j.nowak@wp.com.pl

2) w części dot. przebiegu realizacji projektu

Imię i nazwisko: Kazimierz Kowalski

telefon: (052)1234569   faks: (052) 6543217  e-mail: .k.kowalski@wp.com.pl

Rachunki bankowe na które należy dokonać płatności (zgodnie z umową/decyzją  o dofinansowanie projektu):

Posiadacz rachunku: Szpital „X”

Nazwa banku: BANK ZACHODNI WBK S.A. Oddział w Toruniu

Nr rachunku bankowego: 66 1587 6013 1213 6001 3210 0002

* Niepotrzebne skreślić

3. Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 4. Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej 5. Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej 6. Poddziałanie: nie dotyczy 7. Nazwa projektu: Zakup nowoczesnego tomografu dla Szpitala „X” 8. Nr projektu: RPKP.03.02.00-04-999/08 9. Umowa/decyzja/uchwała o dofinansowaniu nr WPW.I.3040-UE-1234/2009 na kwotę dofinansowania 2 750 000 PLN, słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 10. Co stanowi 50% kwoty wydatków kwalifikowanych. 11. Okres realizacji projektu od 01.11.2008 do 31.10.2009.

##### 12. Płatność: zaliczkowa / pośrednia / końcowa / rozliczenie wydatków Państwowej Jednostki Budżetowej * 12a. Rodzaj płatności zaliczkowej: pierwsza zaliczkowa / rozliczenie zaliczki z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze / rozliczenie zaliczki *

##### * Niepotrzebne skreślić

12b. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem 100 000 PLN

13. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem 100 000 PLN

13a. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (po autoryzacji) …………..PLN

13b. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (w części odpowiadającej pomocy publicznej)……………………………….…………..PLN

13c. Wydatki kwalifikowane w odniesieniu, do których oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego - podstawa certyfikacji …………………………PLN

14. Wnioskowana kwota 50 000.PLN

14a. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji ) ………. PLN

14b. Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu UE …………………………. PLN

14c.Płatność pośrednia/końcowa:.............................................PLN

14d.Płatność zaliczkowa: ....................................PLN

14e. Nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki ……………………….PLN

14f. Ogólna kwota do wypłaty (suma 14c i 14d):............................................PLN

##### INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku

15. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

| Lp. | nr dokumentu | numer księgowy lub ewidencyjny | data wystawienia dokumentu | data zapłaty | nazwa towaru lub usługi | kategoria interwencji | kwota dokumentu brutto | kwota dokumentu netto | kwota wydatków kwalifikowanych | w tym VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 11/11/2008 | 16/08 | 04.11.2008 | 20.11.2008 | Dokumentacja projektowa | 76 | 100 000 | 81 967,21 | 100 000 | 18 032,79 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma ogółem w PLN | 100 000 | 81 967,21 | 100 000 | 18 032,79 |

Potwierdzam ilość załączonych kopii oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.**

Imię i nazwisko: ............................................................      data: .................................	podpis: ...................................

#### 16. DOCHÓD UZYSKANY ORAZ ODSETKI NAROSŁE od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

| Lp. | Rodzaj dochodu | Kwota |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | suma ogółem w PLN: |  |
|  | Odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność w PLN | 0,00 |
|  | w tym odsetki zwrócone na konto Instytucji Zarządzającej RPO w PLN | 0,00 |

#### 17. ŹRÓDŁA Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI***

| Wydatki objęte pomocą publiczną/de minimis: |  | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Lp. | Źródło | Kwota wydatków ogółem | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Środki wspólnotowe |  |  |
| 2=3+4+5 | Krajowe środki publiczne: |  |  |
| 3 | - budżet państwa |  |  |
| 4 | - budżet jednostek samorządu terytorialnego |  |  |
| 5 | - inne krajowe środki publiczne |  |  |
| 6 | Prywatne |  |  |
| 7=1+2+6 | Suma ogółem: |  |  |
| 8 | W tym EBI: |  |  |

*** Kwoty wydatków kwalifikowanych powinny wynikać z kwot wykazanych w pkt 13a.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

18. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

| Nazwa zadania/kategoria wydatków założona w umowie/decyzji o dofinansowaniu | Stan realizacji | Wydatki przypisane zadaniom/kategoriom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym |  | Wydatki od początku realizacji projektu |  | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | kwalifikowane | ogółem | kwalifikowane |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dokumentacja Projektowa | zakończone | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 |
| Zakup tomografu komputerowego | W trakcie realizacji | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup USG | Zakończono postępowanie przetargowe | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM |  | 5 500 000 | 5 500 000 | 100 000 | 100 000 | 1,82 |
| W tym wydatki poniesione na zakup gruntów |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki poniesione na mieszkalnictwo |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki związane z kosztami pośrednimi / ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo |  |  |  |  |  |  |
| W tym cross-financing |  |  |  |  |  |  |

19. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU

Do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność Beneficjent zamierza zakupić USG.

20. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU

20a. WSKAŹNIKI PRODUKTU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu | Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowaniu | Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność | Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |
| Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia | Szt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

20b. WSKAŹNIKI REZULTATU

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu | Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji o dofinansowaniu | Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu | Stopień realizacji wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wskaźniki rezultatu oraz wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy |  |  |  |  |  |
| R.76.2.1 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem. | tys.szt. | 0 | 2,00 | 0 | 0 |

21. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJETYM WNIOSKIEM, ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW

Nie napotkano na problemy podczas realizacji projektu.

22. HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY

| Okres (rok, kwartał) |  | Planowane wydatki kwalifikowane (PLN) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| rok | kwartał |  |
| 2008 | IV kwartał | 100 000,00 |
| 2009 | I kwartał | 0,00 |
| 2009 | II kwartał | 0,00 |
| 2009 | III kwartał | 500 000,00 |
| 2009 | IV kwartał | 4 900 000,00 |

23. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

- ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych?

| X | Tak |  | Nie |  | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku naruszenia przepisów Prawa zamówień Publicznych, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze.

- ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

Czy projekt realizowany jest zgodnie z polityką ochrony środowiska?

| X | Tak |  | Nie |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze..

- ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równych szans?

| X | Tak |  | Nie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze.

- ZGODNOŚC PROJEKTU Z ZASADAMI UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami pomocy publicznej?

|  | Tak |  | Nie | X | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku naruszenia zasady udzielania pomocy publicznej, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze.

24.  OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA:

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest  siedzibie Beneficjenta, ul. Parkowa 72, 88-140 X, w gabinecie  Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

25. ZAŁĄCZNIKI:

1. Oznaczona datą i potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, zgodne z poz. 15.

2. Oznaczony datą i potwierdzony za zgodność z oryginałem protokół wykonania prac.

3. Oznaczony datą i potwierdzony za zgodność z oryginałem kopia wyciągu bankowego z rachunku,

4. Oświadczenie o możliwości/braku możliwości odzyskania podatku VAT.

5. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające stosowanie Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WK–P w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość: 		X	Data:		31.08.2009	Podpis (czytelnie: imię i nazwisko):