## Grafiki roczne 2008 i 2009
| Konkursy 2008 | [11 empty] | Planowane konkursy 2009
nr działania | 2008 | [11 empty] | 2009
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1.1 |  |  |  | x | bar: 2009 I to 2009 II
1.2
1.3
1.4
2.1 |  |  |  |  | x
2.2 | [20 empty] | x
2.3 | bar: 2009 III
2.4 | bar: 2009 IV
2.5
2.6
3.1
3.2 |  |  |  |  | x | bar: 2009 VI
3.3
4.1 | [22 empty] | x
4.2
4.3 | bar: IX to 2009 VII
5.1 | [19 empty] | x |  |  |  | x
5.2.1 |  |  |  |  | x | [18 empty] | x
5.2.2 | [7 empty] | x | [12 empty] | x | bar: IX to 2009 VII
5.3 | bar: 2009 VI
5.4
5.5 | [6 empty] | x | bar: 2009 II
5.6
6.1
6.2 | [23 empty] | x | bar: IX to 2009 VII
7.1 | [20 empty] | x | bar: XI; 2009 VII
7.2
- przedsiębiorcy
- kategorie "lizbońskie"
- pozostałe

## Całość grafik
nr działania | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013
| I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw | I kw | II kw | III kw | IV kw
1.1 |  | x |  |  | x | [6 empty] | x
1.2 | [11 empty] | x
1.3 | x
1.4 | x
2.1 |  | x | [6 empty] | x
2.2 | [6 empty] | x | [6 empty] | x
2.3 |  |  |  |  | x | [9 empty] | x
2.4 | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | x
2.5 | [12 empty] | x
2.6 | [10 empty] | x
3.1 | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
3.2 |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x
3.3 | [8 empty] | x
4.1 | [7 empty] | x
4.2 | [9 empty] | x
4.3 |  |  |  |  | x
5.1 | [6 empty] | x | x |  |  |  | x
5.2.1 |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
5.2.2 |  |  | x |  |  |  | x
5.3 | [5 empty] | x
5.4 | [9 empty] | x |  |  |  | x
5.5 |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
5.6 | *
6.1 | [9 empty] | x
6.2 |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
7.1 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x
7.2 | ***
legenda:
konkurs otwarty
konkurs zamknięty
tryb indywidualny
* | konkurs jeśli pozostaną oszczędności
*** | brak konkursów

## Oś 1
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej
Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa | 23 drogi regionalne/lokalne | kwiecień 2008 r. | 2008 | 12.06.2008 | Drogi gminne na obszarach wiejskich* | 10000000
|  | styczeń 2009 |  | 27.03.2009 | Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich) | 18100000
|  | luty 2009 |  | 30.04.2009 | Drogi gminne (poza obszarami wiejskimi, bez miast grodzkich) | 3850000
|  | IV kw. 2010r. |  |  | Drogi gminne na obszarach wiejskich* | 5000000
| 24 ścieżki rowerowe | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów
Działanie 1.2. Infrastruktura transportu publicznego | 25 transport miejski | IV kw. 2010r. |  |  | autobusy na napęd ekologiczny | 1329111
28 inteligentne systemy transportu
Działanie 1.3. Infrastruktura kolejowa | 16 kolej | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0
18 tabor kolejowy
Działanie 1.4. Infrastruktura portu lotniczego | 29 porty lotnicze | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0
38279111
* obszary wiejskie zdefiniowane jako:
- gminy wiejskie,
- gminy miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców,
- gminy miejskie, miejscowości do 5 tys. mieszkańców,
Note on B11: kategoria "lizbońska"
Note on B12: kategoria "lizbońska"
Note on B16: kategoria "lizbońska"

## Oś 2
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej | 45 gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną | 29.04.2008 | 27.06.2008 |  | 11200000
| 46 oczyszczanie ścieków | I kw. 2010r. |  |  | 13285133
Działanie 2.2. Gospodarka odpadami | 44 gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi | wrzesień 2009 r. |  |  | 14000000
| 50 rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów | II kw. 2011r. |  |  | 14530114
Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza | 43 efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią | marzec 2009r. | 29.05.2009 | tylko 43 kat; efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią | 5402084
| 47 jakość powietrza | III kw. 2011r. |  | kat 47 i 48 | 6869034
48 zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | 35 gaz ziemny | III kw. 2010r. |  | tylko 35 kat | 5608031
| 40 energia odnawialna: słoneczna | kwiecień 2009 r. | 24.07.2009 | 40,41,42 kat.; energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (bez energetyki wiatrowej) | 7000000
41 energia odnawialna: biomasa
| 42 energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe | IV kw. 2010r. |  |  | 7265058
Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska | 53 zapobieganie zagrożeniom | I kw. 2011 r. |  |  | 4000000
54 inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
Działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych | 51 promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody | III kw. 2010 r. |  |  | 4755019
93914473
Note on B10: kategoria "lizbońska"
Note on B14: kategoria "lizbońska"
Note on B15: kategoria "lizbońska"
Note on B16: kategoria "lizbońska"

## Oś 3
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa III Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej | 75 infrastruktura systemu oświaty | I kw.2010r. |  | dotyczy szkół i placówek innych niż szkoły wyższe | 10000000
|  | II kw.2011 |  |  | 3104302
Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej | 76 infrastruktura ochrony zdrowia | maj 2008 | 24.10.2008 | szpitale powiatowe(bez powiatów grodzkich) - zakup sprzętu oraz przebudowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia, w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawa | 19020000
| 77 infrastruktura opieuńczo-wychowawcza | czerwiec 2009r. | 02.10.2009 | pomoc społeczna w tym opiekuńczo-wychowawcza | 7531950
| 79 pozostała infrastruktura społeczna | III kw. 2010r. |  |  | 2069662
Działanie 3.3.Rozwój infrastruktury kultury | 58 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | I kw. 2010r. |  |  | 3262259
59 rozwój infrastruktury kulturalnej
60 inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
44988173

## Oś 4
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT | 10 infrastruktura telekomunikacyjna | listopad 2009 r. |  |  | 10020076
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności | 11 technologie informacyjne i komunikacyjne | II kw. 2010 r. |  |  | 6324092
13 usługi i aplikacje dla obywateli
Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług | 14 usługi i aplikacje dla MŚP | marzec 2009 r. | 29.05.2009 |  | 15216061
15 inne działania majace na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie
31560229
Note on B4: kategoria "lizbońska"
Note on B5: kategoria "lizbońska"
Note on B6: kategoria "lizbońska"
Note on B7: kategoria "lizbońska"
Note on B8: kategoria "lizbońska"

## Oś 5
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu | 05 usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw | sierpień 2009 r. |  | 25.09.2009 | fundusze pożyczkowe i poręczeniowe do 100% | 28056112.23
|  | grudzień 2009 |  |  | do 50% . Przy wystąpieniu pomocy publicznej - zgodnie ze schematami pomocy publicznej | 15720754.34
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | maj 2008 |  | 01.08.2008 |  | 9727324.43
|  | grudzień 2009 r. |  |  |  | 2400000
|  | II kw. 2011 r. |  |  |  | 2471420
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | sierpień 2008 |  | 26.11.2008 |  | 28368000
|  | lipiec 2009 r. |  |  |  | 12570045
|  | wrzesień 2009 r. |  |  | dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach osi 5 RPO WK-P* | 10725135.53
|  | wrzesień 2009 r. |  |  | dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach osi 5 RPO WK-P** | 4274864.47
Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska | 06 wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska | czerwiec 2009 r. |  | 02.10.2009 |  | 19020077
Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii | 03 transfer technologii (…) | II kw.2010 r. |  |  | kat. 03,04,07,08 | 25000000
04 wsparcie na rzecz rozwoju B+RT
| 07 inwestycje w przedsiębiorstwa (...) | II kw. 2011r. |  |  | kat. 03,04,07,08 | 25540908
08 inne inwestycje w przesiębiorstwa
Działanie 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | lipiec 2008 | 31.12.2008 | 31.12.2008 |  | 636000
|  | luty 2009 | 31.12.2009 | 31.12.2009 |  | 1600000
|  | I kw 2010 | 31.12.2010 |  |  | 1600000
|  | I kw 2011 | 31.12.2011 |  |  | 1600000
|  | I kw 2012 | 31.12.2012 |  |  | 1600000
|  | I kw 2013 | 31.12.2013 |  |  | 1520038
Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje | 08 inne inwestycje w przesiębiorstwa | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  |  | 0
192430679
* zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
** zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
Note on B4: kategoria "lizbońska"
Note on B6: kategoria "lizbońska"
Note on B11: kategoria "lizbońska"
Note on B17: kategoria "lizbońska"
Note on B19: kategoria "lizbońska"
Note on B20: kategoria "lizbońska"
Note on B21: kategoria "lizbońska"
Note on B22: kategoria "lizbońska"
Note on B23: kategoria "lizbońska"
Note on B29: kategoria "lizbońska"

## Oś 6
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs | Alokacja na konkursy
Nazwa
Oś Priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki
Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze | 55 promowanie walorów przyrodniczych | II kw. 2010 r. |  |  | 5765095 | #REF!
56 ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | 57 inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych | marzec 2009r. | 26.06.2009 | Tylko przedsiębiorcy na projekty związane z rozwojem usług turystycznych z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową | 10500000 | 18965096
|  | grudzień 2009 r. |  | Podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec Zdrój | 3465096
|  | IV kw. 2010 r. |  | samorządy inne niż podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową | 5000000
[5 empty] | 24730191 | #REF!

## Oś 7
Działanie/grupa operacji | kategorie interwencji | data ogłoszenia o naborze | Termin ukończenia naboru | Uwagi | Alokacja finansowa na dany konkurs
Nazwa
Oś Priorytetowa VII Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast | 61 zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich | listopad 2008r. | 26.06.2009 | konkurs otwarty, beneficjenci i podział środków zgodnie z URPO | 70374283
|  | lipiec 2009 r. | 31.12.2013
| 78 infrastruktura mieszkaniowa | wrzesień 2009 r. |  | Konkursy dodatkowe, alokacja z oszczędności kursowych, alokacja określona w harmonogramach rocznych
|  | czerwiec 2010 r. | 31.08.2010
Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych | 61 zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich | Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów |  |  | 0
70374283

## Przesunięcia miedzy kat. (hidden)
Kat żródłowa | Kwota na kat | Kwota po przesunięciu | Kwota do przesunięcia | Kat. Docelowa | Kwota na kat. | Kwota po przesunięciu
47 | 7608031 | 5080641 | 2527390 | 43 | 2472610 | 5000000
56 | 14397585 | 10397585 | 4000000 | 57 | 30775096 | 34775096
03 | 34136138 | 24010191 | 10125947 | 04 | 13314053 | 23440000
57 | 30775096 | 28751153 | 2023943 | 61 | 15216071 | 17240014 | ODWOŁANE
53 |  |  | 2527390 | 43 |  |  | ODWOŁANE